## SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUMAI
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS
Obra: |  |  | Data:
Reforma do Auditório da Escola de Direito da UFBA |  |  | ABRIL/2016
Endereço: |  |  | Área (m²):
Campus Universitário do Canela - Salvador - Bahia |  |  | 2264.76
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | %
1 | 15.04.2016 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  | 81547.9823 | 2.598%
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 4,00X1,87M2 | M2 | 7.48 | 300.9 | 2250.732 | 0.0717%
1.2 | 7012 | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CHP | H | 40 | 85.25 | 3410 | 0.1086%
1.3 | 88316 | SERVENTE PARA SERVIÇOS GERAIS (DUAS PESSOAS) | H | 80 | 13.44 | 1075.2 | 0.03425%
1.4 | 73960/001 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | UND | 1 | 1408.98 | 1408.98 | 0.04489%
1.5 | COMPOSIÇÃO | TAPUME EM CHAPA GALVANIZADA Nº26, ESP=0,50MM, H=2,10M, EXCLUSIVE PINTURA | M2 | 94.5 | 113.6738 | 10742.1741 | 0.3422%
1.6 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. | M2 | 189 | 14.03 | 2651.67 | 0.08448%
1.7 | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. AF_02/2016 | M2 | 25.41 | 578.18 | 14691.5538 | 0.468%
1.8 | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M2 | 43.12 | 356.12 | 15355.8944 | 0.4892% | 131.45
1.9 | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M2 | 24.2 | 532.41 | 12884.322 | 0.4105%
1.10 | 74210/001 | BARRACÃO PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS | M2 | 38.72 | 441.05 | 17077.456 | 0.5441%
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 383494.2111 | 12.22% | redução mensalista | 174.8041
2.1 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 16473.5392 | 197682.4705 | 6.298% | 0.79456 | 349.6082
2.2 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 4335.1419 | 52021.7028 | 1.657% | 0.79484
2.3 | 90766 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 3913.864 | 46966.3679 | 1.496%
2.4 | DNIT | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE OBRA | MÊS | 12 | 690.64 | 8287.68 | 0.264%
2.5 | 88326 | VIGIA NOTURNO (DUAS PESSOAS) | MÊS | 12 | 6544.6658 | 78535.99 | 2.502%
3 |  | DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 22038.473 | 0.7021%
3.1 | 74023/001 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS (CADEIRAS, MESAS, FIOS, ELETRODUTOS, ETC) | M3 | 60 | 32.26 | 1935.6 | 0.06167%
3.2 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 60 | 18.76 | 1125.6 | 0.03586%
3.3 | 72881 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | 1200 | 1.17 | 1404 | 0.04473%
3.4 | 73895/001 | DEMOLIÇÃO DE PISO | M2 | 159.22 | 8.2 | 1305.604 | 0.04159%
3.5 | 73899/002 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | M3 | 14.8416 | 76.46 | 1134.7876 | 0.03615%
3.6 | 73895/001 | DEMOLIÇÃO DE MARMORE | M2 | 17.7168 | 8.2 | 145.2778 | 0.004628%
3.7 | 72142 | RETIRADA DE PORTA DE ABRIR 0,80X2,10M | UND | 5 | 44.13 | 220.65 | 0.00703%
3.8 | 72142 | RETIRADA DE PORTA DUPLA DE ABRIR 1,60X2,10M | UND | 1 | 88.26 | 88.26 | 0.002812%
3.9 | 72215 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | M3 | 17.8857 | 33.61 | 601.1384 | 0.01915%
3.10 | 90443 | RASGO EM ALVENARIA | M | 50 | 9.35 | 467.5 | 0.01489%
3.11 | 90437 | FURO EM ALVENARIA | UND | 10 | 25 | 250 | 0.007965%
3.12 | 90441 | FURO EM CONCRETO | UND | 10 | 89.85 | 898.5 | 0.02862%
3.13 | S11101 | RETIRADA DE CAIXA DE INCÊNDIO | UND | 8 | 23.74 | 189.92 | 0.006051%
3.14 | 84152 | DEMOLIÇÃO DE ESCADA | M3 | 17.7168 | 259.98 | 4606.0137 | 0.1467%
3.15 | S00022 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO | M2 | 10 | 11.65 | 116.5 | 0.003712%
3.16 | 85334 | RETIRADA DE GUARDA-CORPO EM ALUMÍNIO | M2 | 30 | 13.44 | 403.2 | 0.01285%
3.17 | 85334 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | M2 | 10.89 | 13.44 | 146.3616 | 0.004663%
3.18 | 73616 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO | M3 | 2 | 198.81 | 397.62 | 0.01267%
3.19 | 90279 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) | M3 | 2 | 324.17 | 648.34 | 0.02066%
3.20 | 74023/001 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS | M3 | 80 | 32.26 | 2580.8 | 0.08222%
3.21 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 80 | 18.76 | 1500.8 | 0.04781%
3.22 | 72881 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | 1600 | 1.17 | 1872 | 0.05964%
4 |  | REFORMA DA LAJE DE COBERTURA DO AUDITÓRIO |  |  |  | 269297.1332 | 8.579%
|  | GUARDA-CORPO EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 0% | 55545.4786
4.1 | 72216 | DEMOLICAO DE GUARDA-CORPO EM CONCRETO EXISTENTE (VIGAS) | M3 | 1.547 | 174.77 | 270.3692 | 0.008614%
4.2 | 72216 | DEMOLICAO DE GUARDA-CORPO EM CONCRETO EXISTENTE (PILARES) | M3 | 0.60171 | 174.77 | 105.1616 | 0.00335%
4.3 | 72216 | DEMOLICAO DE GUARDA-CORPO EM CONCRETO EXISTENTE (VIGA INFERIOR) | M3 | 2.6 | 174.77 | 454.402 | 0.01448%
4.4 | 74023/001 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS | M3 | 7.1231 | 32.26 | 229.7903 | 0.007321%
4.5 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 7.1231 | 18.76 | 133.6288 | 0.004257%
4.6 | 72881 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | 7.1231 | 1.17 | 8.334 | 0.0002655%
4.7 | 73618 | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM (5 MESES) | M2/MÊS | 4025 | 7.18 | 28899.5 | 0.9207%
4.8 | COMPOSIÇÃO | GUARDA-CORPO PRÉ-MOLDADO CONFORME PROJETO | M | 130 | 195.7253 | 25444.2927 | 0.8106%
|  | IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE SUPERIOR |  |  |  | 0 | 0% | 136527.4546
4.9 | 73801/002 | DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO | M2 | 824.67 | 20.16 | 16625.3472 | 0.5297%
4.10 | S07218 | REMOÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA | M2 | 824.67 | 4.04 | 3331.6668 | 0.1061%
4.11 | 83738 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM | M2 | 824.67 | 67.45 | 55623.9915 | 1.772%
4.12 | COMPOSIÇÃO | NIVELAMENTO ÓTICO | M2 | 824.67 | 1.9743 | 1628.1559 | 0.05187%
4.13 | 83732 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM | M2 | 824.67 | 28.99 | 23907.1833 | 0.7616%
4.14 | COMPOSIÇÃO | IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 03 DEMAÕS | M2 | 824.67 | 23.0023 | 18969.3342 | 0.6043%
4.15 | COMPOSIÇÃO | PINTURA ACRILICA TRÊS DEMAOS | M2 | 824.67 | 19.9374 | 16441.7757 | 0.5238%
|  | RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO DA FACHADA E PINTURA |  |  |  | 0 | 0% | 31751.45
4.16 | 73802/001 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA | M2 | 380 | 6.72 | 2553.6 | 0.08135%
4.17 | S04513 | RESTAURO - LAVAGEM DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO A UMA PRESSÃO MÍNIMA DE 1200 LB | M2 | 500 | 8.92 | 4460 | 0.1421%
4.18 | 87888 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS | M2 | 380 | 4.59 | 1744.2 | 0.05557%
4.19 | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL INCLUSIVE TELA METÁLICA | M2 | 380 | 42.13 | 16009.4 | 0.51%
4.20 | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS | M2 | 455 | 2.12 | 964.6 | 0.03073%
4.21 | 88416 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS | M2 | 455 | 13.23 | 6019.65 | 0.1918%
|  | RECUPERAÇÃO DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 0 | 0% | 13158.78
4.22 | 84084 | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO | M2 | 60 | 5.37 | 322.2 | 0.01026%
4.23 | S08718 | RECUPERAÇÃO DE ARMADURA DE AÇO COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO - NITOPRIMER ZN OU SIMILAR, ESP:2MM | M | 50 | 18.53 | 926.5 | 0.02952%
4.24 | 83730 | REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM | M2 | 30 | 155.46 | 4663.8 | 0.1486%
4.25 | S04928 | FORMA PARA RECUPERAÇÃO DE CONCRETO COM CHAPAS PLASTIFICADAS INCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 45 | 147.92 | 6656.4 | 0.2121%
4.26 | 84100 | ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO MANUAL | M3 | 1 | 589.88 | 589.88 | 0.01879%
|  | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 0% | 32313.97
4.27 | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO | M | 114 | 37.38 | 4261.32 | 0.1358%
4.28 | 89701 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 8 | 89.59 | 716.72 | 0.02283%
4.29 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE PISO NORMAL DN 130 INCLUSIVE CONEXÕES LINHA TIGRE OU SIMILAR CONFORME PROJETO | UND | 1 | 7243.52 | 7243.52 | 0.2308%
4.30 | S07648 | GRADE DE FERRO COM QUADRO EM VERGALHÃO DE FERRO DE 1/2, VERGALHÃO DE FERRO DE 1/2 NA VERTICAL E BARRA DE FERRO CHATA DE 1 X 3/16 NA HORIZONTAL | M2 | 69 | 203.5 | 14041.5 | 0.4473%
4.31 | 6067 | PINTURA ESMALTE FOSCO (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 69 | 31.59 | 2179.71 | 0.06944%
4.32 | 74023/001 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS | M3 | 120 | 32.26 | 3871.2 | 0.1233%
5 |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 25817.6749 | 0.8225%
5.1 | 68051 | LOCACAO ALVENARIA | M | 46.8798 | 5.1 | 239.0869 | 0.007617%
5.2 | 87520 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) | M2 | 167.3608 | 57.48 | 9619.8988 | 0.3065%
5.3 | 72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM) | M2 | 13.566 | 107.36 | 1456.4458 | 0.0464%
5.4 | 93202 | (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. | M | 46.8798 | 16.51 | 773.9851 | 0.02466%
5.5 | S04067 | DIVISÓRIA DIVILUX OU SIMILAR E=40MM, COM PERFIS DE ALUMINIO , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 31.23 | 120.05 | 3749.1615 | 0.1194%
5.6 | S00191 | DIVISÓRIA EM GRANITO | M2 | 28.119 | 255.51 | 7184.6857 | 0.2289%
5.7 | S09721 | PRATELEIRA GRANITO (MICTÓRIO) | UND | 1 | 31.4112 | 31.4112 | 0.001001%
5.8 | 93182 | VERGA/CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS E PORTAS | M | 60 | 29.92 | 1795.2 | 0.05719%
5.9 | 74023/001 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS | M3 | 30 | 32.26 | 967.8 | 0.03083%
6 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 25246.1959 | 0.8043%
6.1 | S10633 | CANTONEIRA DE SOBREPOR EM PVC, COR BRANCA, REF. VINYLSHOCK - TEC242 (25X25X2,0MM) - 90°, PARA ARREMATES EM REVESTIMENTOS CERÂMICOS | M | 21 | 8.22 | 172.62 | 0.005499%
6.2 | 87893 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENAR IA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 361.8536 | 4.95 | 1791.1753 | 0.05706%
6.3 | 87534 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 361.8536 | 28.63 | 10359.8686 | 0.33%
6.4 | 87546 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 114.6564 | 21.53 | 2468.5523 | 0.07864%
6.5 | 84195 | PISO MARMORE BRANCO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA) | M2 | 20 | 215.38 | 4307.6 | 0.1372%
6.6 | S10615 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 33,5 X 45 CM, ELIANE, LINHA FORMA BRANCO AC, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO | M2 | 114.6564 | 41.25 | 4729.5765 | 0.1507%
6.7 | S07794 | FILETE EM GRANITO CINZA 15CM PARA ACABAMENTO | M | 30.94 | 33.28 | 1029.6832 | 0.0328%
6.8 | 74023/001 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS | M3 | 12 | 32.26 | 387.12 | 0.01233%
7 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 135646.6013 | 4.321%
7.1 | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL | M2 | 60.48 | 26.49 | 1602.1152 | 0.05104%
7.2 | COMPOSIÇÃO | PISO VINILICO EM FADEMAC PAVIFLEX NATURAL OU SIMILAR | M2 | 330.1561 | 167.5547 | 55319.2063 | 1.762%
7.3 | S02211 | GRANITO CINZA CORUMBÁ | M2 | 48.5489 | 245.97 | 11941.5729 | 0.3804%
7.4 | S01937 | MARMORE BRANCO | M2 | 11.1336 | 224.18 | 2495.9304 | 0.07952%
7.5 | 72183 | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | M2 | 11.996 | 73.35 | 879.9066 | 0.02803%
7.6 | S02203 MOD | PISO PORCELANATO PORTOBELLO QUEBEC WHITE 45X45CM NAT BOLD, ACAB. NATURAL | M2 | 246.47 | 70.765 | 17441.4496 | 0.5557% | CASASHOW.COM.BR
7.7 | S09606 MOD | PISO PORCELANATO PORTINARI 60X60CM COR HIMALAIA | M2 | 123.26 | 110.665 | 13640.5679 | 0.4346% | CASASHOW.COM.BR
7.8 | 87263 | PISO PORCELANATO ELIANE URANO BIANCO 45X45CM NAT BOLD. | M2 | 22.8 | 91.64 | 2089.392 | 0.06656%
7.9 | 73922/001 | PISO CIMENTADO COR NATURAL | M2 | 17 | 47.16 | 801.72 | 0.02554%
7.10 | 73948/010 | POLIMENTO EM PISO DE MÁRMORE EXISTENTE | M2 | 163.4129 | 18.08 | 2954.5052 | 0.09413%
7.11 | S 04639 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA L= 22, E=2CM | M | 15.0475 | 35.53 | 534.6377 | 0.01703%
7.12 | S 08471 | SOLEIRA DE MARMORE | M | 24.36 | 136.14 | 3316.3704 | 0.1057%
7.13 | 73948/010 | POLIMENTO EM RODAPÉ DE MÁRMORE EXISTENTE | M | 101.972 | 18.08 | 1843.6538 | 0.05874%
7.14 | S02253 | RODAPÉ EM GRANITO, H = 10 CM, E = 2,0 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I | M | 271.629 | 38.08 | 10343.6323 | 0.3295%
7.15 | 84167 | RODAPÉ DE MARMORE BRANCO ACABAMENTO POLIDO | M | 111.06 | 30.85 | 3426.201 | 0.1092%
7.16 | S04864 | PISO TATIL DIRECIONAL EM CONCRETO 30X30CM | M2 | 10.26 | 74.41 | 763.4466 | 0.02432%
7.17 | S04864 | PISO TATIL DE ALERTA EM CONCRETO 30X30CM | M2 | 3.24 | 74.41 | 241.0884 | 0.007681%
7.18 | COMPOSIÇÃO | PISO TÁTIL DISCREET PVC 25X25CM DE ALERTA | M | 26 | 100.73 | 2618.98 | 0.08344%
7.19 | COMPOSIÇÃO | PISO TÁTIL DISCREET PVC 25X25CM DIRECIONAL | M | 16.5 | 100.73 | 1662.045 | 0.05295%
7.20 | S07794 | FILETE EM GRANITO CINZA 15CM PARA ACABAMENTO | M | 20 | 33.28 | 665.6 | 0.0212%
7.21 | 74023/001 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS | M3 | 33 | 32.26 | 1064.58 | 0.03392%
8 |  | FORRO |  |  |  | 39190.7496 | 1.249%
8.1 | COTAÇÃO | FORRO ACÚSTICO REMOVÍVEL EM FIBRA MINERAL OWA CONSTELATION OU SIMILAR | M2 | 152.52 | 69.9 | 10661.148 | 0.3396%
8.2 | S10411 | FORRO ACÚSTICO ABSORVEDOR DE SOM EM PLACAS DE GESSO PERFURADO, 12,5MM DE ESPESSURA, DIMENSÃO PLACA: (1200x2400)MM, GYPSOM R15 N 8 OU SIMILAR | M2 | 203.16 | 60 | 12189.6 | 0.3883%
8.3 | S10787 | REVESTIMENTO ACUSTICO ABSORVEDOR DE SOM EM ESPUMA DE MELAMINA EXPANDIDA MICROCELULAR, 35MM E 11KG/M3 DE DENSIDADE, DIMENSÃO 625X625MM, SONEX ACOUSTIC OU SIMILAR. | M2 | 22.43 | 160 | 3588.8 | 0.1143%
8.4 | S04726 | FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ACABAMENTO EM FILME DE PVC,PLACA 1250 X 60MM E PERFIL T, PADRÃO LINHO MOD-LINE | M2 | 68.72 | 93.28 | 6410.2016 | 0.2042%
8.5 | S10652 | FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ACABAMENTO EM FILME DE PVC,PLACA 625 X 625MM E PERFIL T, PADRÃO LINHO MOD-LINE, INSTALADO | M2 | 75.23 | 80 | 6018.4 | 0.1917%
8.7 | 74023/001 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS | M3 | 10 | 32.26 | 322.6 | 0.01028%
9 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 122041.9859 | 3.888%
|  | PORTAS |  |  |  |  | 0%
9.1 | S03763 | P1- 0,7X2,10M - PORTA EM MADEIRA SEMIOCA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO | UND | 1 | 651.02 | 651.02 | 0.02074%
9.2 | S03764 | P2 - 0,8X2,10M - PORTA EM MADEIRA SEMIOCA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO | UND | 3 | 664.27 | 1992.81 | 0.06349%
9.3 | S09982 | P3 - 0,9X2,10M - PORTA EM MADEIRA SEMIOCA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO | UND | 4 | 687.52 | 2750.08 | 0.08761%
9.4 | S04068 | P3DV - 0,9X2,10M -PORTA DIVISÓRIA EUCATEX | UND | 1 | 257.96 | 257.96 | 0.008218%
9.5 | S09982 | P3V - 0,9X2,1M - PORTA P/ VISOR EM MADEIRA SEMIOCA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO | UND | 2 | 687.52 | 1375.04 | 0.04381%
9.6 | S08968 | VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO 6MM (0,20X1,05M) | UND | 2 | 44.1 | 88.2 | 0.00281%
9.7 | 73838/001 | P3VT - 0,9X2,1M -PORTA EM VIDRO TEMPERADO | UND | 1 | 2270.01 | 2270.01 | 0.07232%
9.8 | S09982 | P4 - 0,9X2,1M - PORTA EM MADEIRA SEMIOCA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO | UND | 1 | 687.52 | 687.52 | 0.0219%
9.9 | TORNEIRAELETRONICA.COM.BR | BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO EM AÇO INOX 80CM 1.1/4" | UND | 1 | 141.9 | 141.9 | 0.004521%
9.10 | TOTALACESSIBILIDADE | PROTETOR DE IMPACTO PARA PORTA INOX POLIDO 304 SHIELD - ALTURA DE 40CM COM LARGURA DE 80CM OU 90CM | UND | 2 | 339.9 | 679.8 | 0.02166%
9.11 | COMPOSIÇÃO | P5VT - 1,6X2,1M - PORTA EM VIDRO TEMPERADO | UND | 4 | 4629.245 | 18516.9798 | 0.5899%
9.12 | COMPOSIÇÃO | P6VT - 1,8X2,1M - PORTA EM VIDRO TEMPERADO | UND | 2 | 4725.1788 | 9450.3576 | 0.3011%
9.13 | S01885 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 2.52 | 230 | 579.6 | 0.01847%
9.14 | S08972 | PERFIL DE ALUMINIO | M | 12 | 22.38 | 268.56 | 0.008556%
9.15 | 91341 | P7DV - 0,6X1,8M - PORTA EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA | UND | 2 | 533.0556 | 1066.1112 | 0.03396%
9.16 | 91341 | P8DV - 0,8X1,8M - PORTA EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA | UND | 7 | 710.7408 | 4975.1856 | 0.1585%
9.17 | COMPOSIÇÃO | PORTA EM VIDRO TEMPERADO DE CORRER (SALÃO DE EVENTOS) | UND | 1 | 7032.6395 | 7032.6395 | 0.224%
9.18 | S08972 | PERFIL DE ALUMINIO | M | 106.41 | 22.38 | 2381.4558 | 0.07587%
9.19 | ATACADÃODOADESIVO.COM.BR | FAIXA PARA SINALIZAÇÃO VERMELHA H=10CM | M | 31 | 6.8 | 210.8 | 0.006716%
9.20 | CASASHOW.COM.BR | PUXADOR DE ALUMINIO DUPLO TUBULAR RETO 800 MM CROMADO UNIÃO MUNDIAL | UND | 6 | 158.9 | 953.4 | 0.03037%
9.21 | 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 11 | 19.23 | 211.53 | 0.006739%
9.22 | S01778 | MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE MADEIRA (BRASIL OU SIMILAR) | UND | 11 | 193.67 | 2130.37 | 0.06787%
|  | ALÇAPÕES |  |  |  | 0 | 0%
9.23 | COMPOSIÇÃO | PORTA EM ALUMÍNIO TIPO ALÇAPÃO PARAFUSADA-REMOVÍVEL 1,98X2,86M - AL1 | UND | 1 | 667.9272 | 667.9272 | 0.02128%
9.24 | COMPOSIÇÃO | PORTA EM ALUMÍNIO TIPO ALÇAPÃO PARAFUSADA-REMOVÍVEL 0,30X1,20M - AL2 | UND | 1 | 232.2853 | 232.2853 | 0.0074%
9.25 | COMPOSIÇÃO | PORTA EM ALUMÍNIO TIPO ALÇAPÃO PARAFUSADA-REMOVÍVEL 0,80X0,60M - AL3 | UND | 8 | 130.3804 | 1043.0431 | 0.03323%
|  | VIDROS TEMPERADOS |  |  |  | 0 | 0%
9.26 | COMPOSIÇÃO | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO (12,77x2,86 M H=0,4) VT-05 | UND | 1 | 8981.5384 | 8981.5384 | 0.2861%
9.27 | S01885 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO (3,37x3,56 M ) VT-01 | UND | 4 | 2759.356 | 11037.424 | 0.3516%
9.28 | S01885 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO (2,57x3,2 M ) VT-02 | UND | 1 | 1891.52 | 1891.52 | 0.06026%
9.29 | S01885 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO (3,04x3,56 M H=0,4) VT-03 | UND | 1 | 2489.152 | 2489.152 | 0.0793%
9.30 | S01885 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO (1,2x3,20 M ) VT-04 | UND | 1 | 883.2 | 883.2 | 0.02814%
9.31 | S01885 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO (3,3x3,09 M) VT-06 | UND | 1 | 2345.31 | 2345.31 | 0.07472%
9.32 | S01885 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO (5,39x3,56 M) VT-07 | UND | 1 | 4413.332 | 4413.332 | 0.1406%
|  | JANELAS |  |  |  | 0 | 0%
9.33 | COTAÇÃO ALUMAR | JANELA ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,25X1,25M, H=1,65 - J 01 | UND | 13 | 703.125 | 9140.625 | 0.2912%
9.34 | COTAÇÃO ALUMAR | JANELA ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 0,9X1,25M, H=1,65 - J 02 | UND | 1 | 506.25 | 506.25 | 0.01613%
9.35 | COTAÇÃO ALUMAR | JANELA ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 0,8X0,6 M, H=1,80 - J 03 | UND | 1 | 216 | 216 | 0.006881%
9.36 | COTAÇÃO ALUMAR | JANELA ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 0,82X2,8M, H=0,35 - J 06 | UND | 2 | 1033.2 | 2066.4 | 0.06583%
9.37 | COTAÇÃO ALUMAR | JANELA ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,47X2,80M, H=2,05 - J 07 | UND | 2 | 4372.2 | 8744.4 | 0.2786%
9.38 | 72118 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 45.9415 | 161.55 | 7421.8493 | 0.2364%
9.39 | 74023/001 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS | M3 | 40 | 32.26 | 1290.4 | 0.04111%
10 |  | PINTURA |  | , |  | 45550.2514 | 1.451%
10.1 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. | M2 | 203.16 | 2.92 | 593.2272 | 0.0189%
10.2 | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. | M2 | 203.16 | 13.67 | 2777.1972 | 0.08848%
10.3 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS | M2 | 203.16 | 8.72 | 1771.5552 | 0.05644%
10.4 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | M2 | 1798.922 | 2 | 3597.8439 | 0.1146%
10.5 | S08624 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS | M2 | 1798.922 | 10.17 | 18295.0364 | 0.5829%
10.6 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 1787.022 | 9.87 | 17637.9068 | 0.5619%
10.7 | COMPOSIÇÃO | PINTURA COM TINTA TEXTURATTO MADEIRA MOGNO EFEITO MÁRMORE SUVINIL OU SIMILAR QUATRO DEMÃOS | M2 | 11.9 | 41.2071 | 490.3646 | 0.01562%
10.9 | 74023/001 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS | M3 | 12 | 32.26 | 387.12 | 0.01233%
11 |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 143884.5262 | 4.584%
11.1 | S03683MOD | TORNEIRA DE USO GERAL MAX 1153 C34 DECA (SALA DE AR-CONDICIONADO) | UND | 1 | 86.18 | 86.18 | 0.002746% | CASASHOW.COM.BR
11.2 | S01205 | REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA | UND | 28 | 95.56 | 2675.68 | 0.08524%
11.3 | S01682 | REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO | UND | 28 | 80.11 | 2243.08 | 0.07146%
|  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 0 | 0%
11.4 | COMPOSIÇÃO | LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 2.20X0.60, COM 03 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 7 CM, ASSENTADA | UND | 1 | 948.57 | 948.57 | 0.03022%
11.5 | S7370 MOD | LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-MONTE CARLO, REF L-81) COM COLUNA SUSPENSA (DECA REF CS-1), C/ SIFÃO PLÁSTICO, ENGATE CROMADO (DECA), VÁLVULA CROMADA (DECA REF1600) , CONJ. DE FIXAÇÃO (DECA REF SP7) OU SIMILARES, EXCLUSIVE TORNEIRA | UND | 8 | 459.73 | 3677.84 | 0.1172% | CEC.COM.BR
11.6 | S09676 | TORNEIRA TEMPORIZADA DECAMATIC ECO MESA | UND | 8 | 248.11 | 1984.88 | 0.06324%
11.7 | S07759 | LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-51 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA | UND | 3 | 506.72 | 1520.16 | 0.04843%
11.8 | COMPOSIÇÃO | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA DECAMATIC CONFORTO 1173 FECHAMENTO AUTOMATICO | UND | 3 | 496.735 | 1490.205 | 0.04748%
11.9 | 74125/002 | ESPELHO CRISTAL E=4 MM COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6 MM PLASTIFICADO COLADO 0,6 X 0,8 M, COM INCLINAÇÃO 10° | UND | 10 | 153.3168 | 1533.168 | 0.04884%
11.10 | 74125/002 | ESPELHO CRISTAL E=4 MM 0,4X0,9 M | UND | 1 | 114.9876 | 114.9876 | 0.003663%
11.11 | COMPOSIÇÃO | BALCÃO DA SALA DE EVENTOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 5990.3134 | 5990.3134 | 0.1908%
11.12 | S03692 | TORNEIRA TEMPORIZADA DECAMATIC ECO MESA | UND | 1 | 252.45 | 252.45 | 0.008043%
11.13 | COMPOSIÇÃO | CHUVEIRO CLEAN 1970 DECA COM TUBO DE PAREDE | UND | 4 | 267.776 | 1071.104 | 0.03412%
11.14 | COMPOSIÇÃO | BACIA SANITÁRIA DECA LINHA MONTE CARLO INCLUSIVE ASSENTO DECA MONTE CARLO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 7 | 503.59 | 3525.13 | 0.1123%
11.15 | S03461 | MICTÓRIO DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO (DECA REF M712 OU SIMILAR COM VÁLVULA FECH. AUTOM.REF. 2572 DECAMATIC ECO OU SIMILAR | UND | 2 | 702.27 | 1404.54 | 0.04475%
11.16 | S03664 MOD | BACIA SANITÁRIA DECA LINHA VOGUE PLUS P 510 SEM ABERTURA FRONTAL INCLUSIVE ASSENTO DECA VOGUE PLÁSTICO OU SIMILARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 624.18 | 624.18 | 0.01989%
11.17 | S8974 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO COM PÉS DE APOIO 700X450 | UND | 2 | 773.97 | 1547.94 | 0.04931%
11.18 | TORNEIRAELETRONICA.COM.BR | BARRA DE AÇO INOX 70 CM 1 1/2" | UND | 7 | 119.83 | 838.81 | 0.02672%
11.19 | TORNEIRAELETRONICA.COM.BR | BARRA DE AÇO INOX 80 CM 1 1/2" | UND | 4 | 141.9 | 567.6 | 0.01808%
11.20 | TOTALACESSIBILIDADE | PLACA TATIL EM RELEVO E BRAILLE EM AÇO INOX 27X14 CM PARA SINALIZAÇÃO DE SANITARIO ACESSIVEL | UND | 1 | 272.9 | 272.9 | 0.008694%
11.21 | TORNEIRAELETRONICA.COM.BR | BARRA DE APROXIMAÇÃO EM AÇO INOX L=40 CM 1 1/2" | UND | 3 | 81.9 | 245.7 | 0.007828%
11.22 | TORNEIRAELETRONICA.COM.BR | BARRA DE APROXIMAÇÃO CURVA DUPLA EM AÇO INOX L=35 CM 1 1/2" | UND | 3 | 163.9 | 491.7 | 0.01566%
11.23 | TORNEIRAELETRONICA.COM.BR | ACABAMENTO PARA VALVULA HIDRA ECO CONFORTO COM CONVERSOR CROMADO DECA OU SIMILAR | UND | 1 | 302.28 | 302.28 | 0.00963%
11.24 | S04458 | TAPA VISTA 0,6X1,2 M | UND | 2 | 118.1016 | 236.2032 | 0.007525%
11.25 | S09721 | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA , E=2 CM 20X65 CM, CHANFRADA COM BORDAS ARREDONDADAS - MICTORIO | UND | 2 | 34.0288 | 68.0576 | 0.002168%
11.26 | S09721 | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA , E=2 CM 40X87 CM, CHANFRADA COM BORDAS ARREDONDADAS - VESTIARIO | UND | 3 | 34.0288 | 102.0864 | 0.003252%
11.27 | S09721 | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA , E=2 CM 25X25 CM, CHANFRADA COM BORDAS ARREDONDADAS - SANITARIOS BOXES | UND | 2 | 16.36 | 32.72 | 0.001042%
11.28 | S09721 | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA , E=2 CM 19X30 CM, CHANFRADA COM BORDAS ARREDONDADAS | UND | 4 | 14.9203 | 59.6813 | 0.001901%
11.29 | CEC.COM.BR | CABIDE EM AÇO INOX, DECA 2060 C40, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR | UND | 6 | 52.9 | 317.4 | 0.01011%
11.30 | S07609 | SABONETEIRA EM PLASTICO ABS, PARA SABONETE LIQUIDO, DA JSN, REF J7 OU SIMILAR | UND | 11 | 49.69 | 546.59 | 0.01741%
11.31 | TORNEIRAELETRONICA.COM.BR | PAPELEIRA DE PAPEL HIGIENICO EM ABS BRANCO | UND | 10 | 44.99 | 449.9 | 0.01433%
11.32 | S07610 | PORTA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS COM ACRILICO, DA JSN, REF N7 OU SIMILAR | UND | 11 | 118.17 | 1299.87 | 0.04141%
11.33 | TOTALACESSIBILIDADE.COM.BR | ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO BIVOLT 110/220V PARA SANITARIO ACESSIVEL, INCLUSIVE PLACA TATIL EM ALTO RELEVO E BRAILLE COM A INSCRIÇÃO "EMERGENCIA:ACIONAR O BOTÃO." | UND | 1 | 549.9 | 549.9 | 0.01752%
11.34 | 74175/001 | REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 9 | 87.22 | 784.98 | 0.02501%
|  | AR CONDICIONADO |  |  |  | 0 | 0%
11.35 | COTAÇÃO ISOLEX | REGISTRO TROX, MODELO JN - B, TAMANHO 1000X675 | UND | 2 | 441.3 | 882.6 | 0.02812%
11.36 | COTAÇÃO ISOLEX | REGISTRO TROX, MODELO JN - B, TAMANHO 800X510 | UND | 1 | 321.99 | 321.99 | 0.01026%
11.37 | COTAÇÃO ISOLEX | REGISTRO TROX, MODELO JN - B, TAMANHO 1100X675 | UND | 2 | 466.89 | 933.78 | 0.02975%
11.38 | COTAÇÃO ISOLEX | REGISTRO TROX, MODELO JN - B, TAMANHO 1385X495 | UND | 1 | 434.43 | 434.43 | 0.01384%
11.39 | COTAÇÃO ISOLEX | DIFUSOR TROX, MODELO VDH 1050 | UND | 12 | 801.94 | 9623.28 | 0.3066%
11.40 | COTAÇÃO ISOLEX | DIFUSOR TROX, MODELO ADE 1/AG. 1225 X 452MM | UND | 6 | 360.25 | 2161.5 | 0.06886% |  | 39690
11.41 | COTAÇÃO ISOLEX | VENEZIANA TROX, MODELO AWG C/ JN-B, TAMANHO 1385X495 | UND | 1 | 420.77 | 420.77 | 0.01341%
11.42 | COTAÇÃO ISOLEX | DAMPER DE SOBRE PRESSÃO TROX SÉRIE KUL | UND | 6 | 306.63 | 1839.78 | 0.05861%
11.43 | COTAÇÃO ISOLEX | GRELHAS TROX, MODELO AH-O/DG, 1225X425 | UND | 12 | 401.37 | 4816.44 | 0.1534%
11.44 | NOVA EXAUSTORES | DUTO FLEXIVEL | M | 17.34 | 10 | 173.4 | 0.005524%
11.45 | 83637 | DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 22 P/ AR CONDICIONADO | M2 | 227.268 | 63.99 | 14542.8793 | 0.4633%
11.46 | 73833/001 | ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM | M2 | 227.268 | 43.5 | 9886.158 | 0.315%
11.47 | S07384 | FIXAÇÃO CONFORME PROJETO | M | 126.65 | 16.27 | 2060.5955 | 0.06565%
11.48 | S07289 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR | M | 420.7399 | 116.99 | 49222.3609 | 1.568%
11.49 | S04472 | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO, 30000 BTU | UND | 1 | 600 | 600 | 0.01912%
11.50 | S04474 | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO, 36000 BTU | UND | 2 | 700 | 1400 | 0.0446%
11.51 | S04465 | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 12000 BTU | UND | 3 | 450 | 1350 | 0.04301%
11.52 | S04467 | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 18000 BTU | UND | 1 | 450 | 450 | 0.01434%
11.53 | S04469 | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 24000 BTU | UND | 5 | 500 | 2500 | 0.07965%
11.54 | 83637 | CAIXA PLENUM: 2800X3200X800MM | UND | 1 | 1433.376 | 1433.376 | 0.04567%
11.55 | 73833/001 | ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM | M2 | 22.4 | 43.5 | 974.4 | 0.03104%
12 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 212709.4072 | 6.777%
|  | CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  |  | 0%
12.1 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4"x4", COM FUNDO MÓVEL, EM PVC, LINHA TIGREFLEX | UND | 17 | 9.02 | 153.34 | 0.004885%
12.2 | 91939 | CAIXA DE PASSAGEM 4"x2", EM PVC, LINHA TIGREFLEX | UND | 112 | 18.89 | 2115.68 | 0.0674%
12.3 | 91936 | CAIXA DE PASSAGEM 4"x4", EM PVC, LINHA TIGREFLEX | UND | 33 | 9.02 | 297.66 | 0.009483%
12.4 | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3"x3", EM PVC, COM ANEL DESLIZANTE, LINHA TIGREFLEX | UND | 100 | 9.79 | 979 | 0.03119%
12.5 | I04923 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO, COM TAMPA APARAFUSADA, NAS DIMENSÕES 20x20x10CM | UND | 7 | 50 | 350 | 0.01115%
12.6 | I00448 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO, COM TAMPA APARAFUSADA, NAS DIMENSÕES 30x30x15CM | UND | 3 | 88 | 264 | 0.008411%
12.7 | S09762 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO, COM TAMPA APARAFUSADA, NAS DIMENSÕES 50x50x15CM | UND | 3 | 577.95 | 1733.85 | 0.05524%
12.8 | I00437 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA COM PORTA, DIMENSÕES 40x40x20CM | UND | 1 | 219.95 | 219.95 | 0.007007%
|  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0%
12.9 | COMPOSIÇÃO | ELETRODUTO CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 259.43 | 22.374 | 5804.4868 | 0.1849%
12.10 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 400.57 | 7.88 | 3156.4916 | 0.1006%
12.11 | 91864 | ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1", INSTALADO EM FORRO | M | 150 | 7.1 | 1065 | 0.03393%
12.12 | 93008 | ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1.1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 36 | 12.18 | 438.48 | 0.01397%
12.13 | 93009 | ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, DIÂMETRO 2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 21 | 15.33 | 321.93 | 0.01026%
12.14 | 93010 | ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, DIÂMETRO 2.1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 27 | 26.07 | 703.89 | 0.02242%
12.15 | 93011 | ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 36 | 32.14 | 1157.04 | 0.03686%
12.16 | 93012 | ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, DIÂMETRO 4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 75 | 46.13 | 3459.75 | 0.1102%
12.17 | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS | M | 745.57 | 1.91 | 1424.0387 | 0.04537%
|  | CONDUTORES E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0%
12.18 | 91926 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 2.5mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | M | 3800 | 3.56 | 13528 | 0.431%
12.19 | 91928 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 4mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | M | 200 | 5.47 | 1094 | 0.03485%
12.20 | 91930 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 6mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | M | 125 | 7.76 | 970 | 0.0309%
12.21 | 91932 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 10mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | M | 30 | 11.46 | 343.8 | 0.01095%
12.22 | 91934 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 16mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | M | 20 | 19.1 | 382 | 0.01217%
12.23 | 92983 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 25mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | M | 2 | 13.07 | 26.14 | 0.0008328%
12.24 | 92985 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 35mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | M | 25 | 17.34 | 433.5 | 0.01381%
12.25 | 92987 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 50mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | M | 75 | 23.5 | 1762.5 | 0.05615%
12.26 | 91929 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0.6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 4mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | M | 200 | 6.63 | 1326 | 0.04224%
12.27 | 91931 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0.6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 6mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | M | 180 | 8.53 | 1535.4 | 0.04892%
12.28 | 91933 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0.6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 10mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | M | 120 | 12.1 | 1452 | 0.04626%
12.29 | 92984 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0.6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 25mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | M | 80 | 14.87 | 1189.6 | 0.0379%
12.30 | 92988 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0.6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 50mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | M | 10 | 26.63 | 266.3 | 0.008484%
12.31 | 92990 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0.6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 70mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | M | 100 | 37.2 | 3720 | 0.1185%
12.32 | 92994 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0.6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 120mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | M | 140 | 61.08 | 8551.2 | 0.2724%
12.33 | 92996 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0.6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 150mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | M | 480 | 77.92 | 37401.6 | 1.192%
|  | INTERRUPTORES, TOMADAS E BOTOEIRAS |  |  |  | 0 | 0%
12.34 | COMPOSIÇÃO | INTERRUPTOR SIMPLES, 20A, 250V, LINHA CONDULETE TIGRE OU SIMILAR | UND | 19 | 22.5485 | 428.4215 | 0.01365%
12.35 | COMPOSIÇÃO | INTERRUPTOR 2 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 4 | 28.7415 | 114.966 | 0.003663%
12.36 | COMPOSIÇÃO | INTERRUPTOR 3 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 36.904 | 36.904 | 0.001176%
12.37 | COMPOSIÇÃO | INTERRUPTOR THREE WAY 2 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 4 | 37.7415 | 150.966 | 0.00481%
12.38 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, COM SUPORTE E COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 52 | 28.05 | 1458.6 | 0.04647%
12.39 | COMPOSIÇÃO | TOMADAS DUPLA 2P+T, HEXAGONAIS, PADRÃO BRASILEIRO, 10A, 250V, LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 28 | 31.6241 | 885.4748 | 0.02821%
|  | LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0%
12.40 | S07798 | LUMINARIA DE EMBUTIR 582X268 MM, EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, COM RELEFOTR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, ALETAS PARABÓLICAS EM ALÚMINIO, COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 14 WATSS, REF: FAC06-E214 LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 35 | 131.19 | 4591.65 | 0.1463% | 2X14W
12.41 | S07799 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR 617X617 MM, EM CHAPA FOSFATIZADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO, COM QUATRO LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 14WATTS | UND | 20 | 293.32 | 5866.4 | 0.1869% | 4X14W
12.42 | S07327 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR 1204X268 MM, EM CHAPA FOSFATIZADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO, COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T5 DE 28W FAB: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 30 | 198.84 | 5965.2 | 0.19% | 2X28W
12.43 | S07328 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR 595X313 MM, EM CHAPA FOSFATIZADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO, COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 14WATTS, REF: FAC06-S214 FAB: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 8 | 222.02 | 1776.16 | 0.05659% | 2X14W
12.44 | S00541 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR 1204X582 MM, EM CHAPA FOSFATIZADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, ALETAS PLANAS EM CHAPAS DE AÇO FOSFATIZADO, COM 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T5 DE 28W | UND | 7 | 320.32 | 2242.24 | 0.07143% | 4X28W
12.45 | S00541 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR 1195X582 MM, EM CHAPA FOSFATIZADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, ALETAS PLANAS EM CHAPAS DE AÇO FOSFATIZADO, COM 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T5 DE 28W | UND | 7 | 320.32 | 2242.24 | 0.07143% | 4X28W |  | 107
|  | MATERIAIS PARA ATERRAMENTO |  |  |  | 0 | 0%
12.46 | 72259 | TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO PARA CABOS DE COBRE DE 4 a 6mm2 | UN | 60 | 11.87 | 712.2 | 0.02269%
12.47 | 72259 | TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO PARA CABOS DE COBRE DE 10mm2 | UND | 1 | 11.87 | 11.87 | 0.0003782%
12.48 | 72260 | TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 16mm2 | UN | 2 | 11.83 | 23.66 | 0.0007538%
12.49 | 72261 | TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 25mm2 | UN | 10 | 12.48 | 124.8 | 0.003976%
12.50 | 72262 | TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 35mm2 | UN | 2 | 12.48 | 24.96 | 0.0007952%
12.51 | 72263 | TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 50mm2 | UN | 12 | 16.76 | 201.12 | 0.006407%
12.52 | 72264 | TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 70mm2 | UN | 8 | 16.88 | 135.04 | 0.004302%
12.53 | 72266 | TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 120mm2 | UN | 8 | 26.7 | 213.6 | 0.006805%
12.54 | 72267 | TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 150mm2 | UND | 24 | 26.92 | 646.08 | 0.02058%
|  | QUADROS E PAINÉIS |  |  |  | 0 | 0%
12.55 | I 08076 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, USO INTERNO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-54, FABRICADO CONFORME NBR-IEC-60.439-3, ESPECIFICAÇÕES E DIAGRAMA UNIFILAR CONSTANTES DO PROJETO (QGF - AUDITÓRIO FAC DIREITO) | UND | 1 | 10304.28 | 10304.28 | 0.3283%
12.56 | I8071 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, USO INTERNO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-54, FABRICADO CONFORME NBR-IEC-60.439-3, ESPECIFICAÇÕES E DIAGRAMA UNIFILAR CONSTANTES DO PROJETO (QL-1 - AUDITÓRIO FAC DIREITO) | UND | 1 | 8088.87 | 8088.87 | 0.2577%
12.57 | I08075 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, USO INTERNO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-54, FABRICADO CONFORME NBR-IEC-60.439-3, ESPECIFICAÇÕES E DIAGRAMA UNIFILAR CONSTANTES DO PROJETO (QL-2 - AUDITÓRIO FAC DIREITO) | UND | 1 | 5414.92 | 5414.92 | 0.1725%
12.58 | I10103 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, USO INTERNO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-54, FABRICADO CONFORME NBR-IEC-60.439-3, ESPECIFICAÇÕES E DIAGRAMA UNIFILAR CONSTANTES DO PROJETO (QFAC-2 - AUDITÓRIO FAC DIREITO) | UND | 1 | 3758.27 | 3758.27 | 0.1197%
12.59 | I8059 | QAFC-1 QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTOR TRIPOLAR 200A, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM | UND | 1 | 927.39 | 927.39 | 0.02955%
12.60 | S00755 MOD | NO-BREAK ESTÁTICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL 2 kVA, TENSÃO DE ENTRADA 220 V +/- 15%, TENSÃO DE SAÍDA 220 V +/- 5%, FREQUÊNCIA 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA 0.8, AUTONOMIA DE 12 MINUTOS - NOBREAK APC SUA2200-BR 2200VA 1980W 120V SENOIDAL OU SIMILAR | UND | 1 | 2995.49 | 2995.49 | 0.09543% | ATERA.COM.BR
|  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 0 | 0%
12.61 | 91941 | CAIXA DE PASSAGEM 4"x2", EM PVC | UND | 42 | 6.94 | 291.48 | 0.009286%
12.62 | 91936 | CAIXA DE PASSAGEM 4"x4", EM PVC | UND | 6 | 9.02 | 54.12 | 0.001724%
12.63 | 83371 | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABOS TELEFÔNICOS, PORTA COM DISPOSITIVO P/ CADEADO E ABERTURA DE VENTILAÇÃO, FUNDO EM MADEIRA DE LEI DE 1", DIMENSÕES 20x20x12cm (PADRÃO TELEBRÁS No 2) | UND | 2 | 119.85 | 239.7 | 0.007636%
12.64 | 91864 | ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL,DIÂMETRO 1" | UND | 87.6 | 7.1 | 621.96 | 0.01981%
12.65 | 93008 | ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL,DIÂMETRO 1.1/2" | UND | 45 | 12.18 | 548.1 | 0.01746%
12.66 | 72251 | CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO, TÊMPERA MEIO DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, #16mm2 | M | 100 | 10.53 | 1053 | 0.03355%
12.67 | 73782/002 | CONECTOR DE COBRE CABO DE SEÇÃO #16 a #70mm2 A BARRAMENTO | UND | 30 | 29.53 | 885.9 | 0.02822%
12.68 | 73768/006 | CABO TELEFÔNICO PARA USO INTERNO, CONSTITUÍDO POR 50 PARES DE CONDUTORES DE COBRE DE 0.50mm, ISOLADOS EM PVC | M | 50 | 16.36 | 818 | 0.02606%
12.69 | I11197 | BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO RETANGULAR DE 2" x 1/4", COM 200mm DE COMPRIMENTO | UND | 1 | 234.4 | 234.4 | 0.007468%
12.70 | S00762 | DUTO PERFURADO, EM AÇO GALVANIZADO, TIPO "C", 100x50mm | M | 12 | 23.48 | 281.76 | 0.008976%
12.71 | S03400 | DUTO PERFURADO, EM AÇO GALVANIZADO, TIPO "C", 200x50mm | M | 39 | 34.82 | 1357.98 | 0.04326%
12.72 | S08100 | DUTO PERFURADO, EM AÇO GALVANIZADO, TIPO "C", 400x50mm | M | 30 | 74.2 | 2226 | 0.07092%
12.73 | S07384 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHA | M | 81 | 16.27 | 1317.87 | 0.04199%
12.74 | S07144 | CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PARA DUTO PERFURADO, EM AÇO GALVANIZADO, TIPO "C", 200x50mm, RAIO 200mm | UND | 1 | 25.73 | 25.73 | 0.0008197%
12.75 | S07144 | CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PARA DUTO PERFURADO, EM AÇO GALVANIZADO, TIPO "C", 400x50mm, RAIO 200mm | UND | 1 | 25.73 | 25.73 | 0.0008197%
12.76 | S10849 | CURVA VERTICAL EXTERNA 90 GRAUS PARA DUTO PERFURADO, EM AÇO GALVANIZADO, TIPO "C", 400x50mm, RAIO 200mm | UND | 1 | 31.63 | 31.63 | 0.001008%
12.77 | S07143 | TÊ HORIZONTAL 90 GRAUS PARA DUTO AÉREO PERFURADO, EM AÇO GALVANIZADO, TIPO "C", 200x50mm, RAIO 200mm | UND | 1 | 45.63 | 45.63 | 0.001454%
12.78 | S07820 | JUNÇÃO SIMPLES PARA DUTO PERFURADO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA DUTO DE ALTURA 50mm | UND | 70 | 13.01 | 910.7 | 0.02901%
12.79 | S07384 | SUPORTE PARA SUSPENSÃO DE DUTO PERFURADO, EM AÇO GALVANIZADO, 100x100mm, PARA DUTO DE 100x50mm | UND | 6 | 16.27 | 97.62 | 0.00311%
12.80 | S07384 | SUPORTE PARA SUSPENSÃO DE DUTO PERFURADO, EM AÇO GALVANIZADO, 200x100mm, PARA DUTO DE 200x50mm | UND | 22 | 16.27 | 357.94 | 0.0114%
12.81 | S07384 | SUPORTE PARA SUSPENSÃO DE DUTO PERFURADO, EM AÇO GALVANIZADO, 400x100mm, PARA DUTO DE 400x50mm | UND | 16 | 16.27 | 260.32 | 0.008293%
12.82 | S8318 | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA DUTO PERFURADO, EM AÇO GALVANIZADO, 100x50mm | UND | 1 | 11.56 | 11.56 | 0.0003683%
12.83 | S09989 | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA DUTO PERFURADO, EM AÇO GALVANIZADO, 200x50mm | UND | 1 | 16.11 | 16.11 | 0.0005132%
12.84 | COMPOSIÇÃO | ELETRODUTO CONDULETE 1" TIGRE OU SIMILAR | M | 92.4 | 21.2845 | 1966.6878 | 0.06266%
12.85 | COMPOSIÇÃO | TOMADA RJ45 DUPLA CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 36 | 64.91 | 2336.76 | 0.07445%
12.86 | S09396 | CERTIFICAÇÃO ÓTICA | UND | 36 | 40 | 1440 | 0.04588%
12.87 | S 10268 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH CORD CAT 6 | UND | 36 | 38.18 | 1374.48 | 0.04379%
12.88 | S 10267 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINE CORD CAT 6 | UND | 36 | 39.35 | 1416.6 | 0.04513%
12.89 | S07138 | CABO UTP CAT6 | M | 3200 | 6.76 | 21632 | 0.6892%
12.90 | S08690 MOD | CABO DE FIBRA ÓTICA MULTIMODO, 62.5/125 MICROMETRO, DE 2 FIBRAS, USO INTERNO/EXTERNO (FIBER-LAN) | M | 50 | 8.42 | 421 | 0.01341% | NETCOMPUTADORES.COM.BR
12.91 | S08690 MOD | CORDÃO ÓTICO COM 02 FIBRAS MULTIMODO 62.5/125 MICROMETRO, COM 02 CONECTORES SC NAS EXTREMIDADES, COMPRIMENTO 2,5M, COR AMARELO | UND | 2 | 67.7 | 135.4 | 0.004314% | SOLUCAOCABOS.COM.BR
12.92 | S10727 MOD | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓTICO PARA INSTALAÇÃO EM SUPERFÍCIE PLANA (MÓDULO BÁSICO), CAPACIDADE PARA ATÉ 06 FIBRAS, PARA FIBRAS MONOMODO OU MULTIMODO, CONECTORES TIPO SC, DIMENSÕES 135 x 180 x 35 mm (SC A145) | UND | 1 | 401.74 | 401.74 | 0.0128% | ACESSEREDES.COM.BR
12.93 | S10767 MOD | FORNECIMENTO DE RACK TIPO ARMÁRIO 19" X 42U X 680MM C/ 03 PATCH PANEL 24 PORTAS CAT.6E E 1 VOICE PANEL CAT 3 50 PORTAS FURUKAWA OU SIMILARES | UND | 1 | 6822.28 | 6822.28 | 0.2173% | DREAMSHOP.COM.BR
12.94 | S08677 | CÂMERA DE CFTV, INSTALADA 0,30 M ABAIXO DO FORRO OU TETO | UND | 6 | 690.87 | 4145.22 | 0.1321%
12.95 | 74023/001 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS | M3 | 60 | 32.26 | 1935.6 | 0.06167%
13 |  | SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO CÊNICA |  |  |  | 75372.0143 | 2.401%
13.1 | S08749 | CABO 2X 1,5MM², POLARIZADO | M | 350 | 5.83 | 2040.5 | 0.06501%
13.2 | 91926 | CABO 2,5MM² (EM DUAS CORES) | M | 150 | 3.56 | 534 | 0.01701%
13.3 | 91928 | CABO 4MM² (EM DUAS CORES) | M | 200 | 5.47 | 1094 | 0.03485%
13.4 | 91930 | CABO 6MM² (EM DUAS CORES) | M | 300 | 7.76 | 2328 | 0.07417%
13.5 | 91932 | CABO 10MM² (EM DUAS CORES) | M | 100 | 11.46 | 1146 | 0.03651%
13.6 | I11633 | CABO BLINDADO 2X22 | M | 800 | 6 | 4800 | 0.1529%
13.7 | COTAÇÃO | CABO HDMI (P/ 1080P) M 1.4 1,8M BANHADO A OURO ONN | UND | 10 | 17.9 | 179 | 0.005703%
13.8 | CIRILOCABOS.COM.BR | CABO VGA | M | 23 | 8 | 184 | 0.005862%
|  | VARA CÊNICA |  |  |  | 0 | 0%
13.9 | S08740 | ELETROCALHA 75X75X3000MM | UND | 3 | 19.12 | 57.36 | 0.001827%
13.10 | MERCADOLIVRE.COM.BR | TOMADA DE PISO CXA 15X15X10 CM C/ TAMPA E DUAS TOMADAS TIPO SHUCK | UND | 4 | 39.5 | 158 | 0.005034%
13.11 | S03923 | CABO DE AÇO D=1/4" | M | 36 | 20.92 | 753.12 | 0.02399%
13.12 | CASASHOW | CLIPS | UND | 54 | 1.95 | 105.3 | 0.003355%
13.13 | I07581 | SAPATILHAS | UND | 36 | 2 | 72 | 0.002294%
13.14 | S10899 | ESTICADOR ELO-GARFO | UND | 18 | 26.27 | 472.86 | 0.01506%
13.15 | 91990 | TAMPA DE TOMADA NBR/14136 | UND | 18 | 20.42 | 367.56 | 0.01171%
13.16 | INS 21012 | TUBO DA VARA(2440 D=1 1/2") | M | 46.4 | 23.19 | 1076.016 | 0.03428%
13.17 | 83636 | CHAPA PERFIL (75X70MMM) D=14 | M2 | 13.456 | 36.99 | 497.7374 | 0.01586%
13.18 | CASASHOW | ESCAPULA | UND | 2 | 5.9 | 11.8 | 0.0003759%
13.19 | S09319 | CORTINA | M2 | 53.2 | 371.3696 | 19756.8609 | 0.6294%
13.20 | S04382 | TRILHO | M | 14 | 65.95 | 923.3 | 0.02941%
13.21 | COMPOSIÇÃO | EQUIPE PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UND | 1 | 38814.6 | 38814.6 | 1.237%
14 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 120485.8163 | 3.838%
14.1 | S07733 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=2, COM MONTANTES FLANGEADO EM TUBO INOX Ø=2 COM CONEXÃO CURVA NAS EXTREMIDADES, COM ACABAMENTO POLIDO, H=0,40M, FIXADO NAS EXTREMIDADES | M | 42.78 | 638.05 | 27295.779 | 0.8696%
14.2 | S07794 | FILETE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 15CM, PARA ACABAMENTO | M | 10 | 33.28 | 332.8 | 0.0106%
14.3 | COMPOSIÇÃO | INSTALAÇÃO DE POLTRONA PARA AUDITÓRIO FIXA, ESTOFADA COM TECIDO, SISTEMA AUTORETRÁTIL DO ASSENTO E DO ENCOSTO INCLUSIVE TRANSPORTE | UND | 356 | 45.37 | 16151.72 | 0.5146%
14.4 | 72183 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA ARMADA (RAMPAS E CALÇADA EXTERNA) | M2 | 78.53 | 73.35 | 5760.1755 | 0.1835%
14.5 | TOTALACESSIBILIDADE.COM.BR | MAPA TATIL 44X130CM EM AÇO INOX | UND | 1 | 4990 | 4990 | 0.159%
14.6 | TOTALACESSIBILIDADE.COM.BR | PEDESTAL PARA MAPA TÁTIL | UND | 1 | 2290 | 2290 | 0.07296%
14.7 | S02435 | LETRA EM AÇO INOX 25X25 | UND | 25 | 116 | 2900 | 0.09239%
14.8 | 84656 | TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO | M2 | 100 | 28.4 | 2840 | 0.09048%
|  | DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 0 | 0%
14.9 | S01511 | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721 | UND | 30 | 123.03 | 3690.9 | 0.1176%
14.10 | AEROEXTINTORES | SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR | UND | 30 | 1.8 | 54 | 0.00172%
14.11 | AEROEXTINTORES | ADESIVO DEMARCAÇÃO DE SOLO EXTINTOR E/OU HIDRANTE - MODELO PADRÃO - 100 X 100 CM - PS393 | UND | 30 | 76.5 | 2295 | 0.07311%
14.12 | AEROEXTINTORES | PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR PÓ ABC / CERTIFICADA COM LAUDO IPT - PF008 | UND | 30 | 9.5 | 285 | 0.00908%
14.13 | 72308 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 149.98 | 20.51 | 3076.0898 | 0.098%
14.14 | 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 14.998 | 21.32 | 319.7574 | 0.01019%
14.15 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | M | 550 | 1.76 | 968 | 0.03084%
14.16 | AEROEXTINTORES | SIRENE ÁUDIO VISUAL 24 VLT - ENDEREÇÁVEL/DIGITAL - IL019 | UND | 6 | 226.29 | 1357.74 | 0.04326%
14.17 | AEROEXTINTORES | BOTOEIRA ALARME 24 VLT ENDEREÇÁVEL/DIGITAL C/ MARTELO - IL017 | UND | 6 | 107.46 | 644.76 | 0.02054%
14.18 | AEROEXTINTORES | CENTRAL ALARME INCÊNDIO / DETECÇÃO ENDER CAE-F.R4 - 2 LAÇOS (250 ENDEREÇOS) 50/60HZ 24VCC 5A IP20/ CLASSE B / COM OU SEM BATERIA- IL046 | UND | 1 | 3930.35 | 3930.35 | 0.1252%
14.19 | AEROEXTINTORES | DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL DTN-E - IL050 | UND | 25 | 182.43 | 4560.75 | 0.1453%
14.20 | 73861/002 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 16 | 13.05 | 208.8 | 0.006652%
14.21 | 92871 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 16 | 11.85 | 189.6 | 0.00604%
14.22 | AEROEXTINTORES | BLOCO AUTONOMO COM SETA INDICATIVA DE SAIDA DE EMERGENCIA | UND | 5 | 51.95 | 259.75 | 0.008275%
14.23 | AEROEXTINTORES | BLOCO AUTONOMO COM INDIÇÃO DE SAIDA DE EMERGENCIA | UND | 7 | 51.95 | 363.65 | 0.01159%
14.24 | AEROEXTINTORES | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA | UND | 4 | 51.95 | 207.8 | 0.00662%
14.25 | AEROEXTINTORES | BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAÇÃO EMERGENCIA DE ALTA POTENCIA-110 WATTS-IP110-ME048 COM BATERIA | UND | 2 | 1022 | 2044 | 0.06512%
|  | EQUIPE PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO |  |  |  |  | 0%
14.27 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 18.49 | 739.6 | 0.02356%
14.28 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 13.44 | 1075.2 | 0.03425%
|  | ÁREA EXTERNA |  |  |  | 0 | 0%
14.12 | 73948/016 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M2 | 155.64 | 3.36 | 522.9504 | 0.01666%
14.13 | 73616 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ( PISO DO BARRACAO DE OBRA) | M3 | 4 | 198.81 | 795.24 | 0.02534%
14.14 | 78018 | ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 0,5 M 1A CATEGORIA | M3 | 21.0165 | 32.26 | 677.9923 | 0.0216%
14.15 | 74023/001 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS | M3 | 29.4231 | 32.26 | 949.1892 | 0.03024%
14.16 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 29.4231 | 18.76 | 551.9774 | 0.01759%
14.17 | 72881 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | 588.462 | 1.17 | 688.5005 | 0.02193%
14.18 | 74147/001 | PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 6 CM | M2 | 140.2 | 54.65 | 7661.93 | 0.2441%
14.19 | 72195 | PISO DE CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO EM 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA | M2 | 30 | 53.38 | 1601.4 | 0.05102%
14.20 | S07658 | GRADE DE FERRO COM QUADRO EM VERGALHÃO DE FERRO DE 1/2, VERGALHÃO DE FERRO DE 1/2 NA VERTICAL E BARRA DE FERRO CHATA DE 1 X 3/16 NA HORIZONTAL | M2 | 72.104 | 224.19 | 16164.9958 | 0.515%
14.21 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO74145/001 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO M2 CR 15,50 | M2 | 72.104 | 14.03 | 1011.6191 | 0.03223%
14.22 | 85179 | PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS | M2 | 40 | 11.44 | 457.6 | 0.01458%
14.23 | 85178 | PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM | UND | 10 | 57.12 | 571.2 | 0.0182%
15 |  | SUBESTAÇÃO |  |  |  | 100364.4036 | 3.197%
|  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 0%
15.1 | 73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS | M2 | 27.596 | 12.14 | 335.0154 | 0.01067%
15.2 | 73616 | DEMOLIÇÃO DE PISO (H=10CM) | M2 | 27.596 | 19.881 | 548.6361 | 0.01748%
15.3 | 73481 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE H = 0,60 M | M3 | 16.5576 | 34.28 | 567.5945 | 0.01808%
15.4 | 6122 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | M3 | 5.51 | 350.43 | 1930.8693 | 0.06151%
15.5 | 5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M2 | 27.596 | 4.33 | 119.4907 | 0.003807%
15.6 | 68053 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO | M2 | 27.596 | 5.2 | 143.4992 | 0.004572%
15.7 | 73907/003 | CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA | M2 | 28.9758 | 28.44 | 824.0718 | 0.02625%
15.8 | 74076/001 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X | M2 | 88.16 | 52.89 | 4662.7824 | 0.1485%
15.9 | 72183 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | M2 | 27.596 | 73.35 | 2024.1666 | 0.06449%
15.10 | 74097/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM ASFALTO ELASTOMERICO. | M2 | 27.596 | 34.05 | 939.6438 | 0.02994%
15.11 | 87757 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM | M2 | 27.596 | 38.31 | 1057.2028 | 0.03368%
15.12 | S04989 | REMOÇÃO E REMONTAGEM DE CONDENSADORAS DE AR-CONDICIONADO | UND | 4 | 34.96 | 139.84 | 0.004455%
15.13 | 74023/001 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS | M3 | 30 | 32.26 | 967.8 | 0.03083%
15.14 | 74023/001 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS | M3 | 20 | 32.26 | 645.2 | 0.02056%
15.15 | 72897 | CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 20 | 18.76 | 375.2 | 0.01195%
15.16 | 72881 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M3XKM | 400 | 1.17 | 468 | 0.01491%
|  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0%
15.17 | 89476 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14CM) | M2 | 70.502 | 78.09 | 5505.5012 | 0.1754%
15.18 | 89994 | CONCRETO ARMADO | M3 | 0.6612 | 522.47 | 345.4572 | 0.01101%
15.19 | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | 10.67 | 62.09 | 662.5003 | 0.02111%
15.20 | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. | KG | 120 | 4.76 | 571.2 | 0.0182%
15.21 | 74004/003 | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANCADO E ADENSADO | M3 | 1 | 486.43 | 486.43 | 0.0155%
15.22 | 74202/002 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 27.596 | 70.62 | 1948.8295 | 0.06209%
|  | COBERTURA |  |  |  | 0 | 0%
15.23 | 83731 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM | M2 | 27.596 | 39.07 | 1078.1757 | 0.03435%
15.24 | 4849/ORSE | IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 06 DEMAÕS | M2 | 27.596 | 41.37 | 1141.6465 | 0.03637%
15.25 | 89486 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES (PLATIBANDA H=30CM) | M2 | 6.612 | 69.45 | 459.2034 | 0.01463%
15.26 | 92566 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. AF_12/2015 | M2 | 27.596 | 16.07 | 443.4677 | 0.01413%
15.27 | 84035 | COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO ACESSORIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 27.6456 | 59.34 | 1640.4916 | 0.05226%
15.28 | 89508 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO (BARBACÃS) | M | 1 | 11 | 11 | 0.0003504%
|  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 | 0%
15.29 | 87893 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. | M2 | 119.494 | 4.95 | 591.4953 | 0.01884%
15.30 | 87533 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 | M2 | 119.494 | 25.78 | 3080.5553 | 0.09814%
|  | FORROS E TETOS |  |  |  | 0 | 0%
15.31 | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 27.596 | 3.51 | 96.862 | 0.003086%
15.32 | 90407 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXE CUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 27.596 | 37.53 | 1035.6779 | 0.033%
15.33 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 27.596 | 2.92 | 80.5803 | 0.002567%
15.34 | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 27.596 | 13.67 | 377.2373 | 0.01202%
15.35 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 27.596 | 8.72 | 240.6371 | 0.007666%
|  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 0%
15.36 | 73929/003 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ACRILICA E SELADOR | M2 | 27.596 | 46.8 | 1291.4928 | 0.04114%
15.37 | 73465 | PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER | M2 | 27.596 | 31.14 | 859.3394 | 0.02738%
15.38 | 72188 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA | M2 | 27.596 | 115.91 | 3198.6524 | 0.1019%
15.39 | S2253 | RODAPÉ EM GRANITO H=10CM, E=2CM APLICADO COM ARGAMASSA AC-I | M | 18.44 | 38.08 | 702.1952 | 0.02237%
15.40 | S2266 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E = 2 CM (NÃO ENCONTREI O CINZA CORUMBÁ) | M | 3.6 | 30.85 | 111.06 | 0.003538%
|  | PINTURA |  |  |  | 0 | 0%
15.41 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 119.494 | 2 | 238.988 | 0.007614%
15.42 | 8624/ORSE | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 119.494 | 11.16 | 1333.553 | 0.04248%
15.43 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 119.494 | 9.87 | 1179.4058 | 0.03757%
|  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 0 | 0%
15.44 | 7780/ORSE | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2 X 8W, G-LIGHT OU SIMILAR | UND | 2 | 35.68 | 71.36 | 0.002273%
15.45 | 619/ORSE | LUMINARIA BLINDADA À PROVA DE TEMPO, GRADE E CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIO, DIFUSOR ABAULADO E PRISMÁTICO, DE CRISTAL TEMPERADO, SOQUETE E-27, COR CINZA, DIMENSÕES 224X162X127MM (CXLXA), CONTENDO UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20 W - REF. TBL-625 OU SIMILAR | UND | 6 | 253.98 | 1523.88 | 0.04855%
15.46 | 72333 | INTERRUPTOR SIMPLES DE SOBREPOR 10A/250V 1 TECLA, COM TOMADA 2P+T DE 10A E TAMPA PARA CAIXA 4X2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 32.29 | 64.58 | 0.002057%
15.47 | S00642 | PONTO DE LUZ (CAIXA DE SOBREPOR 4X2) | UND | 6 | 158.93 | 953.58 | 0.03038%
15.48 | S03282 | PONTO DE INTERRUPTOR (COM CAIXA DE SOBREPOR 4X2) | UND | 2 | 144.03 | 288.06 | 0.009177%
15.49 | 72263 | FIXADOR UNIVERSAL PARA CONEXÃO DE CABOS DE COBRE NU, DE 16 A 50MM2 (REF; TEL-5023) | UND | 15 | 16.76 | 251.4 | 0.008009%
15.50 | COMPOSIÇÃO | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO (REF:TEL-527), COM TAMPA DE FERRO (REF: TEL 526), DIM 250X250MM | UND | 6 | 50.855 | 305.13 | 0.009721%
15.51 | 68069 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | UND | 6 | 49.18 | 295.08 | 0.009401%
15.52 | 72262 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 8 | 12.48 | 99.84 | 0.003181%
15.53 | 72927 | CORDOALHA FLEXIVEL PARA ATERRAMENTO DA PORTA METÁLICA. | M | 8 | 30.37 | 242.96 | 0.00774%
|  | TUBO DE PVC ENVELOPADO EM CONCRETO 100 MM |  |  |  | 0 | 0%
15.54 | 73481 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE H = 0,60 M L=0,80M | M3 | 10 | 34.28 | 342.8 | 0.01092%
15.55 | 73907/003 | CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA | M2 | 16.5 | 28.44 | 469.26 | 0.01495%
15.56 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO | M | 40 | 36.41 | 1456.4 | 0.0464%
15.57 | 6045 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 3.7 | 347.9 | 1287.23 | 0.04101%
15.58 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 CR 143,96 | M3 | 3.7 | 145.63 | 538.831 | 0.01717%
|  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0%
15.59 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 7 | 12.18 | 85.26 | 0.002716%
15.60 | 72254 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 100 | 28.87 | 2887 | 0.09198%
15.61 | 72253 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20 | 20.33 | 406.6 | 0.01295%
15.62 | 72290 | CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA | UND | 2 | 368.28 | 736.56 | 0.02347%
15.63 | COMPOSIÇÃO | CANALETA 20X30CM (LXP) EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, BASE EM CONCRETO E TAMPA DE AÇO 1/4", INCLUSIVE CANTONEIRA NAS BORDAS. | M | 6.28 | 128.2075 | 805.1431 | 0.02565%
15.64 | S09941 | CANALETA 30X40CM (LXP) EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, BASE EM CONCRETO SEM TAMPA,INCLUSIVE CANTONEIRA NAS BORDAS. | M | 9 | 32.08 | 288.72 | 0.009198%
15.65 | S09051 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO. | UND | 1 | 196.36 | 196.36 | 0.006256%
15.66 | PLACASONLINE | PLACA "CUIDADO: ALTA TENSÃO" DE PLASTICO RIGIDO 2MM, 50 X 35 CM | UND | 4 | 53.1 | 212.4 | 0.006767%
15.67 | 92996 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO | M | 250 | 77.92 | 19480 | 0.6206%
15.68 | I00000873 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 20/35KV 50MM2 TP EPROTENAX FX3 PIRELLI OU SIMILAR | M | 60 | 129.63 | 7777.8 | 0.2478%
|  | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 | 0%
15.69 | COMPOSIÇÃO | PORTA CORTA-FOGO DUPLA 180X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 2689.9804 | 5379.9608 | 0.1714%
15.70 | S04332 | PORTA DE PROTEÇÃO EM ARMAÇÃO METÁLICA COM TELA DE AÇO 40X40M FIO 12BWG COM MOLDURA EM CATONEIRA DE AÇO 3/16" X1", COM TRANCA PARA CADEADO | M2 | 6.48 | 98.79 | 640.1592 | 0.02039%
15.71 | 73924/003 | PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS COR CINZA E UMA DEMÃO DE ZARCÃO | M2 | 28.08 | 21.32 | 598.6656 | 0.01907%
15.72 | S00170 | COMBOGÓ DE CIMENTO, TIPO ESCAMA, DIM: 40 X 40CM | M2 | 3.6 | 51.5 | 185.4 | 0.005907%
15.73 | S09571 | TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA | M2 | 3.6 | 33.66 | 121.176 | 0.00386%
|  | REMANEJAMENTO DE JANELA EXISTENTE |  |  |  | 0 | 0%
15.74 | S01860 | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE FERRO | M2 | 2.88 | 32.77 | 94.3776 | 0.003007%
15.75 | 85421 | REMOCAO DE VIDRO | M2 | 2.16 | 10.98 | 23.7168 | 0.0007556%
15.76 | 85334 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS (JANELA) | M2 | 2.16 | 13.44 | 29.0304 | 0.0009249%
15.77 | 85408 | REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO | M2 | 0.26 | 27.52 | 7.1552 | 0.000228%
15.78 | 73899/001 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO | M3 | 0.94122 | 61.17 | 57.5744 | 0.001834%
15.79 | 72133 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM) | M2 | 0.84 | 191.94 | 161.2296 | 0.005137%
15.80 | 87893 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. | M2 | 1.68 | 4.95 | 8.316 | 0.0002649%
15.81 | 87533 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 | M2 | 1.68 | 25.78 | 43.3104 | 0.00138%
15.82 | S08422 | PEITORIL GRANITO CINZA CORUMBÁ E=2CM | M2 | 1.4 | 194.75 | 272.65 | 0.008686%
15.83 | COTAÇÃO ALUMAR | J4 - 0,80X2,50M JANELA EM ALUMINÍO LINHA GOLD OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 900 | 900 | 0.02867%
15.84 | COTAÇÃO ALUMAR | J5 - 2,50X0,80M JANELA EM ALUMINÍO LINHA GOLD OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 900 | 900 | 0.02867%
15.85 | 72118 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 4 | 161.55 | 646.2 | 0.02059%
|  | DESMONTE DA SUBESTAÇÃO ABRIGADA |  |  |  | 0 | 0%
15.86 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 13.44 | 2150.4 | 0.06851%
15.87 | 88265 | ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 22.47 | 898.8 | 0.02863%
15.88 | S10426 | SOLDA EXOTERMICA | UND | 15 | 31 | 465 | 0.06263%
15.89 | 74023/001 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS | M3 | 20 | 32.26 | 645.2 | 0.02056%
15.90 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 20 | 18.76 | 375.2 | 0.01195%
15.91 | 72881 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | 200 | 1.17 | 234 | 0.007455%
16 |  | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 19357.1995 | 0.6167%
16.1 | S04942 | REMOÇÃO DE TAPUME | M2 | 94.5 | 5.82 | 549.99 | 0.01752%
16.2 | S08328 | REMOÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA | M2 | 131.45 | 3.56 | 467.962 | 0.01491%
16.3 | S04942 | REMOÇÃO DE PLACA DE OBRA | M2 | 7.48 | 5.82 | 43.5336 | 0.001387%
16.4 | 74023/001 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS | M3 | 12 | 32.26 | 387.12 | 0.01233%
16.5 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 12 | 18.64 | 223.68 | 0.007126%
16.6 | 72881 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | 240 | 1.17 | 280.8 | 0.008946%
16.7 | 73948/008 | LIMPEZA DE VIDRO | M2 | 91.883 | 9.61 | 882.9956 | 0.02813%
16.8 | 73948/011 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO | M2 | 392.53 | 17.38 | 6822.1714 | 0.2173%
16.9 | 73948/003 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO | M2 | 114.6564 | 4.98 | 570.9889 | 0.01819%
16.10 | 7012 | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CHP | H | 40 | 85.25 | 3410 | 0.1086%
16.11 | 88316 | SERVENTE PARA SERVIÇOS GERAIS (DUAS PESSOAS) | H | 80 | 13.44 | 1075.2 | 0.03425%
16.12 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 2264.76 | 2.05 | 4642.758 | 0.1479%
[5 empty] | SUBTOTAL I: | 1822044.6257 | 58.05% | 1822044.6257
|  |  |  | L.D.I.: | 25% | 455538.5152 | 14.51%
17 |  | EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS COM L.D.I. DIFERENCIADO |  |  |  |  | 0%
|  | EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 0% | 226072.25
17.1 | STRAR.COM.BR | SPLIT FUJITSU HIGH WALL INVERTER 27000 BTU/H - FRIO, SELO PROCEL "A", GÁS ECOLÓGICO | UND | 5 | 5699.05 | 28495.25 | 0.9078%
17.2 | CENTRALTEC.COM.BR | SPLIT DAIKIN INVERTER 12000 BTU/H LG - FRIO, SELO PROCEL "A", GÁS ECOLÓGICO | UND | 3 | 2210 | 6630 | 0.2112%
17.3 | CENTRALTEC.COM.BR | SPLIT LIBERO E + INVERTER 18000 BTU/H LG - FRIO, SELO PROCEL "A", GÁS ECOLÓGICO | UND | 1 | 3050 | 3050 | 0.09717%
17.4 | STRAR.COM.BR | PISO TETO 30000 BTUS ELGIN ATUALLE FRIO | UND | 1 | 4299 | 4299 | 0.137%
17.5 | STRAR.COM.BR | PISO TETO 36000 BTUS ELGIN ATUALLE FRIO | UND | 2 | 4399 | 8798 | 0.2803%
17.6 | COTAÇÃO CLIMAFRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS E EVAPORADORAS SELF-CONTAINED CONFORME PROJETO | UND | 1 | 174800 | 174800 | 5.569%
|  | AUDITÓRIO |  |  |  | 0 | 0% | 190416.6332
17.7 | COTAÇÃO SONAR | FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE - FORRO GYPSUM ESTRUTURADO, EM CHAPA GYPSUM DRYWALL, RT BR 12,5MM, DA GYPSUM OU SIMILAR - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO- A1 | M2 | 230 | 49.44 | 11371.2 | 0.3623%
17.8 | COTAÇÃO SONAR | FORRO ACÚSTICO ABSORVEDOR DE SOM EM PLACAS DE GESSO PERFURADO, 12,5MM DE ESPESSURA, DIMENSÃO PLACA: (1200x2400)MM GYPSOM R15 N 8 OU SIMILAR - A2 | M2 | 115.32 | 239.51 | 27620.2932 | 0.8799%
17.9 | COTAÇÃO SONAR | REVESTIMENTO EM PLACAS DE GESSO ACARTUNADO, FIXO, LISO. 12,5MM DE ESPESSURA, FABRICAÇÃO "GYPSUM OU SIMILAR TÉCNICO. - B1 | M2 | 58 | 73.18 | 4244.44 | 0.1352%
17.10 | COTAÇÃO SONAR | REVESTIMENTO ACÚSTICO ABSORVEDOR DE SOM EM PLACAS. - B2 | M2 | 52 | 234.4 | 12188.8 | 0.3883%
17.11 | COTAÇÃO SONAR | REVESTIMENTO ACÚSTICO EM PLACAS DE MADEIRA, TIPO MDF, PERFURADOS, TIPO "NEXACUSTIC 32", DIMENSÃO DA PLACA INTEIRA:(2750X16016)MM, FABRICAÇÃO "OWA BRASIL" OU SIMILAR TÉCNICO. - B3 | M2 | 55 | 504.45 | 27744.75 | 0.8839%
17.12 | COTAÇÃO SONAR | PORTA ACÚSTICO ISOLANTE DE RUÍDO, EM MADEIRA DE LEI MACIÇA, HERMÉTICA, 48MM DE ESPESSURA TOTAL. DIMENSÃO:(1,6X2,1)M. -PA-1 | UND | 4 | 11266.72 | 45066.88 | 1.436%
17.13 | COTAÇÃO SONAR | PORTA ACÚSTICO ISOLANTE DE RUÍDO, EM MADEIRA DE LEI MACIÇA, HERMÉTICA, 48MM DE ESPESSURA TOTAL. DIMENSÃO:(0,9X2,1)M. - PA-2 | UND | 1 | 5911.72 | 5911.72 | 0.1883%
17.14 | COTAÇÃO SONAR | PORTA ACÚSTICA ISOLANTE DE RUÍDO, EM MADEIRA DE LEI MACIÇA, HERMÉTICA, 48MM DE ESPESSURA TOTAL. DIMENSÃO:(0,7X2,1)M.- PA-3 | UND | 1 | 5656.72 | 5656.72 | 0.1802%
17.15 | COTAÇÃO NIVEL-SOM | PORTA ACÚSTICA ISOLANTE 40 DB, EM AÇO. DIMENSÃO:(1,6X2,1)M.- PA-4 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UND | 1 | 11200 | 11200 | 0.3568%
17.16 | COTAÇÃO SONAR | FORRO EM PLACA DE GESSO ACARTONADO, ESTRUTURADO, FIXO, TIPO "FGE", 12,5MM. FABRICAÇÃO "GYPSUM" OU SIMILAR TÉCNICO. -A1 | M2 | 6 | 49.44 | 296.64 | 0.00945%
17.17 | COTAÇÃO SONAR | REVESTIMENTO ACÚSTICO ABSORVEDOR DE SOM EM ESPUMA MELAMINA EXPANDIDA MICROCELULAR, AUTO-EXTINGUÍVEL, SUPERFICIE PERFILADA, 35MM DE ESPESSURA E 11KG/M3 DE DENSIDADE, DIMENSÃO:(625X625)MM, COR NATURAL CINZA CLARO, TIPO "SONEX ILITEC PERFILADO 35/125", FABRICAÇÃO "SONEX ACOUSTIC" OU SIMILAR TÉCNICO. -B4 | M2 | 17 | 206.77 | 3515.09 | 0.112%
17.18 | COTAÇÃO SONAR | REVESTIMENTO ACÚSTICO ABSORVEDOR DE SOM EM ESPUMA MELAMINA EXPANDIDA MICROCELULAR, AUTO-EXTINGUÍVEL, SUPERFICIE PERFILADA, 35MM DE ESPESSURA E 11KG/M3 DE DENSIDADE, DIMENSÃO:(625X625)MM, COR NATURAL CINZA CLARO, TIPO "SONEX ILITEC PERFILADO 35/125", FABRICAÇÃO "SONEX ACOUSTIC" OU SIMILAR TÉCNICO. - B4 | M2 | 17 | 206.77 | 3515.09 | 0.112%
17.19 | COTAÇÃO SONAR | REVESTIMENTO ACÚSTICO ABSORVEDOR DE SOM EM PAINÉIS RÍGIDOS DE LÃ DE VIDRO COM 50MM DE ESPESSURA, 40KG/M3 DE DENSIDADE, REVESTIDOS NA FACE APARENTE COM VÉU DE VIDRO PRETO, DIMENSÃO DA PLACA INTEIRA "ISOVER" OU SIMILAR TÉCNICO.- B5 | M2 | 28.8 | 200.95 | 5787.36 | 0.1844%
17.20 | COTAÇÃO SONAR | PORTA ACÚSTICO ISOLANTE DE RUÍDO, PRÉ-FABRICADA, EM AÇO, HERMÉTICA, DUA FOLHAS, COM PREENCHIMENTO EM FIBRA DE VIDRO TRATADA COM RESINA ESPECIAL E ALTA DENCIDADE: DIMENSÃO:(1,6X2,1)M. - PA4 | UND | 1 | 9960.44 | 9960.44 | 0.3173%
17.21 | COTAÇÃO SONAR | FORRO EM PLACA DE GESSO ACARTUNADO, ESTRUTURADO, FIXO, TIPO "FGE", 12,5MM DE ESPESSURA TOTAL, FABRICAÇÃO "GYPSUM" OU SIMILAR TÉCNICO.- A1 | M2 | 64 | 49.44 | 3164.16 | 0.1008%
17.22 | COTAÇÃO SONAR | FORRO EM PLACA EM PLACA DE GESSO ACARTUNADO, ESTRUTURADO, FIXO, TIPO "FGE", 12,5MM DE ESPESSURA, DIMENSÃO PLACA:(1200X2400)MM, NO MÍNIMO 11% DE TAXA DE PERFURAÇÃO, MODELO "GYPSON R15 N°8", FABRICAÇÃO "GYPSUM" OU SIMILAR TÉCNICO.- A2 | M2 | 55 | 239.51 | 13173.05 | 0.4197%
|  | SUBESTAÇÃO |  |  |  | 0 | 0%
17.23 | INS 8088/ORSE | QDGBT QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 2000X800X600MM | UND | 2 | 17975.75 | 35951.5 | 1.145%
|  | ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO CÊNICA |  |  |  | 0 | 0% | 109817.03
17.24 | MERCADOLIVRE.COM.BR | MESA DE SOM CONSOLE 32 CANAIS BEHRINGER, EURODESK SX3242FX | UN | 1 | 4660.9 | 4660.9 | 0.1485%
17.25 | MERCADOLIVRE.COM.BR | AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA 825W CICLOTRON W POWER II 3300AB | UND | 3 | 1587.99 | 4763.97 | 0.1518%
17.26 | MERCADOLIVRE.COM.BR | AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA 375W CICLOTRON W POWER 1500 | UND | 2 | 1086.99 | 2173.98 | 0.06926%
17.27 | MERCADOLIVRE.COM.BR | AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA 188W CICLOTRON W POWER 750 | UND | 1 | 787 | 787 | 0.02507%
17.28 | MERCADOLIVRE.COM.BR | EQUALIZADOR GRÁFICO BEHRINGER FBQ 3102 | UND | 5 | 1533.9 | 7669.5 | 0.2443%
17.29 | COTAÇÃO DO PROJETISTA | COMPRESSOR/ EXPANSOR DUPLO BEHRINGER MDX 1600 | UND | 4 | 1200 | 4800 | 0.1529%
17.30 | SHOPPINGDAMUSICA.COM.BR | DIRECT BOX ATIVO BEHRINGER ULTRA-DI 100 | UND | 6 | 279 | 1674 | 0.05333%
17.31 | MUNDOMAX.COM.BR | MICROFONE LESON SM-58 | UND | 14 | 199.9 | 2798.6 | 0.08916%
17.32 | FASTSOM.COM.BR | SONOFLETOR C/ ARANDELA SELENIUM 6CO2R | UND | 34 | 139 | 4726 | 0.1506%
17.33 | REPEL.COM.BR | SONOFLETOR FRONTAL E MONITOR SELENIUM SPM1202 | UND | 6 | 1099 | 6594 | 0.2101%
17.34 | COTAÇÃO DO PROJETISTA | SONOFLETOR SURROUND PROJEKT PK UL 130 | UND | 8 | 600 | 4800 | 0.1529%
17.35 | COTAÇÃO DO PROJETISTA | SUBWOOFER JBL- SELENIUM SCP118X5W | UND | 2 | 1100 | 2200 | 0.07009%
17.36 | COTAÇÃO DO PROJETISTA | COMPUTADOR (PC) DELL XPS 8500 BASE, MNTW,CTO | UND | 1 | 5500 | 5500 | 0.1752%
17.37 | COTAÇÃO DO PROJETISTA | PAINEL DE COMUTAÇÃO | UND | 1 | 330 | 330 | 0.01051%
17.38 | COTAÇÃO DO PROJETISTA | STAGE BOX | UND | 1 | 520 | 520 | 0.01657%
17.39 | COTAÇÃO DO PROJETISTA | CAIXA DE CONEXÃO | UND | 1 | 300 | 300 | 0.009558%
17.40 | COTAÇÃO DO PROJETISTA | FONES DE OUVIDO SENNHEISER HD 415 | UND | 1 | 420 | 420 | 0.01338%
17.41 | WALMART.COM.BR | PROJETOR EPSON 4855WU LCD WUXGA 4000LUMENS 5000:1 CONTRASTE | UND | 1 | 28000 | 28000 | 0.892%
17.42 | COTAÇÃO DO PROJETISTA | TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 133' PROJETELAS ELEGANCE 161EWT | UND | 1 | 5500 | 5500 | 0.1752%
17.43 | ECOMMERCE1.COM.BR | SUPORTE P/ PROJETOR DE VÍDEO KREISCHE TRIA | UND | 1 | 279 | 279 | 0.008888%
17.44 | COTAÇÃO DO PROJETISTA | TRANSF. DE LINHA TIPO A GILSOM | UND | 10 | 40 | 400 | 0.01274%
17.45 | COTAÇÃO DO PROJETISTA | TRANSF. DE LINHA TIPO B GILSOM | UND | 12 | 33 | 396 | 0.01262%
17.46 | COTAÇÃO DO PROJETISTA | TRANSF. DE LINHA TIPO C GILSOM | UND | 12 | 22 | 264 | 0.008411%
17.47 | COTAÇÃO DO PROJETISTA | TRANSF. DE SAÍDA DE LINHA GILSOM | UND | 2 | 340 | 680 | 0.02166%
17.48 | COTAÇÃO DO PROJETISTA | BASTIDOR ELLAN 28UR | UND | 1 | 2300 | 2300 | 0.07327%
17.49 | COTAÇÃO DO PROJETISTA | BANDEJA ELLAN 2UR | UND | 1 | 35 | 35 | 0.001115%
17.50 | COTAÇÃO DO PROJETISTA | CXA. DE CONEX. P/ MON. DE PALCO | UND | 2 | 40 | 80 | 0.002549%
17.51 | COTAÇÃO DO PROJETISTA | PEDESTAL ESTÚDIO VISÃO PE1 | UND | 6 | 55 | 330 | 0.01051%
17.52 | EQUIPASHOW.COM.BR | PEDESTAL ARTICULADO (GIRAFA) VISÃO PE-3 | UND | 8 | 67.19 | 537.52 | 0.01712%
17.53 | MUNDOMAX.COM.BR | PEDESTAL MESA CSR, D15 | UND | 4 | 79.9 | 319.6 | 0.01018%
17.54 | MERCADOLIVRE.COM.BR | MICROFONE S/ FIO SONY PGX2/ PGX4/ BETA 58A | UND | 6 | 2550 | 15300 | 0.4874%
17.55 | COTAÇÃO DO PROJETISTA | SUPORTE P/ SONOFLETOR FRONTAL SATY SPC 50 | UND | 2 | 55 | 110 | 0.003504%
17.56 | MERCADOLIVRE.COM.BR | SUPORTE P/ SUBWOOFER | UND | 4 | 141.99 | 567.96 | 0.01809%
|  | PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS |  |  |  | 0 | 0%
17.57 | COTAÇÃO | PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PLANO INCLINADO CURVA CEA6 DA ELLEVA ACESSIBILIDADE OU SIMILAR | UND | 1 | 148500 | 148500 | 4.731% | 180250
17.58 | I04153 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, 02 PARADAS, DIM. CABINA 1100X1400X1300MM, P/ 01 CADEIRANTE E 01 ACOMPANHANTE EM CHAPA DE FERRO PINTADO, C/ 01 ENTRADA, VEL. 05M/MIN, PERCURSO 4,0M, DA RD MONT ELEVADORES OU SIMILAR | UND | 1 | 31750 | 31750 | 1.012%
[5 empty] | SUBTOTAL II: | 742507.4132 | 23.66% | 742507.4132
|  |  |  | L.D.I.: | 16% | 118801.9182 | 3.785%
[5 empty] | TOTAL: | 3138892.4723 | 100%
Planilha Protegida exceto os itens em azul (coluna de preços)

## SUBESTAÇÃO (hidden)
SUBESTAÇÃO | QUANTITATIVO | TOTAL | PÉ DIREITO | 3 | ÁREA TOTAL DA SUBESTAÇÃO | 27.596
ALVENARIA DE CONTORNO | 22.04 | 66.12 | PÉ DIREITO INTERNO | 1.8
ALVENARIA INTERNA | 6.11 | 10.998 | ALTURA DA PLATIBANDA | 0.3
PLATIBANDA | 22.04 | 6.612
COBOGO | 3.6
PORTA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO CORTA FOGO, DUPLA 1,8MX2,1M | 2 |  | TOTAL DE PAREDE | 77.118
INTERRUPTOR SIMPLES | 1 |  | ABATIMENTO DE PORTAS | 7.56
CANALETA 20X30 CM |  |  | ABATIMENTO DE COBOGO | 5.668
QGBT 1 | 1 |  | PLATIBANDA | 6.612
QGBT 2 |  |  | TOTAL DE PAREDE A CONSTRUIR | 70.502
CANALETA 40X30 CM |  |  | ÁREA DE REBOCO | 141.004
CANALETA 60X30 CM | 6.28 |  | ABATIMENTO DE REBOCO | 21.51
CANALETA 30X30 CM | 1.7 |  | AREA DE REBOCO A CONSTRUIR | 119.494 | AREA DE PINTURA
CANALETA 20X30 CM | 2.5 |  | FATOR DA TELHA DE FIBROCIMENTO | 1.0018
TRANFORMADOR TRIFÁSICO DE POTÊNCIA | 2 |  | AREA DA LAJE PREMOLDADA | 27.6045
PORTA DE PROTEÇÃO EM ARMAÇÃO METÁLICA COM TELA DE AÇO 40X40MM | 2 |  | VERGAS | 10.67
CABO DE COBRE UNIFILAR, 12/20 KV, 3/50MM2 | 3.96 |  | AREA DE PINTURA DE PORTA | 15.12
CABO DE COBRE ISOLADO, FLEXIVEL, 6/1 KV, 3/150MM2 | 5
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO D=4" |  |  |  |  | LARGURA | ALTURA | TOTAL
EXTINTOR DE INCENDIO | 1 |  | ALVENARIA DE FUNDAÇÃO | 22.04 | 0.5 | 0.5 | 5.51
LUMINARIA BLINDADA, 224X162X127 MM, UMA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20 W | 3
LUMINARIA DE EMERGÊNCIA 2X28W | 1
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO D=3/4"

## RESUMO (hidden)
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUMAI
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS
Obra: |  |  | Data:
Reforma do Auditório da Escola de Direito da UFBA |  |  | ABRIL/2016
Endereço: |  |  | Área (m²):
Campus Universitário do Canela - Salvador - Bahia |  |  | 2264.76
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | %
1 | 15.04.2016 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  | 81547.9823 | 2.598%
0%
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 383494.2111 | 12.22%
0%
3 |  | DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 22038.473 | 0.7021%
0%
4 |  | REFORMA DA LAJE DE COBERTURA DO AUDITÓRIO |  |  |  | 269297.1332 | 8.579% | 269297.1332
| 4.1 | GUARDA-CORPO EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 55545.4786 | 1.77%
| 4.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE SUPERIOR |  |  |  | 136527.4546 | 4.35%
| 4.3 | RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO DA FACHADA E PINTURA |  |  |  | 31751.45 | 1.012%
| 4.4 | RECUPERAÇÃO DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 13158.78 | 0.4192%
| 4.5 | DRENAGEM |  |  |  | 32313.97 | 1.029%
5 |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 25817.6749 | 0.8225%
0%
6 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 25246.1959 | 0.8043%
0%
7 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 135646.6013 | 4.321%
0%
8 |  | FORRO |  |  |  | 39190.7496 | 1.249%
0%
9 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 122041.9859 | 3.888%
0%
10 |  | PINTURA |  | , |  | 45550.2514 | 1.451%
0%
11 |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 143884.5262 | 4.584%
0%
12 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 212709.4072 | 6.777%
0%
13 |  | SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO CÊNICA |  |  |  | 75372.0143 | 2.401%
0%
14 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 120485.8163 | 3.838%
0%
15 |  | SUBESTAÇÃO |  |  |  | 100364.4036 | 3.197%
0
15 |  | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 19357.1995 | 0.6167%
0%
[5 empty] | SUBTOTAL I: | 1822044.6257 | 58.05% | 1822044.6257
|  |  |  | L.D.I.: | 25% | 455538.5152 | 14.51%
16 |  | EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS COM L.D.I. DIFERENCIADO |  |  |  | 0 | 0%
| 16.1 | EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 226072.25 | 7.202%
| 16.2 | AUDITÓRIO |  |  |  | 190416.6332 | 6.066%
| 16.3 | SUBESTAÇÃO - QUADRO GERAL |  |  |  | 35951.5 | 1.145%
| 16.4 | ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO CÊNICA |  |  |  | 109817.03 | 3.499%
| 16.5 | PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS |  |  |  | 180250 | 5.742%
[5 empty] | SUBTOTAL II: | 742507.4132 | 23.66% | 742507.4132
|  |  |  | L.D.I.: | 16% | 118801.9182 | 3.785%
[5 empty] | TOTAL: | 3138892.4723 | 100% | 0
L.D.I. PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES - REFORMA (COM AMPLIAÇÃO ATÉ 40%)
CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU
%
|  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL : | AC = | 5 | 1+AC+S+R+G: | 1.0723
|  | DESPESAS FINANCEIRAS : | DF = | 1.3 | 1 + DF: | 1.013
|  | RISCOS: | R = | 1.23 | 1 + L : | 1.08
|  | SEGUROS E GARANTIAS: | S+G= | 1
|  | TRIBUTOS : | T = | 6.15 | 1 - T : | 0.9385
|  |  | pis: | 0.65
|  |  | cofins: | 3
|  |  | contribuição inss: | 0
|  |  | iss: | 2.5
|  | LUCRO BRUTO : | L = | 8
LDI = [{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}/(1-t)]
|  |  | L.D.I.: | 25%
L.D.I. PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DIFERENCIADOS
CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU
%
|  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL : | AC = | 4 | 1+AC+S+R+G: | 1.0539
|  | DESPESAS FINANCEIRAS : | DF = | 1 | 1 + DF: | 1.01
|  | RISCOS,: | R = | 0.8
|  | SEGUROS E GARANTIAS: | S+G= | 0.59 | 1 + L : | 1.05
|  | TRIBUTOS : | T = | 3.65 | 1 - T : | 0.9635
|  |  | pis: | 0.65
|  |  | cofins: | 3
|  |  | contribuição inss: | 0
|  |  | iss: | 0
|  | LUCRO BRUTO : | L = | 5
LDI = [{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}/(1-t)]
|  |  | L.D.I.: | 16%

## COMPOSIÇÕES
SERRALHEIRO |  |  | 88315 | 17.73
PEDREIRO |  |  | 88309 | 18.49
SERVENTE |  |  | 88316 | 13.44
ELETRICISTA |  |  | 88264 | 18.49
AUXILIAR DE ELETRICISTA |  |  | 88247 | 13.44
ELETRICISTA |  |  | 88264 | 18.49
MONTADOR ELETROMECÂNICO |  |  | 88279 | 23.52
AJUDANTE ESPECIALIZADO |  |  | 88243 | 14.21
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO |  |  | 88267 | 18.49
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS |  |  | 88239 | 15.05
CARPINTEIRO DE FORMAS |  |  | 88262 | 18.49
PINTOR |  |  | 88310 | 18.49
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 88253 | 26.58
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 90781 | 32.7
VIDRACEIRO |  |  | 88325 | 16.58
AUXILIAR DE SERRALHEIRO |  |  | 88251 | 14.49
MOBILIZAÇÃO
TAPUME EM CHAPA GALVANIZADA Nº26, ESP=0,50MM, H=2,10M, EXCLUSIVE PINTURA | M
05109/ORSE | UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL | REFERÊNCIA
MÃO-DE-OBRA
CARPINTEIRO | H | 1.6 | 18.49 | 29.584 | 88253
SERVENTE | H | 1.6 | 13.44 | 21.504 | 90781
TOTAL MÃO-DE-OBRA (1): |  |  |  | 51.088
MATERIAL
MADEIRA LEI NATIVA/REGIONAL SERRADA APARELHADA | M | 3.67 | 4.8 | 17.616 | I01569
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | 0.4 | 9.01 | 3.604 | I00005067
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) | KG | 8.82 | 4.69 | 41.3658 | I00011051
TOTAL MATERIAIS (2): |  |  |  | 62.5858
ok
TOTAL DA COMPOSIÇÃO ( 1+2) |  |  |  | 113.6738
REFORMA DA LAJE DE COBERTURA DO AUDITÓRIO
GUARDA-CORPO PRÉ-MOLDADO CONFORME PROJETO | M3 | [5 empty] | OK
08190/ORSE | UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL | REFERÊNCIA
| COMPRIMENTO: | 130
MÃO-DE-OBRA
PEDREIRO | H |  | 18.36 | 0 | 88309
SERVENTE | H |  | 13.3 | 0 | 88316
TOTAL MÃO-DE-OBRA (1): |  |  |  | 0
MATERIAL
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM | KG | 457.744 | 12.76 | 5840.8134 | 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM | KG | 765.0864 | 10.61 | 8117.5667 | 92777
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. | M2 | 225.6024 | 29.25 | 6598.8702 | 92430
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA | M3 | 9.4164 | 518.99 | 4887.0423 | 92741
TOTAL MATERIAIS (2): |  |  |  | 25444.2927
TOTAL DA COMPOSIÇÃO ( 1+2) |  |  |  | 195.7253
NIVELAMENTO OPTICO | M | [5 empty] | OK
05109/ORSE | UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL | REFERÊNCIA
MÃO-DE-OBRA
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.048 | 23.03 | 1.1054 | 88253
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.024 | 28.19 | 0.67656 | 90781
TOTAL MÃO-DE-OBRA (1): |  |  |  | 1.782
MATERIAL
NÍVEL ÓTICO DE PRECISÃO | H | 0.024 | 5.713 | 0.13711 | I006442
TEODOLITO C/ PRECISAO +/- 6 SEGUNDOS, INCLUSIVE TRIPE TIPO WILD T-1 OU EQUIVALENTE | H | 0.024 | 2.3 | 0.0552 | INS 7247
TOTAL MATERIAIS (2): |  |  |  | 0.19231
ok
TOTAL DA COMPOSIÇÃO ( 1+2) |  |  |  | 1.9743
IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 03 DEMAÕS | M2 | [5 empty] | OK
1975/ORSE | UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL | REFERÊNCIA
MÃO-DE-OBRA
PINTOR | H | 0.4 | 18.36 | 7.344 | 88310
TOTAL MÃO-DE-OBRA (1): |  |  |  | 7.344
MATERIAL
VEDAPREN BRANCO COM 3 DEMAOS CRUZADAS | KG | 1.5 | 10.4389 | 15.6583 | CEC.COM.BR
TOTAL MATERIAIS (2): |  |  |  | 15.6583
ok
TOTAL DA COMPOSIÇÃO ( 1+2) |  |  |  | 23.0023
PINTURA ACRILICA TRÊS DEMAOS | M2 | [5 empty] | OK
1975/ORSE | UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL | REFERÊNCIA
MÃO-DE-OBRA
PINTOR | H | 0.35 | 18.36 | 6.426 | 88310
SERVENTE | H | 0.25 | 13.3 | 3.325 | 88316
TOTAL MÃO-DE-OBRA (1): |  |  |  | 9.751
MATERIAL
TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | GL | 0.17 | 59.92 | 10.1864 | INS7355
TOTAL MATERIAIS (2): |  |  |  | 10.1864
ok
TOTAL DA COMPOSIÇÃO ( 1+2) |  |  |  | 19.9374
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE PISO NORMAL DN 130 INCLUSIVE CONEXÕES LINHA TIGRE OU SIMILAR CONFORME PROJETO | UND | [5 empty] | OK
10615/ORSE | UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL | REFERÊNCIA
MÃO-DE-OBRA
PEDREIRO | H | 55 | 18.36 | 1009.8 | 88309
SERVENTE | H | 110 | 13.3 | 1463 | 88247
|  |  | TOTAL MÃO-DE-OBRA: | 2472.8
MATERIAL
CABECEIRA PARA CALHA DE PISO DN 130 | UND | 2 | 29.9 | 59.8 | CEC.COM.BR
CALHA DE PISO DN 130 | M | 77 | 51.96 | 4000.92 | CEC.COM.BR
ESQUADRO DE 90 G DN 130 | UND | 4 | 49.9 | 199.6 | CEC.COM.BR
EMENDA PARA CALHA DN 130 | UND | 32 | 15.95 | 510.4 | CEC.COM.BR
|  |  | TOTAL MATERIAIS: | 4770.72
|  |  | TOTAL: | 7243.52
PAVIMENTAÇÃO
PISO VINILICO EM FADEMAC PAVIFLEX NATURAL OU SIMILAR | M2 | [5 empty] | OK
| UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL | REFERÊNCIA
MÃO-DE-OBRA
PEDREIRO | H | 0.17 | 18.36 | 3.1212 | 88309
SERVENTE | H | 0.17 | 13.3 | 2.261 | 88316
|  |  | TOTAL MÃO-DE-OBRA: | 5.3822
MATERIAL
REVESTIMENTO VINÍLICO 15,24X91,94CM, E=3MM CÓDICO: KD 9014 | M2 | 1.05 | 148.37 | 155.7885 | COTAÇÃO OGUNJÁ BATH AND FLOOR TEL 3271-8840
COLA CONTATO P/ CHAPA VINÍLICA/BORRACHA | KG | 0.2 | 31.92 | 6.384 | INS 4791
|  |  | TOTAL MATERIAIS: | 162.1725
|  |  | TOTAL: | 167.5547
PISO TÁTIL DISCREET PVC 25X25CM DE ALERTA | M | [5 empty] | OK
| UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL | REFERÊNCIA
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS |  |  |  |  | REFERÊNCIA
PEDREIRO | H | 0.5 | 18.36 | 9.18 | 88309
SERVENTE | H | 0.5 | 13.3 | 6.65 | 88247
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: | 15.83
MATERIAL
PISO TÁTIL DISCREET POLIESTER ALERTA E DIRECIONAL 250X250X3MM ACOMPANHA GABARITO PARA INSTALAÇÃO E DUPLA FACE INTEGRADO | M | 1 | 84.9 | 84.9 | TOTALACESSIBILIDADE.COM.BR
|  |  | TOTAL MATERIAIS: | 84.9
|  |  | TOTAL: | 100.73
ESQUADRIAS
P5VT - 1,6X2,1M - PORTA EM VIDRO TEMPERADO | M | [5 empty] | OK
| UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL | REFERÊNCIA
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS |  |  |  |  | REFERÊNCIA
VIDRACEIRO | H | 0 | 16.58 | 0 | 88325
| H | 0 | 0 | 0 | 88309
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: | 0
MATERIAL
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | CJ | 2 | 608.78 | 1217.56 | 84885
VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 3.376 | 237.46 | 801.665 | INS 10507
MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | UND | 2 | 1146.11 | 2292.22 | 84886
PUXADOR DE ALUMINIO DUPLO TUBULAR RETO 800 MM CROMADO UNIÃO MUNDIAL | UND | 2 | 158.9 | 317.8 | CASASHOW.COM.BR
|  |  | TOTAL MATERIAIS: | 4629.245
|  |  | TOTAL: | 4629.245
P6VT - 1,8X2,1M - PORTA EM VIDRO TEMPERADO | M
| UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL | REFERÊNCIA |  | OK
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS |  |  |  |  | REFERÊNCIA
VIDRACEIRO | H | 0 | 4887.0423 | 0 | 88325
| H | 0 | 237.46 | 0 | TOTALACESSIBILIDADE.COM.BR
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: | 0
MATERIAL
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | CJ | 2 | 608.78 | 1217.56 | 84885
VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 3.78 | 237.46 | 897.5988 | INS 10507
MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | UND | 2 | 1146.11 | 2292.22 | 84886
PUXADOR DE ALUMINIO DUPLO TUBULAR RETO 800 MM CROMADO UNIÃO MUNDIAL | UND | 2 | 158.9 | 317.8 | CASASHOW.COM.BR
|  |  | TOTAL MATERIAIS: | 4725.1788
|  |  | TOTAL: | 4725.1788
PORTA EM VIDRO TEMPERADO DE CORRER (SALÃO DE EVENTOS) | M | [5 empty] | OK
| UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL | REFERÊNCIA
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS |  |  |  |  | REFERÊNCIA
VIDRACEIRO | H | 0 | 0 | 0 | 88325
| H | 0 |  | 0 | 84885
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: | 0
MATERIAL
PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM | M2 | 19.224 | 243.48 | 4680.6595 | INS 34713
TRILHO PORTA DE CORER EM ALUMÍNIO BMV SOFT 1500MM | UND | 5 | 348.64 | 1743.2 | MADEIRAMADEIRA.COM.BR
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO | UND | 1 | 608.78 | 608.78 | 84885
|  |  | TOTAL MATERIAIS: | 7032.6395
|  |  | TOTAL: | 7032.6395
PORTA EM ALUMÍNIO TIPO ALÇAPÃO PARAFUSADA-REMOVÍVEL 1,98X2,86M - AL1 | M3 | [5 empty] | OK
| UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL | REFERÊNCIA
MÃO-DE-OBRA
SERRALHEIRO | H | 8 | 17.59 | 140.72 | 88315
AJUDANTE | H | 16 | 14.35 | 229.6 | 88251
TOTAL MÃO-DE-OBRA (1): |  |  |  | 370.32
MATERIAL
BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8 X 50MM | UND | 36 | 0.29 | 10.44 | INS 7583
CANTONEIRA DE ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/4 " | KG | 39.6743 | 3.95 | 156.7133 | INS 4777
TELA ARAME GALV PRENSADO FIO 12 (2,77MM) MALHA 2" (5 X 5CM) | M2 | 5.9459 | 21.94 | 130.4539 | INS 7164
TOTAL MATERIAIS (2): |  |  |  | 297.6072
TOTAL DA COMPOSIÇÃO ( 1+2) |  |  |  | 667.9272
PORTA EM ALUMÍNIO TIPO ALÇAPÃO PARAFUSADA-REMOVÍVEL 0,30X1,20M - AL2 | M3 | [5 empty] | OK
| UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL | REFERÊNCIA
MÃO-DE-OBRA
SERRALHEIRO | H | 4 | 17.59 | 70.36 | 88253
AJUDANTE | H | 8 | 14.35 | 114.8 | 88251
TOTAL MÃO-DE-OBRA (1): |  |  |  | 185.16
MATERIAL
BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8 X 50MM | UND | 16 | 0.29 | 4.64 | INS 7583
CANTONEIRA DE ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/4 " | KG | 8.6562 | 3.95 | 34.192 | INS 4777
TELA ARAME GALV PRENSADO FIO 12 (2,77MM) MALHA 2" (5 X 5CM) | M2 | 0.378 | 21.94 | 8.2933 | INS 7164
TOTAL MATERIAIS (2): |  |  |  | 47.1253
TOTAL DA COMPOSIÇÃO ( 1+2) |  |  |  | 232.2853
PORTA EM ALUMÍNIO TIPO ALÇAPÃO PARAFUSADA-REMOVÍVEL 0,80X0,60M - AL3 | M3 | [5 empty] | OK
| UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL | REFERÊNCIA
MÃO-DE-OBRA
SERRALHEIRO | H | 2 | 17.73 | 35.46 | 88253
AJUDANTE | H | 4 | 14.49 | 57.96 | 90781
TOTAL MÃO-DE-OBRA (1): |  |  |  | 93.42
MATERIAL
BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8 X 50MM | UND | 8 | 0.29 | 2.32 | INS 7583
CANTONEIRA DE ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/4 " | KG | 8.1753 | 3.14 | 25.6704 | INS 4777
TELA ARAME GALV PRENSADO FIO 12 (2,77MM) MALHA 2" (5 X 5CM) | M2 | 0.378 | 23.73 | 8.9699 | INS 7164
TOTAL MATERIAIS (2): |  |  |  | 36.9604
TOTAL DA COMPOSIÇÃO ( 1+2) |  |  |  | 130.3804
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO (12,77x2,86 M H=0,4) VT-05 | M2 | [5 empty] | OK
| UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL | REFERÊNCIA
MATERIAL
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO (9,28x3,16 M H=0,4) VT-05 | M2 | 36.5222 | 230 | 8400.106 | 01885/ORSE
PERFIL DE ALUMINIO | M | 25.98 | 22.38 | 581.4324 | 08972/ORSE
TOTAL MATERIAIS (2): |  |  |  | 8981.5384
TOTAL DA COMPOSIÇÃO ( 1+2) |  |  |  | 8981.5384
PINTURA
PINTURA COM TINTA TEXTURATTO MADEIRA MOGNO EFEITO MÁRMORE SUVINIL OU SIMILAR QUATRO DEMÃOS | M2 | [5 empty] | OK
MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  | REFERÊNCIA
PINTOR | H | 0.488 | 18.49 | 9.0231 | 88310
SERVENTE | H | 0.178 | 13.44 | 2.3923 | 88316
|  |  | TOTAL MÃO-DE-OBRA: | 11.4154
MATERIAL
TINTA TEXTURATTO EFEITO MOGNO | L | 0.66 | 45.1389 | 29.7917 | MELOTINTAS.COM.BR
|  |  | TOTAL MATERIAIS: | 29.7917
|  |  | TOTAL: | 41.2071
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E CLIMATIZAÇÃO
LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 2.20X0.60, COM 03 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 7 CM, ASSENTADA | UND | [5 empty] | OK
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS |  |  |  |  | REFERÊNCIA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 2 | 18.49 | 36.98 | 88267
PEDREIRO | H | 4 | 18.49 | 73.96 | 88309
SERVENTE | H | 8 | 13.44 | 107.52 | 88316
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: | 218.46
MATERIAL
CUBA PARA COZINHA RETANGULAR COM VALVULA 4,1/2304N AÇO INOX TRAMONTINA | UND | 1 | 228.9 | 228.9 | CASASHOW.COM.BR
TAMPO EM GRANITO EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PIA OU LAVATORIO, E=2CM, INCLUSIVE RODOPIA | M | 2.2 | 85 | 187 | I02082/ ORSE
TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA LINK 1159 DECA COM AREJADOR ARTICULAVEL CROMADO | UND | 1 | 237.9 | 237.9 | CASASHOW.COM.BR
SUFAO EM METAL CROMADO PARA PAI OU LAVATORIO, 1" X 1.1/2" | UND | 1 | 76.31 | 76.31 | INS 06136
|  |  | TOTAL MATERIAIS: | 730.11
|  |  | TOTAL: | 948.57
TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA DECAMATIC CONFORTO 1173 FECHAMENTO AUTOMATICO | UND | [5 empty] | OK
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS |  |  |  |  | REFERÊNCIA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.5 | 18.49 | 9.245 | 88267
SERVENTE | H | 0.5 | 13.44 | 6.72 | 88316
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: | 15.965
MATERIAL
TORNEIRA DECAMATIC 1173 CONFORTO COM FECHAMENTO AUTOMATICO CROMADO | UND | 1 | 479.6 | 479.6 | WWW.CONDEC.COM.BR
FITA VEDA ROSCA 18MM | M | 0.5 | 2.34 | 1.17 | I003146
|  |  | TOTAL MATERIAIS: | 480.77
|  |  | TOTAL: | 496.735
BALCÃO DA SALA DE EVENTOS CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M3 | [5 empty] | OK
| UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL | REFERÊNCIA
MÃO-DE-OBRA
PEDREIRO | H | 40 | 18.49 | 739.6 | 88306
ENCANADOR | H | 8 | 18.49 | 147.92 | 88267
AJUDANTE | H | 112 | 14.21 | 1591.52 | 90781
TOTAL MÃO-DE-OBRA (1): |  |  |  | 2479.04
MATERIAL
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM) | M2 | 7.084 | 54.79 | 388.1324 | 72132
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 | M2 | 14.168 | 18.97 | 268.767 | 87548
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 10.088 | 2 | 20.176 | 88485
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 10.088 | 11.16 | 112.5821 | S08624
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 10.088 | 9.87 | 99.5686 | 88489
GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E = 2,5CM | M2 | 3.213 | 240.88 | 773.9474 | INS 00011795
CUBA PARA COZINHA EM ACO INOX RETANGULAR SEM VALVULA 56X34X17CM TRAMONTINA | UND | 1 | 254.9 | 254.9 | CASASHOW.COM.BR
TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA BICA MÓVEL FAST 1167 C59 DECA CROMADO | UND | 1 | 361.9 | 361.9 | CASASHOW.COM.BR
VÁLVULA METÁLICA CROMADO 3 1/2 PARA PIA AMERICANA 1623 DECA | UND | 1 | 80.9 | 80.9 | CASASHOW.COM.BR
SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 " | UND | 1 | 97.08 | 97.08 | INS 00006150
RODAPÉ H=10CM EM GRANITO CINZA E=2CM | M | 9 | 40.52 | 364.68 | S10359
REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E = 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO | M2 | 4.08 | 245.18 | 668.1 | S01934
VERGA 10X10 EM CONCRETO ARMADO | M | 1 | 20.54 | 20.54 | 74200/001
TOTAL MATERIAIS (2): |  |  |  | 3511.2734
TOTAL DA COMPOSIÇÃO ( 1+2) |  |  |  | 5990.3134
CHUVEIRO CLEAN 1970 DECA COM TUBO DE PAREDE | UND | [5 empty] | OK
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS |  |  |  |  | REFERÊNCIA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 1 | 18.49 | 18.49 | 88267
SERVENTE | H | 1 | 13.44 | 13.44 | 88316
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: | 31.93
MATERIAL
CHUVEIRO CLEAN 1970 DECA COM TUBO DE PAREDE CROMADO | UND | 1 | 192.9 | 192.9 | CASASHOW.COM.BR
FITA VEDA ROSCA 18 MM | M | 0.84 | 0.15 | 0.126 | I0981/ ORSE
REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA ACAB. CROM. SIMPLES, LINHA TARGA C40 DECA OU SIMILAR | UND | 1 | 42.82 | 42.82 | I01965/ ORSE
|  |  | TOTAL MATERIAIS: | 235.846
|  |  | TOTAL: | 267.776
BACIA SANITÁRIA DECA LINHA MONTE CARLO INCLUSIVE ASSENTO DECA MONTE CARLO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | [5 empty] | OK
8206/ORSE
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS |  |  |  |  | REFERÊNCIA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 2 | 18.49 | 36.98 | 88267
SERVENTE | H | 2 | 13.44 | 26.88 | 88316
|  | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 63.86
MATERIAL
FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR | CJ | 1 | 21.45 | 21.45 | INS 669/ORSE
BACIA SANITÁRIA DECA MONTE CARLO OU SIMILAR | UND | 1 | 278.9 | 278.9 | CASASHOW.COM.BR
ASSENTO MONTE CARLO DECA OU SIMILAR PLÁSTICO | UND | 1 | 134.9 | 134.9 | CASASHOW.COM.BR
VEDAÇÃO | UND | 1 | 1.63 | 1.63 | INS 6138
ENGATE | UND | 1 | 2.85 | 2.85 | INS 6141
|  |  | TOTAL MATERIAIS: | 439.73
|  |  | TOTAL: | 503.59
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO
ELETRODUTO CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | [5 empty] | OK
73613
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS |  |  |  |  | REFERÊNCIA
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 0.3 | 13.44 | 4.032 | 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 0.3 | 18.49 | 5.547 | 88264
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: | 9.579
MATERIAL
ELETRODUTO RÍGIDO PVC CINZA 3/4" TIGRE OU SIMILAR | M | 1.05 | 6.9667 | 7.315 | LEROYMERLIN.COM.BR
BRAÇADEIRA CONDULETE TOP 3/4" TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 4.9 | 4.9 | CEC.COM.BR
BUCHA COM PARAFUSO | CJ | 2 | 0.29 | 0.58 | INS 7583
|  |  | TOTAL MATERIAIS: | 12.795
|  |  | TOTAL: | 22.374
INTERRUPTOR SIMPLES, 20A, 250V, LINHA CONDULETE TIGRE OU SIMILAR | M | [5 empty] | OK
72331
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS |  |  |  |  | REFERÊNCIA
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 0.15 | 13.44 | 2.016 | 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 0.25 | 18.49 | 4.6225 | 88264
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: | 6.6385
MATERIAL
CAIXA PARA CONDULETE 3/4 4X2 PV C TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 5.09 | 5.09 | LEROYMERLIN.COM.BR
TAMPA 3/4 4X2 TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 4.29 | 4.29 | LEROYMERLIN.COM.BR
INTERRUPTOR ZULI 10 A | UND | 1 | 3.9 | 3.9 | CASASHOW.COM.BR
ADAPTADOR CONDULETE TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 0.89 | 0.89 | CEC.COM.BR
BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8 X 50MM | UND | 6 | 0.29 | 1.74 | INS 7583
|  |  | TOTAL MATERIAIS: | 15.91
|  |  | TOTAL: | 22.5485
INTERRUPTOR 2 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | [5 empty] | OK
72332
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS |  |  |  |  | REFERÊNCIA
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 0.25 | 13.44 | 3.36 | 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 0.35 | 18.49 | 6.4715 | 88264
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: | 9.8315
MATERIAL
CAIXA PARA CONDULETE 3/4 4X2 PV C TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 5.09 | 5.09 | LEROYMERLIN.COM.BR
TAMPA 3/4 4X2 TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 4.29 | 4.29 | LEROYMERLIN.COM.BR
INTERRUPTOR ZULI 10 A 2 TECLAS | UND | 1 | 6.9 | 6.9 | CASASHOW.COM.BR
ADAPTADOR CONDULETE TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 0.89 | 0.89 | CEC.COM.BR
BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8 X 50MM | UND | 6 | 0.29 | 1.74 | INS 7583
|  |  | TOTAL MATERIAIS: | 18.91
|  |  | TOTAL: | 28.7415
INTERRUPTOR 3 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | [5 empty] | OK
72332
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS |  |  |  |  | REFERÊNCIA
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 0.25 | 18.49 | 4.6225 | 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 0.35 | 18.49 | 6.4715 | 88264
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: | 11.094
MATERIAL
CAIXA PARA CONDULETE 3/4 4X2 PV C TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 5.09 | 5.09 | LEROYMERLIN.COM.BR
TAMPA 3/4 4X2 TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 4.29 | 4.29 | LEROYMERLIN.COM.BR
INSTERRUPTOR TRIPLO ILUMI | UND | 1 | 13.8 | 13.8 | CEC.COM.BR
ADAPTADOR CONDULETE TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 0.89 | 0.89 | CEC.COM.BR
BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8 X 50MM | UND | 6 | 0.29 | 1.74 | INS 7583
|  |  | TOTAL MATERIAIS: | 25.81
|  |  | TOTAL: | 36.904
INTERRUPTOR THREE WAY 2 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | [5 empty] | OK
72332
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS |  |  |  |  | REFERÊNCIA
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 0.25 | 13.44 | 3.36 | 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 0.35 | 18.49 | 6.4715 | 88264
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: | 9.8315
MATERIAL
MATERIAL
CAIXA PARA CONDULETE 3/4 4X2 PV C TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 5.09 | 5.09 | LEROYMERLIN.COM.BR
TAMPA 3/4 4X2 TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 4.29 | 4.29 | LEROYMERLIN.COM.BR
INSTERRUPTOR TRIPLO ILUMI | UND | 1 | 15.9 | 15.9 | CASASHOW.COM.BR
ADAPTADOR CONDULETE TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 0.89 | 0.89 | CEC.COM.BR
BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8 X 50MM | UND | 6 | 0.29 | 1.74 | INS 7583
|  |  | TOTAL MATERIAIS: | 27.91
|  |  | TOTAL: | 37.7415
TOMADAS DUPLA 2P+T, HEXAGONAIS, PADRÃO BRASILEIRO, 10A, 250V, LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | [5 empty] | OK
83555
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS |  |  |  |  | REFERÊNCIA
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 0.37 | 13.44 | 4.9728 | 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 0.37 | 18.49 | 6.8413 | 88264
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: | 11.8141
MATERIAL
MATERIAL
CAIXA PARA CONDULETE 3/4 4X2 PV C TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 5.09 | 5.09 | LEROYMERLIN.COM.BR
TAMPA 3/4 4X2 TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 4.29 | 4.29 | LEROYMERLIN.COM.BR
TOMADA DUPLA 4X2 2P+T ZULI LEGRAND 10 A OU SIMILAR | UND | 2 | 3.9 | 7.8 | CASASHOW.COM.BR
ADAPTADOR CONDULETE TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 0.89 | 0.89 | CEC.COM.BR
BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8 X 50MM | UND | 6 | 0.29 | 1.74 | INS 7583
|  |  | TOTAL MATERIAIS: | 19.81
|  |  | TOTAL: | 31.6241
CABEAMENTO ESTRUTURADO | [6 empty] | OK
TOMADA RJ45 DUPLA CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M
| UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL | REFERÊNCIA
MÃO-DE-OBRA
ELETRICISTA | H | 0.3 | 18.49 | 3.08 | 88264
AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.3 | 13.44 | 1.99 | 88247
|  |  | TOTAL MÃO-DE-OBRA: | 5.07
MATERIAL
CAIXA PARA CONDULETE 1'' | UND | 1 | 11.22 | 11.22 | CEC.COM.BR
ADAPTADOR PARA CONDULETE | UND | 1 | 0.61 | 0.61 | CEC.COM.BR
TAMPA PARA CONDULETE 1'' | UND | 1 | 8.6 | 8.6 | CEC.COM.BR
BUCHA NYLON S-8C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8x75MM | UND | 1 | 0.29 | 0.29 | INS 7583
CONECTOR FEMEA RJ45 CATEGORIA 6 - FURUKAWA OU SIMILAR | UND | 2 | 19.56 | 39.12 | NETCOMPUTADORES.COM.BR
|  |  | TOTAL MATERIAIS: | 59.84
|  |  | TOTAL: | 64.91
ELETRODUTO CONDULETE 1" TIGRE OU SIMILAR | M | [5 empty] | OK
MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  | REFERÊNCIA
ELETRICISTA | H | 0.15 | 18.49 | 2.7735 | 88264
AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.15 | 13.44 | 2.016 | 88247
|  |  | TOTAL MÃO-DE-OBRA: | 4.7895
MATERIAL
CONDULETE TOP 1" TIGRE OU SIMILAR | M | 1.05 | 8.3967 | 8.8165 | CEC.COM.BR
ABRAÇADEIRA TOP 1" TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 5.45 | 5.45 | CEC.COM.BR
BUCHA LIGA ALUMINIO P/ELETRODUTO ROSCAVEL 1" | UND | 0.25 | 0.55 | 0.1375 | INS 2536
ARRUELA PARA ELETRODUTO 1" | UND | 0.25 | 0.56 | 0.14 | TAQI.COM.BR
CURVA TOP 1" TIGRE OU SIMILAR | UND | 0.25 | 4.24 | 1.06 | CEC.COM.BR
LUVA TOP 1" TIGRE OU SIMILAR | UND | 0.3 | 2.97 | 0.891 | CEC.COM.BR
|  |  | TOTAL MATERIAIS: | 16.495
|  |  | TOTAL: | 21.2845
ILUMINAÇÃO CÊNICA
EQUIPE PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UND | [5 empty] | OK
MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  | REFERÊNCIA
ELETRICISTA INDUSTRIAL | H | 660 | 18.49 | 12203.4 | 88264
AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 1980 | 13.44 | 26611.2 | 88247
|  |  | TOTAL MÃO-DE-OBRA: | 38814.6
|  |  | TOTAL: | 38814.6
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
INSTALAÇÃO DE POLTRONA PARA AUDITÓRIO FIXA, ESTOFADA COM TECIDO, SISTEMA AUTORETRÁTIL DO ASSENTO E DO ENCOSTO INCLUSIVE TRANSPORTE | M2 | [5 empty] | OK
MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  | REFERÊNCIA
CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 1 | 18.49 | 18.49 | 88262
SERVENTE | H | 2 | 13.44 | 26.88 | 88316
|  |  | TOTAL MÃO-DE-OBRA: | 45.37
|  |  | TOTAL: | 45.37
CANALETA 20X30CM (LXP) EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, BASE EM CONCRETO E TAMPA DE AÇO 1/4", INCLUSIVE CANTONEIRA NAS BORDAS. | UND | [5 empty] | OK
10273/ORSE | UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL | REFERÊNCIA
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 0.136 | 40.33 | 5.4849 | 73964/006
CANTONEIRA DE AÇO L 3/4X3/4X1/8 | M | 2 | 2.02 | 4.04 | INS 4222/ORSE
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ | M2 | 1 | 54.79 | 54.79 | 72132
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M | M3 | 0.544 | 34.28 | 18.6483 | 73481
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE L=40CM, E=10CM | M3 | 0.03 | 448.81 | 13.4643 | 83534
CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015. | M2 | 1 | 4.61 | 4.61 | 87894
MASSA ÚNICA | M2 | 1 | 27.17 | 27.17 | 87529
0
|  |  | TOTAL: | 128.2075
#REF! | UND | [5 empty] | OK
10273/ORSE | UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL | REFERÊNCIA
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 0.136 | 40.33 | 5.4849 | 73964/006
CANTONEIRA DE AÇO L 3/4X3/4X1/8 | M | 2 | 2.02 | 4.04 | INS 4222/ORSE
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ | M2 | 1 | 57.79 | 57.79 | 72132
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M | M3 | 0.544 | 34.28 | 18.6483 | 73481
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE L=40CM, E=10CM | M3 | 0.02 | 448.81 | 8.9762 | 83534
CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015. | M2 | 1 | 4.61 | 4.61 | 87894
MASSA ÚNICA | M2 | 1 | 27.17 | 27.17 | 87529
0
|  |  | TOTAL: | 126.7194
PORTA CORTA-FOGO DUPLA 180X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | [5 empty] | OK
10273/ORSE | UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL | REFERÊNCIA
PORTA CORTA FOGO ABRIR 90X210 EM CHAPA DE FERRO | UND | 2 | 1158.53 | 2317.06 | I01817S
AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.0493 | 68 | 3.3524 | I00370
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CPII-32 | KG | 24.16 | 0.55 | 13.288 | I001379
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 18.49 | 221.88 | 88309
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 13.44 | 134.4 | 88316
|  |  | TOTAL: | 2689.9804
CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO (REF:TEL-527), COM TAMPA DE FERRO (REF: TEL 526), DIM 250X250MM | UND | [5 empty] | OK
| UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL | REFERÊNCIA
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.49 | 9.245 | 88264
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 13.44 | 6.72 | 88247
CX.INSP.PVC 250x250MM S/TAMPA PRETA | UND | 1 | 10.57 | 10.57 | ALTERNATIVAELETRICA
TAMPA FERRO FUNDIDO # 250MM P/CX INSPECAO | UND | 1 | 24.32 | 24.32 | ALTERNATIVAELETRICA
|  |  | TOTAL: | 50.855

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUMAI
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS
Obra: |  |  |  | Data:
Reforma do Auditório da Escola de Direito da UFBA |  |  |  | ABRIL/2016
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses):
Campus Universitário do Canela - Salvador - Bahia |  |  |  | 2264.76 |  | 3138892.4723 |  |  | 1385.9713 |  |  |  | 12 | [16 empty] | l.d.i.: | 25%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [29 empty] | l.d.i.: | 16%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | L.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ L.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias |  | 270 Dias |  | 300 Dias |  | 330 Dias |  | 360 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | MOBILIZAÇÃO | 81547.9823 | 3.248% | 20388.2201 | 101936.2024 | 80% | 81548.9619 | 20% | 20387.2405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 100% | 30 | 145551.4263 | 4.637%
3 | DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS PRELIMINARES | 22038.473 | 0.8776% | 5509.9492 | 27548.4222 | 45% | 12396.79 | 45% | 12396.79 | 5% | 1377.4211 | 5% | 1377.4211 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 100% | 60 | 159022.2196 | 9.703%
4 | REFORMA DA LAJE DE COBERTURA DO AUDITÓRIO | 269297.1332 | 10.72% | 67328.3269 | 336625.4601 | 5% | 16831.273 | 10% | 33662.546 | 10% | 33662.546 | 10% | 33662.546 | 10% | 33662.546 | 15% | 50493.819 | 15% | 50493.819 | 15% | 50493.819 | 10% | 33662.546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 90 | 206013.129 | 16.27%
5 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 25817.6749 | 1.028% | 6454.8064 | 32272.4813 |  | 0 | 10% | 3227.2481 | 20% | 6454.4963 | 20% | 6454.4963 | 20% | 6454.4963 | 20% | 6454.4963 | 10% | 3227.2481 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 120 | 267705.9875 | 24.8%
6 | REVESTIMENTOS | 25246.1959 | 1.005% | 6311.9281 | 31558.1239 |  | 0 | 5% | 1577.9062 | 15% | 4733.7186 | 20% | 6311.6248 | 20% | 6311.6248 | 20% | 6311.6248 | 20% | 6311.6248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 150 | 282476.053 | 33.79%
7 | PAVIMENTAÇÃO | 135646.6013 | 5.402% | 33913.6871 | 169560.2884 |  | 0 | 5% | 8478.0144 | 10% | 16956.0288 | 10% | 16956.0288 | 10% | 16956.0288 | 10% | 16956.0288 | 10% | 16956.0288 | 10% | 16956.0288 | 10% | 16956.0288 | 10% | 16956.0288 | 10% | 16956.0288 | 5% | 8478.0144 |  | 100% | 180 | 276920.2482 | 42.62%
8 | FORRO | 39190.7496 | 1.561% | 9798.2759 | 48989.0255 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 4898.9025 | 10% | 4898.9025 | 15% | 7348.3538 | 15% | 7348.3538 | 15% | 7348.3538 | 15% | 7348.3538 | 15% | 7348.3538 | 5% | 2449.4513 |  | 100% | 210 | 291250.9013 | 51.9%
9 | ESQUADRIAS | 122041.9859 | 4.86% | 30512.329 | 152554.3148 |  | 0 | 5% | 7627.7157 | 5% | 7627.7157 | 10% | 15255.4315 | 10% | 15255.4315 | 10% | 15255.4315 | 10% | 15255.4315 | 10% | 15255.4315 | 15% | 22883.1472 | 15% | 22883.1472 | 10% | 15255.4315 |  | 0 |  | 100% | 240 | 286712.8196 | 61.03%
10 | PINTURA | 45550.2514 | 1.814% | 11388.2468 | 56938.4982 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 5693.8498 | 20% | 11387.6996 | 20% | 11387.6996 | 20% | 11387.6996 | 20% | 11387.6996 | 10% | 5693.8498 |  | 100% | 270 | 309799.7128 | 70.9%
11 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E CLIMATIZAÇÃO | 143884.5262 | 5.73% | 35973.292 | 179857.8182 |  | 0 | 5% | 8992.8909 | 5% | 8992.8909 | 5% | 8992.8909 | 10% | 17985.7818 | 5% | 8992.8909 | 5% | 8992.8909 | 5% | 8992.8909 | 10% | 17985.7818 | 20% | 35971.5636 | 20% | 35971.5636 | 10% | 17985.7818 |  | 100% | 300 | 302417.0841 | 80.53%
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO | 212709.4072 | 8.471% | 53180.5457 | 265889.953 |  | 0 | 5% | 13294.4976 | 10% | 26588.9953 | 10% | 26588.9953 | 10% | 26588.9953 | 10% | 26588.9953 | 10% | 26588.9953 | 10% | 26588.9953 | 10% | 26588.9953 | 10% | 26588.9953 | 10% | 26588.9953 | 5% | 13294.4976 |  | 100% | 330 | 304534.3305 | 90.24%
13 | SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO CÊNICA | 75372.0143 | 3.002% | 18844.1353 | 94216.1496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 4710.8075 | 5% | 4710.8075 | 10% | 9421.615 | 20% | 18843.2299 | 30% | 28264.8449 | 30% | 28264.8449 |  | 100% | 360 | 306488.5605 | 100%
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 120485.8163 | 4.798% | 30123.2632 | 150609.0796 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 15060.908 | 10% | 15060.908 | 20% | 30121.8159 | 20% | 30121.8159 | 20% | 30121.8159 | 20% | 30121.8159 |  | 100%
15 | SUBESTAÇÃO | 100364.4036 | 3.997% | 25092.6079 | 125457.0115 | 10% | 12545.7012 | 20% | 25091.4023 | 20% | 25091.4023 | 20% | 25091.4023 | 20% | 25091.4023 | 10% | 12545.7012 | [13 empty] | 100%
16 | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO | 19357.1995 | 0.7709% | 4839.5905 | 24196.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 24196.79 |  | 100%
17 | EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS COM L.D.I. DIFERENCIADO | 742507.4132 | 27.44% | 118801.9182 | 861309.3314 |  | 0 |  | 0 | 5% | 43065.4666 | 10% | 86130.9331 | 10% | 86130.9331 | 10% | 86130.9331 | 10% | 86130.9331 | 10% | 86130.9331 | 10% | 86130.9331 | 10% | 86130.9331 | 10% | 86130.9331 | 15% | 129196.3997 |  | 100%
| SUBTOTAL I (SERVIÇOS) | 2181057.8277 | 84.73% | 478461.1223 | 2659518.9501 | 4.637% | 123322.726 | 5.066% | 134736.2518 | 6.563% | 174550.6816 | 8.529% | 226821.7701 | 8.999% | 239336.1425 | 8.822% | 234628.8234 | 9.279% | 246770.8907 | 9.134% | 242925.8676 | 9.87% | 262486.9167 | 9.635% | 256231.7675 | 9.702% | 258025.6667 | 9.764% | 259681.4455 |  | 100%
0%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | L.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ L.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias |  | 270 Dias |  | 300 Dias |  | 330 Dias |  | 360 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 383494.2111 | 15.27% | 95879.3111 | 479373.5222 | 4.637% | 22228.7002 | 5.066% | 24285.9678 | 6.563% | 31462.4474 | 8.529% | 40884.2174 | 8.999% | 43139.9106 | 8.822% | 42291.4247 | 9.279% | 44480.0106 | 9.134% | 43786.9521 | 9.87% | 47312.7961 | 9.635% | 46185.3167 | 9.702% | 46508.6638 | 9.764% | 46807.1149 |  | 479373.5222
0%
| SUBTOTAL II (ADM LOCAL) | 383494.2111 | 15.27% | 95879.3111 | 479373.5222 | 4.637% | 22228.7002 | 0.9132% | 24285.9678 | 1.183% | 31462.4474 | 1.537% | 40884.2174 | 1.622% | 43139.9106 | 1.59% | 42291.4247 | 1.672% | 44480.0106 | 1.646% | 43786.9521 | 1.779% | 47312.7961 | 1.737% | 46185.3167 | 1.749% | 46508.6638 | 1.76% | 46807.1149 |  | 21.83%
| TOTAL GERAL | 2564552.0389 | 100% | 574340.4334 | 3138892.4723 | 4.637% | 145551.4263 | 5.066% | 159022.2196 | 6.563% | 206013.129 | 8.529% | 267705.9875 | 8.999% | 282476.053 | 8.822% | 276920.2482 | 9.279% | 291250.9013 | 9.134% | 286712.8196 | 9.87% | 309799.7128 | 9.635% | 302417.0841 | 9.702% | 304534.3305 | 9.764% | 306488.5605
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 4.637% | 145551.4263 | 9.703% | 304573.6459 | 16.27% | 510586.7749 | 24.8% | 778292.7624 | 33.79% | 1060768.8154 | 42.62% | 1337689.0636 | 51.9% | 1628939.9648 | 61.03% | 1915652.7845 | 70.9% | 2225452.4973 | 80.53% | 2527869.5814 | 90.24% | 2832403.9118 | 100% | 3138892.4723 |  | 0 |  | 3138892.4723
0
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUMAI
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS
Obra: |  |  |  | Data:
Reforma do Auditório da Escola de Direito da UFBA |  |  |  | ABRIL/2016
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses):
Campus Universitário do Canela - Salvador - Bahia |  |  |  | 2264.76 |  | 3138892.4723 |  |  | 1385.9713 |  |  |  | 12
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUMAI
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS
Obra: |  |  |  | Data:
Reforma do Auditório da Escola de Direito da UFBA |  |  |  | ABRIL/2016
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses):
Campus Universitário do Canela - Salvador - Bahia |  |  |  | 2264.76 |  | 3138892.4723 |  |  | 1385.9713 |  |  |  | 12

## QUANTITATIVOS (hidden)
QUANTITATIVOS | [23 empty] | CONSIDERAÇÕES:
|  |  |  | PISO | [5 empty] | RODAPÉ |  |  | TETO | [5 empty] | PAREDE SUBTRAIDA DA AREA DAS PORTAS |  |  | ALVENARIAS A CONSTRUIR
| PRIMEIRO PAVIMENTO | ÁREA | PERIMÉTRO | VÍNILICO EM FADEMAC PAVIFLEX NATURAL GRANITO CINZA CORUMBÁ(ESCADA DO PALCO) | PORCELANATO PORTOBELLO QUEBEC WHITE 45X45CM NAT BOLD, ACAB. NATURAL | PORCELANATO PORTINARI 60X60CM COR HIMALAIA | PORCELANATO ELIANE URANO BIANCO 45X45CM NAT BOLD. | PISO CIMENTADO COR NATURAL | POLIMENTO EM PISO DE MÁRMORE EXISTENTE | POLIMENTO EM RODAPÉ DE MÁRMORE EXISTENTE | GRANITO CINZA CORUMBÁ ACABAMENTO POLIDO | MARMORE BRANCO ACABAMENTO POLIDO | GESSO ACARTONADO- A1 | FORRO PVC 0,625X1,25- A3 | FORRO PVC 0,625X0,625- A4 | FORRO OWA CONSTELATION | REVESTIMENTO ACUSTICO- B4 | PINTURA PVA | PINTURA ACRÍLICA NA COR PALHA | PORCELANATO ELIANE FORMA SLIM 33,5X45CM | FAIXA DE GRANITO | NORMAL (15CM) | 25 CM | PÉ DIREITO (M) : | 3.57 |  | DEMOLIÇAO DE PAREDE |  |  | QUADRO RESUMO DE ESQUADRIAS
| CIRCULAÇÃO 01 | 55.7229 | 39.71 | [5 empty] | 55.7229 | 15.48 |  |  | 55.7229 | [5 empty] | 134.6247 |  |  |  |  | ESPESSURA DA PAREDE (M) : | 0.15 | VERTIVAL: |  |  |  | CÓDIGO | DIMENSÃO | MATERIAL | QUANTIDADE | FUNCIONAMENTO | LOCAL DE USO
| AUDITÓRIO | 373.275 | 78.9 | 373.275 | [7 empty] | 69.48 | [6 empty] | 135.639 |  |  | 9.3177 |  | ALTURA DE DIVISÓRIA (M): | 2.5 | HORIZONTAL: |  |  |  | P01 | 0,80X2,10M | MADEIRA SEMI-OCA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO | 2 | ABRIR | COPA E SALA DO RACK
| CABINE | 5.43 | 9.99 | 5.43 | [7 empty] | 9.21 |  |  |  |  | 5.43 |  | 34.1943 |  |  | 26.0253 | 1.4 | EMPOLAMENTO (%) | 50 | TOTAL: |  |  |  | P01V | 0,80X2,10M | MADEIRA SEMI-OCA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO E VISOR | 15 | ABRIR | GABINETES
| SALÃO DE EVENTOS | 62.57 | 44.292 | [5 empty] | 62.57 | 35.472 |  |  | 62.57 | [5 empty] | 152.4524 |  |  | 31.3803 | 2.4 | ALTURA DA CERÂMICA: | 2.85 |  |  |  |  | P01F | 0,80X2,10M | FERRO | 1 | ABRIR | CIRCULAÇÃO
| APOIO | 0 | 0 |  | 0 | [18 empty] | ALTURA DO FORRO | 2.8 |  |  |  |  | P02 | 0,80X2,10M | MADEIRA SEMI-OCA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO | 1 | ABRIR | ALMOXARIFADO
| SANITÁRIO FEMININO | 9.48 | 12.77 |  |  |  | 9.72 |  |  |  | 13.57 |  |  |  | 9.48 |  |  |  |  | 42.693 | [9 empty] | P02V | 0,80X2,10M | MADEIRA SEMI-OCA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO E VISOR | 4 | ABRIR | SALAS 01, 02, 03, E LABORATÓRIO 1
| SANITÁRIO MASCULINO | 9.72 | 12.9 |  |  |  | 9.48 |  |  |  | 13.57 |  |  |  | 9.72 |  |  |  |  | 43.9089 | [9 empty] | P03VZ | 0,70X2,10M | ALUMÍNIO VOM VENEZIANAS | 4 | ABRIR | VESTIÁRIO FEMININO E MASCULINO
| SANITÁRIO PNE | 3.6 | 7.6 |  |  |  | 3.6 |  |  |  | 7.45 |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 25.242 | [9 empty] | ELEMENTOS DE FECHAMENTO
| HALL SANIT. PNE | 4.29 | 8.3 |  | 4.29 | [5 empty] | 5.45 |  |  |  | 4.29 |  |  |  | 29.631 | [10 empty] | COBOGÓ
| CAMARIM MASCULINO | 6.88 | 11.499 |  | 6.88 | [5 empty] | 10.599 |  |  |  | 6.88 |  |  |  | 41.0514 |  |  | 19.0638 |  | BALCÃO SALÃO DE EVENTOS |  |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | AREA
| CAMARIM FEMININO | 11.34 | 13.7 |  | 11.34 | [5 empty] | 12.8 |  |  |  | 11.34 |  |  |  | 48.909 |  |  | 4.6053 |  | L (M) | 4.15 |  |  | 11.996
| SALA DE APOIO | 17 | 16.5 |  | 17 | [5 empty] | 15.6 |  |  | 17 |  |  |  |  | 58.905 |  |  | 11.2098 |  | H (M) | 1.1
| VESTIARIO MASCULINO | 6.89 | 11.5 | [7 empty] | 10.6 |  |  | 6.89 |  |  |  |  | 18.055 | 10 | 11.35 | 7.1043 |  | PONTO DE ESGOTO (UND) | 1
| VESTIÁRIO FEMININO | 11.34 | 13.7 | [7 empty] | 12.8 |  |  | 11.34 |  |  |  |  | 21.509 | 10 | 11.55
| COPA | 12.21 | 14.2 | [7 empty] | 14.05 |  |  | 12.21 |  |  |  |  | 16.4065 |  | 8.04 | 2.9631 |  | AREA DE CONTRAPISO | 60.48
| CIRCULAÇÃO 02 | 29.92 | 63.62 |  | 19.66 |  |  |  |  | 51.02 |  |  |  |  | 29.92 |  |  |  | 227.1234 |  |  | 1.9635 |  | ACESSO | 60.48
| ACESSO AO MEMORIAL | 45.12 | 40.58 | [5 empty] | 45.12 |  |  | 32.37 | [5 empty] | 45.12 | 144.8706
| CIRCULAÇÃO 03 | 35.1 | 36.56 |  |  | 35.1 |  |  |  |  | 32.07 | [6 empty] | 35.1 | 130.5192
| HALL 01 | 88.16 | 42.83 |  |  | 88.16 |  |  |  |  | 34.02 | [6 empty] | 88.16 | 152.9031 |  |  | 0.426
| REPROGRAFIA | 34.78 | 27.68 |  | 34.78 | [5 empty] | 24.38 | [6 empty] | 34.78 | 95.4576 |  |  | 7.029 |  | ALVENARIA DE TIJOLINHO (CABINE) | 13.566
| HALL 02 | 31.76 | 32.09 |  | 31.76 | [5 empty] | 15 |  |  |  |  | 31.76 |  |  | 111.2013 |  |  | 23.9602
| NPJ | 99.48 | 33.82 |  | 99.48 | [5 empty] | 20.52 |  |  |  |  | 99.48 |  |  | 117.3774 | [10 empty] | CO 02 | 1,80X1,95 H=0,57M | COBOGÓ DE CONCRETO 39X39 IGUAL AO EXISTENTE | 1 | FIXO | CIRCULAÇÃO
| REUNIÕES | 21.28 | 20.8 |  | 21.28 | [5 empty] | 13.2 |  |  | 21.28 |  | 21.28 |  |  | 72.366 |  |  | 10.1031 | [7 empty] | JANELAS
| SALA TÉCNICA | 17 | 16.8 |  |  |  |  | 17 |  |  | 15.95 | [5 empty] | 17 |  | 59.976 |  |  | 12.2094 | [7 empty] | J-01 | 0,75X1,07 H=1,57M | ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL IGUAL AO EXISTENTE COM AS MESMAS MEDIDAS | 10 | MAXIM-AR COM BANDEIRA | SALA DE RACK/ SALA 02/ SALA 03
| SUBESTAÇÃO | [9 empty] | 0 | [18 empty] | J-02 | 0,90X1,07 H=1,57M | ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL IGUAL AO EXISTENTE COM AS MESMAS MEDIDAS | 2 | MAXIM-AR COM BANDEIRA | COPA/ GABINETE B
| ÁREA EXTERNA | 168.1 | 55.83 | [22 empty] | PORTAS | TOTAL |  |  | J-03 | 1,20X1,40 H=1,00M | ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VIDRO TRANSPARENTE | 9 | JANELA DE CORRER | LABORATÓRIO 01
| AREA TECNICA | 23.24 | [21 empty] | PINTURA TEXTURIZADA MOGNO | 25.34 | 13.44 | 11.9 |  |  | J-04 | 0,80X1,70 H=0,70M | ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VIDRO TRANSPARENTE | 1 | JANELA FIXA | LABORATÓRIO 01
[30 empty] | J-05 | 1,25X0,40 H=1,70M | ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VIDRO TRANSPARENTE | 8 | JANELA DE CORRER | ALMOXARIFADO
| TOTAL: | 1183.6879 | 666.171 | 378.705 | 246.47 | 123.26 | 22.8 | 17 | 163.4129 | 101.972 | 271.629 | 111.06 |  | 68.72 | 75.23 | 152.52 | 22.43 | 203.16 | 1803.172 | 131.8439 | 30.94 | 167.3608 | 3.8
[18 empty] | TOTAL MENOS AREA DAS ESQUADRIAS | 1798.922 | 114.6564 |  | TOTAL M2 | 167.3608
|  | SOMATÓRIO DAS ÁREAS DE TIPO DE PISO: | 951.6479 | [9 empty] | 225.59 | [8 empty] | ENCUNHAMENTO: | 46.8798
26.6625
| QUADRO RESUMO DE ESQUADRIAS | [13 empty] | 39.53
PRIMEIRO PAVIMENTO
| PORTA |  |  | SOLEIRA | [17 empty] | 17.1875
| TIPO DE PORTA | QUANT. | LOCAL | GRANITO CINZA CORUMBA | MARMORE |  | LUMINARIAS | LUMINARIA DE EMBUTIR 582X268 MM, EM CHAOA DE AÇO FOSFATIZADA, COM RELEFOTR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, ALETAS PARABÓLICAS EM ALÚMINIO, COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 14 WATSS, REF: FAC06-E214 LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO |  | LUMINÁRIA DE EMBUTIR 1204X268 MM, EM CHAOA FOSFATIZADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO, COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 14WATTS, REF: FAC0-E228 FAB: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO |  |  |  | PISO TATIL DE ALERTA EM CONCRETO 30X30CM | PISO TÁTIL DISCREET PVC 25X25CM DE ALERTA | PISO TÁTIL DISCREET PVC 25X25CM DIRECIONAL | PISO TATIL DIRECIONAL EM CONCRETO 30X30XM |  | CANTONEIRA | COMPRIMENTO (M)
| PORTA EM MADEIRA SEMIOCA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 0,7X2,10M | 1 | CABINE DE SOM | 0.105 |  |  | NPJ | 8 |  | 11 |  |  | ACESSO AO MEMORIAL |  | 9 | 13 |  |  | ATE O FORRO MAIS 20 CM | 3
| PORTA EM MADEIRA SEMIOCA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 0,8X2,10M | 3 | SANITÁRIOS MASC./FEM./RACK | 0.36 |  |  | CIRCULAÇÃO 02 | 0 |  | 9 |  |  | CIRCULAÇAO 1 |  | 5.25 | 3.5 |  |  | CANTOS | 7
| PORTA EM MADEIRA SEMIOCA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 0,9X2,10M | 4 | VESTIÁRIOS MASC./FEM.,CAMARINS MASC./FEM. | 0.54 |  |  | COPA |  |  | 2 |  |  | HALL 1 |  | 9.25 |  |  |  | TOTAL | 21
| PORTA ACÚSTICA EM MADEIRA DE LEI MACIÇA 0,9X2,1M | 2 | AUDITÓRIO | 0.27 | 6.32 |  | VEST. F |  |  | 2 |  |  | HALL 2 |  | 2.5
| PORTA DIVISÓRIA EUCATEX 0,9X2,10M | 1 | REUNIÕES | 0.135 |  |  | VEST.M |  |  | 2 |  |  | AREA EXTERNA | 10.8 |  |  | 34.2
| PORTA C/ VISOR EM MADEIRA SEMIOCA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 0,9X2,1M | 2 | COPA, AS DE APOIO | 0.27 |  |  | SALA DE APOIO | 2 |  |  |  |  | TOTAL | 10.8 | 26 | 16.5 | 34.2
| PORTA EM VIDRO TEMPERADO 0,9X2,1M | 1 | SALÃO DE EVENTOS | 0.135 |  |  | CAMARIM FEM |  |  | 2
| PORTA EM MADEIRA SEMIOCA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO. BARRAS E CHAPA EM AÇO INOX 0,9X2,1M | 1 | SANITÁRIO PNE | 0.135 |  |  | CAMARIM M |  |  | 2 |  |  | GUARDA-CORPO | VIGA: |  |  | PILAR: |  |  | VIGA INFERIOR:
| PORTA EM VIDRO TEMPERADO 1,6X2,1M | 4 | NOJ, CIRCULAÇÃO 01 E REPROGRAFIA, HALL 02 | 0.96 |  |  | HALL |  |  | 1 |  |  |  | ALTURA: | 0.07 |  | ALTURA: | 0.72 |  | ALTURA: |  | 0.2
| PORTA EM VIDRO TEMPERADO 1,8X2,1M | 2 | CIRCULAÇÃO 01/SALÃO DE EVENTOS | 0.54 | 16.53 |  | SANIT. M |  |  | 2 |  |  |  | LARGURA: | 0.17 |  | LARGURA: | 0.15 |  | LARGURA: |  | 0.1
| TOTAL | 21 | REPROGRAFIA/ACESSO MEM./HALL | 5.83 | 1.51 |  | SANIT. F |  |  | 2 |  |  |  | COMPRIMENTO: | 130 |  | ESPESSURA | 0.06 |  | COMPRIMENTO: |  | 130
| PORTAS ACÚSTICAS |  |  |  | 24.36 | TOTAL | TOTAL | 10 |  | 35 |  |  |  | TOTAL (M3): | 1.547 |  | QUANTIDADE DE GUARDA CORPO: | 92.8571 |  | TOTAL/M3 |  | 2.6
| TIPO DE PORTA | QUANT. | LOCAL |  |  |  | GRANITO CINZA CORUMBA | AREA DE INTEGRAÇÃO AUDITORIO | 6.04 | MARMORE BRANCO | ESCADA ACESSO AO MEMORIAL | 11.1336 |  |  |  |  | TOTAL A DEMOLIR EM M3: | 0.60171
| PORTA DE MADEIRA DE LEI 1,6X2,10M | 4 | AUDITÓRIO | 0.96 |  |  |  | RAMPA I=12% AUDITORIO | 3.06
| PORTA DE MADEIRA DE LEI 0,9X2,10M | 1 | AUDITÓRIO | 0.135 |  |  |  | AREA DE ESCADA OESTE DO AUDITÓRIO | 8.8078 |  |  |  | NOVO GUARDA-CORPO | VIGA: |  |  | PILAR: |  |  | VIGA INTERMEDIÁRIA: |  |  |  | VIGA INFERIOR:
| PORTA DE MADEIRA DE LEI 1,6X2,10M | 1 | AUDITÓRIO | 0.24 |  |  |  | AREA DA ESCADA DA CABINE | 1.8395 |  |  |  |  | ALTURA: | 0.12 |  | ALTURA: | 1.08 |  | ALTURA: |  | 0.12 |  | ALTURA: | 0.12
| PORTA DE AÇO 1,60X2,1M | 1 | CASA DE MAQUINAS AR CONDICIONADO | 0.24 |  |  |  | AREA DA ESCADA AUDITORIO | 18.6384 |  |  |  |  | LARGURA: | 0.16 |  | LARGURA: | 0.16 |  | LARGURA: |  | 0.16 |  | LARGURA: | 0.16
| TOTAL | 7 | [5 empty] | ESCADA HALL 1 | 10.1632 |  |  |  |  | COMPRIMENTO: | 130 |  | ESPESSURA | 0.12 |  | COMPRIMENTO: |  | 130 |  | COMPRIMENTO: | 130
| JANELAS | [6 empty] | TOTAL | 48.5489 |  |  |  |  | TOTAL A CONSTRUIR (M3): | 2.496 |  | QUANTIDADE DE PILARES: | 93 |  | TOTAL/M3 |  | 2.496 |  | TOTAL/M3 | 2.496
| TIPO DE JANELA | QUANT. | LOCAL |  | ESCADAS E RAMPAS INTERNAS |  | ALÇAPÃO | PORTA EM ALUMINIO TIPO ALÇAPÃO PARAFUSADA REMOVIVEL |  | UND | [6 empty] | TOTAL A CONSTRUIR EM M3: | 1.9284
| JANELA ALUMÍNIO E VIDRO 1,25X1,25M, H=1,65 | 13 | SANITÁRIOS/VESTIÁRIOS/SALAAPOIO | 2.4375 | 1 |  | AL1 | 1,98X2,86 | H=0,7 | 1 | [9 empty] | TOTAL A CONSTRUIR (M3) |  | 9.4164
| JANELA ALUMÍNIO E VIDRO 0,9X1,25M, H=1,65 | 1 | CIRCULAÇÃO | 1.755 |  |  | AL2 | 0,3X1,2 | H=3,26 | 1 | [9 empty] | FERRAGENS: | PILAR | 8MM (0,39KG/M) | 156.6864
| TOTAL | 14 |  |  |  |  | AL3 | 0,8X0,6 | H=2,25 | 9 | [11 empty] | 5MM (0,14KG/M) | 93.744
|  |  | SUBTOTAL DE SOLEIRA | 15.0475 | [16 empty] | VIGAS | 8MM (0,39KG/M) | 608.4
| VIDRO | [20 empty] | 5MM (0,14KG/M) | 364
|  | CIRCULAÇÃO 01 | SALÃO DE EVENTOS | SALÃO DE EVENTOS | SALÃO DE EVENTOS | NPJ | REPROGRAFIA | CABINE DE SOM | [11 empty] | FÔRMA | ALTURA | 0.14 | 0.28
| VIDRO TEMPERADO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | LARGURA |  | 0.18
[21 empty] | COMPRIMENTO | 490.44 | 490.44
| TOTAL DE VIDRO | [20 empty] | TOTAL(M2) | 225.6024
TOTAL EM METROS
| SUB. TOTAL EM METROS | 60.0632
| BANCADAS | TIPO | TAMANHO | QTD
| COPA | GRANITO 1 CUBA | 2.20 | 1
| PORTA DE MADEIRA DE LEI 1,6X2,10M | 4 |  | 0.96
| PORTA DE MADEIRA DE LEI 0,9X2,10M | 1 |  | 0.135
| PORTA DE MADEIRA DE LEI 1,6X2,10M | 1 |  | 0.24
BANCADAS
| LOCAL | TIPO | DIMENSÕES | QTD |  | TORNEIRA DECAMATIC ECO | BANCO PARA BANHEIRO
| COPA | AÇO INOX | 1,50 X 0,55 | 1
| VEST. F. | GRANITO C 2 CUBAS | 1,91 X 0,55 | 1 |  | 2
| VEST. M. | GRANITO C 2 CUBAS | 1,42 X 0,55 | 1 |  | 2
| CAMARIM F | LAVATORIO | 0,47 X 0,55 | 1 |  | 1 | 1
| CAMARIM M | LAVATORIO | 0,47 X 0,55 | 1 |  | 1 | 1
| SANIT. PNE | LAVATORIO | 0,47 X 0,56 | 1
| SANIT. M. | GRANITO C 2 CUBAS | 1,81 X 0,50 | 1 |  | 2
| SANIT. F. | GRANITO C 2 CUBAS | 1,80 X 0,50 | 1 |  | 2
| SALÃO DE EVENTOS |  |  | 1 | LAV DEFICIENTES | 1
[5 empty] | TOTAL | 11 | 2
DIVISÓRIAS
| LOCAL | MATERIAL | Ʃ COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M2)
| SANITÁRIO M. | GRANITO CINZA CORUMBÁ | 2.4 | 2.1 | 5.04
| SANITÁRIO F. | GRANITO CINZA CORUMBÁ | 2.35 | 2.1 | 4.935
| CAMARIM M. | GRANITO CINZA CORUMBÁ |  | 2.1 | 0
| CAMARIM F. | GRANITO CINZA CORUMBÁ |  | 2.1 | 0
| VEST. M. | GRANITO CINZA CORUMBÁ | 3.3 | 2.1 | 6.93
| VEST. F. | GRANITO CINZA CORUMBÁ | 5.34 | 2.1 | 11.214
| REUNIÕES/NPJ | DIVILUX | 6.7 | 2.1 | 14.07 | TOTAL DIVILUX
| REUNIÕES/NPJ | DIVILUX | 13.2 | 1.3 | 17.16 | 31.23
| HALL01/REPROGRAFIA | VIDRO TEMPERADO |  | 2.1 | 0 | CORREPONDENTE AO VT-06
|  |  |  | TOTAL DE GRANITO | 28.119
PORTAS DE DIVISÓRIAS
| LOCAL | TIPO | LARGURA (M) | ALTURA (M) | QTD (UND)
| VEST. F. | ALUMÍNIO | 0.6 |  | 3
| VEST. M. | ALUMÍNIO | 0.6 |  | 2
| CAMARIM F. |  | 0.6 |  | 1
| CAMARIM M. |  | 0.6 |  | ,
| SANIT. M. |  | 0.6 |  | 2
| SANIIT. F. |  | 0.6 |  | 2
| REUNIÕES/NPJ | EUCATEX | 0.9 | 2.1 | 1
| HALL01/REPROGRAFIA | VIDRO TEMPERADO | 1.6 | 2.1 | 1
[5 empty] | 12 | [23 empty] | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
BALCÃO SALÃO DE EVENTOS
|  | L | H
| ALVENARIA | 0.95 | 3.52 | 3.344
|  | 3.4 | 1.1 | 3.74
|  |  | TOTAL | 7.084 | M2
| TAMPO DE BALCÃO | 0.3 | 3.4 | 1.02
|  | 0.6 | 3.4 | 2.04
|  |  | TOTAL | 3.06 | M2
| REVESTIMENTO | 1 | 3.4 | 3.4
| RODOPIA | 0.2 | 3.4 | 0.68
|  |  | TOTAL | 4.08 | M2
| RODAPÉ H=10CM E=2CM | 1 | 3.4 | 3.4
|  | 1 | 3.4 | 3.4
|  | 1 | 0.95 | 0.95
|  | 1 | 0.95 | 0.95
|  | 1 | 0.15 | 0.15
|  | 1 | 0.15 | 0.15
|  |  | TOTAL | 9 | M

## INCENDIO (hidden)
PONTOS |  |  |  | REGISTRO CROMADO DECA
ESGOTO |  |  | AGUA | 9
D=50 | D=75 | D=100 | D=50
13 | 7 | 8 | 28
INCÊNDIO
ÁREA \ MATERIAL | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO 3/4 | EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO | EXTINTOR DE PÓ QUIMICO | EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA | SIRENE ELETRÔNICA | ACIONADOR MANUAL | CAIXA 4X4" | DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO | CONDULETE DE ALUMÍNIO | BLOCO AUTONOMO COM SETA SAIDA DE EMERGENCIA | BLOCO AUTONOMO SAIDA DE EMERGENCIA | BLOCO AUTONOMO ILUMINAÇÃO
CIRCULAÇÃO 01 | 15.9 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |  | 2
AUDITÓRIO | 54.9 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 19 | 5 | 2 | 3
CABINE | 1.8 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
SALÃO DE EVENTOS | 10.7 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
SALA DE APOIO | 1.92 | [6 empty] | 1
CIRCULAÇÃO 02 | 23.87 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |  | 5 | 3 | 1
ACESSO AO MEMORIAL | 7.83 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
CIRCULAÇÃO 03 |  | 1 | 1 | 1
REPROGRAFIA |  | 1 | 1 | 1
NPJ | 7.58 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
REUNIÕES | 24.37 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 3
COPA | 1.11 | [6 empty] | 1
TOTAL | 149.98 | 4 | 13 | 13 | 6 | 6 | 16 | 25 | 16 | 5 | 7 | 4
|  | EXTINTORES: | 30

## DEMOLIÇÃO (hidden)
[12 empty] | PÉ DIREITO (M) : |  | 3.57
[13 empty] | E= | 0.15
|  |  | DEMOLIÇÃO DE PISO | COBOGÓ (M2) | BALCÃO (M2) | CAIXA DE INCÊNDIO | ESCADA (M3) | DEMOLIÇÃO DE PAREDE | RETIRADA DE PORTAS (UND) |  | RETIRADA DE | RETIRADA DE DEGRAUS DE MARMORE (M2) | RETIRADA DE JARDIM (M2)
PRIMEIRO PAVIMENTO | ÁREA | PERIMÉTRO | [6 empty] | PORTA DE ABRIR 0,80X2,10M | PORTA DUPLA DE ABRIR | ESQUADRIAS
HALL 1 | 102.94 | 53.24 | 102.94 |  |  |  |  | 15.2082
SUBESTAÇÃO | 21.51 | 21.36 | 21.51 |  |  |  |  | 25.6455 |  | 1
PATIO | 157.5107 | 58.7221 |  | 54.9066 | [7 empty] | 6.7968
AUDITORIO | 377.7975 | 80.24
CIRCULAÇÃO 03 | 34.77 | 36.56 | 34.77 |  |  |  |  | 4.0257 | 2
ACESSO AO MEMORIAL | 45.1185 | 37.12
CIRCULAÇÃO 01 | 139.9 | 74.8 |  |  | 5.1 |  | 4.212 |  |  |  | 10.89 | 10.92
CIRCULAÇÃO 02 | 29.92 | 52.6867 |  |  |  | 1 |  | 6.426 | 2
CAMARIM FEMININO | 11.34 | 13.7
CAMARIM MASCULINO | 6.8849 | 11.4999 | [5 empty] | 14.4585
SALA DE APOIO | 17.01 | 16.5
VESTIARIO MASCULINO | 9.87 | 11.5 | [6 empty] | 1
VESTIÁRIO FEMININO | 11.2 | 13.7
HALL | 4.2901 | 8.3001
COPA | 12.35 | 14.2 |  | 18.6354
SANIT. MASCULINO | 9.72 | 12.9
SANIT. FEMININO | 9.48 | 12.77
SANIT. PNE | 3.61 | 7.5996
CIRCULAÇÃO 01 |  |  |  | 45.696
AREA EXTERNA | 155.64 | [11 empty] | 12.36
TOTAL | 1160.8617 | 537.3984 | 159.22 | 119.238 | 5.1 | 1 | 4.212 | 65.7639 | 5 | 1 | 10.89 | 17.7168 | 12.36
|  |  |  | 17.8857 | TOTAL DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | 14.8416
|  | REBAIXO DE PISO PARA ADAPTAÇÃO DE PLATAFORMA | 0.3456
INCLUSO EM DEMOLIÇÃO DE CONCRETO

## CABEAMENTO (hidden)
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
OBRA: AUDITÓRIO DA FACULDADE DE DIREITO |  |  | Data: | 2015-09-08
|  |  | Revisão: | 1
Documento: LISTA DE MATERIAIS - COMUNICAÇÕES - LM-AUD-COM-01
Item | Cod | Descrição | Referência | Fabricante | Un | Qt
1. | E-01 | CAIXAS DE PASSAGEM
[7 empty] | Tomadas de rj 45 | 36
1.1 | E-01-007 | CAIXA DE PASSAGEM 4"x2", EM PVC | ER-05 | TIGRE | UN | 42 | ponto de telecomunic. 0,3 m do piso | 30
1.2 | E-01-008 | CAIXA DE PASSAGEM 4"x4", EM PVC | ER-05 | TIGRE | UN | 6 | ponto de telecomunic. 1,1 m do piso | 6
1.3 | E-01-240 | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABOS TELEFÔNICOS, PORTA COM DISPOSITIVO P/ CADEADO E ABERTURA DE VENTILAÇÃO, FUNDO EM MADEIRA DE LEI DE 1", DIMENSÕES 20x20x12cm (PADRÃO TELEBRÁS No 2) | TLB-2 | CEMAR | UN | 2
[7 empty] | ELETRODUTOS | 92.4
2 | E-02 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | ponto de telecomunic. 0,3 m do piso | 30
[7 empty] | ponto de telecomunic. 1,1 m do piso | 6
2.1 | E-02-003 | ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, FORNECIDO EM VARA DE 3 METROS, DIÂMETRO 1" | ER-01 | TIGRE | UN | 60
2.2 | E-02-005 | ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, FORNECIDO EM VARA DE 3 METROS, DIÂMETRO 1.1/2" | ER-01 | TIGRE | UN | 15
2.3 | E-02-014 | CURVA 90 GRAUS P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1.1/2" | ER-02 | TIGRE | UN | 2
2.4 | E-02-021 | LUVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1" | ER-04 | TIGRE | UN | 90
2.5 | E-02-023 | LUVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1.1/2" | ER-04 | TIGRE | UN | 19
2.6 | E-02-136 | BUCHA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 1" | BUA-20 | WETZEL | UN | 100
2.7 | E-02-138 | BUCHA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 1.1/2" | BUA-30 | WETZEL | UN | 6
2.8 | E-02-145 | ARRUELA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 1" | ARA-20 | WETZEL | UN | 100
2.9 | E-02-147 | ARRUELA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 1.1/2" | ARA-30 | WETZEL | UN | 6
3 | E-03 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS
3.1 | E-03-245 | CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO, TÊMPERA MEIO DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, #16mm2 | ---- | PRYSMIAN | M | 100
3.2 | E-03-340 | CABO TELEFÔNICO PARA USO INTERNO, CONSTITUÍDO POR 50 PARES DE CONDUTORES DE COBRE DE 0.50mm, ISOLADOS EM PVC | CI-50-50 | PRYSMIAN | M | 50
4 | E-04 | INTERRUPTORES, TOMADAS E BOTOEIRAS
4.1 | E-04-036 | PLACA CEGA P/ CAIXA 4"x4", LINHA SILENTOQUE | 8500 | PIAL | UN | 6
5 | E-08 | MATERIAIS DIVERSOS
5.1 | E-08-009 | BUCHA DE NYLON S-8 (1/4") | SRS-590-8 | SISA | UN | 80
5.2 | E-08-020 | CHUMBADOR 1/4", ROSCA INTERNA | SRS-591-14 | SISA | UN | 88
5.3 | E-08-031 | BRAÇADEIRA TIPO "D", EM AÇO LAMINADO, P/ ELETRODUTOS DIÂMETRO 1" | ABD-20 | WETZEL | UN | 80
5.4 | E-08-078 | GRAMPO TIPO "U" P/ FIXAÇÃO DE ELETRODUTO DIÂMETRO 1" | SRS-668-3 | SISA | UN | 30
5.5 | E-08-087 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA, EM AÇO GALVANIZADO, 5/16" x 1/2" | SRS-580-1 | SISA | UN | 560
5.6 | E-08-093 | PARAFUSO CABEÇA REDONDA, ROSCA SOBERBA, EM AÇO GALVANIZADO, 1/4" x 45mm, PARA BUCHA S-8 | SRS-519-8 | SISA | UN | 80
5.7 | E-08-098 | PARAFUSO CABEÇA REDONDA, EM AÇO GALVANIZADO, 1/4" x 3/4" | SRS-581-51 | SISA | UN | 88
5.8 | E-08-121 | ARRUELA LISA, EM AÇO GALVANIZADO, 1/4" | SRS-575-3 | SISA | UN | 256
5.9 | E-08-122 | ARRUELA LISA, EM AÇO GALVANIZADO, 5/16" | SRS-575-4 | SISA | UN | 560
5.10 | E-08-136 | PORCA SEXTAVADA, EM AÇO GALVANIZADO, 1/4" | SRS-577-3 | SISA | UN | 132
5.11 | E-08-137 | PORCA SEXTAVADA, EM AÇO GALVANIZADO, 5/16" | SRS-577-4 | SISA | UN | 560
5.12 | E-08-151 | ARAME DE AÇO GALVANIZADO #12BWG |  |  | KG | 1
5.13 | E-08-253 | TIRANTE DE AÇO COM ROSCA TOTAL, 1/4" x 6.000mm | SRS-513-2 | SISA | UN | 8
5.14 | E-08-260 | SUSPENSÃO PARA TIRANTE 1/4" | SRS-1545-1 | SISA | UN | 44
6 | E-12 | MATERIAIS PARA ATERRAMENTO
6.1 | E-12-019 | CONECTOR DE COBRE CABO DE SEÇÃO #16 a #70mm2 A BARRAMENTO | GBM26 | BURNDY | UN | 30
6.2 | E-12-154 | BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO RETANGULAR DE 2" x 1/4", COM 200mm DE COMPRIMENTO |  |  | UN | 1
7 | E-13 | LEITOS PARA CABOS E ACESSÓRIOS
7.1 | E-13-226 | DUTO PERFURADO, EM AÇO GALVANIZADO, TIPO "C", 100x50mm, FORNECIDO EM PEÇAS DE 3m | SRS-200-C | SISA | UN | 4
7.2 | E-13-229 | DUTO PERFURADO, EM AÇO GALVANIZADO, TIPO "C", 200x50mm, FORNECIDO EM PEÇAS DE 3m | SRS-200-C | SISA | UN | 13
7.3 | E-13-233 | DUTO PERFURADO, EM AÇO GALVANIZADO, TIPO "C", 400x50mm, FORNECIDO EM PEÇAS DE 3m | SRS-200-C | SISA | UN | 10
7.4 | E-13-248 | CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PARA DUTO PERFURADO, EM AÇO GALVANIZADO, TIPO "C", 200x50mm, RAIO 200mm | SRS-251-C | SISA | UN | 1
7.5 | E-13-253 | CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PARA DUTO PERFURADO, EM AÇO GALVANIZADO, TIPO "C", 400x50mm, RAIO 200mm | SRS-251-C | SISA | UN | 1
7.6 | E-13-279 | CURVA VERTICAL EXTERNA 90 GRAUS PARA DUTO PERFURADO, EM AÇO GALVANIZADO, TIPO "C", 400x50mm, RAIO 200mm | SRS-253-C | SISA | UN | 1
7.7 | E-13-289 | TÊ HORIZONTAL 90 GRAUS PARA DUTO AÉREO PERFURADO, EM AÇO GALVANIZADO, TIPO "C", 200x50mm, RAIO 200mm | SRS-257-C | SISA | UN | 1
7.8 | E-13-318 | REDUÇÃO À DIREITA DE 400 PARA 200mm, PARA DUTO PERFURADO DE 400x50mm, EM AÇO GALVANIZADO | SRS-274-C | SISA | UN | 1
7.9 | E-13-324 | REDUÇÃO À ESQUERDA DE 200 PARA 100mm, PARA DUTO PERFURADO DE 200x50mm, EM AÇO GALVANIZADO, TIPO "C" | SRS-274-C | SISA | UN | 1
7.10 | E-13-372 | JUNÇÃO SIMPLES PARA DUTO PERFURADO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA DUTO DE ALTURA 50mm | SRS-276 | SISA | UN | 70
7.11 | E-13-379 | SUPORTE PARA SUSPENSÃO DE DUTO PERFURADO, EM AÇO GALVANIZADO, 100x100mm, PARA DUTO DE 100x50mm | SRS-52 | SISA | UN | 6
7.12 | E-13-381 | SUPORTE PARA SUSPENSÃO DE DUTO PERFURADO, EM AÇO GALVANIZADO, 200x100mm, PARA DUTO DE 200x50mm | SRS-52 | SISA | UN | 22
7.13 | E-13-385 | SUPORTE PARA SUSPENSÃO DE DUTO PERFURADO, EM AÇO GALVANIZADO, 400x100mm, PARA DUTO DE 400x50mm | SRS-52 | SISA | UN | 16
7.14 | E-13-393 | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA DUTO PERFURADO, EM AÇO GALVANIZADO, 100x50mm | SRS-260 | SISA | UN | 1
7.15 | E-13-395 | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA DUTO PERFURADO, EM AÇO GALVANIZADO, 200x50mm | SRS-260 | SISA | UN | 1
8. | E-16 | MATERIAIS PARA REDE DE DADOS
8.1 | E-16-002 | CONECTOR M8v (RJ-45) FÊMEA, CATEGORIA 6, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, COM 8 CONTATOS METÁLICOS EM COBRE-BERÍLIO E REVESTIDOS COM CAMADA DE OURO, PINAGEM T568A, ACABAMENTO NA COR BEGE | 35050710 | FURUKAWA | UN | 76
8.2 | E-16-004 | ESPELHO PARA 2 CONECTORES FÊMEA M8v (RJ-45), EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, PARA USO EM CAIXA EMBUTIDA EM PAREDE, ACABAMENTO NA COR CINZA | 35050037 | FURUKAWA | UN | 42
8.3 | E-16-059 | CABO DE PARES TRANÇADOS PARA SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, CONSTITUÍDO POR CONDUTORES DE COBRE #24AWG ISOLADOS COM COMPOSTO ESPECIAL, CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE À CHAMA, DE 4 PARES, CATEGORIA 6 | CM GIGALAN | FURUKAWA | M | 3200
8.4 |  | CÂMERA DE CFTV, INSTALADA 0,30 M ABAIXO DO FORRO OU TETO (PONTO DE TELECOMUNICAÇÕES COM TOMADA RJ-45 CAT 6 NO TETO) |  |  | UN | 6

## SONORIZAÇÃO E ILUM. (hidden)
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE DIREITO
AUDITÓRIO
PROJETO DE SISTEMA AUDIOVISUAL
ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIAS | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | SUB TOTAL
1 | Console 32 canais | Behringer, Eurodesk SX3242FX | pç | 1 | 4080 | 4080 | TOMADA E VARA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA
2 | Amplificador de potência 825W | Ciclotron W Power II 3300AB | pç | 3 | 1650 | 4950 |  |  |  | NUMEROS DE VARAS CENICAS | 18
3 | Amplificador de potência 375W | Ciclotron W Power 1500 | pç | 2 | 1100 | 2200 | MATERIAL | UND | QUANT.
4 | Amplificador de potência 188W | Ciclotron W Power 750 | pç | 1 | 880 | 880 | CABO DE AÇO D=1/4" | M | 36
5 | Equalizador gráfico duplo | Behringer FBQ 3102 | pç | 5 | 940 | 4700 | CLIPS | UND | 54
6 | Compressor/ expansor duplo | Behringer MDX 1600 | pç | 4 | 1200 | 4800 | SAPATILHAS | UND | 36
7 | Direct box ativo | Behringer Ultra-DI 100 | pç | 6 | 430 | 2580 | ESTICADOR ELO-GARFO | UND | 18
8 | Microfone | Leson SM-58 R$ | pç | 14 | 180 | 2520 | TOMADA NBR/14136 | UND | 18
9 | Sonofletor c/ arandela | Selenium 6CO2R | pç | 34 | 120 | 4080 | TAMPA DE TOMADA NBR/14136 | UND | 18
10 | Sonofletor frontal e monitor | Selenium SPM1202 | pç | 6 | 1150 | 6900 | TUBO DA VARA(2440 D=1 1/2") | M | 46.4
11 | Sonofletor surround | Projekt PK UL 130 | pç | 8 | 600 | 4800 | CHAPA PERFIL D=14 | M | 2.62
12 | Subwoofer | JBL- Selenium SCP118X5W | pç | 2 | 1100 | 2200 | CHAPA PERFIL (75X70MMM) D=14 | M | 46.4
13 | Computador (PC) | Dell XPS 8700 | pç | 1 | 5500 | 5500 | PARAFUSO CAB SEXT. M8 PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO | UND | 2
14 | Painel de comutação | Sob encomenda (ver especificações) | pç | 1 | 330 | 330 | BRUCHA FICHER TIPO H4 | UND | 2
15 | Stage box | Sob encomenda (ver especificações) | pç | 1 | 520 | 520 | ESCAPULA | UND | 2
16 | Caixa de conexão | Sob encomenda (ver especificações) | pç | 1 | 300 | 300 | BAMBOLINA 60 CM | M | 13.5
17 | Fones de ouvido | Sennheiser HD 415 | pç | 1 | 420 | 420 | CORTINA 3,8 M | M | 29
18 | Projetor de vídeo | Optoma EH501 | pç | 1 | 23000 | 23000 | TRILHO | M | 13.5
19 | Tela de projeção elétrica 133' | Projetelas Elegance 161EWT | pç | 1 | 5500 | 5500
20 | Suporte p/ projetor de vídeo | Kreische Tria | pç | 1 | 550 | 550
21 | Transf. de linha tipo A | Gilsom | pç | 10 | 40 | 400
22 | Transf. de linha tipo B | Gilsom | pç | 12 | 33 | 396
23 | Transf. de linha tipo C | Gilsom | pç | 12 | 22 | 264
24 | Transf. de saída de linha | Gilsom | pç | 2 | 340 | 680
25 | Bastidor | Ellan 28UR | pç | 1 | 2300 | 2300
26 | Bandeja | Ellan 2UR | pç | 1 | 35 | 35
27 | Cxa. de conex. p/ mon. de palco | Sob encomenda | pç | 2 | 40 | 80
28 | Pedestal estúdio | Visão PE1 | pç | 6 | 55 | 330
29 | Pedestal articulado (girafa) | Visão PE-3 | pç | 8 | 72 | 576
30 | Pedestal mesa | CSR, D15 | pç | 4 | 75 | 300
31 | Microfone s/ fio | Sony PGX2/ PGX4/ Beta 58A | pç | 6 | 3500 | 21000
32 | Suporte p/ sonofletor frontal | Saty SPC 50 | pç | 2 | 55 | 110
33 | Suporte p/ subwoofer | Sob encomenda | pç | 4 | 115 | 460
34 | Cabo 2x 1,5mm², POLARIZADO | Prysmian Superastic Flex | m | 350 | 1.4 | 490
35 | Cabo 2,5mm² (EM DUAS CORES) | Prysmian Superastic Flex | m | 150 | 1.1 | 165
36 | Cabo 4mm² (EM DUAS CORES) | Prysmian Superastic Flex | m | 200 | 1.8 | 360
37 | Cabo 6mm² (EM DUAS CORES) | Prysmian Superastic Flex | m | 300 | 2.6 | 780
38 | Cabo 10mm² (EM DUAS CORES) | Prysmian Superastic Flex | m | 100 | 4.4 | 440
39 | Cabo blind. 2x22 | KMP AF 2x22 AWG (T) | m | 800 | 3 | 2400
40 | Cabo HDMI (p/ 1080p) m | Black Box EVHDMI01T-015M | pç | 1 | 350 | 350
41 | Cabo VGA 22,8m | Black Box EVNPS05-0075-MM | pç | 1 | 490 | 490
42 | Conectores diversos | Santo Ângelo | vb |  |  | 900
| Total 1 | (preço FOB ao empreiteiro) |  |  |  | 114116
| BDI |  | vb
TOTAL :

## ELÉTRICA (hidden)
OBRA: AUDITÓRIO DA FACULDADE DE DIREITO |  |  | Data: | 2015-09-19
|  |  | Revisão: | 1
Documento: LISTA DE MATERIAIS - ELETRICIDADE - LM-AUD-ELE-01
Item | Cod | Descrição | Referência | Fabricante | Un | Qt
1. | E-01 | CAIXAS DE PASSAGEM
1.1 | E-01-009 | CAIXA OCTOGONAL 4"x4", COM FUNDO MÓVEL, EM PVC, LINHA TIGREFLEX | TF-05 | TIGRE | UN | 17
1.2 | E-01-010 | CAIXA DE PASSAGEM 4"x2", EM PVC, LINHA TIGREFLEX | TF-03 | TIGRE | UN | 112
1.3 | E-01-011 | CAIXA DE PASSAGEM 4"x4", EM PVC, LINHA TIGREFLEX | TF-04 | TIGRE | UN | 33
1.4 | E-01-012 | CAIXA OCTOGONAL 3"x3", EM PVC, COM ANEL DESLIZANTE, LINHA TIGREFLEX | TF-07 | TIGRE | UN | 100
1.5 | E-01-382 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO, COM TAMPA APARAFUSADA, NAS DIMENSÕES 200x200x150mm | ---- | ----- | UN | 4 | 7
1.6 | E-01-383 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO, COM TAMPA APARAFUSADA, NAS DIMENSÕES 300x300x150mm | ---- | ----- | UN | 3
1.7 | E-01-385 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO, COM TAMPA APARAFUSADA, NAS DIMENSÕES 600x600x200mm | ---- | ----- | UN | 3
|  | CAIXA DE PASSAGEM METALICA COM PORTA, DIMENSÕES MÍNIMAS 300 (ALT) x 300 (LARG) x 500 (PROF) mm |  |  | UN | 1
2. | E-02 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
2.1 | E-02-002 | ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, FORNECIDO EM VARA DE 3 METROS, DIÂMETRO 3/4" | ER-01 | TIGRE | UN | 220
2.2 | E-02-003 | ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, FORNECIDO EM VARA DE 3 METROS, DIÂMETRO 1" | ER-01 | TIGRE | UN | 65 | 50
2.3 | E-02-005 | ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, FORNECIDO EM VARA DE 3 METROS, DIÂMETRO 1.1/2" | ER-01 | TIGRE | UN | 6 | 12
2.4 | E-02-006 | ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, FORNECIDO EM VARA DE 3 METROS, DIÂMETRO 2" | ER-01 | TIGRE | UN | 8 | 7
2.5 | E-02-007 | ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, FORNECIDO EM VARA DE 3 METROS, DIÂMETRO 2.1/2" | ER-01 | TIGRE | UN | 11 | 9
|  | ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, FORNECIDO EM VARA DE 3 METROS, DIÂMETRO 3" |  |  |  | 12
2.6 | E-02-009 | ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, FORNECIDO EM VARA DE 3 METROS, DIÂMETRO 4" | ER-01 | TIGRE | UN | 14 | 25
2.7 | E-02-014 | CURVA 90 GRAUS P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1.1/2" | ER-02 | TIGRE | UN | 3 | 2
2.8 | E-02-015 | CURVA 90 GRAUS P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 2" | ER-02 | TIGRE | UN | 2 | 3
2.9 | E-02-016 | CURVA 90 GRAUS P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 2.1/2" | ER-02 | TIGRE | UN | 2
2.10 | E-02-018 | CURVA 90 GRAUS P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 4" | ER-02 | TIGRE | UN | 4 | 6
|  | CURVA 90 GRAUS P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3" |  |  | UN | 2
2.11 | E-02-020 | LUVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3/4" | ER-04 | TIGRE | UN | 300
2.12 | E-02-021 | LUVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1" | ER-04 | TIGRE | UN | 160 | 80
2.13 | E-02-023 | LUVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1.1/2" | ER-04 | TIGRE | UN | 12 | 16
2.14 | E-02-024 | LUVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 2" | ER-04 | TIGRE | UN | 12 | 13
2.15 | E-02-025 | LUVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 2.1/2" | ER-04 | TIGRE | UN | 14 | 13
|  | LUVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3" |  |  | UN | 14
2.16 | E-02-027 | LUVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO 4" | ER-04 | TIGRE | UN | 22 | 37
2.17 | E-02-135 | BUCHA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 3/4" | BUA-15 | WETZEL | UN | 390
2.18 | E-02-136 | BUCHA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 1" | BUA-20 | WETZEL | UN | 20 | 15
2.19 | E-02-138 | BUCHA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 1.1/2" | BUA-30 | WETZEL | UN | 4 | 8
2.20 | E-02-139 | BUCHA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 2" | BUA-35 | WETZEL | UN | 8 | 6
2.21 | E-02-140 | BUCHA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 2.1/2" | BUA-40 | WETZEL | UN | 8 | 6
|  | BUCHA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 3" |  |  | UN | 8
2.22 | E-02-142 | BUCHA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 4" | BUA-55 | WETZEL | UN | 16 | 7
2.23 | E-02-144 | ARRUELA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 3/4" | ARA-15 | WETZEL | UN | 390
2.24 | E-02-145 | ARRUELA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 1" | ARA-20 | WETZEL | UN | 20 | 15
2.25 | E-02-147 | ARRUELA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 1.1/2" | ARA-30 | WETZEL | UN | 4 | 8
2.26 | E-02-148 | ARRUELA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 2" | ARA-35 | WETZEL | UN | 8 | 6
2.27 | E-02-149 | ARRUELA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 2.1/2" | ARA-40 | WETZEL | UN | 8 | 6
|  | ARRUELA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 3" |  |  | UN | 8
2.28 | E-02-151 | ARRUELA P/ ELETRODUTO, FABRICADA EM ALUMÍNIO SILÍCIO, DIÂMETRO 4" | ARA-55 | WETZEL | UN | 16 | 7
3. | E-03 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS
3.1 | E-03-750 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 2.5mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PRYSMIAN | M | 3800
3.2 | E-03-751 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 4mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PRYSMIAN | M | 200
3.3 | E-03-752 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 6mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PRYSMIAN | M | 125
|  | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 10mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 |  |  | M | 30
3.4 | E-03-754 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 16mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PRYSMIAN | M | 50 | 20
|  | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 25mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 |  |  | M | 2
3.5 | E-03-756 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 35mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PRYSMIAN | M | 35 | 25
3.6 | E-03-757 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 50mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PRYSMIAN | M | 40 | 75 |  |  | INTERRUPTOR TREE WAY | DUPLO | TRIPLO | SIMPLES | TOMADA 2P+T | TOMADA DUPLA | TOMADA BAIXA 220
3.7 | E-03-763 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0.6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 4mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PRYSMIAN | M | 240 | 200 |  | AUDITORIO | 4 | 2 | 1 |  | 5 | 5 | 2
3.8 | E-03-764 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0.6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 6mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PRYSMIAN | M | 300 | 180 |  | CABINE |  |  |  | 1 |  | 2
3.9 | E-03-766 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0.6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 10mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PRYSMIAN | M | 80 | 120
3.10 | E-03-767 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0.6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 25mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PRYSMIAN | M | 10 | 80
3.11 | E-03-768 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0.6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 50mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PRYSMIAN | M | 100 | 10
3.12 | E-03-770 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0.6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 70mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PRYSMIAN | M | 140 | 100
3.13 | E-03-772 | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0.6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 120mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 | AFUMEX | PRYSMIAN | M | 320 | 140
|  | CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, CLASSE 0.6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 150mm2, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-13.248 |  |  | M | 480
4. | E-04 | INTERRUPTORES, TOMADAS E BOTOEIRAS
[9 empty] | Tomada baixa (dupla) 2P+T a 0,30m do piso acabado | Tomada média (dupla) 2P+T a 1,10m do piso acabado | Tomada baixa 2P+T a 0,30m do piso acabado | Tomada alta 2P+T a 2,25m do piso acabado | Tomada baixa 2P+T a 0.30m do piso acabado (220 volts) | Luminária para 2 lâmpadas fluorescentes de 32w
4.1 | E-04-036 | PLACA CEGA P/ CAIXA 4"x4", LINHA SILENTOQUE | 8500 | PIAL | UN | 17
4.2 | E-04-038 | PLACA CEGA COM FURO CENTRAL P/ CAIXA 4"x4", LINHA SILENTOQUE | 8518 | PIAL | UN | 16 |  | Auditório | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 33
4.3 | E-04-700 | INTERRUPTOR SIMPLES, 20A, 250V, LINHA ILUS, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6527 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | 5TA9 9041 | SIEMENS | UN | 19 |  | Cabine |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
4.4 | E-04-701 | DOIS INTERRUPTORES SIMPLES, 20A, 250V, LINHA ILUS, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6527 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | 5TA9 9047 | SIEMENS | UN | 4 |  | outros | 43 | 0 | 16 | 6 | 2 | 22
4.5 | E-04-702 | TRÊS INTERRUPTORES SIMPLES, 20A, 250V, LINHA ILUS, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6527 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | 5TA9 9051 | SIEMENS | UN | 1 |  | Total | 48 | 2 | 23 | 7 | 4 | 55
4.6 | E-04-705 | INTERRUPTOR PARALELO, 10A, 250V, LINHA ILUS, FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6527 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | 5TA9 9043 | SIEMENS | UN | 4
4.7 | E-04-708 | TOMADA 2P+T, HEXAGONAL, PADRÃO BRASILEIRO, 10A, 250V, LINHA ILUS, FABRICADA CONFORME NBR-14.136 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | 5UB9 9052 | SIEMENS | UN | 50 |  |  | Condulete |  |  |  |  | TOTAL
4.8 | E-04-709 | DUAS TOMADAS 2P+T, HEXAGONAIS, PADRÃO BRASILEIRO, 10A, 250V, LINHA ILUS, FABRICADA CONFORME NBR-14.136 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | 5UB9 9053 | SIEMENS | UN | 30 |  |  | 156.96 | 4.94 | 75.21 | 9.24 | 13.08 | 259.43
4.9 | E-04-710 | TOMADA 2P+T, HEXAGONAL, PADRÃO BRASILEIRO, 20A, 250V, LINHA ILUS, FABRICADA CONFORME NBR-14.136 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | 5UB9 9054 | SIEMENS | UN | 4 |  |  | COMUM ROSCAVÉL (D=3/4") | 400.57
5. | E-05 | LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS
5.1 | E-05-001 | LÂMPADA FLUORESCENTE 16W, TEMPERATURA DE COR 4.000K | TLDRS 16/84 | PHILIPS | UN | 50
5.2 | E-05-003 | LÂMPADA FLUORESCENTE 32W, TEMPERATURA DE COR 4.000K | TLDRS 32/84 | PHILIPS | UN | 110
5.3 | E-05-049 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W, TEMPERATURA DE COR 2.700 K, COM REATOR ELETRÔNICO INCORPORADO, 120 VOLTS, 60 Hz, BASE E-27 | PL-ELET-23W-120V | PHILIPS | UN | 22
5.4 | E-05-057 | REATOR ELETRÔNICO, 120V, 60Hz, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 16W, FABRICADO CONFORME NORMAS NBR-14.417 E NBR-14.418, COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | RM 2x15/16 | SMS | UN | 25
5.5 | E-05-061 | REATOR ELETRÔNICO, 120V, 60HZ, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W, FABRICADO CONFORME NORMAS NBR-14.417 E NBR-14.418, COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO | RM 2x32 | SMS | UN | 55
5.6 | E-05-290 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 16/20W, CORPO EM CHAPA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOQUETES ANTI-VIBRATÓRIOS, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA | 2320 | ITAIM | UN | 25
5.7 | E-05-293 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32/40W, CORPO EM CHAPA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOQUETES ANTI-VIBRATÓRIOS, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA | 2320 | ITAIM | UN | 55
5.8 | E-05-423 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W, CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, PINTADO NA COR BRANCA | C-2116 | PROJETO | UN | 20
5.9 | E-05-453 | ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE ATÉ 100W OU FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO, PINTADA NA COR BRANCO, DIFUSOR EM VIDRO FOSCO | D-3200 | PROJETO | UN | 2
5.10 | E-05-594 | BLOCO AUTÔNOMO P/ ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (ACLARAMENTO), CARREGADOR E BATERIAS DE NiCd INCORPORADOS, AUTONOMIA DE 1 HORA, FLUXO LUMINOSO 200 LÚMENS, BIVOLT 127/220V, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 6W, FABRICADO CONFORME NBR-10.638 | 615 35 | PIAL LEGRAND | UN | 13
5.11 | E-05-611 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, C/ 2 PROJETORES HALÓGENOS 60W E BATERIA CHUMBO ÁCIDA 12V-36Ah INCORPORADOS, 110V | UNILAMP MODELO A | UNITRON | UN | 2
6. | E-08 | MATERIAIS DIVERSOS
6.1 | E-08-001 | FITA ISOLANTE PLÁSTICA PARA BAIXA TENSÃO, 19mm x 20m | P-40 | PIRELLI | UN | 20
6.2 | E-08-002 | FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO, 19mm x 10m | I-10 | PIRELLI | UN | 10
6.3 | E-08-009 | BUCHA DE NYLON S-8 (1/4") | SRS-590-8 | SISA | UN | 450
6.4 | E-08-030 | BRAÇADEIRA TIPO "D", EM AÇO LAMINADO, P/ ELETRODUTOS DIÂMETRO 3/4" | ABD-15 | WETZEL | UN | 270
6.5 | E-08-031 | BRAÇADEIRA TIPO "D", EM AÇO LAMINADO, P/ ELETRODUTOS DIÂMETRO 1" | ABD-20 | WETZEL | UN | 110 | 85
6.6 | E-08-033 | BRAÇADEIRA TIPO "D", EM AÇO LAMINADO, P/ ELETRODUTOS DIÂMETRO 1.1/2" | ABD-30 | WETZEL | UN | 10 | 20
6.7 | E-08-034 | BRAÇADEIRA TIPO "D", EM AÇO LAMINADO, P/ ELETRODUTOS DIÂMETRO 2" | ABD-35 | WETZEL | UN | 12 | 15
6.8 | E-08-035 | BRAÇADEIRA TIPO "D", EM AÇO LAMINADO, P/ ELETRODUTOS DIÂMETRO 2.1/2" | ABD-40 | WETZEL | UN | 18 | 15
|  | BRAÇADEIRA TIPO "D", EM AÇO LAMINADO, P/ ELETRODUTOS DIÂMETRO 3" |  |  | UN | 20
6.9 | E-08-037 | BRAÇADEIRA TIPO "D", EM AÇO LAMINADO, P/ ELETRODUTOS DIÂMETRO 4" | ABD-55 | WETZEL | UN | 24 | 42
6.10 | E-08-093 | PARAFUSO CABEÇA REDONDA, ROSCA SOBERBA, EM AÇO GALVANIZADO, 1/4" x 45mm, PARA BUCHA S-8 | SRS-519-8 | SISA | UN | 450
6.11 | E-08-121 | ARRUELA LISA, EM AÇO GALVANIZADO, 1/4" | SRS-575-3 | SISA | UN | 450
6.12 | E-08-151 | ARAME DE AÇO GALVANIZADO #12BWG |  |  | KG | 2
6.13 | E-08-155 | ANEL ISOLANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DE FIOS E CABOS, EM PVC, COM O NÚMERO ( 0 ) GRAVADO EM BAIXO RELEVO | OVALGRIP HO85 | HELLERMANN | UN | 100
6.14 | E-08-156 | ANEL ISOLANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DE FIOS E CABOS, EM PVC, COM O NÚMERO ( 1 ) GRAVADO EM BAIXO RELEVO | OVALGRIP HO85 | HELLERMANN | UN | 100
6.15 | E-08-157 | ANEL ISOLANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DE FIOS E CABOS, EM PVC, COM O NÚMERO ( 2 ) GRAVADO EM BAIXO RELEVO | OVALGRIP HO85 | HELLERMANN | UN | 100
6.16 | E-08-158 | ANEL ISOLANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DE FIOS E CABOS, EM PVC, COM O NÚMERO ( 3 ) GRAVADO EM BAIXO RELEVO | OVALGRIP HO85 | HELLERMANN | UN | 100
6.17 | E-08-159 | ANEL ISOLANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DE FIOS E CABOS, EM PVC, COM O NÚMERO ( 4 ) GRAVADO EM BAIXO RELEVO | OVALGRIP HO85 | HELLERMANN | UN | 100
6.18 | E-08-160 | ANEL ISOLANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DE FIOS E CABOS, EM PVC, COM O NÚMERO ( 5 ) GRAVADO EM BAIXO RELEVO | OVALGRIP HO85 | HELLERMANN | UN | 100
6.19 | E-08-161 | ANEL ISOLANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DE FIOS E CABOS, EM PVC, COM O NÚMERO ( 6 ) GRAVADO EM BAIXO RELEVO | OVALGRIP HO85 | HELLERMANN | UN | 100
6.20 | E-08-162 | ANEL ISOLANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DE FIOS E CABOS, EM PVC, COM O NÚMERO ( 7 ) GRAVADO EM BAIXO RELEVO | OVALGRIP HO85 | HELLERMANN | UN | 100
6.21 | E-08-163 | ANEL ISOLANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DE FIOS E CABOS, EM PVC, COM O NÚMERO ( 8 ) GRAVADO EM BAIXO RELEVO | OVALGRIP HO85 | HELLERMANN | UN | 100
6.22 | E-08-164 | ANEL ISOLANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DE FIOS E CABOS, EM PVC, COM O NÚMERO ( 9 ) GRAVADO EM BAIXO RELEVO | OVALGRIP HO85 | HELLERMANN | UN | 100
6.23 | E-08-314 | FITA CHATA PERFURADA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #14 | SRS-1685 | SISA | M | 160
7. | E-12 | MATERIAIS PARA ATERRAMENTO
7.1 | E-12-043 | TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO PARA CABOS DE COBRE DE 4 a 6mm2 | TM-6 | INTELLI | UN | 30 | 60
|  | TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 10mm2 |  |  |  | 1
7.2 | E-12-045 | TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 16mm2 | TM-16 | INTELLI | UN | 14 | 2
7.3 | E-12-046 | TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 25mm2 | TM-25 | INTELLI | UN | 8 | 10
7.4 | E-12-047 | TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 35mm2 | TM-35 | INTELLI | UN | 10 | 2
7.5 | E-12-048 | TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 50mm2 | TM-50 | INTELLI | UN | 2 | 12
7.6 | E-12-049 | TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 70mm2 | TM-70 | INTELLI | UN | 8 | 8
7.7 | E-12-051 | TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 120mm2 | TM-120 | INTELLI | UN | 16 | 8
|  | TERMINAL DE COBRE A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 150mm2 |  |  | UN | 24
8. | E-26 | QUADROS E PAINÉIS
|  | NO-BREAK ESTÁTICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL 2 kVA, TENSÃO DE ENTRADA 220 V +/- 15%, TENSÃO DE SAÍDA 220 V +/- 5%, FREQUÊNCIA 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA 0.8, AUTONOMIA DE 12 MINUTOS |  |  |  | 1
8.1 | E-26-236 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, USO INTERNO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-54, FABRICADO CONFORME NBR-IEC-60.439-3, ESPECIFICAÇÕES E DIAGRAMA UNIFILAR CONSTANTES DO PROJETO (QGF - AUDITÓRIO FAC DIREITO) |  |  | UN | 1
8.2 | E-26-237 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, USO INTERNO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-54, FABRICADO CONFORME NBR-IEC-60.439-3, ESPECIFICAÇÕES E DIAGRAMA UNIFILAR CONSTANTES DO PROJETO (QL-1 - AUDITÓRIO FAC DIREITO) |  |  | UN | 1
8.3 | E-26-238 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, USO INTERNO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-54, FABRICADO CONFORME NBR-IEC-60.439-3, ESPECIFICAÇÕES E DIAGRAMA UNIFILAR CONSTANTES DO PROJETO (QL-2 - AUDITÓRIO FAC DIREITO) |  |  | UN | 1
8.4 | E-26-239 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, USO INTERNO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-54, FABRICADO CONFORME NBR-IEC-60.439-3, ESPECIFICAÇÕES E DIAGRAMA UNIFILAR CONSTANTES DO PROJETO (QFAC-2 - AUDITÓRIO FAC DIREITO) |  |  | UN | 1
| REVISÃO | LUMINARIAS CONFORME PROJETO ELETRICO
| OK | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 16/20W, CORPO EM CHAPA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOQUETES ANTI-VIBRATÓRIOS, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA |  | 56
| OK | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32/40W, CORPO EM CHAPA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOQUETES ANTI-VIBRATÓRIOS, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA |  | 25
| OK | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W, CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, PINTADO NA COR BRANCA |  | 22
| OK | ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE ATÉ 100W OU FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO, PINTADA NA COR BRANCO, DIFUSOR EM VIDRO FOSCO |  | 2
| OK | BLOCO AUTÔNOMO P/ ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (ACLARAMENTO), CARREGADOR E BATERIAS DE NiCd INCORPORADOS, AUTONOMIA DE 1 HORA, FLUXO LUMINOSO 200 LÚMENS, BIVOLT 127/220V, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 6W, FABRICADO CONFORME NBR-10.638 |  | 11
|  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, C/ 2 PROJETORES HALÓGENOS 60W E BATERIA CHUMBO ÁCIDA 12V-36Ah INCORPORADOS, 110V | NÃO ENCONTREI NO PROJ. ELET.
|  |  | TOTAL | 116
LUMINARIAS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
| OK | LUMINARIA DE EMBUTIR 582X268 MM, EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, COM RELEFOTR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, ALETAS PARABÓLICAS EM ALÚMINIO, COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 14 WATSS, REF: FAC06-E214 LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO | 2X14W | 35
| OK | LUMINÁRIA DE EMBUTIR 617X617 MM, EM CHAPA FOSFATIZADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO, COM QUATRO LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 14WATTS | 4X14W | 20
| OK | LUMINÁRIA DE EMBUTIR 1204X268 MM, EM CHAPA FOSFATIZADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO, COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T5 DE 28W FAB: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO | 2X28W | 30
| OK | LUMINÁRIA DE SOBREPOR 595X313 MM, EM CHAPA FOSFATIZADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO, COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 14WATTS, REF: FAC06-S214 FAB: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO | 2X14W | 7
| OK | LUMINÁRIA DE EMBUTIR 1204X582 MM, EM CHAPA FOSFATIZADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, ALETAS PLANAS EM CHAPAS DE AÇO FOSFATIZADO, COM 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T5 DE 28W | 4X28W | 6
| OK | LUMINÁRIA DE EMBUTIR 1195X582 MM, EM CHAPA FOSFATIZADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, ALETAS PLANAS EM CHAPAS DE AÇO FOSFATIZADO, COM 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T5 DE 28W | 4X28W | 6
|  |  | TOTAL | 104

## AR CONDICIONADO (hidden)
| CONDICIONADOR DE AR TIPO SELF CONTAINED CAPAC. 35TR | CONDENSADOR CAPACIDADE UNIT. 15TR | CONDENSADOR CAPACIDADE UNIT. 20TR | UE E UC CAPAC. 24000BTU/H, TIPO PAREDE | UE E UC CAPAC. 12000BTU/H, TIPO PAREDE | UE E UC CAPAC. 18000BTU/H, TIPO PAREDE | UE E UC CAPAC. 30000BTU/H, TIPO PISO TETO (UNDERCEILING) | UE E UC CAPAC. 36000BTU/H, TIPO PISO TETO (UNDERCEILING) | CAIXA DE PASSAGEM | RALO | PONTO DE FORÇA 54,0 CV | DRENO
NPJ |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 4
REUNIÕES |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2
SALA DE APOIO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
CAMARIM F. | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1
CAMARIM M. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
SALÃO DE EVENTOS | [6 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 3 | 3
SALA TÉCNICA | 2 | [7 empty] | 1 | 2 | 1
ÁREA EXTERNA |  | 2 | 2
TOTAL | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 13 | 12
TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO (M): |  |  |  | 420.7399
| DUTO DE INSUFLAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA COM ISOLAMENTO TÉRMICO (800X500MM) |  |  | DUTO DE INSUFLAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA COM ISOLAMENTO TÉRMICO (900X300MM) |  |  | DUTO DE INSUFLAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA COM ISOLAMENTO TÉRMICO (1000X600MM) |  |  | DUTO DE INSUFLAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA COM ISOLAMENTO TÉRMICO (500X500MM)
AUDITÓRIO | 22.11 |  |  | 12.78 |  |  | 28.33 |  |  | 4.92 |  |  | TOTAL EM M | 109.31
|  | 57.486 |  |  | 28.116 |  |  | 90.656 |  |  | 9.84 |  | TOTAL EM M2 | 227.268
| DUTO DE RETORNO EM CHAPA GALVANIZADA COM ISOLAMENTO TÉRMICO 1100X600 |  |  | DUTO FLEXÍVEL |  |  | CINTA DE ALUMINIO 1"X1/8" |  |  | REBITE POP PARA CINTA DE ALUMINIO
AUDITÓRIO | 41.17 |  |  | 17.34 |  |  | 12 |  |  | 12
139.978
AUDITÓRIO | REGISTRO TROX, MODELO JN-B, TAMANHO 1000X675 |  |  | REGISTRO TROX, MODELO JN-B, TAMANHO 800X675 |  |  | REGISTRO TROX, MODELO JN-B, TAMANHO 1100X675 |  |  | REGISTRO TROX, MODELO JN-B, TAMANHO 1385X495
QUANT. | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1
AUDITÓRIO | DIFUSOR TROX, MODELO VDH 1050 |  |  | DIFUSOR TROX, MODELO ADE-1/AG,1225X452MM |  |  | VENEZIANA TROX, MODELO AWG C/ JN-B, TAMANHO 1385X495 |  |  | DAMPER DE SOBRE PRESSÃO TROX SÉRIE KUL |  |  | GRELHAS TROX, MODELO AH-O/DG, 1225X425
QUANT. | 12 |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 6 |  |  | 12

## BDI OBRAS
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI
OBRA: Reforma da Faculdade de Comunicação para a instalação do Centro de Estudos Avançados em Democracia Digital (CEADD) |  | REVISÃO: | 04
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: | 2015-11-06
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 1% | 0.8% | 0.8% | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.23% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1.3% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
A4 | Administração Central | 5% | 3% | 4% | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 8.53%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 8%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 2.5%
|  |  | 5% | 50% | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto) | 0%
Total do Grupo C = |  | 6.15% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25% | 20.34% | 22.12% | 25%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## BDI EQUIPAMENTOS
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI
OBRA: Reforma da Faculdade de Comunicação para a instalação do Centro de Estudos Avançados em Democracia Digital (CEADD) |  | REVISÃO: | 04
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: | 2015-11-06
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.59% | 0.3% | 0.48% | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.8% | 0.56% | 0.85% | 0.89%
A3 | Despesas Financeiras | 1% | 0.85% | 0.85% | 1.11%
A4 | Administração Central | 4% | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Total do Grupo A = |  | 6.39%
2.00 | Benefício
B1 | LUCRO | 5% | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Total do Grupo B = |  | 5%
3.00 | Impostos
C1 | PIS / PASEP | 0.65%
C2 | COFINS | 3%
C3 | ISS | 0%
C4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto) | 0%
Total do Grupo C = |  | 3.65% | VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 16% | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SINAPI CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BAHIA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.99 | 0 | 17.99 | 0
B2 | FERIADOS | 3.97 | 0 | 3.97 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.92 | 0.69 | 0.92 | 0.69
B4 | DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO | 11.02 | 8.33 | 11.02 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.07 | 0 | 2.07 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.09
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 11.03 | 8.34 | 11.03 | 8.34
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
B | TOTAL | 47.96 | 18.09 | 47.96 | 18.09
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 7.2 | 5.44 | 7.2 | 5.44
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.13
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 3.23 | 2.44 | 3.23 | 2.44
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CUASA | 5.23 | 3.96 | 5.23 | 3.96
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.61 | 0.46 | 0.61 | 0.46
C | TOTAL | 16.44 | 12.43 | 16.44 | 12.43
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 8.06 | 3.04 | 17.65 | 6.66
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.6 | 0.46 | 0.64 | 0.48
D | TOTAL | 8.66 | 3.5 | 18.29 | 7.14
| TOTAL (A+B+C+D) | 89.86 | 50.82 | 119.49 | 74.46