## ESTRUTURA
|  | SAPATA | QTD | LARG | COMP | ALT | ÁREA | PERÍMETRO | S FORMA | VOL CONCRETO | LASTRO | AÇO | KG
|  | P1 | 7 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1.44 | 4.8 | 3.024 | 3.024 | 10.08
|  | P2 | 10 | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 10
|  | P3 | 4 | 1.2 | 1.2 |  | 1.44 | 4.8 | 0 | 0 | 5.76 | CA 50 10.0 | 748
|  | P4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P5 | 3 | 1.3 | 1.3 |  | 1.69 | 5.2 | 0 | 0 | 5.07
|  | P6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P10 | 3 | 1.5 | 1.5 |  | 2.25 | 6 | 0 | 0 | 6.75
|  | P11 | 1 | 1.3 | 1.3 |  | 1.69 | 5.2 | 0 | 0 | 1.69
|  | P12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P13 | 2 | 1.7 | 1.7 |  | 2.89 | 6.8 | 0 | 0 | 5.78
|  | P14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P15 | 1 | 1.2 | 1.2 |  | 1.44 | 4.8 | 0 | 0 | 1.44
|  | P16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P17 | 1 | 1.2 | 1.8 |  | 2.16 | 6 | 0 | 0 | 2.16
|  | P18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P27 | 1 | 1.7 | 1.7 |  | 2.89 | 6.8 | 0 | 0 | 2.89
|  | P28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P33 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P34 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33
|  | V CONCRETO TOTAL: | 3.024 | M3
|  | S FÔRMA: | 3.024 | M2
|  | S LASTRO: | 51.62 | M2
LAJES
LAJES | LAJE DO TÉRREO |  |  |  |  | PAV 1 |  | PAV 2 |  | PAV 3 |  | COBERTURA |  |  | TOTAL |  |  |  |  | RESUMO
|  | AÇO | KG | KG |  | KG | KG | KG | KG | KG | KG | KG | KG
|  | CA 60 5.0 | [11 empty] | CA 60 5.0 | 0 | KG |  |  |  |  | KG
|  | CA 50 6.3 | [11 empty] | CA 50 6.3 | 0 | KG
|  | CA 50 8.0 | [11 empty] | CA 50 8.0 | 0 | KG
|  | CA 50 10.0 | [11 empty] | CA 50 10.0 | 0 | KG
|  | CA 50 12.5 | [11 empty] | CA 50 12.5 | 0 | KG
|  | CA 50 25.0 | [11 empty] | CA 50 25.0 | 0 | KG
0
|  | C0NCRETO M3 | V (M3) | [11 empty] | 0
|  | C 25 | [12 empty] | 0 | M3
0
|  | FÔRMA M2 | [12 empty] | 0 | M2
PILARES
PILARES | PILAR DO TÉRREO |  |  |  |  | PAV 1 |  | PAV 2 |  | PAV 3 |  | COBERTURA |  | ARRANQUE DOS PILARES |  |  |  | TOTAL
|  | AÇO | KG | KG |  | KG | KG | KG | KG | KG | KG | KG | KG | AÇO | KG
|  | CA 60 5.0 | [14 empty] | CA 60 5.0 | 0 | KG
|  | CA 50 6.3 | 125 | [13 empty] | CA 50 6.3 | 125 | KG
|  | CA 50 10.0 | 483 | [13 empty] | CA 50 10.0 | 483 | KG
|  | CA 50 12.5 | 424 | [13 empty] | CA 50 12.5 | 424 | KG
|  | CA 50 16.0 | 384 | [13 empty] | CA 50 16.0 | 384 | KG
|  | CA 50 20.0 | 55 | [13 empty] | CA 50 20.0 | 55 | KG
|  | CA 50 25.0 | [14 empty] | CA 50 25.0 | 0 | KG
0
|  | C0NCRETO M3 | V (M3) | [14 empty] | 0
|  | C 25 | [15 empty] | 0 | M3
0
|  | FÔRMA M2 | [15 empty] | 0 | M2
VIGAS
|  | TÉRREO | [7 empty] | COBERTURA |  |  | TOTAL
VIGAS |  | EL + 0,25 |  |  | CONT | CONT | CONT | CONT |  | EL 3,40 | CONT
|  | AÇO | KG
|  | CA 60 5.0 | 88.7 |  | 66.7 | 69.5 | 63 | 56.4 |  | 135.2 | 197.4 | CA 60 5.0 | 676.9 | KG
|  | CA 50 6.3 | 8.9 |  | 5.1 | 11.4 | 8.7 | 5.7 |  |  | 13.9 | CA 50 6.3 | 53.7 | KG
|  | CA 50 8.0 | 2.8 |  | 9.5 | 10.2 | 6.7 | 18 |  | 1.1 | 3.6 | CA 50 8.0 | 51.9 | KG
|  | CA 50 10 | 29.6 |  | 16.6 | 96.3 | 61.6 | 115.6 |  | 23.6 | 140.6 | CA 50 10 | 483.9 | KG
|  | CA 50 12.5 | 171 |  | 67.8 | 59.2 | 66.5 | 72.2 |  | 74.8 | 90.9 | CA 50 12.5 | 602.4 | KG
|  | CA 50 16.0 | 95.4 |  | 111.8 | 17.6 | 56.4 | 9.5 |  | 80.2 | 152.7 | CA 50 16.0 | 523.6 | KG
|  | CA 50 20.0 | 24.2 |  | 39.9 | 38.9 | 28 | 15.2 |  | 25.9 | 146.2 | CA 50 20.0 | 318.3 | KG
|  | CA 50 25.0 |  |  | 52.6 |  |  |  |  | 215.6 | 121.7 | CA 50 25.0 | 389.9 | KG
|  | C0NCRETO M3 | V (M3)
|  | C 25 | [11 empty] | M3
|  | FÔRMA M2 | [11 empty] | M2
ESCADA
ESCADAS |  | ESCADA 1 |  |  | ESCADA 2 |  |  | ESCADA 3 |  |  | ESCADA 4 |  |  | TOTAL
|  | AÇO | KG |  | AÇO | KG |  | AÇO | KG |  | AÇO | KG
|  | CA 60 5.0 |  |  | CA 60 5.0 |  |  | CA 60 5.0 |  |  | CA 60 5.0 |  |  | 0 | KG
|  | CA 50 6.3 |  |  | CA 50 6.3 |  |  | CA 50 6.3 |  |  | CA 50 6.3 |  |  | 0 | KG
|  | CA 50 8.0 | 51.3 |  | CA 50 8.0 | 51.3 |  | CA 50 8.0 | 51.3 |  | CA 50 8.0 | 51.3 |  | 205.2 | KG
|  | CA 50 10 | 98.5 |  | CA 50 10 | 98.5 |  | CA 50 10 | 98.5 |  | CA 50 10 | 98.5 |  | 394 | KG
|  | CA 50 12.5 |  |  | CA 50 12.5 |  |  | CA 50 12.5 |  |  | CA 50 12.5 |  |  | 0 | KG
|  | CA 50 16.0 |  |  | CA 50 16.0 |  |  | CA 50 16.0 |  |  | CA 50 16.0 |  |  | 0 | KG
|  | CA 50 20.0 |  |  | CA 50 20.0 |  |  | CA 50 20.0 |  |  | CA 50 20.0 |  |  | 0 | KG
|  | CA 50 25.0 |  |  | CA 50 25.0 |  |  | CA 50 25.0 |  |  | CA 50 25.0 |  |  | 0 | KG
|  | C0NCRETO M3 | V (M3) |  | C0NCRETO M3 | V (M3) |  | C0NCRETO M3 | V (M3) |  | C0NCRETO M3 | V (M3)
|  | C 25 | 2.27 |  | C 25 | 2.27 |  | C 25 | 2.27 |  | C 25 | 2.27 |  | 9.08 | M3
|  | FÔRMA M2 | 20.71 |  | FÔRMA M2 | 20.71 |  | FÔRMA M2 | 20.71 |  | FÔRMA M2 | 20.71 |  | 82.84 | M2
RESERVATÓRIO
RESERVATÓRIO |  | 27/33 |  |  |  | 28/33 |  | 29/33 |  | 30/33 |  |  |  |  | TOTAL
|  | AÇO | KG
|  | CA 60 5.0 | 154.5 |  |  | 32.8 |  | 17 |  | 13.8 |  |  |  |  | 218.1 | KG
|  | CA 50 6.3 | 127.6 | [11 empty] | 127.6 | KG
|  | CA 50 8.0 |  |  |  | 259.1 | [8 empty] | 259.1 | KG
|  | CA 50 10 | 136.8 |  |  | 929.7 |  | 843.3 |  | 1476.8 |  |  |  |  | 3386.6 | KG
|  | CA 50 12.5 | 50.3 |  |  | 1505.5 |  | 90.9 |  | 314.6 |  |  |  |  | 1961.3 | KG
|  | CA 50 16.0 | 108.9 | [11 empty] | 108.9 | KG
|  | CA 50 20.0 | 895.9 | [11 empty] | 895.9 | KG
|  | CA 50 25.0 | 349.8 | [11 empty] | 349.8 | KG
|  | C0NCRETO M3 | V (M3)
|  | C 25 | 12.15 |  |  | 15.77 |  | 7.61 |  | 12.82 |  |  |  |  | 48.35 | M3
|  | FÔRMA M2 | 112.01 |  |  | 128.78 |  | 61.68 |  | 136.43 |  |  |  |  | 438.9 | M2
SUBESTAÇÃO |  | 31/33 |  |  | TANQUE DE RETARDO |  | 32/33 | CASA DE BOMBAS |  | 33/33 |  |  |  |  | TOTAL
|  | AÇO | KG
|  | CA 60 5.0 | 94.7 |  |  |  | 16 | [7 empty] | 110.7 | KG
|  | CA 50 6.3 | 77.1 | [11 empty] | 77.1 | KG
|  | CA 50 8.0 | 255.7 | [11 empty] | 255.7 | KG
|  | CA 50 10 | 298.6 |  |  |  | 873.6 |  |  | 361.1 |  |  |  |  | 1533.3 | KG
|  | CA 50 12.5 | 533.4 |  |  |  | 95 |  |  | 57.1 |  |  |  |  | 685.5 | KG
|  | CA 50 16.0 | 145.4 | [11 empty] | 145.4 | KG
|  | CA 50 20.0 | [12 empty] | 0 | KG
|  | CA 50 25.0 | [12 empty] | 0 | KG
|  | C0NCRETO M3 | V (M3)
|  | C 25 | 20.39 |  |  |  | 6.44 |  |  | 2.11 |  |  |  |  | 28.94 | M3
|  | FÔRMA M2 | 205.82 |  |  |  | 69.97 |  |  | 25.32 |  |  |  |  | 301.11 | M2

## ELETRICA
LISTA DE MATERIAIS | QUANTIDADE
Elétrica - Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" | 75 pç
Caixa PVC octogonal
3x3" | 11 pç
Condulete PVC encaixe tipo C
3/4" | 2 pç
Condulete PVC encaixe tipo E
3/4" | 53 pç
Condulete alum. encaixe tipo C
3/4" sem tampa | 3 pç
Curva Suave de 90º P/ Eletroduto de Encaixe
3/4" | 29 pç
Luva PVC encaixe
3/4" | 29 pç
Elétrica - Acessórios uso geral
Arruela de pressão galvan.
1/4" | 8 pç
Arruela lisa galvan.
1/4" | 901 pç
3/8" | 103 pç
Bucha de nylon
S4 | 58 pç
S6 | 319 pç
Parafuso fenda galvan. cab. panela
2,9x25mm autoatarrachante | 58 pç
4,2x32mm autoatarrachante | 307 pç
4,8x45mm autoatarrachante | 8 pç
6,3x50mm autoatarrachante | 4 pç
Parafuso galvan. cab. sext.
3/8"x2.1/2" rosca total WW | 103 pç
Parafuso galvan. cabeça lentilha
1/4"x5/8" máquina rosca total | 488 pç
Porca sextavada galvan.
1/4" | 853 pç
3/8" | 103 pç
Suporte para cabo de aço
38x90mm | 103 pç
Vergalhão galvan. rosca total
1/4"x(comp. p/ proj.) | 103 pç
Elétrica - Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
10 mm² | 72 | M
16 mm² | 49.1 | M
2.5 mm² | 2437.7 | M
25 mm² | 115.8 | M
35 mm² | 80.3 | M
4 mm² | 76.6 | M
6 mm² | 325.4 | M
Elétrica - Caixa de passagem - embutir
Aço pintada (ref Brum)
100x100x80 mm | 2 pç
Elétrica - Caixa de passagem - sobrepor
Adaptador de condulete (ref: Tramontina)
3/4" | 4 pç
Condulete PVC (ref: Tramontina)
4x2" | 4 | UND
Elétrica - Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 1 função retangular | 1 | UND
S/ placa
Interruptor 1 tecla simples
Interruptor de sobrepor
Interruptor intermediário - 1 tecla | 1 | UND
S/ placa
interruptor 1 tecla intermediária | 1 | UND
interruptor 1 tecla paralela | 28 | UND
interruptor 1 tecla simples | 29 | UND
Tampa PVC p/ condulete 3/4"
1 função hexagonal | 4 | UND
1 função quadrada | 1 | UND
1 função retangular | 54 | UND
Tampa alum. p/ condulete 3/4"
1 função retangular | 3 | UND
Tomada de sobrepor
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A | 71 | UND
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A | 2 | UND
Elétrica - Dispositivo de Proteção
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
20 A | 2 pç
Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN
70 A - 4.5 kA | 2 pç
80 A - 4.5 kA | 2 pç
Disjuntor unipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN
20 A - 4.5 kA | 19 pç
25 A - 4.5 kA | 2 pç
32 A - 4.5 kA | 4 pç
Dispositivo de proteção contra surto
275 V - 40 KA | 8 pç
Elétrica - Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen
Cruzeta (X) reta 90º
100x50mm chapa 18 | 1 pç
Curva horizontal 45º
100x50mm chapa 18 | 4 pç
Curva horizontal 90º
50x50mm chapa 18 | 4 pç
Eletrocalha perfurada tipo C
100x100mm chapa 18 | 5,40m
100x50mm chapa 18 | 33,82 m
50x50mm chapa 18 | 187,9 m
Suporte vertical
70x81mm | 93 pç
70x96mm | 10 pç
T horizontal 90º
100x50mm chapa 18 | 4 pç
50x50mm chapa 18 | 8 pç
Tala plana perfurada
50mm | 122 pç
Tampa p/ T horizontal 90º
100mm chapa 18 | 4 pç
50mm chapa 18 | 8 pç
Tampa p/ cruzeta reta
100mm chapa 18 | 1 pç
Tampa p/ curva horizontal 45º
100mm chapa 18 | 4 pç
Tampa p/ curva horizontal 90º
50mm chapa 18 | 4 pç
Tampa pressão
100mm chapa 24 | 21,40 m
50mm chapa 24 | 184,7 m
Elétrica - Eletroduto PVC encaixe
Braçadeira PVC encaixe
1" | 4 pç
3/4" | 307 pç
Eletroduto, vara 3,0m
1" | 4,90 m
3/4" | 386,00 m
Elétrica - Luminária e acessórios
Luminária embutir p/ fluoresc. tubular
2x40 W | 9 | UND
Luminária embutir p/ fluoresc. circular
22W | 2 | UND
Reator eletrônico p/ fluorescente circular
1x22W | 2 | UND
Reator eletrônico p/ fluorescente tubular
2x32 W | 83 | UND
Soquete
base G 13 | 36 | UND
Elétrica - Lâmpada fluorescente
Circular
22W | 2 pç
Tubular comum - diam. 26mm
32 W | 166 pç
Elétrica - Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor
Sem barr., - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 24 disj. unip. | 2 pç

## QUANTITATIVOS
QUANTITATIVOS | ATUALIZAÇÃO: | 2026-07-29 15:31
|  |  |  | PISO |  |  | RODAPÉ |  | TETO |  | ALVENARIA | PAREDE |  |  | PAREDE (M)
| TÉRREO | ÁREA | PERIMÉTRO | PORCELANATO 50X50CM (M2) | PISO TECNOGRAN (ALTA RESIST.) | LAJE IMPERMEABILIZ. | ALTA RESISTENCIA | GRANITO CINZA CORUMBÁ | PINTURA EM TINTA PVA | FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVIVEL |  | PINTURA ACRÍLICA | CERÂMICA 33,5X56CM | PINTURA EPOXI COR BRANCA | PÉ DIREITO | 3.05
| ACESSO/CONTROLE | 9.06 | 12.05 | 9.06 |  |  |  | 7.15 |  | 9.06 | 20.145 | 20.145
| ÁREA DE APOIO/GUARDA VOLUMES | 7.74 | 11.94 | 7.74 |  |  |  | 10.94 |  | 7.74 | 34.317 | 34.317
| SANITÁRIO PNE FEMININO | 2.55 | 6.4 | 2.55 |  |  |  | 5.5 |  | 2.55 | 16.934 |  | 16.934
| SANITÁRIO PNE MASCULINO | 2.55 | 6.4 | 2.55 |  |  |  | 5.5 |  | 2.55 | 16.934 |  | 16.934
| CIRCULAÇÃO SANIT. | 14.72 | 20.42 | 14.72 |  |  |  | 12.92 |  | 14.72 | 44.011 | 44.011
| SECRETÁRIA ADM | 12.02 | 14.05 | 12.02 |  |  |  | 12.05 |  | 12.02 | 37.02 | 37.02
| ANTECAMARA/VESTÍARIO BARREIRO MASC | 7.66 | 12.53 | 7.66 |  |  |  | 10.73 |  | 7.66 | 34.4365 |  | 34.4365
| ANTECAMARA/VESTÍARIO BARREIRO FEM | 7.66 | 12.53 | 7.66 |  |  |  | 10.73 |  | 7.66 | 34.4365 |  | 34.4365
| CIRC 01 | 17.36 | 24.9 |  | 17.36 |  | 19.5 |  | 17.36 |  | 57.8325 |  |  | 57.8325
| SALA DE CRIAÇÃO 01 | 11.05 | 13.7 |  | 11.05 |  | 11.9 |  | 11.05 |  | 38.005 |  |  | 38.005
| SALA DE CRIAÇÃO 02 | 11.05 | 13.7 |  | 11.05 |  | 11.9 |  | 11.05 |  | 38.005 |  |  | 38.005
| SALA DE EXPERIMENTAÇÃO 01 | 11.05 | 13.7 |  | 11.05 |  | 11.9 |  | 11.05 |  | 38.005 |  |  | 38.005
| SALA DE EXPERIMENTAÇÃO 02 | 11.05 | 13.7 |  | 11.05 |  | 11.9 |  | 11.05 |  | 38.005 |  |  | 38.005
| CIRC 02 | 25.44 | 35 |  | 25.44 |  | 32.4 |  | 25.44 |  | 94.5175 |  |  | 94.5175
| ANTECAMARA 03 | 8.02 | 13.7 |  | 8.02 |  | 11 |  | 8.02 |  | 36.115 |  |  | 36.115
| ANTECAMARA 02 | 3.9 | 8.2 |  | 3.9 |  | 6.4 |  | 3.9 |  | 21.23 |  |  | 21.23
| ANTECAMARA 01 | 3.9 | 8.2 |  | 3.9 |  | 6.4 |  | 3.9 |  | 21.23 |  |  | 21.23
| DML 01 | 4.31 | 8.3 | 4.31 |  |  |  | 7.5 | 4.31 |  | 23.635 |  | 23.635
| CIRC. 04 | 24.19 | 27.7 |  | 24.19 |  | 18.8 |  | 24.19 |  | 64.595 |  |  | 64.595
| ANTECAMARA 06 | 8.19 | 12.3 |  | 8.19 |  | 9.6 |  | 8.19 |  | 31.845 | 31.845
| ANTECAMARA 05 | 3.9 | 8.2 |  | 3.9 |  | 6.4 |  | 3.9 |  | 21.23 | 21.23
| ANTECAMARA 04 | 3.9 | 8.2 |  | 3.9 |  | 6.4 |  | 3.9 |  | 21.23 | 21.23
| SALA DE CRIAÇÃO 03 | 11.05 | 13.7 |  | 11.05 |  | 11.9 |  | 11.05 |  | 38.005 |  |  | 38.005
| SALA DE EXPERIMENTAÇÃO 03 | 11.05 | 13.7 |  | 11.05 |  | 11.9 |  | 11.05 |  | 38.005 |  |  | 38.005
| SALA DE EXPERIMENTAÇÃO 04 | 11.05 | 12.8 |  | 11.05 |  | 11 |  | 11.05 |  | 35.26 |  |  | 35.26
| SALA DE EXPERIMENTAÇÃO 05 | 8.19 | 12.8 |  | 8.19 |  | 11 |  | 8.19 |  | 35.26 |  |  | 35.26
| CIRC 03 (SUJA) | 20.19 | 28.4 |  | 20.19 |  | 23 |  | 20.19 |  | 68.5075 | 68.5075
| CIRC 06 (SUJA) | 20.41 | 27.83 |  | 20.41 |  | 22.73 |  | 20.41 |  | 66.979 | 66.979
| SALA DE EUTANASIA | 6.76 | 10.4 | 6.76 |  |  |  | 9.6 | 6.76 |  | 27.16 |  | 27.16
| LAVAGEM BICOS E ESTERILIZAÇÃO | 15.12 | 15.9 | 15.12 |  |  |  | 15.1 | 15.12 |  | 42.36 |  | 42.36
| SALA DE PROCEDIMENTOS | 8.19 | 11.5 | 8.19 |  |  |  | 10.6 | 8.19 |  | 31.985 |  |  | 31.985
| CIRC. 05 | 3.9 | 8.2 |  | 3.9 |  | 6.4 |  | 3.9 |  | 19.13 |  |  | 19.13
| GUARDA DE RAÇÃO/MARAVALHA | 8.19 | 11.46 |  | 8.19 |  | 10.56 |  | 8.19 |  | 32.0025 | 32.0025
| QUARENTENA | 6.87 | 10.8 | 6.87 |  |  |  | 10 | 6.87 |  | 30.1995 |  | 30.1995
| ACESSO DE SERVIÇO | 3.9 | 8.2 | 3.9 |  |  |  | 6.6 |  | 3.9 | 20.15 |  | 20.15
| CIRC 07 | 6.92 | 8.75 |  | 6.92 |  | 6.25 |  | 6.92 |  | 21.4375 |  | 21.4375
| SANITARIO APOIO FEM | 2.43 | 6.45 | 2.43 |  |  |  | 5.85 |  | 2.43 | 18.0465 |  | 18.0465
| SANITARIO MASC | 2.43 | 6.45 | 2.43 |  |  |  | 5.85 |  | 2.43 | 17.6925 |  | 17.6925
| DML 02 | 2.73 | 6.75 | 2.73 |  |  |  | 5.95 | 2.73 |  | 18.5415 |  | 18.5415
| SALA DE RESÍDUOS | 3.76 | 7.76 | 3.76 |  |  |  | 5.16 | 3.76 |  | 17.158 |  | 17.158
| GALERIA TECNICA AR COND E EXAUST |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0
| TOTAL |  |  | 120.46 | 243.95 | 0 | 279.24 | 157.73 | 291.69 | 72.72 | 1361.5935 | 377.287 | 339.1215 | 645.185
|  |  |  | CONTRAPISO M2 | 364.41
| CLIMATIZAÇAO | TUBULAÇÃO
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUADRO RESUMO DE ESQUADRIAS
| PORTAS | TIPO | MEDIDAS | QNT | JANELAS | TIPO | MEDIDAS | QNT | ELEMENTOS | TIPO |  | MEDIDAS | QNT
| P1 | VENEZIANA EM ALUMINIO | 0,7X2,1 | 2 | J1 | ALUMINIO VIDRO LISO BASCULANTE + FIXA | 1,6X2,2 | 1 | VT-1 | VIDRO TEMPERADO |  | 0,8X2,2 | 2
| P2 | VENEZIANA EM ALUMINIO | 0,8X2,1 | 2 | J2 | ALUMINIO VIDRO LISO BASCULANTE | 1,05X1,05 | 25 | VT-2 | VIDRO TEMPERADO |  | 1,1X2,2 | 2
| P3 | MADEIRA SEMI-OCA | 0,9X2,1 | 2 | J3 | ALUMINIO VIDRO LISO GUILHOTINA | 1,4X1,2 | 3 | C1 | COBOGO DE CONCRETO |  | 0,4X0,6 | 1 | TOTAL COBOGO
| P3-B | MA DEIRA SEMI-OCA COM BARRAS E PLACA DE PROTEÇÃO | 0,9X2,1 | 10 | J4 | ALUMINIO VIDRO LISO GUILHOTINA | 1,0X1,2 | 3 | C2 | COBOGO DE CONCRETO |  | 0,8X0,6 | 1 | 0.72
| P3-V | MADEIRA SEMI-OCA COM VISOR | 0,9X2,1 | 7 | J5 | ALUMINIO VIDRO TRANSLUCIDO BASCULANTE | 4,05X0,6 | 1
| P3-AL | ALUMINIO COM VIDRO | 0,9X2,7 | 1 | J6 | ALUMINIO VIDRO TRANSLUCIDO BASCULANTE | 2,5X0,6 | 1
| P3-VZ | VENEZIANA EM ALUMINIO COM BANDEIRA | 0,9X2,7 | 3 | SOLEIRA GRANITO (M) | 20.1
| P3-VT | VIDRO TEMPERADO | 0,9X2,2 | 6 | PEITORIL (M) | 41.6
| P4-V | MADEIRA SEMI-OCA COM VISOR | 1,00X2,1 | 22
| P4-VZ | VENEZIANA EM ALUMINIO | 1,0X2,1 | 1
| P5-VZ | VENEZIANA EM ALUMINIO | 1,8X2,45 | 1

## SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUMAI |  |  |  | ATUALIZAÇÃO: | 2026-07-29 15:31
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
Construção do Biotério do C.A.T. |  |  | DEZEMBRO/2016
Endereço: |  |  | Área (m²):
Campus Universitário Anísio Teixeira - Vitória da Conquista - Bahia |  |  | 418.35
ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | %
SEQ. | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | 14.11.2016 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 120031.7493 | 4.936%
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 4,00X1,87M2 | M2 | 7.48 | 276.46 | 2067.9208 | 0.08504%
1.2 | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG | H | 40 | 104.77 | 4190.8 | 0.1723% |  |  |  | 300
1.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA SERVIÇOS GERAIS (DUAS PESSOAS) | H | 80 | 13.19 | 1055.2 | 0.04339%
1.4 | 41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE | UND | 1 | 1130.03 | 1130.03 | 0.04647%
1.5 | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. AF_02/2016 | M2 | 25.41 | 558.13 | 14182.0833 | 0.5832%
1.6 | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M2 | 43.12 | 333.58 | 14383.9696 | 0.5915%
1.7 | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M2 | 24.2 | 553.74 | 13400.508 | 0.551%
1.8 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS | M2 | 38.72 | 470.03 | 18199.5616 | 0.7484%
1.9 | S07179 | TAPUME EM CHAPA GALVANIZADA Nº30, ESP=35MM, H=2,00M, EXCLUSIVE PINTURA | M | 160 | 106 | 16960 | 0.6974%
1.10 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. | M2 | 320 | 14.59 | 4668.8 | 0.192%
1.11 | 73948/016 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M2 | 500 | 3.29 | 1645 | 0.06764%
1.12 | 73672 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM | M2 | 10 | 0.42 | 4.2 | 0.0001727%
1.13 | 73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL | M2 | 100 | 0.53 | 53 | 0.002179%
1.14 | S5029 | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DE PORTE MÉDIO E RAÍZES PROFUNDAS, SEM AUXÍLIO MECÂNICO | UND | 10 | 130.47 | 1304.7 | 0.05365%
1.15 | S4268 | REMOÇÃO DE ÁRVORE COM AUXÍLIO DE RETRO-ESCAVADEIRA | UND | 5 | 99.23 | 496.15 | 0.0204%
1.16 | 72215 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | M3 | 1 | 32.98 | 32.98 | 0.001356%
1.17 | 84152 | DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) | M3 | 1 | 257.6 | 257.6 | 0.01059%
1.18 | S03242 | REMOÇÃO DE POSTE | UND | 2 | 415.58 | 831.16 | 0.03418%
1.19 | 73686 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | M2 | 690 | 29.31 | 20223.9 | 0.8316%
1.20 | 85379 | DEMOLICAO DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOUROES DE CONCRETO S/ REMOCAO | M | 6 | 1.97 | 11.82 | 0.0004861%
1.21 | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | M2 | 13.8 | 187.89 | 2592.882 | 0.1066%
1.22 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 27.6 | 14.59 | 402.684 | 0.01656%
1.23 | 88036 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS | M3 | 30 | 22.88 | 686.4 | 0.02823%
1.24 | 72897 | CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 30 | 18.48 | 554.4 | 0.0228%
1.25 | 95302 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | M3XKM | 600 | 1.16 | 696 | 0.02862%
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 426777.4574 | 17.55% |  | 2431817.851
2.1 | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 17637.43 | 211649.16 | 8.703%
2.2 | 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 7062.38 | 84748.56 | 3.485%
2.3 | 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 4387.66 | 52651.92 | 2.165%
2.4 | DNIT | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE OBRA | MÊS | 12 | 712.88 | 8554.56 | 0.3518%
2.5 | COMPOSIÇÃO | VIGIA NOTURNO (DOIS PROFISSIONAIS) | MÊS | 12 | 5764.4381 | 69173.2574 | 2.845%
3 |  | INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES |  |  |  | 116300.4491 | 4.782%
3.1 |  | SAPATAS |  |  |  |  | 0%
3.1.1 | 93358 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | M3 | 77.43 | 52.19 | 4041.0717 | 0.1662%
3.1.2 | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 10.324 | 39.57 | 408.5207 | 0.0168%
3.1.3 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 60.76 | 18.53 | 1125.8828 | 0.0463%
3.1.4 | 88036 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS | M3 | 10 | 22.88 | 228.8 | 0.009409%
3.1.5 | 72897 | CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 10 | 18.48 | 184.8 | 0.007599%
3.1.6 | 95302 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | M3XKM | 100 | 1.16 | 116 | 0.00477%
3.1.7 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M2 | 51.62 | 20.08 | 1036.5296 | 0.04262%
3.1.8 | 5651 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | M2 | 48.6 | 41.37 | 2010.582 | 0.08268%
3.1.9 | I00034493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 16.67 | 276.82 | 4614.5894 | 0.1898%
3.1.10 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 16.67 | 92.23 | 1537.4741 | 0.06322%
3.1.11 | 74020/001 | ENSAIO TECNOLÓGICO DE CONCRETO | M3 | 16.67 | 22.14 | 369.0738 | 0.01518%
3.1.12 | 92919 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 748 | 8.24 | 6163.52 | 0.2535%
3.2 |  | LAJE DO TÉRREO | M2 | 690 |  |  | 0%
3.2.1 | 93358 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | M3 | 138 | 52.19 | 7202.22 | 0.2962%
3.2.2 | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 138 | 39.57 | 5460.66 | 0.2246%
3.2.3 | 68053 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO | M2 | 690 | 5.47 | 3774.3 | 0.1552%
3.2.4 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 E=15CM | M3 | 103.5 | 254.19 | 26308.665 | 1.082%
3.2.5 | 72183 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | M2 | 690 | 69.26 | 47789.4 | 1.965%
3.2.6 | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM | M | 106 | 37.06 | 3928.36 | 0.1615%
4 |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 164857.4103 | 6.779%
4.1 |  | PILARES |  |  |  |  | 0%
4.1.1 | 92430 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 78.06 | 37.73 | 2945.2038 | 0.1211%
4.1.2 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 125 | 10.07 | 1258.75 | 0.05176%
4.1.3 | 92762 | CA 50 10.0MM | KG | 483 | 7.77 | 3752.91 | 0.1543%
4.1.4 | 92763 | CA 50 12.5MM | KG | 424 | 6.37 | 2700.88 | 0.1111%
4.1.5 | 92764 | CA 50 16.0MM | KG | 384 | 4.86 | 1866.24 | 0.07674%
4.1.6 | 92765 | CA 50 20.0MM | KG | 55 | 4.36 | 239.8 | 0.009861%
4.1.7 | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO | KG | 3.91 | 452.93 | 1770.9563 | 0.07282%
4.1.8 | 74020/001 | CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO | KG | 3.91 | 22.14 | 86.5674 | 0.00356%
4.2 |  | VIGAS | KG |  |  | 0 | 0%
4.2.1 | 92468 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES | M2 | 632.46 | 56.61 | 35803.5606 | 1.472%
4.2.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 676.9 | 10.98 | 7432.362 | 0.3056%
4.2.3 | 92760 | CA 50 6.3MM | KG | 53.7 | 10.07 | 540.759 | 0.02224%
4.2.4 | 92761 | CA 50 8.0MM | KG | 51.9 | 9.58 | 497.202 | 0.02045%
4.2.5 | 92762 | CA 50 10.0MM | KG | 483.9 | 7.77 | 3759.903 | 0.1546%
4.2.6 | 92763 | CA 50 12.5MM | KG | 602.4 | 6.37 | 3837.288 | 0.1578%
4.2.7 | 92764 | CA 50 16.0MM | KG | 523.6 | 4.86 | 2544.696 | 0.1046%
4.2.8 | 92765 | CA 50 20.0MM | KG | 318.3 | 4.36 | 1387.788 | 0.05707%
4.2.9 | 92766 | CA 50 25.0MM | KG | 389.9 | 4.7 | 1832.53 | 0.07536%
4.2.10 | COMPOSIÇÃO | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS | M3 | 52.1 | 414.7563 | 21608.8011 | 0.8886%
4.2.11 | 74020/001 | CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO | M3 | 52.1 | 22.14 | 1153.494 | 0.04743%
4.3 |  | LAJES |  |  |  | 0 | 0%
4.3.1 | 92525 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES | M2 | 43.01 | 18.39 | 790.9539 | 0.03253%
4.3.2 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AÇO CA-50 DE 6.3 MM | KG | 238 | 7.1 | 1689.8 | 0.06949%
4.3.3 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AÇO CA-50 DE 10.0 MM | KG | 192 | 5.49 | 1054.08 | 0.04335%
4.3.4 | COMPOSIÇÃO | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS | M3 | 4.3 | 414.7563 | 1783.4519 | 0.07334%
4.3.5 | 74020/001 | CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO | M3 | 4.3 | 22.14 | 95.202 | 0.003915%
4.3.6 | S09458 | LAJE PRÉ-FABRICADA CONFORME PROJETO | M2 | 341.52 | 147.15 | 50254.668 | 2.067%
4.3.7 | 85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | M2 | 341.52 | 9.61 | 3282.0072 | 0.135%
4.3.8 | S07631 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO B H=3,30 A 4,50 M, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2 | 341.52 | 12.57 | 4292.9064 | 0.1765%
4.3.9 | S06456 | ABA EM CONCRETO ARMADO 0,70X1,60M E=10CM | UND | 38 | 141.8021 | 5388.479 | 0.2216%
4.4 |  | ESCADAS |  |  |  | 0 | 0%
4.4.1 | 92525 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES | M2 | 7.67 | 18.39 | 141.0513 | 0.0058%
4.4.2 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AÇO CA-50 DE 8.0 MM | KG | 23 | 6.86 | 157.78 | 0.006488%
4.4.3 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AÇO CA-50 DE 10.0 MM | KG | 65 | 5.49 | 356.85 | 0.01467%
4.4.4 | COMPOSIÇÃO | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS | M3 | 1.26 | 414.7563 | 522.5929 | 0.02149%
4.4.5 | 74020/001 | CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO | M3 | 1.26 | 22.14 | 27.8964 | 0.001147%
5 |  | COBERTURA |  |  |  | 74291.9461 | 3.055%
5.1 | 40780 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE | M2 | 387 | 8.78 | 3397.86 | 0.1397%
5.2 | 83738 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM | M2 | 411 | 68.38 | 28104.18 | 1.156%
5.3 | 5968 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM | M2 | 411 | 35.28 | 14500.08 | 0.5963%
5.4 | 92566 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO | M2 | 292.8 | 16.2 | 4743.36 | 0.1951%
5.5 | 84679 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 292.8 | 16.13 | 4722.864 | 0.1942%
5.6 | S00236 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 8MM | M2 | 295.728 | 43.76 | 12941.0573 | 0.5322%
5.7 | S00304 | RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM | M | 112.84 | 21.18 | 2389.9512 | 0.09828%
5.8 | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO | M | 3 | 12.43 | 37.29 | 0.001533%
5.9 | S06456 | CINTA DE CONCRETO ARMADO L=0,15M H=0,25M C=14,4M | M3 | 0.54 | 1266.09 | 683.6886 | 0.02811%
5.10 | 74202/002 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 11.25 | 67.02 | 753.975 | 0.031%
5.11 | S01448 | CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 1000 LITROS | UND | 4 | 504.41 | 2017.64 | 0.08297%
6 |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 37567.0232 | 1.545%
6.1 | 68051 | LOCACAO ALVENARIA | M | 175 | 5.19 | 908.25 | 0.03735%
6.2 | 87489 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) | M2 | 805.2045 | 35.51 | 28592.8118 | 1.176%
6.3 | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. | M | 175 | 17.01 | 2976.75 | 0.1224%
6.4 | S09935 | COBOGÓ DE CIMENTO E AREIA, 10X15X15CM | M2 | 0.72 | 75.97 | 54.6984 | 0.002249%
6.5 | 93185 | CONTRAVERGA/VERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. | M | 135.3 | 37.21 | 5034.513 | 0.207%
7 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 92412.6134 | 3.8%
7.1 | 87873 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS | M2 | 1610.409 | 3.68 | 5926.3051 | 0.2437%
7.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 | M2 | 1225.9175 | 27.28 | 33443.0294 | 1.375%
7.3 | 87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 384.4915 | 26.32 | 10119.8163 | 0.4161%
7.4 | S04849 | IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 06 DEMAÕS | M2 | 384.4915 | 44.6 | 17148.3209 | 0.7052%
7.5 | S04312 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 40 CM, LINHA ANTÁRTIDA WHITE, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M2 | 384.4915 | 50.55 | 19436.0453 | 0.7992%
7.6 | S11491 | PASTILHA CERÂMICA ATLAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO | M2 | 45.37 | 139.72 | 6339.0964 | 0.2607%
8 |  | FORROS E TETOS |  |  |  | 8539.0322 | 0.3511%
8.1 | 73986/001 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | M2 | 72.72 | 24.49 | 1780.9128 | 0.07323%
8.2 | COMPOSIÇÃO | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM SUVINIL GESSO OU SIMILAR EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 72.72 | 8.6594 | 629.7125 | 0.02589%
8.3 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 291.69 | 2.82 | 822.5658 | 0.03383%
8.4 | S02279 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 291.69 | 9.84 | 2870.2296 | 0.118%
8.5 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 291.69 | 8.35 | 2435.6115 | 0.1002%
9 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 54491.6886 | 2.241%
9.1 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO E=2CM | M2 | 418.35 | 23.99 | 10036.2165 | 0.4127%
9.2 | S02228 | FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK 3M L=5CM OU SIMILAR | M | 30 | 6.8 | 204 | 0.008389%
9.3 | 72137 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | M2 | 243.95 | 80.16 | 19555.032 | 0.8041%
9.4 | S04849 | IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 06 DEMAÕS | M2 | 120.46 | 44.6 | 5372.516 | 0.2209%
9.5 | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | M2 | 120.46 | 95.99 | 11562.9554 | 0.4755%
9.6 | S02266 | SOLEIRA GRANITO CINZA CORUMBÁ 15CM, TIPO RETA, ESP. 2CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 20.1 | 31.5 | 633.15 | 0.02604%
9.7 | S02253 | RODAPÉ DE GRANITO CINZA CORUMBÁ, H=10CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 157.73 | 45.19 | 7127.8187 | 0.2931%
10 |  | PINTURA |  |  |  | 27105.0359 | 1.115%
10.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1225.9175 | 1.97 | 2415.0575 | 0.09931%
10.2 | S08624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 1225.9175 | 10.71 | 13129.5764 | 0.5399%
10.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1225.9175 | 9.43 | 11560.402 | 0.4754%
11 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 74181.5077 | 3.05%
11.1 | S7759 | LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA | UND | 2 | 549.7 | 1099.4 | 0.04521%
11.2 | TORNEIRAELETRONICA.COM.BR | TORNEIRA P/ DEFICIENTE PNE AUTOMÁTICA COM ALAVANCA - 20.009 | UND | 2 | 350.26 | 700.52 | 0.02881%
11.3 | S07370 | LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-MONTE CARLO, REF L-81) COM COLUNA SUSPENSA (DECA REF CS), C/ SIFÃO PLÁSTICO, ENGATE CROMADO (DECA), VÁLVULA CROMADA (DECA REF1600) , CONJ. DE FIXAÇÃO (DECA REF SP7) OU SIMILARES, EXCLUSIVE TORNEIRA | UND | 11 | 444.48 | 4889.28 | 0.2011%
11.4 | S09676 | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR | UND | 11 | 248.77 | 2736.47 | 0.1125%
11.5 | S03664 | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL P/DEFICIENTES FÍSICOS, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P51, DECA OU SIMILAR, C/ASSENTO DECA VOGUE PLUS AP50 OU SIMILAR, CJ.DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL VEDAÇÃO, TUBO LIGAÇÃO CROMADO, ENGATE PLÁSTICO, EXCETO CX. DESCARGA | UND | 2 | 1040.41 | 2080.82 | 0.08557%
11.6 | CEC.COM.BR | CAIXA DE ACOPLAR COM MECANISMO DUAL FLUX | UND | 4 | 204.9 | 819.6 | 0.0337%
11.7 | S07345 MOD | VASO SANITARIO LINHA MONTE CARLO DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO MONTE CARLO AP-80 OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO | UND | 2 | 409.06 | 818.12 | 0.03364%
11.8 | 74125/002 | ESPELHO EM VIDRO DE CRISTAL PRATA DE 4MM, DIM.: 80X60CM, FIXADO SOBRE COMPENSADO NAVAL E MOLDURA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 166.0128 | 664.0512 | 0.02731%
11.9 | S08492 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX L=80CM, Ø=1 1/2 | UND | 4 | 91.24 | 364.96 | 0.01501%
11.10 | TORNEIRAELETRONICA.COM.BR | BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO RETA EM INOX 70CM 53.031 | UND | 2 | 136.11 | 272.22 | 0.01119%
11.11 | TORNEIRAELETRONICA.COM.BR | BARRA DE APOIO EM INOX LATERAL PARA LAVATÓRIO 53.116 | UND | 2 | 193.7 | 387.4 | 0.01593%
11.12 | S02055 | TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO PVC | UND | 3 | 411.42 | 1234.26 | 0.05075%
11.13 | S02024 MOD | CHUVEIRO SIMPLES ARTICULADO, DE METAL CROMADO, (DECA REF1970), C/ REGISTRO DE PRESSÃO (DECA LINHA C40 REF1416) OU SIMILARES | UND | 4 | 240.77 | 963.08 | 0.0396% | CEC
11.14 | S03692 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, LINHA DECAMATIC, MARCA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 248.77 | 995.08 | 0.04092%
11.15 | S02105 | PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,60X0,60, C/ 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 7 CM, CONCRETADA E ASSENTADA. | UND | 1 | 552.77 | 552.77 | 0.02273% | TORNEIRAELETRONICA
11.16 | S11272 | BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 4,20 X 0,60M C/ 03 CUBAS 50X40X25CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, EXCLUSIVE, TORNEIRA, VÁLVULA E SIFÃO | UND | 1 | 4488.8 | 4488.8 | 0.1846%
11.17 | S03686 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DECA, LINHA TARGA 1190C40 OU SIMILAR | UND | 5 | 130.14 | 650.7 | 0.02676%
11.18 | S07954 | BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 4,56 X 0,60M, COM 02 CUBAS DE 80X50X40CM, CONCRETADA, POLIDA OU ESCOVADA, ASSENTADA, (EXCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA) | UND | 1 | 5542.59 | 5542.59 | 0.2279%
11.19 | S09719 | TESTEIRA EM GRANITO | M | 4.9 | 122.22 | 598.878 | 0.02463%
11.20 | S08731 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1/2" | UND | 1 | 39.27 | 39.27 | 0.001615%
11.21 | S02389 | VÁLVULA DE SUCÇÃO 1" | UND | 1 | 44.46 | 44.46 | 0.001828%
11.22 | S11237 | POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL 100 X 100 CM | UND | 7 | 1777.31 | 12441.17 | 0.5116%
11.23 | S02745 | POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL 120 X 120 CM | UND | 2 | 2991.81 | 5983.62 | 0.2461%
11.24 | 89482 | CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 CM | UND | 4 | 17.87 | 71.48 | 0.002939%
11.25 | S09383 | CAIXA SIFONADA 100 X 150 X 50 CM | UND | 1 | 33.8 | 33.8 | 0.00139%
11.26 | 86881 | SIFÃO DE GARRAFA/COPO PARA PIA E LAVATÓRIO 1" - 1.1/2" | UND | 21 | 85.06 | 1786.26 | 0.07345%
11.27 | 86879 | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO E TANQUE 1" | UND | 21 | 5.28 | 110.88 | 0.00456%
11.28 | S01598 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50 MM- 40 MM | UND | 1 | 6.6 | 6.6 | 0.0002714%
11.29 | S05185 | CRUZETA 100 MM | UND | 1 | 105.61 | 105.61 | 0.004343%
11.30 | S01619 | CURVA 45 LONGA 50 MM | UND | 1 | 9.35 | 9.35 | 0.0003845%
11.31 | S01616 | CURVA 90 CURTA 100 MM | UND | 2 | 18.33 | 36.66 | 0.001508%
11.32 | S01600 | CURVA 90 CURTA 40 MM | UND | 41 | 6.55 | 268.55 | 0.01104%
11.33 | S01622 | CURVA 90 LONGA 50 MM | UND | 1 | 9.3 | 9.3 | 0.0003824%
11.34 | S01636 | JUNÇÃO SIMPLES 100 MM - 50 MM | UND | 2 | 24.7 | 49.4 | 0.002031%
11.35 | S01559 | JUNÇÃO SIMPLES 50 MM - 50 MM | UND | 4 | 13.73 | 54.92 | 0.002258%
11.36 | S01560 | JUNÇÃO SIMPLES 75 MM - 50 MM | UND | 1 | 20.72 | 20.72 | 0.000852%
11.37 | S01646 | LUVA SIMPLES 50 MM | UND | 1 | 6.54 | 6.54 | 0.0002689%
11.38 | S01655 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75 MM - 50 MM | UND | 2 | 8.89 | 17.78 | 0.0007311%
11.39 | 89451 | TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 75 MM 3" | M | 6 | 22.17 | 133.02 | 0.00547%
11.40 | 89448 | TUBO RÍGIDO C/ PONTA E BOLSA SOLDÁVEL 40 MM | M | 0.81 | 8.48 | 6.8688 | 0.0002825%
11.41 | 89512 | TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 100 MM 4" | M | 42.11 | 37.91 | 1596.3901 | 0.06565%
11.42 | 89580 | TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 150 MM 6" | M | 22.95 | 42.56 | 976.752 | 0.04017%
11.43 | 89508 | TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 40 MM | M | 80.47 | 12.17 | 979.3199 | 0.04027%
11.44 | 89509 | TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 50 MM 2" | M | 35.33 | 16.68 | 589.3044 | 0.02423%
11.45 | 89511 | TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 75 MM 3" | M | 2.17 | 24.83 | 53.8811 | 0.002216%
11.46 | S01609 | TÊ 45 40 MM | UND | 4 | 6.94 | 27.76 | 0.001142%
11.47 | S01609 | TÊ 90 40 MM | UND | 12 | 6.94 | 83.28 | 0.003425%
11.48 | S01590 | TÊ SANITÁRIO 100 MM - 100 MM | UND | 3 | 28.66 | 85.98 | 0.003536%
11.49 | S01588 | TÊ SANITÁRIO 100 MM - 50 MM | UND | 2 | 27.63 | 55.26 | 0.002272%
11.50 | S01658 | TÊ SANITÁRIO 50 MM - 50 MM | UND | 5 | 13.76 | 68.8 | 0.002829%
11.51 | S01586 | TÊ SANITÁRIO 75 MM - 50 MM | UND | 1 | 21.7 | 21.7 | 0.0008923%
11.52 | S01560 | TÊ SANITÁRIO 75 MM - 75 MM | UND | 1 | 20.94 | 20.94 | 0.0008611%
11.53 | S10523 | COTOVELO BOLSA X BOLSA C/ ROSCA INTERNA 15 MM X1/2" | UND | 1 | 16.56 | 16.56 | 0.000681%
11.54 | 89986 | REGISTRO BRUTO DE GAVETA INDUSTRIAL 1/2" | UND | 2 | 60.99 | 121.98 | 0.005016%
11.55 | 73870/001 | REGISTRO DE ESFERA 1/2" | UND | 1 | 53.37 | 53.37 | 0.002195%
11.56 | 89352 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1/2" | UND | 20 | 29.69 | 593.8 | 0.02442%
11.57 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 3/4" | UND | 1 | 30.92 | 30.92 | 0.001271%
11.58 | 89349 | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA 1/2" | UND | 4 | 23.12 | 92.48 | 0.003803%
11.59 | 94489 | REGISTRO ESFERA BORBOLETA BRUTO PVC 1/2" | UND | 1 | 15.43 | 15.43 | 0.0006345%
11.60 | S01216 | TUBO 1/2" | M | 0.23 | 9.1 | 2.093 | 8.607e-05%
11.61 | S01223 | ADAPTADOR SOLDÁVEL FIXO COM FLANGE P/ CAIXA D'ÁGUA 25 MM - 3/4" | UND | 1 | 13.18 | 13.18 | 0.000542%
11.62 | S01071 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 25 MM - 20 MM | UND | 4 | 3.05 | 12.2 | 0.0005017%
11.63 | S01093 | CAP SOLD. 20MM | UND | 2 | 2.03 | 4.06 | 0.000167%
11.64 | S01102 | CRUZETA SOLDÁVEL 25 MM | UND | 1 | 11.33 | 11.33 | 0.0004659%
11.65 | 89405 | JOELHO 45 SOLDÁVEL 20 MM | UND | 1 | 3.8 | 3.8 | 0.0001563%
11.66 | 89358 | JOELHO 90 SOLDÁVEL 20 MM | UND | 44 | 5.48 | 241.12 | 0.009915%
11.67 | S01144 | JOELHO DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL 32 MM - 25 MM | UND | 1 | 7.18 | 7.18 | 0.0002953%
11.68 | S01159 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 32 MM - 25 MM | UND | 1 | 4.77 | 4.77 | 0.0001961%
11.69 | S01149 | LUVA SOLDÁVEL 20 MM | UND | 11 | 2.88 | 31.68 | 0.001303%
11.70 | S01027 | TUBO PVC SOLDÁVEL 20 MM | M | 151.42 | 7.34 | 1111.4228 | 0.0457%
11.71 | S01028 | TUBO PVC SOLDÁVEL 25 MM | M | 9.57 | 8.66 | 82.8762 | 0.003408%
11.72 | S01167 | TÊ 90 SOLDÁVEL 20 MM | UND | 25 | 5.84 | 146 | 0.006004%
11.73 | S01176 | TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL 25 MM - 20 MM | UND | 5 | 7.45 | 37.25 | 0.001532%
11.74 | S01190 | UNIÃO SOLDÁVEL 20 MM | UND | 1 | 6.17 | 6.17 | 0.0002537%
11.75 | S04964 | JOELHO 90 SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 20 MM - 1/2" | UND | 28 | 9.33 | 261.24 | 0.01074%
11.76 | S00479 | JOELHO DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM - 1/2" | UND | 1 | 8.92 | 8.92 | 0.0003668%
11.77 | S10041 | CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA E BACIA EM AÇO INOX, DA MARCA ADAMO, REF. 01486 OU SIMILAR | UND | 2 | 1374.38 | 2748.76 | 0.113%
11.78 | 72289 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UND | 5 | 325.92 | 1629.6 | 0.06701%
11.79 | 89422 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20M M X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 47 | 3.01 | 141.47 | 0.005817%
11.80 | 89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 1 | 3.62 | 3.62 | 0.0001489%
11.81 | 89401 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 20 (1/2") | M | 1.1 | 5.29 | 5.819 | 0.0002393%
11.82 | 89421 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM | UND | 1 | 6.64 | 6.64 | 0.000273%
11.83 | 83645 | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP | UND | 1 | 1356.07 | 1356.07 | 0.05576%
11.84 | S03682 | TORNEIRA DE JARDIM 20 MM X 1/2" | UND | 1 | 53 | 53 | 0.002179%
11.85 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 1 | 6.52 | 6.52 | 0.0002681%
11.86 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 3 | 4.94 | 14.82 | 0.0006094%
11.87 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 1.26 | 6.48 | 8.1648 | 0.0003357%
11.88 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 3 | 4.38 | 13.14 | 0.0005403%
11.89 | 89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 2 | 7.34 | 14.68 | 0.0006037%
11.90 | S01656 | REDUÇÃO EXCENTRICA PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 100 X 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 1 | 12.04 | 12.04 | 0.0004951%
11.91 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 4 | 16.76 | 67.04 | 0.002757%
11.92 | S01619 | CURVA 45 LONGA 50 MM | UND | 2 | 9.35 | 18.7 | 0.000769%
11.93 | S01625 | JOELHO 45 50 MM | UND | 3 | 6.67 | 20.01 | 0.0008228%
11.94 | 89731 | JOELHO 90 50 MM | UND | 7 | 7.57 | 52.99 | 0.002179%
11.95 | 89545 | LUVA SIMPLES 50 MM | UND | 2 | 9.82 | 19.64 | 0.0008076%
11.96 | 89599 | LUVA SIMPLES 75 MM | UND | 1 | 13.39 | 13.39 | 0.0005506%
11.97 | 89449 | TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 50 MM 2" | M | 13.95 | 10.49 | 146.3355 | 0.006018%
11.98 | 89451 | TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 75 MM 3" | M | 3.09 | 22.17 | 68.5053 | 0.002817%
11.99 | S01585 | TÊ SANITÁRIO 50 MM - 50 MM | UND | 6 | 13.21 | 79.26 | 0.003259%
11.100 | 89854 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 1 | 45.97 | 45.97 | 0.00189%
11.101 | 89495 | GRELHA REDONDA P/ CX SIFO E RALO SECO 100 MM | UND | 2 | 7.02 | 14.04 | 0.0005773%
11.102 | 89854 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 20 | 45.97 | 919.4 | 0.03781%
11.103 | 89698 | JUNÇÃO SIMPLES 150 MM | UND | 4 | 165.83 | 663.32 | 0.02728%
11.104 | 89677 | LUVA DUPLA 150 MM | UND | 5 | 50.05 | 250.25 | 0.01029%
11.105 | 89580 | TUBO RÍGIDO COM PONTA LISA 150 MM - 6" | M | 159.01 | 42.56 | 6767.4656 | 0.2783%
11.106 | S04762 | TÊ SANITÁRIO 150 MM | UND | 3 | 114.69 | 344.07 | 0.01415%
11.107 | 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P | UND | 16 | 7.02 | 112.32 | 0.004619%
12 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 191403.1287 | 7.871%
12.1 |  | LUMINÁRIAS |  |  |  | 0 | 0% |  | 20W POR M2 | 8367 | 130.7344
12.1.1 | S10765 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 31 LEDS C/ AUTONOMIA DE 1 HORA | UND | 10 | 35.97 | 359.7 | 0.01479%
12.1.2 | S07642 | ARANDELA DE USO EXTERNO EM ALUMÍNIO PINTADO, COM DIFUSOR EM VIDRO LEITOSO, REF. F 5124, DA LUSTRES PROJETO OU SIMILAR | UND | 2 | 180.56 | 361.12 | 0.01485% |  | 36
12.1.3 | S07329 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TCS020232CIRL, DA PHILIPS, INCLUSIVE REATOR E LÂMPADA | UND | 76 | 292.36 | 22219.36 | 0.9137%
12.1.4 | S07327 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CI00, DA PHILIPS, COMPLETA | UND | 9 | 215.6 | 1940.4 | 0.07979%
12.1.5 | S08013 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO FORRO, REF.CE-2495, TECNOLUX OU SIMILAR, C/ LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26W | UND | 2 | 115.88 | 231.76 | 0.00953%
12.2 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES |  |  |  | 0 | 0%
12.2.1 | 72309 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6 | 21.86 | 131.16 | 0.005393%
12.2.2 | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS | M | 6 | 1.99 | 11.94 | 0.000491%
12.2.3 | COMPOSIÇÃO | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 386 | 16.6727 | 6435.6661 | 0.2646%
12.2.4 | S10433 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15KV - 400A, COM PORTA FUSIVEL HH INCORPORADO | UND | 1 | 2121.86 | 2121.86 | 0.08725%
12.3 |  | CABOS / FIAÇÃO |  |  |  | 0 | 0%
12.3.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2437.7 | 2.53 | 6167.381 | 0.2536%
12.3.2 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 76.6 | 3.52 | 269.632 | 0.01109%
12.3.3 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 325.4 | 5.07 | 1649.778 | 0.06784%
12.3.4 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 72 | 8.14 | 586.08 | 0.0241%
12.3.5 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 | 15.37 | 2305.5 | 0.09481%
12.3.6 | 92983 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 115.8 | 12.71 | 1471.818 | 0.06052%
12.3.7 | 92985 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120 | 16.44 | 1972.8 | 0.08112%
12.3.8 | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 100 | 24.82 | 2482 | 0.1021%
12.3.9 | I00000873 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 20/35KV 50MM2 TP EPROTENAX FX3 PIRELLI OU EQUIVALENTE | M | 750 | 120.72 | 90540 | 3.723%
12.3.10 | I00000875 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 20/35KV 95MM2 TP EPROTENAX FX3 PIRELLI OU EQUIVALENTE | M | 50 | 167.38 | 8369 | 0.3441%
12.3.11 | S10291 | MUFLA PARA CABO | UND | 8 | 699.29 | 5594.32 | 0.23%
12.4 |  | INTERRUPTOR/ TOMADAS |  |  |  | 0 | 0%
12.4.1 | COMPOSIÇÃO | TOMADA 2P+T DUPLA 20A LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 73 | 37.3624 | 2727.4552 | 0.1122%
12.4.2 | 73861/002 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 4 | 13.03 | 52.12 | 0.002143%
12.4.3 | COMPOSIÇÃO | INTERRUPTOR 2 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 29 | 36.1624 | 1048.7096 | 0.04312% |  | 0
12.5 |  | ELETROCALHAS |  |  |  | 0 | 0%
12.5.1 | S08684 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | M | 5.4 | 21.27 | 114.858 | 0.004723%
12.5.2 | S00762 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | M | 33.82 | 22.59 | 763.9938 | 0.03142%
12.5.3 | S00765 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) | M | 187.9 | 9.8667 | 1853.9467 | 0.07624%
12.5.4 | S08685 | SUPORTE VERTICAL | UND | 103 | 7.76 | 799.28 | 0.03287%
12.5.5 | SS09524 | TALA PLANA PERFURADA | UND | 122 | 6.27 | 764.94 | 0.03146%
12.5.6 | S08221 | CRUZETA | UND | 1 | 24.34 | 24.34 | 0.001001%
12.5.7 | S07877 | CURVA | UND | 8 | 14.89 | 119.12 | 0.004898%
12.5.8 | S007384 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) | M | 227.12 | 16.67 | 3786.0904 | 0.1557%
12.6 |  | QUADROS E PAINÉIS |  |  |  | 0 | 0%
12.6.1 | I08097 | QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPOXI A PÓ NA COR BEGEL, FECHO TIPO FENDA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM | UND | 4 | 3158.55 | 12634.2 | 0.5195%
12.7 |  | MONTAGEM DA PFU-4 |  |  |  | 0 | 0%
12.7.1 | 88265 | ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220 | 24.37 | 5361.4 | 0.2205%
12.7.2 | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 110 | 28.14 | 3095.4 | 0.1273%
12.7.3 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220 | 13.8 | 3036 | 0.1248%
13 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  | 12360.18 | 0.5083%
13.1 | S00824 | PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/SUPORTE E CONECTORES P/CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 3MX2 E BASE | UND | 1 | 659.2 | 659.2 | 0.02711% | 568.97
13.2 | 72315 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UND | 30 | 25.12 | 753.6 | 0.03099%
13.3 | S09051 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO | UND | 1 | 227.2 | 227.2 | 0.009343% | 193.36
13.4 | S10426 | FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO 150 MM² | UND | 20 | 31 | 620 | 0.0255% |  | FAZER COMPOSIÇÃO
13.5 | 68069 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | UND | 20 | 48.42 | 968.4 | 0.03982% | 30.23
13.6 | CIGAME.COM.BR | CAIXA DE INSPEÇÃO DE PVC PARA ATERRAMENTO 300MM - SEM TAMPA / PRT957 | UND | 10 | 21.86 | 218.6 | 0.008989%
13.7 | LOJAELETRICA.COM.BR | TAMPA FERRO FUNDIDO 5KG ARTICULADO REFORÇADO 300MM TEL536 | UND | 10 | 56.63 | 566.3 | 0.02329%
13.8 | S09048 | CONECTOR DE MEDIÇÃO REF.:TEL-560 - FORNECIMENTO | UND | 10 | 23.76 | 237.6 | 0.00977% | 21.06
13.9 | 72253 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 200 | 20.59 | 4118 | 0.1693%
13.10 | 72254 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 104 | 29.27 | 3044.08 | 0.1252%
13.11 | FG.COM.BR | BISNAGA DE SIKAFLEX 300G | UND | 1 | 48.9 | 48.9 | 0.002011%
13.12 | I000011855 | CONECTOR SPLIT BOLT P/ CABOS ATÉ 70 MM2 | UND | 30 | 9.44 | 283.2 | 0.01165%
13.13 | I00007572 | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO | UND | 20 | 7.77 | 155.4 | 0.00639%
13.14 | 72272 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 10 | 11.23 | 112.3 | 0.004618%
13.15 | I00007572 | SUPORTE GUIA ISOLADOR REFORÇADO H=200MM COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA QUINAS 5/16" | UND | 20 | 6.82 | 136.4 | 0.005609%
13.16 | 72308 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 10 | 21.1 | 211 | 0.008677%
14 |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO/ CFTV |  |  |  | 8699.1321 | 0.3577%
14.1 |  | CABOS / FIAÇÃO |  |  |  | 0 | 0%
14.1.1 | S07138 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 | M | 185 | 6.34 | 1172.9 | 0.04823%
14.1.2 | S06640 | PATCH CABLE CAT 6 2,5M | UND | 4 | 34.45 | 137.8 | 0.005667%
14.1.3 | S06639 | PATCH CABLE CAT 6 1,5M | UND | 4 | 27.65 | 110.6 | 0.004548%
14.1.4 | 73690 | CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 100 | 7.04 | 704 | 0.02895%
14.2 |  | CAIXAS / ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0%
14.2.1 | 73749/002 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M | UND | 2 | 308.19 | 616.38 | 0.02535%
14.2.2 | 93358 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | M3 | 0.2782 | 52.19 | 14.5193 | 0.0005971%
14.2.3 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTAL M CR 13,69 | M | 14 | 13.65 | 191.1 | 0.007858%
14.2.4 | 55835 | REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | M3 | 0.1 | 46.17 | 4.617 | 0.0001899%
14.2.5 | 92870 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA | UND | 1 | 22.66 | 22.66 | 0.0009318%
14.2.6 | 84796 | TAMPAO FOFO P/ CAIXA R2 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 493.43 | 986.86 | 0.04058%
14.2.7 | S11229 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH PANEL COM 24 PORTAS CAT.6 | UND | 1 | 547.85 | 547.85 | 0.02253%
14.2.8 | S11227 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19 X 36U X 600MM INCLUSIVE KIT DE VENTILAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO | UND | 1 | 2049.65 | 2049.65 | 0.08428%
14.2.9 | ATERA | GUIA DE CABOS PARA RACK DE 19" | UND | 1 | 31 | 31 | 0.001275%
14.2.10 | ATERA | RÉGUA PDU 8 TOMADAS NILKO NK030908-A001, 16A P/ RACK 19 | UND | 1 | 144.21 | 144.21 | 0.00593%
14.2.11 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL FURUKAWA 50 PORTAS FISAFLEX CAT.3 OU SIMILAR | UND | 1 | 648.3 | 648.3 | 0.02666%
14.3 |  | TOMADAS, ELETROCALHAS E ELETRODUTOS |  |  |  | 0 | 0%
14.3.1 | COMPOSIÇÃO | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5 | 36.864 | 184.32 | 0.00758%
14.3.2 | S08684 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | M | 6 | 21.27 | 127.62 | 0.005248%
14.3.3 | S00765 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) | M | 26 | 9.8667 | 256.5333 | 0.01055%
14.3.4 | S07384 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO | M | 32 | 16.67 | 533.44 | 0.02194%
14.3.5 | COMPOSIÇÃO | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 12 | 16.6727 | 200.0725 | 0.008227%
14.3.6 | CEC.COM.BR | CURVA 90º ELETRODUTO CONDULETE TOP 3/4 | M | 3 | 4.9 | 14.7 | 0.0006045%
15 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 78767.5737 | 3.239% |  |  | VERGAS
15.1 |  | PORTAS |  |  |  |  | 0%
15.1.1 | 91341 | P1- PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 0,70X2,10M INCLUSIVE GUARNIÇÕES | UND | 2 | 539.5341 | 1079.0682 | 0.04437% |  |  | 2
15.1.2 | 91341 | P2- PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 0,80X2,10M INCLUSIVE GUARNIÇÕES | UND | 2 | 616.6104 | 1233.2208 | 0.05071% |  |  | 2
15.1.3 | S9982 | P3 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UND | 2 | 711.98 | 1423.96 | 0.05856% |  |  | 2
15.1.4 | S9982 | P3B - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UND | 10 | 711.98 | 7119.8 | 0.2928% |  |  | 10
15.1.5 | TORNEIRAELETRONICA.COM.BR | PLACA DE PROTEÇÃO | UND | 10 | 173.15 | 1731.5 | 0.0712%
15.1.6 | TORNEIRAELETRONICA.COM.BR | BARRA DE APOIO EM INOX RETA 70 CM | UND | 10 | 138.77 | 1387.7 | 0.05706%
15.1.7 | S9982 | P3V - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UND | 7 | 711.98 | 4983.86 | 0.2049% |  |  | 7
15.1.8 | S01816 | VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO LISO 4MM 0,20X1,2M | UND | 7 | 43.2 | 302.4 | 0.01244%
15.1.9 | S01821 | P3AL- PORTA DE ALUMINIO E VIDRO 0,9X2,7 M | UND | 1 | 247.3497 | 247.3497 | 0.01017% |  |  | 1
15.1.10 | 72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 2.43 | 259.8 | 631.314 | 0.02596%
15.1.11 | S01885 | VIDRO TEMPERADO 10MM,LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS 0,90X2,20M | UND | 6 | 554.4 | 3326.4 | 0.1368%
15.1.12 | MADEIRAMADEIRA.COM.BR | PUXADOR EM ALUMINIO MACIÇO 2006 NOBRETAL 1000MM PAR | UND | 12 | 208.75 | 2505 | 0.103%
15.1.13 | 91341 | P3VZ- PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 0,90X2,70M INCLUSIVE GUARNIÇÕES | UND | 3 | 891.8829 | 2675.6487 | 0.11% |  |  | 3
15.1.14 | 72120 | BANDEIRA EM VIDRO TEMPERADO | M2 | 7.29 | 259.8 | 1893.942 | 0.07788%
15.1.15 | 91341 | P4VZ- PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 1,00X2,10M INCLUSIVE GUARNIÇÕES | UND | 1 | 770.763 | 770.763 | 0.03169% |  |  | 1
15.1.16 | 91341 | P5VZ- PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 1,80X2,45M INCLUSIVE GUARNIÇÕES | UND | 1 | 1618.6023 | 1618.6023 | 0.06656% |  |  | 1
15.1.17 | S09983 | P4V - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA) DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA, 1.0 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UND | 22 | 727.11 | 15996.42 | 0.6578% |  |  | 22
15.1.18 | S01816 | VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO LISO 4MM 0,20X1,2M | UND | 22 | 43.2 | 950.4 | 0.03908%
15.2 |  | JANELAS |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
15.2.1 | COTAÇÃO ALUMAR | J1- JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 1,6X2,2M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 1584 | 1584 | 0.06514% |  | 3.52 | 4.4
15.2.2 | COTAÇÃO ALUMAR | J2- JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR, DIM.: 1,05X1,05M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 25 | 496.125 | 12403.125 | 0.51% |  | 27.5625 | 52.5
15.2.3 | COTAÇÃO ALUMAR | J3- JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR, DIM.: 1,4X1,2M,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3 | 756 | 2268 | 0.09326% |  | 5.04 | 7.2
15.2.4 | COTAÇÃO ALUMAR | J4- JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR DIM.: 1,0X1,2M,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3 | 540 | 1620 | 0.06662% |  |  | 6
15.2.5 | 72122 | J5- JANELA DE VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM, DIM.: 4,05X0,6M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 200.3049 | 200.3049 | 0.008237% |  |  | 8.6 | 2.7
15.2.6 | 72122 | J6- JANELA DE DE VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM, DIM.: 2,50X0,6M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 123.645 | 123.645 | 0.005084% |  |  | 5.6 | 1.1
15.2.7 | 72118 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 36.1225 | 162.45 | 5868.1001 | 0.2413% |  | 36.1225 | 135.3 | 3.8
15.3 |  | ELEMENTOS DE FECHAMENTO |  |  |  | 0 | 0%
15.3.1 | S01885 | VT1- PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, DIM.: 0,8X2,2M, FIXADO EM MOLDURA DE PERFIL "U" EM ALUMÍNIO, COMPLETO, EXCLUSIVE FOLHAS DE PORTAS. | UND | 2 | 492.8 | 985.6 | 0.04053%
15.3.2 | S01885 | VT2- PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, DIM.: 1,1X2,2M, FIXADO EM MOLDURA DE PERFIL "U" EM ALUMÍNIO, COMPLETO, EXCLUSIVE FOLHAS DE PORTAS. | UND | 2 | 677.6 | 1355.2 | 0.05573%
15.4 |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0%
15.4.1 | COBEQUI.COM.BR | FITA ADESIVA AMARELO PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO OU VIDRO 4,8CM X 30MT ¦ CÓD: 001337 | UND | 5 | 17.89 | 89.45 | 0.003678%
15.4.2 | 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR | M2 | 20 | 19.8 | 396 | 0.01628%
15.4.3 | S01989 | PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM | M | 41.6 | 48 | 1996.8 | 0.08211%
16 |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 74217.4464 | 3.052%
16.1 | S07289 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU. | M | 120 | 121.77 | 14612.4 | 0.6009%
16.2 | S04467 | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT | UND | 16 | 450 | 7200 | 0.2961%
16.3 | NOVAEXAUSTORES.COM.BR | GRELHA PARA EXAUSTÃO/VENTILAÇÃO SICFLUX, MODELO RVA 150 | UND | 23 | 55 | 1265 | 0.05202%
16.4 | NOVAEXAUSTORES.COM.BR | CAIXA DE EXAUSTÃO OTAM GVS 15/11 OU SIMILAR | UND | 2 | 5756 | 11512 | 0.4734%
16.5 | NOVAEXAUSTORES.COM.BR | CAIXA DE VENTILAÇÃO OTAM MODELO GVS 7/7 OU SIMILAR | UND | 2 | 4125 | 8250 | 0.3393%
16.6 | NOVAEXAUSTORES.COM.BR | CONEXÕES EM CHAPA GALVANIZADA | UND | 25 | 165 | 4125 | 0.1696%
16.8 | NOVAEXAUSTORES.COM.BR | DAMPER DE SOBRE PRESSÃO TROX, MODELO KU-L | UND | 4 | 100 | 400 | 0.01645%
16.9 | 83637 | CAIXA PLENUM DE EXAUSTÃO, EM CHAPA GALVANIZADA 1900X600X600 MM | UND | 1 | 336.1176 | 336.1176 | 0.01382%
16.10 | 83637 | CAIXA PLENUM DE VENTILACÃO, EM CHAPA GALVANIZADA 2200X600X600 MM | UND | 1 | 389.1888 | 389.1888 | 0.016%
16.12 | NOVAEXAUSTORES.COM.BR | LONA FLEXIVEL | UND | 4 | 23 | 92 | 0.003783%
16.14 | NOVAEXAUSTORES.COM.BR | DUTO RÍGIDO CILÍNDRICO EM CHAPA GALVANIZADA 250MM | M | 105.224 | 135 | 14205.24 | 0.5841%
16.17 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | M | 10 | 10.01 | 100.1 | 0.004116%
16.20 | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 440 | 13.93 | 6129.2 | 0.252%
16.21 | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220 | 25.46 | 5601.2 | 0.2303%
17 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 10166.1675 | 0.418%
17.1 | S04264 | CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2 | M | 12 | 81.81 | 981.72 | 0.04037%
17.2 | 73631 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M2 | 10 | 303.01 | 3030.1 | 0.1246%
17.3 | 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 10 | 21.91 | 219.1 | 0.00901%
17.4 | PLACASONLINE | PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE SETORES EM ALUMÍNIO 0,8MM 25X0,5CM COM FITA DUPLA FACE NO VERSO | UND | 20 | 11.4 | 228 | 0.009376%
17.5 | SINALIZESHOP | PLACA SANITÁRIO MASCULINO/FEMININO EM ALUMÍNIO 15X15CM BRAILE C/02 PEÇAS | UND | 2 | 29 | 58 | 0.002385%
17.6 | SINALIZESHOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE ANTI-CHAMA CERTIFICADA PARA FIXAÇÃO NO TETO 30X60CM | UND | 4 | 79 | 316 | 0.01299%
17.7 | SUPERPLACAS | FITA ANTIDERRAPANTE AMARELA 30 M | UND | 1 | 135 | 135 | 0.005551%
17.8 | S01511 | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721 | UND | 23 | 123.05 | 2830.15 | 0.1164%
17.9 | AEROEXTINTORES.COM.BR | ADESIVO DEMARCAÇÃO PARA EXINTOR 100X100CM | UND | 23 | 87.5 | 2012.5 | 0.08276%
17.8 | S10832 | AS BUILT | M2 | 418.35 | 0.85 | 355.5975 | 0.01462%
18 |  | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 10679.1132 | 0.4391%
18.1 | S11358 | REMOÇÃO DE TAPUME | M2 | 320 | 7.46 | 2387.2 | 0.09817%
18.2 | 85334 | REMOÇÃO DE PLACA DE OBRA | M2 | 7.48 | 13.19 | 98.6612 | 0.004057%
18.3 | S08328 | REMOÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA | M2 | 131.45 | 3.76 | 494.252 | 0.02032%
18.4 | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG | H | 40 | 104.77 | 4190.8 | 0.1723%
18.5 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA SERVIÇOS GERAIS (DUAS PESSOAS) | H | 80 | 13.19 | 1055.2 | 0.04339%
18.6 | 88036 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS | M3 | 20 | 22.88 | 457.6 | 0.01882%
18.7 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 20 | 18.48 | 369.6 | 0.0152%
18.8 | 95302 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | M3XKM | 200 | 1.16 | 232 | 0.00954%
18.9 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 690 | 2.02 | 1393.8 | 0.05732%
[5 empty] | SUBTOTAL I: | 1582848.6549 | 65.09% | 1582848.6549
|  |  |  | L.D.I.: | 25% | 395735.9309 | 16.27%
19 |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0%
19.1 | CENTRALTEC.COM.BR | SPLIT INVERTER LIBERO E+ LG 9000 BTU'S SELO PROCEL A COM SERPENTINA DE COBRE OU SIMILAR | UND | 4 | 1857 | 7428 | 0.3055%
19.2 | I12394S | TRANSFORMADOR A SECO, TRIFÁSICO, CLASSE DE ISOLAMENTO 15KV - POTÊNCIA 300 KVA - DERIVAÇÕES PRIMÁRIAS 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4; TENSÃO SECUNDÁRIA 220/127V-380V/220V OU 440V/254V; LIGAÇÃO ESTRELA; GRUPO DE LIGAÇÃO DYN1 | UND | 1 | 25526 | 25526 | 1.05%
19.3 | COTAÇÃO | SUBESTAÇÃO MONOBLOCO MODELO PFU-4 + ACESSÓRIOS + QGBT + FRETE | UND | 1 | 326540 | 326540 | 13.43%
19.4 | CENTRALTEC.COM.BR | SPLIT ART COOL INVERTER 12000 BTU'S SELO PROCEL A COM SERPENTINA DE COBRE OU SIMILAR | UND | 12 | 2602 | 31224 | 1.284%
[5 empty] | SUBTOTAL II: | 390718 | 16.07%
|  |  |  | L.D.I.: | 16% | 62515.2652 | 2.571%
[5 empty] | TOTAL: | 2431817.851 | 100%
5812.8788

## RESUMO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUMAI |  |  |  | ATUALIZAÇÃO: | 2026-07-29 15:31
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
Construção do Biotério do C.A.T. |  |  | DEZEMBRO/2016
Endereço: |  |  | Área (m²):
Campus Universitário Anísio Teixeira - Vitória da Conquista - Bahia |  |  | 418.35
ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | % |  | OBSERVAÇÕES:
SEQ. | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | 14.06.2016 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 120031.7493 | 4.936%
0%
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 426777.4574 | 17.55%
[6 empty] | 0 | 0%
3 |  | INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES |  |  |  | 116300.4491 | 4.782%
0%
4 |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 164857.4103 | 6.779%
0%
5 |  | COBERTURA |  |  |  | 74291.9461 | 3.055%
0%
6 |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 37567.0232 | 1.545%
0%
7 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 92412.6134 | 3.8%
0%
8 |  | FORROS E TETOS |  |  |  | 8539.0322 | 0.3511%
0%
9 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 54491.6886 | 2.241%
10 |  | PINTURA |  |  |  | 27105.0359 | 1.115%
[6 empty] | 0 | 0%
11 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 74181.5077 | 3.05%
0%
12 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 191403.1287 | 7.871%
0%
13 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  | 12360.18 | 0.5083%
0%
14 |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO/ CFTV |  |  |  | 8699.1321 | 0.3577%
[6 empty] | 0 | 0%
15 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 78767.5737 | 3.239%
0%
16 |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 74217.4464 | 3.052%
[6 empty] | 0 | 0%
17 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 10166.1675 | 0.418%
0%
18 |  | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 10679.1132 | 0.4391%
0%
[5 empty] | SUBTOTAL I: | 1582848.6549 | 65.09%
|  |  |  | L.D.I.: | 25% | 395735.9309 | 16.27%
19 |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | SUBTOTAL II: | 390718 | 16.07%
|  |  |  | L.D.I.: | 16% | 62515.2652 | 2.571%
[5 empty] | TOTAL: | 2431817.851 | 100% | 0
|  |  |  | CUSTO POR METRO QUADRADO: | 5812.8788

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUMAI
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS
Obra: |  |  |  | Data:
Construção do Biotério do C.A.T. |  |  |  | DEZEMBRO/2016
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses): | [20 empty] | 720
Campus Universitário Anísio Teixeira - Vitória da Conquista - Bahia |  |  |  | 418.35 |  | 2431817.851 |  |  | 5812.8788 |  |  |  | 12 | [16 empty] | l.d.i.: | 25%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [29 empty] | l.d.i.: | 16%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | L.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ L.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias |  | 270 Dias |  | 300 Dias |  | 330 Dias |  | 360 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | 120031.7493 | 6.17% | 30009.7397 | 150041.489 | 60% | 90024.8934 | 40% | 60016.5956 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 30 | 133947.189 | 5.508%
3 | INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES | 116300.4491 | 5.978% | 29076.8586 | 145377.3077 | 10% | 14537.7308 | 40% | 58150.9231 | 40% | 58150.9231 | 10% | 14537.7308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 60 | 100891.3009 | 12.82%
4 | SUPERESTRUTURA | 164857.4103 | 8.474% | 41216.828 | 206074.2383 |  | 0 | 10% | 20607.4238 | 10% | 20607.4238 | 40% | 82429.6953 | 40% | 82429.6953 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 90 | 140733.9959 | 16.97%
5 | COBERTURA | 74291.9461 | 3.819% | 18574.102 | 92866.0481 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 9286.6048 | 10% | 9286.6048 | 40% | 37146.4193 | 40% | 37146.4193 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 120 | 85626.7108 | 22.56%
6 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 37567.0232 | 1.931% | 9392.3199 | 46959.3431 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 9391.8686 | 50% | 23479.6715 | 30% | 14087.8029 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 150 | 129907.4306 | 28.35%
7 | REVESTIMENTOS | 92412.6134 | 4.75% | 23104.541 | 115517.1544 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 11551.7154 | 20% | 23103.4309 | 30% | 34655.1463 | 40% | 46206.8618 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 180 | 284618.9924 | 31.87%
8 | FORROS E TETOS | 8539.0322 | 0.4389% | 2134.8863 | 10673.9185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 10673.9185 |  | 0 |  | 100% | 210 | 324635.0908 | 37.21%
9 | PAVIMENTAÇÃO | 54491.6886 | 2.801% | 13623.7404 | 68115.429 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 13623.0858 | 20% | 13623.0858 | 20% | 13623.0858 | 40% | 27246.1716 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 240 | 318686.7043 | 48.92%
10 | PINTURA | 27105.0359 | 1.393% | 6776.666 | 33881.7019 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 3388.1702 | 10% | 3388.1702 | 20% | 6776.3404 | 30% | 10164.5106 | 30% | 10164.5106 |  | 100% | 270 | 301797.583 | 62.27%
11 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 74181.5077 | 3.813% | 18546.4908 | 92727.9985 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 4636.3999 | 5% | 4636.3999 | 5% | 4636.3999 | 10% | 9272.7998 | 15% | 13909.1998 | 20% | 18545.5997 | 20% | 18545.5997 | 20% | 18545.5997 |  | 100% | 300 | 318686.7043 | 75.37%
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 191403.1287 | 9.839% | 47853.6562 | 239256.7849 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 11962.8392 | 5% | 11962.8392 | 5% | 11962.8392 | 10% | 23925.6785 | 15% | 35888.5177 | 20% | 47851.357 | 20% | 47851.357 | 20% | 47851.357 |  | 100% | 330 | 301797.583 | 87.78%
13 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 12360.18 | 0.6353% | 3090.2306 | 15450.4106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 1545.0411 | 10% | 1545.0411 | 10% | 1545.0411 | 30% | 4635.1232 | 40% | 6180.1642 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 360 | 297084.9564 | 100%
14 | CABEAMENTO ESTRUTURADO/ CFTV | 8699.1321 | 0.4472% | 2174.9136 | 10874.0458 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 1087.4046 | 30% | 3262.2137 | 30% | 3262.2137 | 30% | 3262.2137 |  | 100%
15 | ESQUADRIAS | 78767.5737 | 4.049% | 19693.0762 | 98460.6499 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 9846.065 | 30% | 29538.195 | 30% | 29538.195 | 30% | 29538.195 |  | 100%
16 | CLIMATIZAÇÃO | 74217.4464 | 3.815% | 18555.476 | 92772.9224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 18554.5845 | 20% | 18554.5845 | 20% | 18554.5845 | 20% | 18554.5845 | 20% | 18554.5845 |  | 100%
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 10166.1675 | 0.5226% | 2541.6945 | 12707.862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 6353.931 | 50% | 6353.931 |  | 0 |  | 100%
18 | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO | 10679.1132 | 0.5489% | 2669.9387 | 13349.0519 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 13349.0519 |  | 100%
19 | EQUIPAMENTOS | 390718 | 18.64% | 62515.2652 | 453233.2652 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 90646.653 | 20% | 90646.653 | 20% | 90646.653 | 20% | 90646.653 | 20% | 90646.653 |  | 100%
| SUBTOTAL I (SERVIÇOS) | 1546789.1975 | 78.06% | 351550.4235 | 1898339.621 | 5.508% | 104562.6241 | 7.31% | 138774.9425 | 4.149% | 78758.3469 | 5.597% | 106254.0309 | 5.787% | 109860.5804 | 3.521% | 66842.4149 | 5.342% | 101409.0848 | 11.7% | 222180.9129 | 13.35% | 253418.5095 | 13.1% | 248775.0459 | 12.41% | 235590.963 | 12.22% | 231912.1653 |  | 100%
0%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | L.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ L.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias |  | 270 Dias |  | 300 Dias |  | 330 Dias |  | 720 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 426777.4574 | 21.94% | 106700.7726 | 533478.23 | 5.508% | 29384.5648 | 7.31% | 38999.0336 | 4.149% | 22132.954 | 5.597% | 29859.89 | 5.787% | 30873.4155 | 3.521% | 18784.2959 | 5.342% | 28498.3458 | 11.7% | 62438.0795 | 13.35% | 71216.5813 | 13.1% | 69911.6584 | 12.41% | 66206.62 | 12.22% | 65172.7911 |  | 100%
0%
| SUBTOTAL II (ADM LOCAL) | 426777.4574 | 21.94% | 106700.7726 | 533478.23 | 5.508% | 29384.5648 | 2.054% | 38999.0336 | 1.166% | 22132.954 | 1.573% | 29859.89 | 1.626% | 30873.4155 | 0.9895% | 18784.2959 | 1.501% | 28498.3458 | 3.289% | 62438.0795 | 3.752% | 71216.5813 | 3.683% | 69911.6584 | 3.488% | 66206.62 | 3.433% | 65172.7911
| TOTAL GERAL | 1973566.6549 | 100% | 458251.1962 | 2431817.851 | 5.508% | 133947.189 | 7.31% | 177773.9761 | 4.149% | 100891.3009 | 5.597% | 136113.9209 | 5.787% | 140733.9959 | 3.521% | 85626.7108 | 5.342% | 129907.4306 | 11.7% | 284618.9924 | 13.35% | 324635.0908 | 13.1% | 318686.7043 | 12.41% | 301797.583 | 12.22% | 297084.9564
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 5.508% | 133947.189 | 12.82% | 311721.165 | 16.97% | 412612.4659 | 22.56% | 548726.3868 | 28.35% | 689460.3827 | 31.87% | 775087.0936 | 37.21% | 904994.5242 | 48.92% | 1189613.5166 | 62.27% | 1514248.6073 | 75.37% | 1832935.3116 | 87.78% | 2134732.8947 | 100% | 2431817.851 |  | 0
0
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUMAI
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS
Obra: |  |  |  | Data:
Construção do Biotério do C.A.T. |  |  |  | DEZEMBRO/2016
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses):
Campus Universitário Anísio Teixeira - Vitória da Conquista - Bahia |  |  |  | 418.35 |  | 2431817.851 |  |  | 5812.8788 |  |  |  | 12
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUMAI
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS
Obra: |  |  |  | Data:
Construção do Biotério do C.A.T. |  |  |  | DEZEMBRO/2016
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses):
Campus Universitário Anísio Teixeira - Vitória da Conquista - Bahia |  |  |  | 418.35 |  | 2431817.851 |  |  | 5812.8788 |  |  |  | 12

## COMPOSIÇÕES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SINAPI)
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.8
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.8
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.6
|  | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.28
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.53
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.19
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.48
|  | 88284 | MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.78
|  | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80.36
|  | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 99.92
|  | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.22
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.3
|  | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.48
|  | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.49
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.19
|  | 88237 | EPI | H | 0.75
|  | 88236 | FERRAMENTAS | H | 0.43
|  | INS 37370 | ALIMENTAÇÃO | H | 1.84
|  | INS 37371 | TRANSPORTE | H | 0.54
|  | INS 37372 | EXAMES | H | 0.3
|  | INS 37373 | SEGURO | H | 0.07
|  | INS 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA | MÊS | 347.39
|  | INS 40864 | SEGURO - MENSALISTA | MÊS | 12.97
|  | INS 40863 | EXAMES - MENSALISTA | MÊS | 56.87
|  | INS 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA | MÊS | 101.79
|  | FAPEX | VALE ALIMENTAÇÃO | H | 2.2616
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3.2.4 |  | 92733 | VIGIA NOTURNO | M3 | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 95388 | CURSO DE CAPACITAÇÃO (VIGIA NOTURNO) - HORISTA | H | 220 | 0.09 | 19.8
| INSUMO | 40862 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 | 347.39 | 347.39
| INSUMO | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 | 101.79 | 101.79
| INSUMO | 37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 | 56.87 | 56.87
| INSUMO | 37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 | 12.97 | 12.97
| INSUMO | CONVENÇÃO | VIGIA | MÊS | 1 | 959.45 | 959.45
| INSUMO | CONVENÇÃO | ADICIONAL NOTURNO (40%) | MÊS | 1 | 383.78 | 383.78
| INSUMO | SINAPI | ENCARGOS | MÊS | 1 | 1000.1691 | 1000.1691
[6 empty] | total: | 2882.2191
SUPERESTRUTURA
4.2.10 |  | 92733 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.212 | 19.48 | 4.1298
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.849 | 19.6 | 16.6404
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.833 | 13.19 | 37.3673
| COMPOSICAO | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.106 | 1.76 | 0.18656
| COMPOSICAO | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.106 | 1.02 | 0.10812
| INSUMO | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.103 | 323.05 | 356.3241
[6 empty] | total: | 414.7563
FORROS E TETOS
#REF! | PINT | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.672 | 19.49 | 13.0973
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.247 | 13.19 | 3.2579
| INSUMO | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0.06 | 0.49 | 0.0294
| INSUMO | 4052 | MASSA ACRILICA | 18L | 0.0489 | 88.49 | 4.3272
[6 empty] | total: | 20.7118
8.2 | PINT | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM SUVINIL GESSO OU SIMILAR EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 19.49 | 3.3133
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.062 | 13.19 | 0.81778
| COTAÇÃO | TINTASMC.COM.BR | TINTA SUVINIL GESSO OU SIMILAR | L | 0.33 | 13.7222 | 4.5283
[6 empty] | total: | 8.6594
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
#REF! | INEL | 91873 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO 4", TIPO PESADO -FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 13.8 | 6.9
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 19.8 | 9.9
| INSUMO | 21132 | ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT PESADO PAREDE 2,25MM - 4" NBR 13057 | M | 1.05 | 30.31 | 31.8255
[6 empty] | total: | 48.6255
12.2.3 | INEL | 91873 | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 13.8 | 3.0498
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 19.8 | 4.3758
| COTAÇÃO | LOJAELETRICA | ABRAÇADEIRA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" | UND | 1 | 2.32 | 2.32
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.16 | 0.32
| COTAÇÃO | LEROYMERLIN | ELETRODUTO CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" | M | 1.017 | 6.4967 | 6.6071
[6 empty] | total: | 16.6727
12.4.1 | INEL | 91873 | TOMADA 2P+T DUPLA 20A LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 13.8 | 5.6442
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 19.8 | 8.0982
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE | UND | 1 | 6.8 | 6.8
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.16 | 0.32
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 0.6 | 0.6
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | MODULO DE TOMADA 2P+T 20A | UND | 2 | 5.5 | 11
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | TAMPA CONDULETE TOP DUPLA TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 4.9 | 4.9
[6 empty] | total: | 37.3624
12.4.3 | INEL | 91873 | INTERRUPTOR 2 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 13.8 | 5.6442
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 19.8 | 8.0982
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE | UND | 1 | 6.8 | 6.8
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.16 | 0.32
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 0.6 | 0.6
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | MODULO DE INTERRUPTOR 6A 1 TELCA | UND | 2 | 4.9 | 9.8
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | TAMPA CONDULETE TOP DUPLA TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 4.9 | 4.9
[6 empty] | total: | 36.1624
#REF! | INEL | 08616/ORSE | CAIXA PADRÃO COELBA, INCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 150X110CM H=130CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 79517/001 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | M3 | 1.6672 | 26.36 | 43.9487
| COMPOSICAO | 74048/007 | LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO M2 CR 21,11 | M2 | 1.2825 | 21.1 | 27.0607
| COMPOSICAO | 89304 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM) | M2 | 5.98 | 54.35 | 325.013
| COMPOSICAO | 87873 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS | M2 | 5.98 | 3.71 | 22.1858
| COMPOSICAO | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 | M2 | 5.98 | 27.39 | 163.7922
| COMPOSICAO | 6087 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM | UND | 2 | 21.44 | 42.88
| INSUMO | FUNDICAOVESUVIO.COM.BR | TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO ARTICULADO 72CM PADRÃO COELBA | UND | 1 | 822.9 | 822.9
[6 empty] | total: | 1447.7805
CABEAMENTO ESTRUTURADO/ CFTV
14.3.1 | INEL | 91873 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 13.8 | 5.6442
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 19.8 | 8.0982
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE | UND | 1 | 6.8 | 6.8
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.16 | 0.32
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 0.6 | 0.6
| COTAÇÃO | LOJAELETRICA | PLUG RJ 45 GIGALAN CAT 6 OU SIMILAR | UND | 2 | 4.2158 | 8.4316
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | TAMPA CONDULETE TOP DUPLA RJ 45 TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 6.97 | 6.97
[6 empty] | total: | 36.864
#REF! | INEL | 11229/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 24 FIBRAS | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 13.8 | 20.7
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 19.8 | 29.7
| COTAÇÃO | ACESSEREDES | DISPOSITIVO INTERNO ÓPTICO | UND | 1 | 390 | 390
[6 empty] | total: | 440.4
14.2.11 | INEL | 11229/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL FURUKAWA 50 PORTAS FISAFLEX CAT.3 OU SIMILAR | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 13.8 | 20.7
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 19.8 | 29.7
| COTAÇÃO | DREAMSHOP | VOICE PANEL 50 PORTAS FURUKAWA FISAFLEX CAT.3 | UND | 1 | 597.9 | 597.9
[6 empty] | total: | 648.3
#REF! | INEL |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLUNA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO PARA ELÉTRICA/LÓGICA | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 13.8 | 55.2
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 19.8 | 158.4
| COTAÇÃO | ENGEDUTO | COLUNA 74 DUPLA 3,5M PISO-TETO REGULÁVEL COM 4 TOMADAS X 2 LADOS | UND | 1 | 716.5 | 716.5
[6 empty] | total: | 930.1
15.1 | INEL | 91873 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO PARA DATASHOW, COMPOSTO POR UMA TOMADA FÊMEA, TIPO VGA/RGB DE 15 PIN, INSTALADO EM CAIXA 4"x2" | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 13.8 | 5.6442
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 19.8 | 8.0982
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE | UND | 1 | 6.8 | 6.8
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.18 | 0.36
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 0.6 | 0.6
| COTAÇÃO | ELETROREDE | MÓDULO TOMADA MULTIMÍDIA HD15 FÊMEA - 663083 - NEREYA | UND | 1 | 95 | 95
[6 empty] | total: | 116.5024
COBERTURA
#REF! | INEL | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 8MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.141 | 13.19 | 1.8598
| COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.128 | 17.37 | 2.2234
| COMPOSICAO | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0018 | 287.36 | 0.51725
| COMPOSICAO | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0026 | 101.59 | 0.26413
| INSUMO | 1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 1.26 | 0.15 | 0.189
| INSUMO | 4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 1.26 | 2.31 | 2.9106
| INSUMO | 7198 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE *3,66 X 1,10* M (SEM AMIANTO) | M2 | 1.357 | 27.89 | 37.8467
[6 empty] | total: | 45.8109

## BDI OBRAS
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI
Construção do Biotério do C.A.T. |  | REVISÃO: | 04
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: | DEZEMBRO/2016
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 1% | 0.8% | 0.8% | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.23% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1.3% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
A4 | Administração Central | 5% | 3% | 4% | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 8.53%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 8%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 2.5%
|  |  | 5% | 50% | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto) | 0%
Total do Grupo C = |  | 6.15% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25% | 20.34% | 22.12% | 25%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## BDI EQUIPAMENTOS
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI
Construção do Biotério do C.A.T. |  | REVISÃO: | 04
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: | DEZEMBRO/2016
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.59% | 0.3% | 0.48% | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.8% | 0.56% | 0.85% | 0.89%
A3 | Despesas Financeiras | 1% | 0.85% | 0.85% | 1.11%
A4 | Administração Central | 4% | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Total do Grupo A = |  | 6.39%
2.00 | Benefício
B1 | LUCRO | 5% | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Total do Grupo B = |  | 5%
3.00 | Impostos
C1 | PIS / PASEP | 0.65%
C2 | COFINS | 3%
C3 | ISS | 0%
C4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto) | 0%
Total do Grupo C = |  | 3.65% | VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 16% | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SINAPI CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BAHIA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.99 | 0 | 17.99 | 0
B2 | FERIADOS | 3.97 | 0 | 3.97 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.92 | 0.69 | 0.92 | 0.69
B4 | DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO | 11.02 | 8.33 | 11.02 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.07 | 0 | 2.07 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.09
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 11.03 | 8.34 | 11.03 | 8.34
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
B | TOTAL | 47.96 | 18.09 | 47.96 | 18.09
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 7.2 | 5.44 | 7.2 | 5.44
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.13
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 3.23 | 2.44 | 3.23 | 2.44
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 5.23 | 3.96 | 5.23 | 3.96
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.61 | 0.46 | 0.61 | 0.46
C | TOTAL | 16.44 | 12.43 | 16.44 | 12.43
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 8.06 | 3.04 | 17.65 | 6.66
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.6 | 0.46 | 0.64 | 0.48
D | TOTAL | 8.66 | 3.5 | 18.29 | 7.14
| TOTAL (A+B+C+D) | 89.86 | 50.82 | 119.49 | 74.46