## PLANILHA ORÇAMENTARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUMAI
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS
Obra: |  |  | Data:
Obra de Reforma da Faculdade de Comunicação para a instalação do Centro de Estudos Avançados em Democracia Digital (CEADD) |  |  | FEVEREIRO/2016
Endereço: |  |  | Área (m²):
Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia |  |  | 529.74
ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | %
SEQ. | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | 22.10.2015 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 9506.106 | 1.268%
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 4,00X1,87M2 | M2 | 7.48 | 275.7 | 2062.236 | 0.2751%
1.2 | 7012 | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CHP | H | 40 | 85.41 | 3416.4 | 0.4557%
1.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA SERVIÇOS GERAIS (DUAS PESSOAS) | H | 80 | 13.26 | 1060.8 | 0.1415%
1.4 | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M2 | 63 | 47.09 | 2966.67 | 0.3957%
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 129004.3709 | 17.21%
2.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL RESIDENTE (4H/DIA) | MÊS | 8 | 6559.5242 | 52476.1934 | 7%
2.2 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 8 | 4342.1341 | 34737.0725 | 4.634%
2.3 | 90766 | ALMOXARIFE | MÊS | 8 | 3919.1081 | 31352.8649 | 4.182%
2.4 | 73618 | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | M2 | 160 | 7.14 | 1142.4 | 0.1524%
2.5 | 73847/004 | CONTAINER PARA SANITÁRIO COLETIVO | MÊS | 8 | 1161.98 | 9295.84 | 1.24%
3 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 53513.5366 | 7.138%
3.1 | 73899/002 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | M3 | 135.2887 | 75.49 | 10212.9464 | 1.362%
3.2 | 16/ORSE | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO | M2 | 9.9051 | 12.64 | 125.2005 | 0.0167%
3.3 | 18/ORSE | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO | M2 | 55.5539 | 6.77 | 376.0999 | 0.05017%
3.4 | 22/ORSE | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO | M2 | 45.2865 | 9.71 | 439.7319 | 0.05865%
3.5 | 73801/001 | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA | M2 | 457.2436 | 19.89 | 9094.5752 | 1.213%
3.6 | 7212/ORSE | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA | M | 238.72 | 3.75 | 895.2 | 0.1194%
3.7 | 72225 | DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS | M2 | 21.55 | 3.31 | 71.3305 | 0.009515%
3.8 | 72227 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS | M2 | 21.55 | 6.27 | 135.1185 | 0.01802%
3.9 | 85370 | DEMOLICAO MANUAL DE LAJE COM TRANSPORTE E CARGA EM CAMINHAO | M3 | 2.155 | 203.62 | 438.8011 | 0.05853%
3.10 | 12/ORSE | DEMOLIÇÃO DE FORRO | M2 | 522.7026 | 3.89 | 2033.3131 | 0.2712%
3.11 | 73616 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 6 | 196.27 | 1177.62 | 0.1571%
3.12 | 08387/ORSE | REMOÇAO DE BANCADAS EM GRANITO | M2 | 13.7 | 10.32 | 141.384 | 0.01886%
3.13 | 85333 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | UND | 7 | 11.78 | 82.46 | 0.011%
3.14 | 07215/ORSE | RETIRADA DE CHUVEIROS | UND | 1 | 10.17 | 10.17 | 0.001357%
3.15 | 09602/ORSE | RETIRADA DE PIA | UND | 6 | 10.32 | 61.92 | 0.008259%
3.16 | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO DE BALCÃO | UND | 1 | 379.36 | 379.36 | 0.0506%
3.17 | 85416 | REMOÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTORES, CÂMERAS E LUMINÁRIAS | UND | 93 | 11.05 | 1027.65 | 0.1371%
3.18 | 23/ORSE | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA | M2 | 27.27 | 8.12 | 221.4324 | 0.02954%
3.19 | 85377 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO | UND | 2 | 13.732 | 27.464 | 0.003663%
3.20 | 31/ORSE | REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA (PORTA 0,8X2,10M) | M2 | 70.56 | 7.72 | 544.7232 | 0.07266%
3.21 | 85334 | REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | M2 | 10 | 13.26 | 132.6 | 0.01769%
3.22 | 85421 | REMOÇÃO DE VIDRO | M2 | 10 | 10.86 | 108.6 | 0.01449%
3.23 | 79507/005 | ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE | M3 | 10 | 17.24 | 172.4 | 0.023%
3.24 | 79489 | REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO | M3 | 10 | 5.96 | 59.6 | 0.00795%
3.25 | 90441 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. | UND | 20 | 88.87 | 1777.4 | 0.2371%
3.26 | 90443 | RASGO EM ALVENARIA | M | 80 | 9.26 | 740.8 | 0.09881%
3.27 | 90444 | RASGO EM CONTRAPISO | M | 100 | 18.65 | 1865 | 0.2488%
3.28 | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO NAS SALAS A.C. 02 E A.C. 03 INCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL | UND | 1 | 1793.6 | 1793.6 | 0.2392%
3.29 | 74023/001 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS (RELOCAÇÃO DE MATERIAL EXISTENTE) | M3 | 20 | 31.83 | 636.6 | 0.08491%
3.30 | 74023/001 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS | M3 | 254.5588 | 31.83 | 8102.6063 | 1.081%
3.31 | 72897 | CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 254.5588 | 18.55 | 4722.0656 | 0.6299%
3.32 | 72881 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | M3XKM | 5091.1758 | 1.16 | 5905.764 | 0.7878%
4 |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 26484.2211 | 3.533%
4.1 | 68051 | LOCACAO ALVENARIA | M | 35.76 | 5.05 | 180.588 | 0.02409%
4.2 | 87504 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) | M2 | 116.7872 | 52.43 | 6123.1529 | 0.8168%
4.3 | 73988/001 | ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X1 | M | 35.76 | 13.96 | 499.2096 | 0.06659%
4.5 | 188/ORSE | PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL D 100/75/60 2 ST 12,5MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR) | M2 | 191.8285 | 90 | 17264.5661 | 2.303%
4.7 | 74200/001 | VERGA/CONTRA VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA ) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | M | 65.6 | 21.05 | 1380.88 | 0.1842%
4.8 | 191/ORSE | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA POLIDA, E=2CM INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS | M2 | 4.332 | 239.11 | 1035.8245 | 0.1382%
5 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 14459.0225 | 1.929%
5.1 | 87893 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 233.5744 | 4.94 | 1153.8575 | 0.1539%
5.2 | 87533 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 | M2 | 233.5744 | 25.83 | 6033.2268 | 0.8048%
5.3 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 83.958 | 23.75 | 1994.0025 | 0.266%
5.4 | COMPOSIÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO COM VEDAJÁ OU SIMILAR QUATRO DEMÃOS | M2 | 83.958 | 34.924 | 2932.1492 | 0.3911%
5.5 | 1912/ORSE | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 15 X 15 CM, AZULEJO BRANCO, TIPO A, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO | M2 | 83.958 | 27.94 | 2345.7865 | 0.3129%
6 |  | FORROS E TETOS |  |  |  | 40501.0691 | 5.402%
6.1 | COTAÇÃO | FORRO ACÚSTICO OWA CONSTELLATION OU SIMILAR | M2 | 109.0075 | 69.9 | 7619.6242 | 1.016%
6.2 | 10411/ORSE | FORRO DE GESSO ACARTONADO, FGE - FORRO GYPSUM ESTRUTURADO, EM CHAPA GYPSUM DRYWALL, RT BR 12,5MM, DA GYPSUM OU SIMILAR - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO. | M2 | 162.5715 | 60 | 9754.29 | 1.301%
6.3 | COTAÇÃO | FORRO ACÚSTICO OWA BOLERO OU SIMILAR | M2 | 209.3059 | 106.9 | 22374.8007 | 2.985%
6.4 | 73986/001 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO | M2 | 23.8 | 23.91 | 569.058 | 0.07591%
6.5 | COMPOSIÇÃO | PINTURA MANUAL EM TETO COM TINTA SUVINIL GESSO OU SIMILAR - DUAS DEMÃOS | M2 | 23.8 | 7.7015 | 183.2962 | 0.02445%
7 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 57043.9588 | 7.609%
7.1 | 87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA REGULARIZAÇÃO, PREPARO MANUAL ESPESSURA 0,5CM | M2 | 517.18 | 2.7407 | 1417.4611 | 0.1891%
7.2 | 2253/ORSE | RODAPÉ EM GRANITO H=10CM, E=2CM APLICADO COM ARGAMASSA AC-I | M | 256.34 | 36.24 | 9289.7616 | 1.239%
7.3 | 4639/ORSE | SOLEIRA EM GRANITO CINZA, L = 22 CM, E = 2 CM | M | 12.04 | 32.92 | 396.3568 | 0.05287%
7.4 | COMPOSIÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO COM VEDAJÁ OU SIMILAR QUATRO DEMÃOS | M2 | 8.97 | 34.924 | 313.2683 | 0.04179%
7.5 | 87259 | PORCELANATO ESSENCIAL BOLD 60X60 OU SIMILAR | M2 | 8.97 | 86.12 | 772.4964 | 0.103%
7.6 | 72137 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | M2 | 508.21 | 88.26 | 44854.6146 | 5.983%
8 |  | PINTURA |  |  |  | 54840.5846 | 7.315%
8.1 | 72125 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | M2 | 648.8768 | 7 | 4542.1376 | 0.6059%
8.2 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 1461.2225 | 3.79 | 5538.0332 | 0.7387%
8.3 | COMPOSIÇÃO | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 1461.2225 | 13.6728 | 19978.972 | 2.665%
8.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 1461.2225 | 9.83 | 14363.817 | 1.916%
8.5 | 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (GRADES DAS ESQUADRIAS EXTERNAS) | M2 | 91.26 | 22.38 | 2042.3988 | 0.2724%
FACHADA EXTERNA
8.6 | 72125 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | M2 | 244.2271 | 7 | 1709.5897 | 0.228%
8.7 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 244.2271 | 3.79 | 925.6207 | 0.1235%
8.8 | COMPOSIÇÃO | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 244.2271 | 13.6728 | 3339.2632 | 0.4454%
8.9 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 244.2271 | 9.83 | 2400.7524 | 0.3202%
9 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 7545.4791 | 1.006%
|  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 0%
9.1 | 10100//ORSE | TORNEIRA DE PAREDE, CROMADA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BIOPRESS, REF. 1182-BIO, DA FABRIMAR OU SIMILAR | UND | 1 | 170.8 | 170.8 | 0.02278%
9.2 | 2023/ORSE | CHUVEIRO CLEAN JET CROMADO, (ORIENTE REF1994), C/ REGISTRO DE PRESSÃO (DECA LINHA C40 REF1416) OU SIMILARES | UND | 2 | 202.79 | 405.58 | 0.0541%
9.3 | 2105/ORSE MOD | PIA AÇO INOX COM CUBA CENTRAL E ESCORREGADOR 60X1,50CM, STRATTA 56, CÓD.: 93056/107, TRAMONTINA, INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO CROMADO DECA 1680 OU SIMILARES | UND | 1 | 960.33 | 960.33 | 0.1281%
9.4 | 3692/ORSE | TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO, DECA 1170C (DECAMATIC) OU SIMILAR | UND | 2 | 250.75 | 501.5 | 0.06689%
9.5 | 7370/ORSE | LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-MONTE CARLO, REF L-81) COM COLUNA (DECA REF C-1), C/ SIFÃO PLÁSTICO, ENGATE CROMADO (DECA), VÁLVULA CROMADA (DECA REF1600) , CONJ. DE FIXAÇÃO (DECA REF SP7) OU SIMILARES, EXCLUSIVE TORNEIRA | UND | 2 | 422.86 | 845.72 | 0.1128%
9.6 | COMPOSIÇÃO | VASO SANITÁRIO MONTE CARLO DECA INCLUSIVE ASSENTO DECA OU SIMILARES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 462.9425 | 925.8851 | 0.1235%
9.7 | 8235/ORSE MODIFICADA | VÁLVULA DE DESCARGA ECO-DUO OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 358.01 | 716.02 | 0.09551%
9.8 | 02051/ORSE | SABONETEIRA DE PVC, COR BRANCA, COM RESERVATÓRIO PARA SABONETE LÍQUIDO REF.: 99.1001 COLUMBUS BRASIL OU EQUIVALENTE | UND | 3 | 32.76 | 98.28 | 0.01311%
9.9 | 2034/ORSE | PORTA TOALHA INOX PARA PAPEL TOALHA EM ROLO | UND | 3 | 114.09 | 342.27 | 0.04565%
9.10 | 7611/ORSE | PORTA PAPEL HIGIÊNICO (EM ROLO) EM PVC - COR BRANCA - REF.: PH 3000 - COLUMBUS BRASIL OU EQUIVALENTE | UND | 2 | 55.24 | 110.48 | 0.01474%
9.11 | 74125/002 | ESPELHO CRISTAL 4MM, NAS DIMESÕES 60X80CM, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO E COMPENSADO 6 MM PLASTIFICADO COLADO | UND | 2 | 155.448 | 310.896 | 0.04147%
9.12 | 8835/ORSE | FILETE EM GRANITO CORUMBÁ L= 6CM E ESP = 2 CM | M | 2.04 | 16.2 | 33.048 | 0.004408%
|  | INSTALAÇÕES DE ÁGUA-FRIA |  |  |  | 0 | 0%
9.13 | 1205/ORSE | REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA | UND | 12 | 82.2 | 986.4 | 0.1316%
9.14 | 1465/ORSE | REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA, D=20MM (3/4) - REF.1509 DECA OU SIMILAR | UND | 3 | 63.25 | 189.75 | 0.02531%
|  | ESGOTAMENTO SANITÁRIO |  |  |  | 0 | 0%
9.15 | 1682/ORSE | REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO | UND | 7 | 70.78 | 495.46 | 0.06609%
9.16 | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UND | 2 | 46.72 | 93.44 | 0.01246%
9.17 | 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALAÇÃO | UND | 5 | 6.78 | 33.9 | 0.004522%
9.18 | 72289 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA | UND | 1 | 325.72 | 325.72
10 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 145689.9436 | 19.43%
|  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0%
|  | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 0%
10.1 | 7328/ORSE | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CIRL, DA PHILIPS, INCLUSIVE REATOR E LÂMPADA | UND | 51 | 198.13 | 10104.63 | 1.348%
10.2 | 8013/ORSE MOD | LUMINÁRIA MÉDIA DE EMBUTIR QUADRADO EM ACRÍLICO BRANCO E27 1X20W 8020 INCLUSIVE LÂMPADA LED OSRAM WARM OU SIMILARES | UND | 5 | 113.01 | 565.05 | 0.07537%
10.3 | 7331/ORSE | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM DIFUSOR, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020D23200, DA PHILIPS, COMPLETA | UND | 15 | 214.48 | 3217.2 | 0.4291%
10.4 | 7334/ORSE | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM DIFUSOR, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 16W, REF. TCS020D216RL, DA PHILIPS, INCLUSIVE REATOR E LÂMPADA | UND | 1 | 225.17 | 225.17 | 0.03003%
|  | INTERRUPTORES |  |  |  |  | 0%
10.5 | COMPOSIÇÃO | INTERRUPTOR 1 TECLA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 14 | 22.479 | 314.706 | 0.04198%
10.6 | COMPOSIÇÃO | INTERRUPTOR 2 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 28.637 | 28.637 | 0.00382%
10.7 | COMPOSIÇÃO | INTERRUPTOR 3 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 4 | 35.537 | 142.148 | 0.01896%
10.8 | COMPOSIÇÃO | INTERRUPTOR THREE WAY 2 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 6 | 37.637 | 225.822 | 0.03012%
|  | TOMADAS |  |  |  |  | 0%
10.9 | COMPOSIÇÃO | TOMADA 2P+T LINHA CONDULETE TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 117 | 31.5946 | 3696.5682 | 0.4931%
|  | ELETRODUTOS |  |  |  | 0 | 0%
10.10 | 73613 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 251.4156 | 4.96 | 1247.0214 | 0.1663%
10.11 | 74252/001 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 12 | 6.94 | 83.28 | 0.01111%
10.12 | 91171 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC | M | 263.4156 | 2.48 | 653.2707 | 0.08714%
10.13 | 8699/ORSE | CAIXA EM PVC 10X10X5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 29.84 | 29.84 | 0.00398%
10.14 | 73861/017 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO NSTALACAO | UND | 88 | 17.98 | 1582.24 | 0.2111%
10.15 | 83366 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE SOBREPOR, COM MEDIDAS 10X10X8CM, INSTALADA ACIMA DO FORRO OU NA LAJE. REF..CP-10/S.FAB..INELSA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UND | 7 | 51.59 | 361.13 | 0.04817%
10.16 | COMPOSIÇÃO | ELETRODUTO CONDULETE TOP 3/4 TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 299.8 | 22.269 | 6676.2462 | 0.8905%
10.17 | 8684/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | M | 72.4039 | 19.8867 | 1439.8722 | 0.1921%
10.18 | 8688/ORSE | CONEXÕES PARA ELETROCALHA | UND | 6 | 25.95 | 155.7 | 0.02077%
10.19 | 7384/ORSE | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) | M | 72.4039 | 15.24 | 1103.4354 | 0.1472%
FIOS E CABOS
10.20 | 73860/010 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 150 | 7.71 | 1156.5 | 0.1543%
10.21 | 73860/008 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 11441.151 | 3.54 | 40501.6745 | 5.402%
10.22 | 73860/009 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 860 | 5.43 | 4669.8 | 0.6229%
10.23 | 83418 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 190 | 6.59 | 1252.1 | 0.167%
10.24 | 83419 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 65 | 8.48 | 551.2 | 0.07352%
10.25 | 83420 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 105 | 12.09 | 1269.45 | 0.1693%
10.26 | 83421 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 18 | 9.75 | 175.5 | 0.02341%
10.27 | 83422 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 18 | 14.85 | 267.3 | 0.03565%
10.28 | 72289 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA | UND | 1 | 325.72 | 325.72 | 0.04345%
|  | QUADROS ELÉTRICOS |  |  |  | 0 | 0%
|  | QDLT-1P |  |  |  | 0 | 0%
10.29 | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO | UND | 1 | 179.36 | 179.36 | 0.02392%
10.30 | INS 8071/ORSE | QDLT-1P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 1200X800X350MM | UND | 1 | 7516.85 | 7516.85 | 1.003%
|  | QFAC-1P |  |  |  | 0 | 0%
10.31 | 8067/ORSE | QFAC-1P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 800X500X200MM | UND | 1 | 2954.05 | 2954.05 | 0.394%
10.32 | 9477/ORSE | BARRAMENTO TRIFÁSICO | M | 2 | 106.01 | 212.02 | 0.02828%
10.33 | 74130/003 | DISJUNTOR BIFÁSICO 16 A | UND | 24 | 59.53 | 1428.72 | 0.1906%
10.34 | 74130/005 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 90 A | UND | 1 | 112.41 | 112.41 | 0.01499%
|  | CFTV |  |  |  | 0 | 0%
10.35 | 7138/ORSE | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 | M | 330 | 5.68 | 1874.4 | 0.25%
10.36 | COMPOSIÇÃO | TOMADA RJ 45 DUPLA CAT 6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 11 | 102.49 | 1127.39
10.37 | 73613 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 14 | 4.96 | 69.44 | 0.009262%
10.38 | 91171 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC | M | 355 | 2.48 | 880.4 | 0.1174%
10.39 | 73861/005 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 27.02 | 14.23 | 384.4946 | 0.05129%
10.40 | 8688/ORSE | CONEXÕES PARA ELETROCALHA | UND | 9 | 25.95 | 233.55 | 0.03115%
10.41 | 8460/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK 19 X 16U X 450MM | UND | 1 | 518.66 | 518.66 | 0.06918%
|  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 0 | 0%
10.42 | 73613 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 143.945 | 4.96 | 713.9672 | 0.09523%
10.43 | 74252/001 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 1" INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 17.34 | 6.94 | 120.3396 | 0.01605%
10.44 | 91171 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC | M | 161.285 | 2.48 | 399.9868 | 0.05335%
10.45 | COMPOSIÇÃO | ELETRODUTO CONDULETE TOP OU SIMILAR 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 156.025 | 22.269 | 3474.5207 | 0.4635%
10.46 | 763/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | M | 54.86 | 32.45 | 1780.207 | 0.2375%
10.47 | 8688/ORSE | CONEXÕES PARA ELETROCALHA | UND | 38 | 25.95 | 986.1 | 0.1315%
10.48 | 7384/ORSE | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) | M | 54.86 | 15.24 | 836.0664 | 0.1115%
10.49 | COMPOSIÇÃO | TOMADA RJ 45 DUPLA CAT 6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 59 | 102.49 | 6046.91 | 0.8066%
10.50 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19 X 16U X 570MM (GABINETE) INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UND | 1 | 1100.98 | 1100.98 | 0.1469%
10.51 | 761/ORSE MOD | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 FURUKAWA OU SIMILAR | UND | 3 | 903.55 | 2710.65 | 0.3616%
10.52 | 761/ORSE MOD | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 50 PORTAS CAT 3 FURUKAWA OU SIMILAR | UND | 1 | 547.9 | 547.9 | 0.07308%
10.53 | 8699/ORSE | CAIXA EM PVC 10X10X5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3 | 29.84 | 89.52 | 0.01194%
10.54 | 0665/ORSE | CAIXA METÁLICA 15X15X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 10.02 | 10.02
10.55 | 83366 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE SOBREPOR, COM MEDIDAS 10X10X8CM, INSTALADA ACIMA DO FORRO OU NA LAJE. REF..CP-10/S.FAB..INELSA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UND | 12 | 51.59 | 619.08 | 0.08258%
10.56 | 7138/ORSE | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 | M | 3807.72 | 5.68 | 21627.8496 | 2.885%
10.57 | INS 8581/ORSE | CERTIFICAÇÃO DA REDE ÓTICA | UND | 59 | 40 | 2360 | 0.3148%
|  | SONORIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0%
10.58 | COMPOSIÇÃO | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXAS ACÚSTICAS (3 SALAS) | UND | 1 | 2752.89 | 2752.89 | 0.3672%
11 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 32776.3849 | 4.372%
|  | PORTAS |  |  |  |  | 0%
11.1 | 3764/ORSE | P-01 PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UND | 2 | 633.3 | 1266.6 | 0.1689%
11.2 | 3764/ORSE | P-02V PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UND | 18 | 633.3 | 11399.4 | 1.521%
11.3 | 1816/ORSE | VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO LISO 4MM 0,20X1,05M | UND | 18 | 37.8 | 680.4 | 0.09076%
11.4 | 91341 | PORTA DE ALUMINIO ADONIZADO NATURAL COM VENEZIANA 0,8 X 2,1 - P05 | UND | 3 | 829.0296 | 2487.0888 | 0.3317%
11.5 | 91341 | PORTA DE ALUMINIO ADONIZADO NATURAL COM VENEZIANA 0,8 X 1,9 - P06 | UND | 2 | 750.0744 | 1500.1488 | 0.2001%
11.6 | 73932/001 | GRADIL DE FERRO (G-01 E JANELAS NOVAS) | M2 | 23.26 | 227.7 | 5296.302 | 0.7065%
|  | ELEMENTOS DE FECHAMENTO |  |  |  | 0 | 0%
11.7 | 73937/003 | COBOGÓ DE CONCRETO 1,20X1,95M H=0,57M (CONFORME MODELO EXISTENTE NEO-REX) | UND | 1 | 215.5608 | 215.5608 | 0.02875%
11.8 | 73937/003 | COBOGÓ DE CONCRETO 1,80X1,95M H=0,57M (CONFORME MODELO EXISTENTE NEO-REX) | UND | 1 | 323.3412 | 323.3412 | 0.04313%
|  | JANELAS |  |  |  | 0 | 0%
11.9 | 1989/ORSE | PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM | M | 14.35 | 45.79 | 657.0865 | 0.08765%
11.10 | COTAÇÃO ALUMAR | J-01 ALUMINIO ANODIZADO NATURAL (MAXIM-AR COM BANDEIRA 0,75X1,07 H=1,57) | UND | 16 | 361.125 | 5778 | 0.7707%
11.11 | COTAÇÃO ALUMAR | J-02 ALUMINIO ANODIZADO NATURAL IGUAL A EXISTENTES (MAXIM-AR COM BANDEIRA 1,50X1,20 H=0,90) | UND | 1 | 810 | 810 | 0.108%
11.12 | 72118 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 14.64 | 161.37 | 2362.4568 | 0.3151%
12 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 4728.0188 | 0.6307%
|  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0%
12.1 | 7289/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU. | M | 5 | 88.87 | 444.35 | 0.05927%
12.2 | 89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 144.92 | 5.14 | 744.8888 | 0.09936%
12.3 | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM | UND | 18 | 7.91 | 142.38 | 0.01899%
12.4 | 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA UN CR 11,45 | UND | 20 | 11.43 | 228.6 | 0.03049%
|  | INCÊNDIO |  |  |  | 0 | 0%
12.5 | 1511/ORSE | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721 | UND | 5 | 122.86 | 614.3 | 0.08194%
12.6 | AEROTEXEXTINTORES.COM.BR | SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR | UND | 5 | 6 | 30 | 0.004002%
12.7 | PLACASONLINE.COM.BR | PLACA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE PVC 0,8MM 15X30CM | UND | 5 | 14.1 | 70.5 | 0.009404%
12.8 | PLACASONLINE.COM.BR | PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE EM PVC 0,8MM 40X15CM | UND | 12 | 21.1 | 253.2 | 0.03377%
12.9 | 10300/ORSE | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 48 LEDS C/ BLOCO AUTOMÁTICO | UND | 8 | 62.94 | 503.52 | 0.06716%
12.10 | 72283 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 829.88 | 829.88 | 0.1107%
|  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0%
12.11 | PLACASONLINE.COM.BR | PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE SETORES EM ALUMÍNIO 25X05CM | UND | 76 | 11.4 | 866.4 | 0.1156%
13 |  | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 13435.998 | 1.792%
13.1 | 31/ORSE | REMOÇÃO DE TAPUME | M2 | 63 | 7.72 | 486.36 | 0.06487%
13.2 | 7012 | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CHP | H | 40 | 85.41 | 3416.4 | 0.4557%
13.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA SERVIÇOS GERAIS (DUAS PESSOAS) | H | 80 | 13.26 | 1060.8 | 0.1415%
13.4 | 74023/001 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS | M3 | 30 | 31.83 | 954.9 | 0.1274%
13.5 | 72897 | CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 30 | 18.55 | 556.5 | 0.07423%
13.6 | 72881 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | M3XKM | 600 | 1.16 | 696 | 0.09284%
13.7 | 73948/014 | LIMPEZA PISO | M2 | 517.18 | 8.67 | 4483.9506 | 0.5981%
13.8 | 73948/008 | LIMPEZA DE VIDRO | M2 | 75.8 | 9.45 | 716.31 | 0.09555%
13.9 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 529.74 | 2.01 | 1064.7774 | 0.142%
[5 empty] | SUBTOTAL I: | 589528.6939 | 78.64%
|  |  |  | L.D.I.: | 25% | 147382.1735 | 19.66%
14 |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0%
14.5 | CHEIRODEMUSICA.COM.BR | MICROFONE S/FIO LYCO UH96M PUNHO | UND | 3 | 589.3 | 1767.9 | 0.2358%
14.6 | CHEIRODEMUSICA.COM.BR | FORNECIMENTO DE CAIXA LINE ARRAY VERTICAL STANER SLR504A - OU SIMILAR | UND | 3 | 3115.5 | 9346.5 | 1.247%
[5 empty] | SUBTOTAL II: | 11114.4 | 1.483%
|  |  |  | L.D.I.: | 15% | 1667.16 | 0.2224%
[5 empty] | TOTAL: | 749692.4274 | 100%
Planilha Protegida exceto os itens em azul (coluna de preços)

## NOSSAS COMPOSICOES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18.58 | 88264
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 13.34 | 88247
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18.58 | 88309
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18.38 | 88261
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.81 | 88242
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18.58 | 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 15.13 | 88248
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18.58 | 88310
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 13.1 | 88316
REMOÇÃO DE BALCÃO | M2
| UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL | REFERÊNCIA
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 18.58 | 148.64 | 88264
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 14.81 | 236.96 | 88242
TOTAL DE MÃO DE OBRA (1) |  |  |  | 385.6
MATERIAL
0
0
0
TOTAL DE MÃO DE MATERIAL (2) |  |  |  | 0
TOTAL DA COMPOSIÇÃO ( 1+2) |  |  |  | 385.6
REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO NAS SALAS A.C. 02 E A.C. 03 INCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL | M2
| UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL | REFERÊNCIA
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 18.58 | 743.2 | 88264
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 13.34 | 1067.2 | 88247
TOTAL DE MÃO DE OBRA (1) |  |  |  | 1810.4
MATERIAL
0
0
0
TOTAL DE MÃO DE MATERIAL (2) |  |  |  | 0
TOTAL DA COMPOSIÇÃO ( 1+2) |  |  |  | 1810.4
VASO SANITÁRIO MONTE CARLO DECA INCLUSIVE ASSENTO DECA OU SIMILARES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2
2060/ORSE | UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL | REFERÊNCIA
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.58 | 37.16 | 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.13 | 30.26 | 88248
TOTAL DE MÃO DE OBRA (1) |  |  |  | 67.42
MATERIAL
ASSENTO MONTE CARLO DECA PLASTICO BRANCO GELO OU SIMILAR | UND | 1 | 91.9 | 91.9 | CASASHOW.COM.BR
BACIA CONVENCIONAL MONTE CARLO BRANCO DECA OU SIMILAR | UND | 1 | 274.9 | 274.9 | CASASHOW.COM.BR
FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR | UND | 1 | 24.9 | 24.9 | CASASHOW.COM.BR
FITA VEDA ROSCA | M | 0.56 | 0.237 | 0.13272 | INS 3146
CIMENTO BRANCO | KG | 0.25 | 3.39 | 0.8475 | INS 1380
VEDAÇÃO PVC PARA SAÍDA VASO SANITÁRIO 100MM | UND | 1 | 1.56 | 1.56 | INS 6138
BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL | UND | 1 | 2.26 | 2.26 | INS 6140
0
0
TOTAL DE MÃO DE MATERIAL (2) |  |  |  | 396.5002
TOTAL DA COMPOSIÇÃO ( 1+2) |  |  |  | 463.9202
PINTURA MANUAL EM TETO COM TINTA SUVINIL GESSO OU SIMILAR - DUAS DEMÃOS | M2
88486 | UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL | REFERÊNCIA
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 18.58 | 3.1586 | 88310
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.062 | 13.1 | 0.8122 | 88316
TOTAL DE MÃO DE OBRA (1) |  |  |  | 3.9708
MATERIAL
TINTA PARA GESSO SUVINIL BRANCO OU SIMILAR DUAS DEMÃOS | LATA | 0.016667 | 225.9 | 3.765 | CASASHOW.COM.BR
0
0
TOTAL DE MÃO DE MATERIAL (2) |  |  |  | 3.765
TOTAL DA COMPOSIÇÃO ( 1+2) |  |  |  | 7.7358
INTERRUPTOR 1 TECLA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | M
72331
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS |  |  |  |  | REFERÊNCIA
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 0.15 | 13.34 | 2.001 | 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 0.25 | 18.58 | 4.645 | 88264
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: | 6.646
MATERIAL
CAIXA PARA CONDULETE 3/4 4X2 PV C TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 5.09 | 5.09 | LEROYMERLIN.COM.BR
TAMPA 3/4 4X2 TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 4.29 | 4.29 | LEROYMERLIN.COM.BR
INTERRUPTOR ZULI 10 A | UND | 1 | 3.9 | 3.9 | CASASHOW.COM.BR
ADAPTADOR CONDULETE TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 0.89 | 0.89 | CEC.COM.BR
BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8 X 50MM | UND | 6 | 0.29 | 1.74 | INS 7583
|  |  | TOTAL MATERIAIS: | 15.91
|  |  | TOTAL: | 22.556
INTERRUPTOR 2 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND
72332
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS |  |  |  |  | REFERÊNCIA
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 0.25 | 13.34 | 3.335 | 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 0.35 | 18.58 | 6.503 | 88264
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: | 9.838
MATERIAL
CAIXA PARA CONDULETE 3/4 4X2 PV C TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 5.09 | 5.09 | LEROYMERLIN.COM.BR
TAMPA 3/4 4X2 TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 4.29 | 4.29 | LEROYMERLIN.COM.BR
INTERRUPTOR ZULI 10 A 2 TECLAS | UND | 1 | 6.9 | 6.9 | CASASHOW.COM.BR
ADAPTADOR CONDULETE TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 0.89 | 0.89 | CEC.COM.BR
BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8 X 50MM | UND | 6 | 0.29 | 1.74 | INS 7583
|  |  | TOTAL MATERIAIS: | 18.91
|  |  | TOTAL: | 28.748
INTERRUPTOR 3 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND
72332
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS |  |  |  |  | REFERÊNCIA
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 0.25 | 13.34 | 3.335 | 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 0.35 | 18.58 | 6.503 | 88264
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: | 9.838
MATERIAL
CAIXA PARA CONDULETE 3/4 4X2 PV C TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 5.09 | 5.09 | LEROYMERLIN.COM.BR
TAMPA 3/4 4X2 TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 4.29 | 4.29 | LEROYMERLIN.COM.BR
INSTERRUPTOR TRIPLO ILUMI | UND | 1 | 13.8 | 13.8 | CEC.COM.BR
ADAPTADOR CONDULETE TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 0.89 | 0.89 | CEC.COM.BR
BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8 X 50MM | UND | 6 | 0.29 | 1.74 | INS 7583
|  |  | TOTAL MATERIAIS: | 25.81
|  |  | TOTAL: | 35.648
INTERRUPTOR THREE WAY 2 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND
72332
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS |  |  |  |  | REFERÊNCIA
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 0.25 | 13.34 | 3.335 | 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 0.35 | 18.58 | 6.503 | 88264
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: | 9.838
MATERIAL
MATERIAL
CAIXA PARA CONDULETE 3/4 4X2 PV C TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 5.09 | 5.09 | LEROYMERLIN.COM.BR
TAMPA 3/4 4X2 TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 4.29 | 4.29 | LEROYMERLIN.COM.BR
INSTERRUPTOR TRIPLO ILUMI | UND | 1 | 15.9 | 15.9 | CASASHOW.COM.BR
ADAPTADOR CONDULETE TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 0.89 | 0.89 | CEC.COM.BR
BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8 X 50MM | UND | 6 | 0.29 | 1.74 | INS 7583
|  |  | TOTAL MATERIAIS: | 27.91
|  |  | TOTAL: | 37.748
TOMADA 2P+T LINHA CONDULETE TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND
83540
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS |  |  |  |  | REFERÊNCIA
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 0.2 | 13.34 | 2.668 | 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 0.2 | 18.58 | 3.716 | 88264
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: | 6.384
MATERIAL
MATERIAL
CAIXA PARA CONDULETE 3/4 4X2 PV C TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 5.09 | 5.09 | LEROYMERLIN.COM.BR
TAMPA 3/4 4X2 TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 4.29 | 4.29 | LEROYMERLIN.COM.BR
TOMADA 4X2 2P+T ZULI LEGRAND 20 A OU SIMILAR | UND | 1 | 4.9 | 4.9 | CASASHOW.COM.BR
ADAPTADOR CONDULETE TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 0.89 | 0.89 | CEC.COM.BR
BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8 X 50MM | UND | 6 | 0.29 | 1.74 | INS 7583
|  |  | TOTAL MATERIAIS: | 16.91
|  |  | TOTAL: | 23.294
TOMADA 2P+T LINHA CONDULETE TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND
83555
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS |  |  |  |  | REFERÊNCIA
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 0.37 | 13.34 | 4.9358 | 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 0.37 | 18.58 | 6.8746 | 88264
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: | 11.8104
MATERIAL
MATERIAL
CAIXA PARA CONDULETE 3/4 4X2 PV C TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 5.09 | 5.09 | LEROYMERLIN.COM.BR
TAMPA 3/4 4X2 TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 4.29 | 4.29 | LEROYMERLIN.COM.BR
TOMADA DUPLA 4X2 2P+T ZULI LEGRAND 20 A OU SIMILAR | UND | 1 | 7.9 | 7.9 | CASASHOW.COM.BR
ADAPTADOR CONDULETE TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 0.89 | 0.89 | CEC.COM.BR
BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8 X 50MM | UND | 6 | 0.29 | 1.74 | INS 7583
|  |  | TOTAL MATERIAIS: | 19.91
|  |  | TOTAL: | 31.7204
IMPERMEABILIZAÇÃO COM VEDAJÁ OU SIMILAR QUATRO DEMÃOS | M2
73791/1 | UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL | REFERÊNCIA
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 18.58 | 11.148 | 88310
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 13.1 | 2.62 | 88316
TOTAL DE MÃO DE OBRA (1) |  |  |  | 13.768
MATERIAL
VEDAJÁ DA VEDACIT OU SIMILAR 1KG POR DEMÃO | KG | 4 | 5.32 | 21.28 | DISHELP.COM.BR
0
0
TOTAL DE MÃO DE MATERIAL (2) |  |  |  | 21.28
TOTAL DA COMPOSIÇÃO ( 1+2) |  |  |  | 35.048
ELETRODUTO CONDULETE TOP 3/4 TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND
73613
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS |  |  |  |  | REFERÊNCIA
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 0.3 | 13.34 | 4.002 | 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 0.3 | 18.58 | 5.574 | 88264
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: | 9.576
MATERIAL
ELETRODUTO RÍGIDO PVC CINZA 3/4" TIGRE OU SIMILAR | M | 1.05 | 6.9667 | 7.315 | LEROYMERLIN.COM.BR
BRAÇADEIRA CONDULETE TOP 3/4" TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 4.9 | 4.9 | CEC.COM.BR
BUCHA COM PARAFUSO | CJ | 2 | 0.29 | 0.58 | INS 7583
|  |  | TOTAL MATERIAIS: | 12.795
|  |  | TOTAL: | 22.371
TOMADA RJ 45 DUPLA CAT 6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND
794/ORSE
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS |  |  |  |  | REFERÊNCIA
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 1 | 13.34 | 13.34 | 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 1 | 18.58 | 18.58 | 88264
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: | 31.92
MATERIAL
CAIXA PARA CONDULETE 3/4 4X2 PV C TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 5.09 | 5.09 | LEROYMERLIN.COM.BR
ADAPTADOR CONDULETE TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 0.89 | 0.89 | CEC.COM.BR
BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 6 | 0.27 | 1.62 | INS 11950
TAMPA 1 MÓDULO CONDULETE TOP TIGRE | UND | 1 | 5.73 | 5.73 | ELETRICACAPITAL.COM.BR
CONECTOR RJ 45 CAT 6 FÊMEA GIGALAN OU SIMILAR | UND | 2 | 28.79 | 57.58 | LOJAELETRICA.COM.BR
|  |  | TOTAL MATERIAIS: | 70.91
|  |  | TOTAL: | 102.83
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19 X 16U X 570MM (GABINETE) INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UND
| UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL | REFERÊNCIA
MÃO-DE-OBRA
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.58 | 37.16 | 88264
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 13.34 | 26.68 | 88247
TOTAL MÃO-DE-OBRA: |  |  |  | 63.84
MATERIAL
GUIA DE CABOS FECHADO 19 (1,00 M) | UND | 2 | 18.82 | 37.64 | INS 1089/ORSE
PAINEL DE FECHAMENTO 19 | UND | 2 | 8.33 | 16.66 | INS 1659/ORSE
PARAFUSO COM PORCA GAIOLA | UND | 80 | 0.81 | 64.8 | INS 1688/ORSE
PRESILHA DE POLIAMIDA 4,5 X 180 MM | UND | 200 | 0.05 | 10 | INS 1890/ORSE
RACK DE PISO 19 X 16 U X 570MM (GABINETE) | UND | 1 | 880 | 880 | INS 1902/ORSE
RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 5 TOMADAS 2P+T | UND | 1 | 28.72 | 28.72 | INS 1969/ORSE
TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 1037.82
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: |  |  |  | 1101.66
REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO | UND
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS |  |  |  |  | REFERÊNCIA
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 8 | 13.34 | 106.72 | 88247
ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 4 | 18.58 | 74.32 | 88264
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: | 181.04
|  |  | TOTAL: | 181.04
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXAS ACÚSTICAS (3 SALAS) | UND
| UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL | REFERÊNCIA
MÃO-DE-OBRA
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 18.58 | 445.92 | 88264
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 13.34 | 640.32 | 88247
TOTAL MÃO-DE-OBRA: |  |  |  | 1086.24
MATERIAL
CONECTOR P2 STEREO- SANTO ANGELO | UND | 5 | 15 | 75 | WWW.CIRILOCABOS.COM.BR
JACK P10 STEREO AMPHENOL ACJS -MHS OU SIMILAR | UND | 5 | 4.99 | 24.95 | WWW.CIRILOCABOS.COM.BR
CABO DE AUDIO STEREO PHILIPS -2X0,20MM - 15 M | UND | 5 | 42 | 210 | WWW.CIRILOCABOS.COM.BR
CABO DE AUDIO P2 X P10 STEREO - 15 M | UND | 5 | 53.5 | 267.5 | WWW.CIRILOCABOS.COM.BR
CONECTOR (PAR) DE CABO/LINHA RCA MACHO, C/ ATERRAMENTO ANTES DO SINAL E CONTATO EM OURO, PAR C/ CONECTORES MARCADOS EM VERMELHO E PRETO. | UND | 3 | 6 | 18 | WWW.CIRILOCABOS.COM.BR
CONECTOR XLR MACHO - SANTO ANGELO | UND | 3 | 22 | 66 | WWW.CIRILOCABOS.COM.BR
CONECTOR DE PAINEL XLR FÊMEA DE 3 PÓLOS, CORPO NIQUELADO C/ TRAVA, CONTATOS EM PRATA, TERMINAIS PARA SOLDAR, 31,0MM DE ALTURA E 26,0MM DE LARGURA | UND | 3 | 16 | 48 | WWW.CIRILOCABOS.COM.BR
CONECTOR DE PAINEL P-10 FÊMEA (JACK) DE 6 PÓLOS (ESTÉREO), CORPO EM PLÁSTICO C/ PORCA CROMADA E TERMINAIS PCB. | UND | 3 | 20 | 60 | WWW.CIRILOCABOS.COM.BR
CABO DE MICROFONE BALANCEADO | M | 12 | 9.9167 | 119 | WWW.CIRILOCABOS.COM.BR
CABO DE ÁUDIO PHILIPS | M | 12 | 5.1 | 61.2 | WWW.CIRILOCABOS.COM.BR
CABO DE AUDIO P2 X P10 STEREO - 15 M | UND | 3 | 53.5 | 160.5 | WWW.CIRILOCABOS.COM.BR
CABO DE MICROFONE XLR FÊMEA X XLR MACHO COM 10 METROS | UND | 3 | 125 | 375 | WWW.CIRILOCABOS.COM.BR
ELETRODUTO 1“ EM PVC RÍGIDO, NA COR CINZA, SEM ROSCA, COM 3,0 M | UND | 3 | 24.9 | 74.7 | CEC.COM.BR
CAIXA CONDULETE DE SOBREPOR 1" EM PVC RÍGIDO,4 X 2” NA COR CINZA, COM 5 ENTRADAS/SAÍDAS ENCAIXE PRESSÃO | UND | 6 | 6.9 | 41.4 | CEC.COM.BR
TAMPA CEGA PARA CAIXA 4 X 2, EM PVC RÍGIDO, NA COR CINZA. | UND | 6 | 3.9 | 23.4 | ELETRICACAPITAL.COM
BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM | UND | 12 | 0.6 | 7.2 | INS 7568
BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8 X 50MM | UND | 12 | 0.29 | 3.48 | INS 7583
BRAÇADEIRA CONDULETE TOP 1" TIGRE OU SIMILAR | UND | 6 | 6.9 | 41.4 | CEC.COM.BR
TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 1676.73
TOTAL DA COMPOSIÇÃO: |  |  |  | 2762.97
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES | UND
88497
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS |  |  |  |  | REFERÊNCIA
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.312 | 18.58 | 5.797 | 88310
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.114 | 13.1 | 1.4934 | 88316
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: | 7.2904
MATERIAL
LIXA EM FOLHA | UND | 0.06 | 0.74 | 0.0444 | INS 3767
MASSA ACRÍLICA | 18 L | 0.0489 | 132.46 | 6.4773 | INS 4052
|  |  | TOTAL MATERIAIS: | 6.5217
|  |  | TOTAL: | 13.8121

## BDI OBRAS
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI
OBRA: Reforma da Faculdade de Comunicação para a instalação do Centro de Estudos Avançados em Democracia Digital (CEADD) |  | REVISÃO: | 04
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: | 2015-11-06
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.27% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1.16% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
A4 | Administração Central | 4% | 3% | 4% | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 7.23%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 7% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 7%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 2.5%
|  |  | 5% | 50% | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto) | 2%
Total do Grupo C = |  | 8.15% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25% | 20.34% | 22.12% | 25%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## BDI EQUIPAMENTOS
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI
OBRA: Reforma da Faculdade de Comunicação para a instalação do Centro de Estudos Avançados em Democracia Digital (CEADD) |  | REVISÃO: | 04
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: | 2015-11-06
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.3% | 0.48% | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.56% | 0.56% | 0.85% | 0.89%
A3 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 1.11%
A4 | Administração Central | 3.09% | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Total do Grupo A = |  | 4.8%
2.00 | Benefício
B1 | LUCRO | 3.5% | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Total do Grupo B = |  | 3.5%
3.00 | Impostos
C1 | PIS / PASEP | 0.65%
C2 | COFINS | 3%
C4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto) | 2%
Total do Grupo C = |  | 5.65% | VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 15% | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUMAI
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS
Obra: |  |  | Data:
Obra de Reforma da Faculdade de Comunicação para a instalação do Centro de Estudos Avançados em Democracia Digital (CEADD) |  |  | FEVEREIRO/2016
Endereço: |  |  | Área (m2): |  |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses):
Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia |  |  | 529.74 |  |  | 749692.4274 |  |  | 1415.2083 |  |  | 8
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | L.D.I. | V.TOTAL c/ L.D.I. |  | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias
|  |  |  | R$ | % | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | 9506.106 | 2376.5265 | 11882.6325 | 1.585% | 100% | 11882.6325 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30 | 70490.502 | 9.403% | 9.403%
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 53513.5366 | 13378.3841 | 66891.9207 | 8.923% | 60% | 40135.1524 | 40% | 26756.7683 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 60 | 79969.0432 | 10.67% | 20.07%
4 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 26484.2211 | 6621.0553 | 33105.2764 | 4.416% | 10% | 3310.5276 | 40% | 13242.1105 | 40% | 13242.1105 | 10% | 3310.5276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90 | 83241.1981 | 11.1% | 31.17%
5 | REVESTIMENTOS | 14459.0225 | 3614.7556 | 18073.7781 | 2.411% |  | 0 | 20% | 3614.7556 | 30% | 5422.1334 | 30% | 5422.1334 | 20% | 3614.7556 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120 | 93789.8189 | 12.51% | 43.68%
6 | FORROS E TETOS | 40501.0691 | 10125.2673 | 50626.3364 | 6.753% |  | 0 |  | 0 | 10% | 5062.6336 | 10% | 5062.6336 | 20% | 10125.2673 | 30% | 15187.9009 | 30% | 15187.9009 |  | 0 |  | 150 | 111186.6796 | 14.83% | 58.51%
7 | PAVIMENTAÇÃO | 57043.9588 | 14260.9897 | 71304.9485 | 9.511% |  | 0 |  | 0 | 20% | 14260.9897 | 20% | 14260.9897 | 20% | 14260.9897 | 20% | 14260.9897 | 20% | 14260.9897 |  | 0 |  | 180 | 120510.0217 | 16.07% | 74.59%
8 | PINTURA | 54840.5846 | 13710.1461 | 68550.7307 | 9.144% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 13710.1461 | 20% | 13710.1461 | 20% | 13710.1461 | 40% | 27420.2923 |  | 210 | 110070.4126 | 14.68% | 89.27%
9 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 7545.4791 | 1886.3698 | 9431.8489 | 1.258% |  | 0 | 10% | 943.1849 | 10% | 943.1849 | 10% | 943.1849 | 10% | 943.1849 | 10% | 943.1849 | 10% | 943.1849 | 40% | 3772.7395 |  | 240 | 80434.7514 | 10.73% | 100%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO | 145689.9436 | 36422.4859 | 182112.4295 | 24.29% |  | 0 | 10% | 18211.2429 | 10% | 18211.2429 | 20% | 36422.4859 | 20% | 36422.4859 | 20% | 36422.4859 | 20% | 36422.4859 |  | 0
11 | ESQUADRIAS | 32776.3849 | 8194.0962 | 40970.4811 | 5.465% |  | 0 |  | 0 | 20% | 8194.0962 | 20% | 8194.0962 | 20% | 8194.0962 | 30% | 12291.1443 | 10% | 4097.0481 |  | 0
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4728.0188 | 1182.0047 | 5910.0235 | 0.7883% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 1773.007 | 30% | 1773.007 | 40% | 2364.0094
13 | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO | 13435.998 | 3358.9995 | 16794.9975 | 2.24% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 16794.9975
14 | EQUIPAMENTOS | 11114.4 | 1667.16 | 12781.56 | 1.705% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 12781.56
| SUBTOTAL I (SERVIÇOS) | 471638.723 | 116798.2408 | 588436.9638 | 78.49% | 9.403% | 55328.3126 | 10.67% | 62768.0623 | 11.1% | 65336.3914 | 12.51% | 73616.0514 | 14.83% | 87270.9258 | 16.07% | 94588.8589 | 14.68% | 86394.7627 | 10.73% | 63133.5987 | 100%
100%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | L.D.I. | V.TOTAL (R$) c/ L.D.I. | % | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 129004.3709 | 32251.0927 | 161255.4636 | 21.51% | 9.403% | 15162.1894 | 10.67% | 17200.9809 | 11.1% | 17904.8067 | 12.51% | 20173.7675 | 14.83% | 23915.7539 | 16.07% | 25921.1627 | 14.68% | 23675.6498 | 10.73% | 17301.1526 | 100%
| SUBTOTAL II (ADM LOCAL) | 129004.3709 | 32251.0927 | 161255.4636 | 21.51% | 9.403% | 15162.1894 | 10.67% | 17200.9809 | 11.1% | 17904.8067 | 12.51% | 20173.7675 | 14.83% | 23915.7539 | 16.07% | 25921.1627 | 14.68% | 23675.6498 | 10.73% | 17301.1526 | 100%
| TOTAL GERAL | 600643.0939 | 149049.3335 | 749692.4274 | 100% | 9.403% | 70490.502 | 10.67% | 79969.0432 | 11.1% | 83241.1981 | 12.51% | 93789.8189 | 14.83% | 111186.6796 | 16.07% | 120510.0217 | 14.68% | 110070.4126 | 10.73% | 80434.7514 | 100%
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 9.403% | 70490.502 | 20.07% | 150459.5452 | 31.17% | 233700.7432 | 43.68% | 327490.5622 | 58.51% | 438677.2418 | 74.59% | 559187.2634 | 89.27% | 669257.676 | 100% | 749692.4274
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUMAI
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS
Obra: |  |  | Data:
Obra de Reforma da Faculdade de Comunicação para a instalação do Centro de Estudos Avançados em Democracia Digital (CEADD) |  |  | FEVEREIRO/2016
Endereço: |  |  | Área (m2): |  |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses):
Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia |  |  | 529.74 |  |  | 749692.4274 |  |  | 1415.2083 |  |  | 8 | [8 empty] | 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUMAI
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS
Obra: |  |  | Data:
Obra de Reforma da Faculdade de Comunicação para a instalação do Centro de Estudos Avançados em Democracia Digital (CEADD) |  |  | FEVEREIRO/2016
Endereço: |  |  | Área (m2): |  |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses):
Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia |  |  | 529.74 |  |  | 749692.4274 |  |  | 1415.2083 |  |  | 8

## ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SINAPI CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BAHIA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.99 | 0 | 17.99 | 0
B2 | FERIADOS | 3.97 | 0 | 3.97 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.92 | 0.69 | 0.92 | 0.69
B4 | DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO | 11.03 | 8.33 | 11.03 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.74 | 0.56 | 0.74 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.07 | 0 | 2.07 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.09
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 11.21 | 8.47 | 11.21 | 8.47
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
B | TOTAL | 48.16 | 18.22 | 48.16 | 18.22
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 7.34 | 5.55 | 7.34 | 5.55
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.13
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 3.3 | 2.49 | 3.3 | 2.49
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CUASA | 5.26 | 3.97 | 5.26 | 3.97
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.62 | 0.47 | 0.62 | 0.47
C | TOTAL | 16.69 | 12.61 | 16.69 | 12.61
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 8.09 | 3.06 | 17.72 | 6.7
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.62 | 0.47 | 0.65 | 0.49
D | TOTAL | 8.71 | 3.53 | 18.37 | 7.19
| TOTAL (A+B+C+D) | 90.36 | 51.16 | 120.02 | 74.82

## DEMOLIÇÕES (hidden)
CONSIDERAÇÕES:
[27 empty] | PÉ DIREITO (M) : | 3.52
DEMOLIÇÕES |  |  | PISO | [5 empty] | RODAPÉ |  | FORRO | REMOÇÃO |  |  | REMOÇÃO BALCÃO(M2) |  | DEMOLIÇÃO DE PAREDE |  |  |  | RETIRADA DE ESQUADRIA |  | RETIRADA DE LUMINÁRIAS |  |  |  | ESPESSURA DA PAREDE (M) : | 0.15
PRIMEIRO PAVIMENTO | ÁREA | PERIMÉTRO (ABATENDO PORTA) | PISO DE ALTA RESISTÊNCIA | CIMENTADO |  | PISO CERAMICO | CIMENTADO |  |  | ALTA RESISTÊNCIA |  | PINTURA PVA | REVESTIMENTO CERÂMICO | LAJE |  |  | AREA DA PAREDE COM ABATIMENTO DAS ESQUADRIAS |  | DEMOLIÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE ESQUADRIA (M2) | RETIRADA DE DIVISÓRIA (M2) | PORTA (0,8X2,10M) | JANELAS 1x1M2 | PONTO DE ELETRICA |  |  |  | ALTURA DE DIVISÓRIA (M): | 2.5
SALA ILHA | 94.4058 | 57.755 | 94.4058 | [6 empty] | 24.94 | 94.4058 | 24.94 |  |  |  |  | 203.2976 |  |  |  | 5 | [5 empty] | EMPOLAMENTO (%) | 50
HALL PROF. 113 E 114 | 3.5849 | 7.622 | 3.5849 | [7 empty] | 3.5849 | [5 empty] | 26.8294 |  |  | 11.76 | 1 | [5 empty] | ALTURA DA CERÂMICA: | 2.85
COORDENAÇÃO RÁDIO | 9.7295 | 11.68 | 9.7295 | [6 empty] | 7.05 | 9.7295 | 7.05 |  |  |  |  | 41.1136 |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | ALTURA DO FORRO | 2.8
ESTÚDIO RÁDIO | 10.836 | 12.84 | 10.836 | [6 empty] | 6.82 | 10.836 | 6.82 |  |  |  |  | 45.1968 |  |  |  | 1 | 1 | 5
SUITER RÁDIO | 10.836 | 12.84 | 10.836 | [6 empty] | 6.84 | 10.836 | 6.84 |  |  |  |  | 45.1968 |  |  |  | 1 | 2 | 10
FOTO | 69.8488 | 88.75 | 69.8488 | [6 empty] | 32.59 | 69.8488 | 32.59 |  |  |  |  | 312.4 |  |  |  | 6 |  | 38
GAB. PROF. EXIST. 1 | 12.8 | 16 | 12.8 | [6 empty] | 10.36 | 12.8 | 10.36 | [8 empty] | 1
GAB. PROF. EXIST. 2 | 15.795 | 15.656 | 15.795 | [6 empty] | 6.98 | 15.795 | 6.98 | [7 empty] | 15.51
GAB. PROF. EXIST. 3 | 12.96 | 14.36 | [7 empty] | 12.21 |  | 12.21 | [8 empty] | 1
GAB. PROF. EXIST. 4 | 13.0397 | 14.394 | [18 empty] | 1
GAB. PROF. EXIST. 5 | 14.2342 | 14.874 | [18 empty] | 1
GAB. PROF. EXIST. 6 | 12.3678 | 14.124 | [18 empty] | 1
GAB. PROF. EXIST. 7 | 13.0895 | 14.414 | [18 empty] | 1
GAB. PROF. EXIST. 8 | 12.4923 | 14.174 | [18 empty] | 1
GAB. PROF. EXIST. 9 | 13.3881 | 14.534 | [18 empty] | 1
GAB. PROF. EXIST. 10 | 12.7411 | 14.274 | [18 empty] | 1
GAB. PROF. EXIST. 11 | 16.57 | 17.18 | 16.57 | [6 empty] | 17.18 | 16.57 | [5 empty] | 60.4736 |  |  |  | 1 |  | 10
GAB. PROF. EXIST. 12 | 17.28 | 17.4 | 17.28 | [6 empty] | 17.4 | 17.28 | [5 empty] | 61.248 |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | CALCULADO PELA JCA
GAB. PROF. EXIST. 13 | 24.96 | 19.8 | 24.96 | [6 empty] | 19.8 | 24.96 | [5 empty] | 69.696 |  |  |  | 1 |  | 10
COPA TERCEIRIZADOS | 7.974 | 13.596 |  |  |  | 7.974 |  |  |  |  | 7.974 | [5 empty] | 47.8579 |  |  |  | 1
VEST. SEGURANÇA | 4.0058 | 7.206 |  |  |  | 4.0058 |  |  |  |  | 4.0058 | [5 empty] | 25.3651 |  |  |  | 1
AULA RADIO | 22.0575 | 18 | 22.0575 | [6 empty] | 12.79 | 22.0575 | 12.79 | [8 empty] | 1 | 1
A.C SALA 03 | 12.5535 | 14.5101 | 12.5535 | [7 empty] | 12.5535 | [9 empty] | 1
A.C SALA 02 | 9.9051 | 12.2842 |  |  |  |  | 9.9051 |  |  |  | 9.9051 |  |  | 21.55 | [6 empty] | 1
GAB PROF. EXIST. 101 | 13.0203 | 14.512 | 13.0203 | [6 empty] | 5.41 | 13.0203 | 5.41 | [8 empty] | 1
VEST. SEGURANÇA | 4.0058 | 7.206 | 4.0058 | [7 empty] | 4.0058 | [9 empty] | 1
CCDC LAB 02 | 43.5741 | 57.428 |  |  |  | 43.5741 |  |  |  | 14.4 | 43.5741 | 14.4 | 15.89 | [7 empty] | 6 | 5
HALL RADIO | 5.6425 | 9 | 5.6425 | [6 empty] | 3.5 | 5.6425 | 3.5 | [8 empty] | 1 | 1
CIRCULAÇAO LAB 02 | 113.318 | 112.2729 | 113.318 | [6 empty] | 40.45 | 113.318 | 40.45 |  |  | 0.64466 | [5 empty] | 1
|  |  | 0 | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 938.6749 | [5 empty] | 93 |  | EMPOLAMENTO DE ENTULHO: | 50%
901.9249
| TOTAL | 658.6862 | 457.2436 | 0 |  | 55.5539 | 9.9051 |  | 0 | 238.72 | 522.7026 | 648.8768 | 45.2865 | 21.55 |  |  | 135.2887 |  | 0 | 27.27 | 42 | 10
|  | ESPESSURA (M): | 0.012 |  |  | 0.03 | 0.05 |  |  | 0.01 | 0.015 |  | 0.03 | 0.1 | [5 empty] | 0.1 | 0.15 | 0.2
|  |  | 5.4869 | 0 | 0 | 1.6666 | 0.49526 | 0 | 0 | 2.3872 | 7.8405 | 0 | 1.3586 | 2.155 | 0 | 2 | 135.2887 | 0 | 0 | 2.727 | 6.3 | 2 | 0 | 0 | ESTIMATIVA DE BOTA-FORA: | 254.5588
522.7026
|  |  |  | QUANTIDADES(UND) | M2
|  | RETIRADA DE VASOS SANITÁRIOS |  | 7 | -
|  | RETIRADA DE MICTÓRIOS |  | 3 | -
|  | RETIRADA DE LAVATÓRIOS |  | 1 | -
|  | RETIRADA DE BANCADAS COM CUBAS |  | 3 | 13.7
|  | RETIRADA DE CHUVEIROS |  | 1 | -
|  | RETIRADA DE PIAS |  | 6 | -
|  | RETIRADA DE MICTÓRIOS |  | 3

## REVESTIMENTOS (hidden)
CONSIDERAÇÕES:
|  |  | PISO |  |  |  | SOLEIRA | RODAPÉ |  | TETO |  |  | PAREDE A CONSTRUIR |  | TETO | PAREDE
PRIMEIRO PAVIMENTO | ÁREA | PERIMÉTRO | PISO INDUSTRIAL 1,0X1,0M COM JUNTA DE PVC 27X3MM E=12MM | PORCELANATO 60X60CM | MANTER PISO EXISTENTE | PISO CONFORME PROJETO ACÚSTICO | GRANITO CINZA CORUMBÁ | BORRACHA h=10cm | GRANITO CINZA CORUMBÁ | GESSO ACARTONADO (FR01) | ACÚSTICO (OWA BOLERO-FA02) | ACÚSTICO EM PLACAS 625X625MM (OWA CONSTELLATION-FA01) | PAREDE NOVA | DRY WALL | FORRO GESSO COMUM | PINTURA ACRÍLICA BRANDO GELO | CERÂMICA 15X15CM BRANCO DA PORTOBELLO OU EQUIVALENTE | RASPAGEM | PÉ DIREITO (M) : | 3.52
SALA 02 | 68.32 | 34.4 | 68.32 | [6 empty] | 25.8825 | 42.4375 | - | 1.4 |  |  | 34.4 | - | - | ESPESSURA DA PAREDE (M) : | 0.15 |  | DIVISÓRIA EM GRANITO
SALA 03 | 45.15 | 27.78 | 45.15 | [6 empty] | 17.9 | 27.25 | - | 0.95 |  |  | 27.78 | 0 | - | ALTURA DE DIVISÓRIA (M): | 2.5 |  | 4.332
SALA 01 | 46.49 | 29.11 | 46.49 | [6 empty] | 18.4275 | 28.0625 | - | 2.55 | 11.77 |  | 29.11 | 0 | - | EMPOLAMENTO (%) | 50
GABINETE B | 17.91 | 15.91 | 17.91 | [5 empty] | 17.91 | 5.41 | 12.5 | - | 2.82 | 5.17 |  | 15.91 | 0 | - | ALTURA DA CERÂMICA: | 2.85 |  | VERGA/CV
GABINETE A | 18.1 | 16.58 | 18.1 | [5 empty] | 18.1 | 5.6 | 12.5 | - | 7.38 |  |  | 16.58 | - | - | ALTURA DO FORRO | 2.8 |  | 45
COPA | 14.83 | 15.45 | 14.83 |  |  |  | 0.86 |  | 14.83 | - | - | - | 2 | 2.12 | 14.83 |  | 15.45 | -
VESTIÁRIO FEMININO | 5.7 | 10.03 |  | 5.7 |  |  | 0.86 |  | 5.7 | - | - | - | 3.39 |  | 5.7 |  | 10.03 | -
VESTIÁRIO MASCULINO | 3.27 | 6.8 |  | 3.27 |  |  | 0.86 |  | 3.27 | - | - | - | 1.32 |  | 3.27 |  | 6.8 | -
GABINETE PROFESSOR 01 | 12.96 | 2.51 | 12.96 |  |  |  | 0.86 |  | 12.96 | 6.687 | 6.273 | - | 0.8 | 6.769 |  | 2.51 | - | -
GABINETE PROFESSOR 02 | 12.99 | 6.7475 | 12.99 |  |  |  | 0.86 |  | 12.99 | 6.717 | 6.273 | - |  | 1.719 |  | 6.7475
GABINETE PROFESSOR 03 |  | 15.3
GABINETE PROFESSOR 04 |  | 15.194
GABINETE PROFESSOR 05 |  | 15.674
GABINETE PROFESSOR 06 |  | 14.924
GABINETE PROFESSOR 07 |  | 15.214
GABINETE PROFESSOR 08 |  | 14.97
GABINETE PROFESSOR 09 |  | 15.33
GABINETE PROFESSOR 10 |  | 15.07
GABINETE PROFESSOR 11 | 12.89 | 1.9475 | 12.89 |  |  |  | 0.86 |  |  |  | 6.2212 | - | 1.94 |  |  | 1.9475
GABINETE PROFESSOR 12 | 13.44 | 1.8225 | 13.44 |  |  |  | 0.86 |  |  |  | 6.2212 | - | 1.67 |  |  | 1.8225
GABINETE PROFESSOR 13 | 19.41 | 3.0441 | 19.41 |  |  |  | 0.86 |  |  |  | 12.4425 | - | 3.35 |  |  | 3.0441
CIRUCLAÇÃO 01 | 158.02 | 120.11 | 158.02 |  |  |  | 0.86 |  | 158.02 | 49.0125 | - | 109.0075 |  |  |  | 120.11 | - | 0
SALA DO RACK | 8.36 | 11.37 |  |  | 8.36 |  | 0.86 |  | 8.36 | 8.36 | - | - | 2.09 |  |  | 11.37 | - | -
LABORATÓRIO1 | 39.04 | 24.25 | 39.04 |  |  |  | 0.86 |  |  | 10.915 | 28.125 | - |  | 15.5358 |  | 24.25
ALMOXARIFADO | 28.66 | 20.76 | 28.66 |  |  |  | 0.86 |  |  | 7.66 | 21 | - |  | 13.3493 |  | 20.76
DEP.01 | 4.2 | 7.4 |  |  | 4.2 |  | 0.86 |  | 4.2 | - | - | - | 4.1 |  |  | 7.4 | - | -
LABORATÓRIO 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0.86 |  |  |  |  | - |  |  |  | 0 | - | -
[10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | - | -
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | - | -
0
TOTAL: | 529.74 | 477.6976 | 508.21 | 8.97 |  | 0 | 12.04 | 0 | 256.34 | 162.5715 | 209.3059 | 109.0075 | 35.76 | 56.4331 | 23.8 | 323.7416 | 32.28
[12 empty] | SOMA(m2) | 125.8752 | 198.6445 |  | 1139.5704 | 91.998 | 0
| SOMATÓRIO DAS ÁREAS DE TIPO DE PISO: | 517.18 | [7 empty] | 480.8849 |  | AREA DE PORTAS | 9.088 | 6.816 |  | 25.088 | 8.04
[12 empty] | TOTAL(M2) | 116.7872 | 191.8285 |  | 1114.4824 | 83.958
QUADRO RESUMO DE ESQUADRIAS | [8 empty] | LUMINARIAS | [13 empty] | TOMADAS
CÓDIGO | DIMENSÃO | MATERIAL | QUANTIDADE | FUNCIONAMENTO | LOCAL DE USO |  |  |  | FLUORESCENTE DE EMBUTIR, REFLETOR FACETADO | FLUORESCENTE DE EMBUTIR,ALETAS PARABOLICAS | LUMINARIA DE SOBREPOR, REFLETOR FACETADO | LUMINARIA CILINDRICA DE EMBUTIR | CONDULETE ROSCAVEIS EM PADRAO PVC, COM TOMADA | CONDULETE ROSCAVEIS EM PADRAO | ELETRODUTO DE 3/4' | INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO | INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES | INTERRUPTOR DE 3 SEÇÕES | INTERRUPTOR DE THREE WAY | CAIXA DE PASSAGEM | ELETROCALHA PERFURADA | CONEXÕES PARA ELETROCALHA | TOMADA DUPLA ELETRICA 2P+T (PISO ACABADO) | TOMADA ELETRICA 2P+T (0,3 DO PISO) | TOMADA DUPLA ELETRICA 2P+T (0,3 DO PISO) | TOMADA DUPLA ELETRICA 2P+T (1,1 DO PISO) | TOMADA DUPLA ELETRICA 2P+T (2,4 DO PISO) | TOMADA ELETRICA 2P+T (0,3 DO PISO ACABADO) | TOMADA ELETRICA 2P+T (2,4 DO PISO)
P01 | 0,80X2,10M | MADEIRA SEMI-OCA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO | 2 | ABRIR | COPA E SALA DO RACK |  |  | PRIMEIRO PAVIMENTO
P01V | 0,80X2,10M | MADEIRA SEMI-OCA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO E VISOR | 15 | ABRIR | GABINETES |  |  | SALA 02 |  | 10 |  |  | 1 | 8 | 48.3 |  |  | 1 |  | 2 | 69.977 | 6 | 7 |  | 14 |  | 1 | 5 | 1
P01F | 0,80X2,10M | FERRO | 1 | ABRIR | CIRCULAÇÃO |  |  | SALA 03 |  | 6 |  |  | 1 | 6 | 30.8 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 12 |  | 1 |  | 1
P02 | 0,80X2,10M | MADEIRA SEMI-OCA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO | 1 | ABRIR | ALMOXARIFADO |  |  | SALA 01 |  | 6 |  |  | 1 | 8 | 28.3 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 11 |  | 1 |  | 1
P02V | 0,80X2,10M | MADEIRA SEMI-OCA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO E VISOR | 4 | ABRIR | SALAS 01, 02, 03, E LABORATÓRIO 1 |  |  | GABINETE B |  | 4 |  |  |  | 4 | 10 | 1 | [8 empty] | 4
P03VZ | 0,70X2,10M | ALUMÍNIO VOM VENEZIANAS | 4 | ABRIR | VESTIÁRIO FEMININO E MASCULINO |  |  | GABINETE A |  | 4 |  |  |  | 4 | 10 | 1 | [8 empty] | 4
ELEMENTOS DE FECHAMENTO | [7 empty] | COPA | 1 |  |  |  |  | 3 | 5.9 | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 2
COBOGÓ | [7 empty] | VESTIÁRIO FEMININO |  |  |  | 2 |  | 3 | 0 | 1
[8 empty] | VESTIÁRIO MASCULINO |  |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 1
[8 empty] | GABINETE PROFESSOR 01 |  | 2 |  |  |  | 3 | 5 | 1 | [8 empty] | 2
[8 empty] | GABINETE PROFESSOR 02 |  | 2 |  |  |  | 3 | 5 | 1 | [8 empty] | 2
[8 empty] | GABINETE PROFESSOR 11 |  | 2 |  |  |  | 3 | 5 | 1 | [8 empty] | 2
[8 empty] | GABINETE PROFESSOR 12 |  | 2 |  |  |  | 2 | 5 | 1 | [8 empty] | 2
[8 empty] | GABINETE PROFESSOR 13 |  | 3 |  |  |  | 3 | 5 | 1 | [8 empty] | 2
[8 empty] | CIRUCLAÇÃO 01 | 12 |  |  | 1 |  | 13 | 23.2 | 3 |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8
[8 empty] | SALA DO RACK | 2 |  |  |  |  | 2 | 6.3 | 1 | [8 empty] | 1 | 2 | 1
[8 empty] | LABORATÓRIO1 |  | 6 |  |  |  | 10 | 40.4 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 15
[8 empty] | ALMOXARIFADO |  | 4 |  |  |  | 6 | 5 |  | 2 | [7 empty] | 2
[8 empty] | DEP.01 |  |  | 1 |  |  | 2 | 5 | 1 | [7 empty] | 1 | 1
[8 empty] | LABORATÓRIO 3 | [6 empty] | 0
CO 02 | 1,80X1,95 H=0,57M | COBOGÓ DE CONCRETO 39X39 IGUAL AO EXISTENTE | 1 | FIXO | CIRCULAÇÃO |  |  | SOMA | 15 | 51 | 1 | 5 | 3 | 85 | 238.2 | 15 | 2 | 4 | 5 | 7 | 69.977 | 6 | 7 | 9 | 61 | 4 | 5 | 20 | 11 | 0
JANELAS
J-01 | 0,75X1,07 H=1,57M | ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL IGUAL AO EXISTENTE COM AS MESMAS MEDIDAS | 10 | MAXIM-AR COM BANDEIRA | SALA DE RACK/ SALA 02/ SALA 03
J-02 | 0,90X1,07 H=1,57M | ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL IGUAL AO EXISTENTE COM AS MESMAS MEDIDAS | 2 | MAXIM-AR COM BANDEIRA | COPA/ GABINETE B
J-03 | 1,20X1,40 H=1,00M | ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VIDRO TRANSPARENTE | 9 | JANELA DE CORRER | LABORATÓRIO 01
J-04 | 0,80X1,70 H=0,70M | ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VIDRO TRANSPARENTE | 1 | JANELA FIXA | LABORATÓRIO 01
J-05 | 1,25X0,40 H=1,70M | ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VIDRO TRANSPARENTE | 8 | JANELA DE CORRER | ALMOXARIFADO

## ELETRICA (hidden)
| LUMINARIAS | [16 empty] | TOMADAS
| FLUORESCENTE DE EMBUTIR, REFLETOR FACETADO | FLUORESCENTE DE EMBUTIR,ALETAS PARABOLICAS | LUMINARIA DE SOBREPOR, REFLETOR FACETADO | LUMINARIA CILINDRICA DE EMBUTIR | CONDULETE DE ALUMINIO | DUTOTEC |  | ELETRODUTO DE 3/4' | ELETRODUTO DE 1' | INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO | INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES | INTERRUPTOR DE 3 SEÇÕES | INTERRUPTOR DE THREE WAY | CAIXA DE PASSAGEM EM PVC | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA | ELETROCALHA PERFURADA | CONEXÕES PARA ELETROCALHA | TOMADA DUPLA ELETRICA 2P+T (PISO ACABADO) | TOMADA ELETRICA 2P+T (0,3 DO PISO) | TOMADA DUPLA ELETRICA 2P+T (0,3 DO PISO) | TOMADA DUPLA ELETRICA 2P+T (1,1 DO PISO) | TOMADA DUPLA ELETRICA 2P+T (2,4 DO PISO) | TOMADA ELETRICA 2P+T (0,3 DO PISO ACABADO) | TOMADA ELETRICA 2P+T (2,4 DO PISO)
PRIMEIRO PAVIMENTO | [6 empty] | ELETRODUTO DA LINHA CONDULETE
SALA 02 |  | 10 |  |  | 9 |  | 69 | 44.1725 | 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 6 | 7 |  | 14 |  | 1 | 5 | 1
SALA 03 |  | 6 |  |  | 7 |  | 32.3 | 32.6359 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 |  | 1 |  | 1
SALA 01 |  | 6 |  |  | 9 |  | 29.8 | 33.0372 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 |  | 1 |  | 1
GABINETE B |  | 4 |  |  | 4 |  | 11.7 | 11.8756 |  | 1 | [9 empty] | 4
GABINETE A |  | 4 |  |  | 4 |  | 11.7 | 12.0446 |  | 1 | [9 empty] | 4
COPA | 1 |  |  |  | 3 |  | 10.9 | 8.5864 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1 | 2
VESTIÁRIO FEMININO |  |  |  | 2 | 3 |  | 1.7 | 3.6831 |  | 1
VESTIÁRIO MASCULINO |  |  |  | 2 | 2 |  | 1.7 | 2.1307 |  | 1
GABINETE PROFESSOR 01 |  | 2 |  |  | 3 |  | 6.7 | 7.6462 |  | 1 | [9 empty] | 2
GABINETE PROFESSOR 02 |  | 2 |  |  | 3 |  | 6.7 | 5.7649 |  | 1 | [9 empty] | 2
GABINETE PROFESSOR 03 | [6 empty] | 1.7 |  |  | 1
GABINETE PROFESSOR 11 |  | 2 |  |  | 3 |  | 6.7 | 7.74 |  | 1 | [9 empty] | 2
GABINETE PROFESSOR 12 |  | 2 |  |  | 2 |  | 6.7 | 7.5943 |  | 1 | [9 empty] | 2
GABINETE PROFESSOR 13 |  | 3 |  |  | 3 |  | 6.7 | 8.9578 |  | 1 | [9 empty] | 2
CIRUCLAÇÃO 01 | 12 |  |  | 1 | 13 |  | 30.9 | 31.7116 |  | 2 |  |  | 3 |  | 2 | 72.4039 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8
SALA DO RACK | 2 |  |  |  | 2 |  | 9.5 | 0.5685 |  | 1 | [9 empty] | 1 | 2 | 1
LABORATÓRIO1 |  | 6 |  |  | 10 | 3.6353 | 42 | 17.5473 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 15
ALMOXARIFADO |  | 4 |  |  | 6 |  | 6.7 | 13.9153 |  |  | 1 | [8 empty] | 2
DEP.01 |  |  | 1 |  | 2 |  | 6.7 | 1.8037 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1
LABORATÓRIO 3
SOMA | 15 | 51 | 1 | 5 | 88 | 3.6353 | 299.8 | 251.4156 | 12 | 14 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 72.4039 | 6 | 7 | 9 | 61 | 4 | 5 | 20 | 11 | 0

## ESQUADRIAS (hidden)
| PORTAS |  |  |  | COBOGÓS |  | JANELAS |  | GRADIL EXTERNO A SER PINTADO
PRIMEIRO PAVIMENTO | P02V | P01 | P05 | P06 | CO01 | CO02 | J01 | J02 | 2X2 | J01 EXT (1X1,2) | J02 (1,7X1,4)
SALA 02 | 1 | [5 empty] | 5 |  |  | 5
SALA 03 | 1 | [5 empty] | 4 |  |  | 4
SALA 01 | 1 | [7 empty] | 2
GABINETE B | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1
GABINETE A | 1 | [7 empty] | 1
COPA |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
VESTIÁRIO FEMININO |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
VESTIÁRIO MASCULINO |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
GABINETE PROFESSOR 01 | 1 | [5 empty] | 3 |  |  | 3
GABINETE PROFESSOR 02 | 1 | [7 empty] | 1
GABINETE PROFESSOR 03 | 1 | [7 empty] | 1
GABINETE PROFESSOR 04 | 1 | [7 empty] | 1
GABINETE PROFESSOR 05 | 1 | [7 empty] | 1
GABINETE PROFESSOR 06 | 1 | [7 empty] | 1
GABINETE PROFESSOR 07 | 1 | [7 empty] | 1
GABINETE PROFESSOR 08 | 1 | [7 empty] | 1
GABINETE PROFESSOR 09 | 1 | [7 empty] | 1
GABINETE PROFESSOR 10 | 1 | [7 empty] | 1
GABINETE PROFESSOR 11 | 1 | [7 empty] | 1
GABINETE PROFESSOR 12 | 1 | [7 empty] | 1
GABINETE PROFESSOR 13 | 1 | [7 empty] | 2
CIRCULAÇÃO 01 |  |  |  |  | 1 | 1
SALA DO RACK |  | 1
LABORATÓRIO1
ALMOXARIFADO
DEP.01 |  |  | 1
LABORATÓRIO 3
SOMA | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 68 | 19.2 | 2.38
VERGAS | 18 | 2 | 3 | 2 |  |  | 36.8 | 3.8 | 65.6
PEITORIL | 14.35
[9 empty] | GRADIL A SER CONSTRUÍDO: |  | 21.58
[8 empty] | GRADIL A SER CONSTRUÍDO G-01: |  |  | 1.68
[10 empty] | SOMA: | 23.26
[10 empty] | GRADIL A SER PINTADO: | 91.26

## LÓGICA.CFTV (hidden)
LÓGICA | ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DE 3/4' | DUTO DUPLO EM ALUMINIO COM TAMPA DE PASSAGEM | ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DE 1'' | ELETROCALHA PERFURADA | CONEXÕES PARA ELETROCALHA | SAIDA LATERAL | TOMADA PARA WIRELESS | TOMADA PARA PROJETOR A 0,3 M | TOMADA PARA PROJETOR (NO PISO) | TOMADA (0,3 DO PISO) | TOMADA (1,1 DO PISO) | CAIXA DE PASSAGEM EM PVC (10X10X5) | CAIXA DE PASSAGEM (15X15X10) | CAIXA DE PASSAGEM (10X10X8) | TOMADA DUPLA (0,3 DO PISO ACABADO)
PRIMEIRO PAVIMENTO
SALA 02 | 42.97 |  | 17.34 |  |  | 6 | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  | 5 | 26
SALA 03 | 15.43 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | 1
SALA 01 | 8.3 | [5 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
GABINETE B | 9.2 | [13 empty] | 4
GABINETE A | 5 | [13 empty] | 4
COPA | [10 empty] | 1
VESTIÁRIO FEMININO
VESTIÁRIO MASCULINO
GABINETE PROFESSOR 01 | 4.7 | [13 empty] | 1
GABINETE PROFESSOR 02 | 4.8 | [13 empty] | 1
GABINETE PROFESSOR 03 | 4.8 | [13 empty] | 1
GABINETE PROFESSOR 11 | 6.56 | [13 empty] | 1
GABINETE PROFESSOR 12 | [14 empty] | 1
GABINETE PROFESSOR 13 | 5.3 | [13 empty] | 1
CIRCULAÇÃO 01 | 21.485 |  |  | 49.03 | 5 | 20 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
SALA DO RACK | 3.7 |  |  | 5.83 | 5 | 1 | [7 empty] | 1
LABORATÓRIO1 | 11.7 | 3.41 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 1
ALMOXARIFADO
DEP.01
LABORATÓRIO 3
SOMA | 143.945 | 3.41 | 17.34 | 54.86 | 10 | 28 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 12 | 43
[9 empty] | TOMADAS DE LOGICA | 59
CFTV | CONDULETE | ELETRODUTO 3/4" | SAIDA LATERAL | [5 empty] | ELETRODUTO CONDULETE | 156.025
TOTAL | 14 | 27.02 | 9 | [5 empty] | CABO UTP | 3807.72
DIST. ATÉ A CAMERA MAIS DISTANTE | 30 | QUANTIDADE DE CAMERAS | 11
CABO UTP | 330

## HIDRÁULICA (hidden)
PRIMEIRO PAVIMENTO | TOTAL | 3/4" | 1/2" | 1.1/2" | 25MM | 50MM | 32 MM | 40 MM | 75 MM | 100 MM
TUBULAÇÃO DE PVC AGUA FRIA | 25.65 |  |  |  | 10.55 |  | 15.1
REGISTRO DE GAVETA | 5 | 3 |  | 2
CONEXÃO JOELHO | 8 |  |  |  | 4 | 3 | 1
CONEXÃO TÊ | 1 |  |  |  |  | 1
PONTO DE UTILIZAÇÃO DE AGUA NA PAREDE | 7 |  | 5 | 2
TUBULAÇÃO DE PVC AGUA FRIA PARA VALVULAS | 22.357 |  |  |  |  | 22.357
TUBULAÇÃO DE ESGOTO | 26.62 |  |  |  |  | 2.71 |  | 3.92 | 12.01 | 7.98
TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO | 2.95 | [7 empty] | 2.95
SIFÃO | 3
JOELHO 90 | 10
JOELHO 45 |  | EM AMARELO FALTA QUANTIFICAR
COLUNA DE QUEDA
TE NORMAL
TE REDUÇÃO
JUNÇÃO SIMPLES | 4
CAIXA SINFONADA | 2
RALO COM GRELA EM PVC | 1
CAIXA DE INSPEÇÃO | 1
CAIXA DE GORDURA | 1

## PINTURA (hidden)
|  |  | PINTURA |  |  |  | PINTURA ÁREA EXTERNA (M2): |  | 244.2271
PRIMEIRO PAVIMENTO | ÁREA | PERIMÉTRO | ACRÍLICA | REMOÇÃO DE PINTURA | P05 | P06
SALA 02 | 68.32 | 34.4 | 115.3955
SALA 03 | 45.15 | 27.78 | 92.8956
SALA 01 | 46.49 | 30.04 | 98.4808
GABINETE B | 17.91 | 17.27 | 56.4479
GABINETE A | 18.1 | 17.34 | 53.7768 |  |  |  | pé direito | 3.52
COPA | 14.83 | 16.22 | 50.2544
VESTIÁRIO FEMININO | 5.7 | 10.8284 | 34.831
VESTIÁRIO MASCULINO | 3.27 | 7.6 | 24.2695
GABINETE PROFESSOR 01 | 12.96 | 15.238 | 49.5503
GABINETE PROFESSOR 02 | 12.99 | 15.25 | 48.28
GABINETE PROFESSOR 03 |  | 15.3 | 0
GABINETE PROFESSOR 04 |  | 15.194 | 0
GABINETE PROFESSOR 05 |  | 15.674 | 0
GABINETE PROFESSOR 06 |  | 14.924 | 0
GABINETE PROFESSOR 07 |  | 15.214 | 0
GABINETE PROFESSOR 08 |  | 14.97 | 0
GABINETE PROFESSOR 09 |  | 15.33 | 48.5616
GABINETE PROFESSOR 10 |  | 15.07 | 47.6464
GABINETE PROFESSOR 11 | 12.89 | 15.134 | 47.8717
GABINETE PROFESSOR 12 | 13.44 | 15.54 | 49.3008
GABINETE PROFESSOR 13 | 19.41 | 17.754 | 55.2341
CIRUCLAÇÃO 01 | 158.02 | 124.2499 | 435.9924
SALA DO RACK | 8.36 | 12.3796 | 41.8962
LABORATÓRIO1 | 39.04 | 25.08 | 44.2816
ALMOXARIFADO | 28.66 | 21.8 | 39.072
DEP.01 | 4.2 | 8.2 | 27.184
LABORATÓRIO 3 |  | 0
FACHADA EXTERNA
SOMA |  |  | 1461.2225 | 0 | 0 | 0

## NOTAS
Observações:
1 | Para a execução dessa estimativa não consideramos a desoneração da construção civil.
2