## REITORIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data: |  | Atualização
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA REITORIA |  |  | OUTUBRO/2021 |  | 2026-07-29 21:22
Endereço: |  |  | Área (m²):
RUA DR. AUGUSTO VIANA S/N, CANELA, SALVADOR - BA |  |  | 354.6
ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | %
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | 20.09.2021/ORSE AGOSTO | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 13151.444 | 1.704%
1.1 | S00051 | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA | M2 | 6 | 351.84 | 2111.04 | 0.2736%
1.2 | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG | CHP | 40 | 152.74 | 6109.6 | 0.7918%
1.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 17.58 | 1406.4 | 0.1823%
1.4 | S09416 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA | UND | 1 | 2835.74 | 2835.74 | 0.3675%
1.5 | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL | M3XKM | 0.2 | 1200.82 | 240.164 | 0.03112%
1.6 | S02509 | CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 10 | 8.45 | 84.5 | 0.01095%
1.7 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3XKM | 200 | 1.82 | 364 | 0.04717%
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 52235.055 | 6.77%
2.1 | 93567 | ENGENHEIRO MECÂNICO/PROFISSIONAL HABILITADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MEIO-PERÍODO | MÊS | 3 | 9271.355 | 27814.065 | 3.605%
2.2 | 93572 | ENCARREGADO | MÊS | 3 | 5385.12 | 16155.36 | 2.094%
2.3 | DNIT | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO | MÊS | 3 | 307.92 | 923.76 | 0.1197%
2.5 | 00020193 | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO | M2/MÊS | 90 | 4.99 | 449.1 | 0.0582%
2.6 | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO | M2 | 90 | 12.88 | 1159.2 | 0.1502%
2.7 | 00010775 | LOCACAO DE CONTAINER COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO | MÊS | 3 | 895 | 2685 | 0.348%
2.8 | 00010777 | LOCACAO DE CONTAINER PARA SANITÁRIO | MÊS | 3 | 1016.19 | 3048.57 | 0.3951%
3 |  | RETIRADA E DEMOLIÇÕES |  |  |  | 34615.37 | 4.486%
|  | SALÃO NOBRE |  |  |  | 0 | 0%
3.1 | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 250 | 0.57 | 142.5 | 0.01847%
3.2 | COMPOSIÇÃO | DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE TORRE DE RESFRIAMENTO (1 UNIDADE), CHILLER DE AR CONDICIONADO (2 UNIDADES) E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (4 UNIDADES) |  |  |  |  | 0%
3.2.1 | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 34.1 | 2728 | 0.3535%
3.2.2 | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 24.64 | 1971.2 | 0.2555%
3.2.3 | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 20.57 | 3291.2 | 0.4265%
3.2.4 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO | CHP | 8 | 200.68 | 1605.44 | 0.2081%
|  | SALA DOS CONSELHEIROS |  |  |  | 0 | 0%
3.3 | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 255 | 0.57 | 145.35 | 0.01884%
3.4 | COMPOSIÇÃO | DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE CHILLER DE AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 0%
3.4.1 | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 34.1 | 1364 | 0.1768%
3.4.2 | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 24.64 | 985.6 | 0.1277%
3.4.3 | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 20.57 | 1645.6 | 0.2133%
3.4.4 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO | CHP | 8 | 200.68 | 1605.44 | 0.2081%
|  | GABINETE DO REITOR / ESPERA |  |  |  | 0 | 0%
3.5 | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 240 | 0.57 | 136.8 | 0.01773%
3.6 | COMPOSIÇÃO | DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE CHILLER DE AR CONDICIONADO | UND |  |  |  | 0%
3.7 | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 34.1 | 1364 | 0.1768%
3.8 | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 24.64 | 985.6 | 0.1277%
3.9 | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 20.57 | 1645.6 | 0.2133%
3.10 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO | CHP | 8 | 200.68 | 1605.44 | 0.2081%
|  | RECUPERAÇÃO DE DUTOS |  |  |  | 0 | 0%
3.11 | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO DE DUTOS DE AR-CONDICIONADO | M2 | 100 | 9.496 | 949.6 | 0.1231%
3.12 | S11792 | DUTO EM CHAPA GALV, ISOLAMENTO TÉRMICO 25MM, DUTO FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO, COLARINHO COM REGISTRO,CX. PLENUM E DEMAIS ACESSÓRIOS E DUTO FLEXÍVEL, FIXAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS(INFRAESTRUTURA P/SISTEMA PACKAGE DE CLIMATIZAÇÃO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 100 | 97.62 | 9762 | 1.265%
3.13 | S01973 | ISOLAMENTO TÉRMICO C/ MANTAS LÃ DE VIDRO, E= 25MM, FIXADAS C/ ASFALTO OXIDADO | M2 | 100 | 26.82 | 2682 | 0.3476%
4 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 83790.5286 | 10.86%
|  | SALÃO NOBRE |  |  |  | 0 | 0%
4.1 | COMPOSIÇÃO | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 72.8 | 109.8384 | 7996.2355 | 1.036%
4.2 | 95745 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 11.7 | 17.39 | 203.463 | 0.02637%
4.3 | 95746 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 90.3 | 21.48 | 1939.644 | 0.2514%
4.4 | 93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 13.4 | 30.23 | 405.082 | 0.0525%
4.5 | COMPOSIÇÃO | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2 | 14.051 | 28.102 | 0.003642%
4.6 | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 218.4 | 52.52 | 11470.368 | 1.487%
4.7 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 145.6 | 27.64 | 4024.384 | 0.5215%
4.8 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 442.25 | 15.94 | 7049.465 | 0.9136%
4.9 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.25 | 10.13 | 93.7025 | 0.01214%
4.10 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 58.5 | 5.33 | 311.805 | 0.04041%
4.11 | 92996 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 53.6 | 152.28 | 8162.208 | 1.058%
4.12 | SEINFRA 4562 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V | UND | 12 | 119.1 | 1429.2 | 0.1852%
4.13 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 2 | 12.84 | 25.68 | 0.003328%
4.14 | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 2 | 73.8 | 147.6 | 0.01913%
4.15 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 2 | 84.19 | 168.38 | 0.02182%
4.16 | S00452 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C | UND | 2 | 108.89 | 217.78 | 0.02822%
4.17 | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 4 | 409.37 | 1637.48 | 0.2122%
4.18 | S11558 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 350 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA | UND | 1 | 2039.1 | 2039.1 | 0.2643%
4.19 | S04854 | CONTATOR 3RT1016 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 327 | 654 | 0.08476%
4.20 | S04853 | RELÉ 3RU1116 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 222 | 444 | 0.05754%
4.21 | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UND | 2 | 26.51 | 53.02 | 0.006871%
4.22 | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UND | 2 | 28.97 | 57.94 | 0.007509%
4.23 | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UND | 4 | 28.38 | 113.52 | 0.01471%
4.24 | 95781 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UND | 16 | 32.83 | 525.28 | 0.06807%
4.25 | 95789 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UND | 22 | 35.53 | 781.66 | 0.1013%
|  | SALA DOS CONSELHEIROS |  |  |  | 0 | 0%
4.26 | COMPOSIÇÃO | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 45 | 109.8384 | 4942.728 | 0.6406%
4.27 | 95745 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 9 | 17.39 | 156.51 | 0.02028%
4.28 | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UND | 1 | 26.51 | 26.51 | 0.003436%
4.29 | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UND | 2 | 28.38 | 56.76 | 0.007356%
4.30 | 95746 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 11.5 | 21.48 | 247.02 | 0.03201%
4.31 | 95789 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UND | 4 | 35.53 | 142.12 | 0.01842%
4.32 | 95781 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UND | 1 | 32.83 | 32.83 | 0.004255%
4.33 | 95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UND | 2 | 34.25 | 68.5 | 0.008877%
4.34 | COMPOSIÇÃO | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 14.051 | 14.051 | 0.001821%
4.35 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 180 | 27.64 | 4975.2 | 0.6448%
4.36 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 57.5 | 10.13 | 582.475 | 0.07549%
4.37 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40 | 5.53 | 221.2 | 0.02867%
4.38 | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 2 | 92.35 | 184.7 | 0.02394%
4.39 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 1 | 12.84 | 12.84 | 0.001664%
4.40 | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 3 | 73.8 | 221.4 | 0.02869%
4.41 | S04853 | RELÉ 3RU1116 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 222 | 222 | 0.02877%
4.42 | S04854 | CONTATOR 3RT1016 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 327 | 327 | 0.04238%
|  | GABINETE DO REITOR / ESPERA |  |  |  | 0 | 0%
4.43 | COMPOSIÇÃO | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 59 | 109.8384 | 6480.4656 | 0.8399%
4.44 | 95745 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 9 | 17.39 | 156.51 | 0.02028%
4.45 | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UND | 1 | 26.51 | 26.51 | 0.003436%
4.46 | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UND | 2 | 28.38 | 56.76 | 0.007356%
4.47 | 95746 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 43 | 21.48 | 923.64 | 0.1197%
4.48 | 95781 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UND | 4 | 32.83 | 131.32 | 0.01702%
4.49 | 95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UND | 2 | 34.25 | 68.5 | 0.008877%
4.50 | 95789 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UND | 12 | 35.53 | 426.36 | 0.05526%
4.51 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40 | 5.53 | 221.2 | 0.02867%
4.52 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 215 | 10.13 | 2177.95 | 0.2823%
4.53 | 101563 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 250 | 34.97 | 8742.5 | 1.133%
4.54 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 1 | 12.84 | 12.84 | 0.001664%
4.55 | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 4 | 73.8 | 295.2 | 0.03826%
4.56 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 1 | 77.83 | 77.83 | 0.01009%
4.57 | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A | UND | 2 | 149.86 | 299.72 | 0.03884%
4.58 | S04853 | RELÉ 3RU1116 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 222 | 444 | 0.05754%
4.59 | S04854 | CONTATOR 3RT1016 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 327 | 654 | 0.08476%
INSTALAÇÕES DIVERSAS
4.60 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 19.95 | 79.8 | 0.01034%
4.61 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 25.62 | 102.48 | 0.01328%
5 |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 154984.7565 | 20.09%
SALÃO NOBRE
5.1 | S09726 | QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1000X800X220MM | UND | 2 | 2295.24 | 4590.48 | 0.5949%
5.2 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 1.2 | 512.14 | 614.568 | 0.07965%
5.3 | S11792 | DUTO EM CHAPA GALV, ISOLAMENTO TÉRMICO 25MM, DUTO FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO, COLARINHO COM REGISTRO,CX. PLENUM E DEMAIS ACESSÓRIOS E DUTO FLEXÍVEL, FIXAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS(INFRAESTRUTURA P/SISTEMA PACKAGE DE CLIMATIZAÇÃO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 71.98 | 97.62 | 7026.6876 | 0.9106%
5.4 | 97333 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 10 | 70.63 | 706.3 | 0.09153%
5.5 | 97334 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 2 | 86.22 | 172.44 | 0.02235%
5.6 | SEINFRA 4780 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 40 | 70.74 | 2829.6 | 0.3667%
5.7 | SEINFRA 4784 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 2 | 104.49 | 208.98 | 0.02708%
5.8 | SEINFRA 4785 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 10 | 106.44 | 1064.4 | 0.1379%
5.9 | SEINFRA 4786 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/4", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 40 | 147.05 | 5882 | 0.7623%
5.10 | S06457 | BASE EM CONCRETO ARMADO 15MPA | M3 | 2.16 | 2439.3 | 5268.888 | 0.6828%
5.11 | COTAÇÃO | VÁLVULA DE ESFERA GBC 5/8", MARCA DANFFOS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 205.81 | 411.62 | 0.05334%
5.12 | COTAÇÃO | VÁLVULA DE ESFERA GBC 1.1/8", MARCA DANFFOS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 | 561 | 3366 | 0.4362%
5.13 | COTAÇÃO | VÁLVULA DE ESFERA GBC 1/2", MARCA DANFFOS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 205.81 | 823.24 | 0.1067%
5.14 | COTAÇÃO | VÁLVULA DE ESFERA GBC 1", MARCA DANFFOS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 435.3 | 870.6 | 0.1128%
5.15 | S01973 | ISOLAMENTO TÉRMICO C/ MANTAS LÃ DE VIDRO, E= 25MM, FIXADAS C/ ASFALTO OXIDADO | M2 | 482.104 | 26.97 | 13002.3449 | 1.685%
5.16 | SEINFRA 2269 | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E TRATAMENTO DE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO | M | 228.6 | 68.46 | 15649.956 | 2.028%
5.17 | 96365 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 29.82 | 205.76 | 6135.7632 | 0.7952%
5.18 | 90793 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 2 | 895.09 | 1790.18 | 0.232%
|  | SALA DOS CONSELHEIROS |  |  |  | 0 | 0%
5.19 | S09726 | QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1000X800X220MM | UND | 1 | 2295.24 | 2295.24 | 0.2975%
5.20 | SEINFRA 4780 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 6 | 70.74 | 424.44 | 0.05501%
5.21 | 97332 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 6 | 56.38 | 338.28 | 0.04384%
5.22 | COTAÇÃO | VÁLVULA DE ESFERA GBC 3/4", MARCA DANFFOS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 290.69 | 581.38 | 0.07535%
5.23 | COTAÇÃO | VÁLVULA DE ESFERA GBC 3/8", MARCA DANFFOS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 214.46 | 428.92 | 0.05559%
5.24 | S01973 | ISOLAMENTO TÉRMICO C/ MANTAS LÃ DE VIDRO, E= 25MM, FIXADAS C/ ASFALTO OXIDADO | M2 | 31.83 | 26.82 | 853.6806 | 0.1106%
5.25 | 11792 | DUTO EM CHAPA GALV, ISOLAMENTO TÉRMICO 25MM, DUTO FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO, COLARINHO COM REGISTRO,CX. PLENUM E DEMAIS ACESSÓRIOS E DUTO FLEXÍVEL, FIXAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS(INFRAESTRUTURA P/SISTEMA PACKAGE DE CLIMATIZAÇÃO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 29.4 | 97.62 | 2870.028 | 0.3719%
5.26 | SEINFRA 2269 | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E TRATAMENTO DE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO | M | 25.4 | 68.46 | 1738.884 | 0.2254%
|  | GABINETE DO REITOR / ESPERA |  |  |  | 0 | 0%
5.27 | S09726 | QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZ., MEDINDO:1000x600x250CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES | UND | 1 | 2295.24 | 2295.24 | 0.2975%
5.28 | 97332 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 3 | 56.38 | 169.14 | 0.02192%
5.29 | 97334 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 2 | 86.22 | 172.44 | 0.02235%
5.30 | 97333 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 33 | 70.63 | 2330.79 | 0.3021%
5.31 | SEINFRA 4784 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 18 | 104.49 | 1880.82 | 0.2437%
5.32 | COTAÇÃO | VÁLVULA DE ESFERA GBC 5/8", MARCA DANFFOS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 205.81 | 411.62 | 0.05334%
5.33 | COTAÇÃO | VÁLVULA DE ESFERA GBC 3/8", MARCA DANFFOS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 214.46 | 428.92 | 0.05559%
5.34 | COTAÇÃO | VÁLVULA DE ESFERA GBC 1", MARCA DANFFOS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 435.3 | 435.3 | 0.05641%
5.35 | COTAÇÃO | VÁLVULA DE ESFERA GBC 1/2", MARCA DANFFOS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 205.81 | 411.62 | 0.05334%
5.36 | S01973 | ISOLAMENTO TÉRMICO C/ MANTAS LÃ DE VIDRO, E= 25MM, FIXADAS C/ ASFALTO OXIDADO | M2 | 56.31 | 26.82 | 1510.2342 | 0.1957%
5.37 | 11792 | DUTO EM CHAPA GALV, ISOLAMENTO TÉRMICO 25MM, DUTO FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO, COLARINHO COM REGISTRO,CX. PLENUM E DEMAIS ACESSÓRIOS E DUTO FLEXÍVEL, FIXAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS(INFRAESTRUTURA P/SISTEMA PACKAGE DE CLIMATIZAÇÃO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 6.4 | 97.62 | 624.768 | 0.08097%
5.38 | SEINFRA 2269 | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E TRATAMENTO DE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO | M | 38.4 | 68.46 | 2628.864 | 0.3407%
|  | DUMPERS |  |  |  | 0 | 0%
5.39 | COTAÇÃO | DUMPER CORTA-FOGO EM CHAPA GALVANIZADA 800X500MM | UND | 10 | 1650.27 | 16502.7 | 2.139%
5.40 | COTAÇÃO | DUMPER REGULADOR DE VAZÃO LÂMINAS PARALELAS 800X400MM | UND | 10 | 540.31 | 5403.1 | 0.7002%
|  | INSTALAÇÕES DIVERSAS E DE EQUIPAMENTOS VRF |  |  |  | 0 | 0%
5.41 | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 440 | 24.64 | 10841.6 | 1.405%
5.42 | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 880 | 20.79 | 18295.2 | 2.371%
5.43 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 110 | 25.62 | 2818.2 | 0.3652%
5.44 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220 | 19.95 | 4389 | 0.5688%
5.45 | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 110 | 31.73 | 3490.3 | 0.4523%
6 |  | LAUDOS |  |  |  | 3000 | 0.3888%
|  | SALÃO NOBRE |  |  |  | 0 | 0%
6.1 | 13044 | LAUDO DE VISTORIA E ART COM EXECUÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE DE GÁS COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, EXCLUSIVE DESLOCAMENTE DE EQUIPE TÉCNICA - REV 01 | UND | 1 | 750 | 750 | 0.0972%
|  | SALA DOS CONSELHEIROS |  |  |  | 0 | 0%
6.2 | 13044 | LAUDO DE VISTORIA E ART COM EXECUÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE DE GÁS COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, EXCLUSIVE DESLOCAMENTE DE EQUIPE TÉCNICA - REV 01 | UND | 1 | 750 | 750 | 0.0972%
|  | GABINETE DO REITOR / ESPERA |  |  |  | 0 | 0%
6.3 | 13044 | LAUDO DE VISTORIA E ART COM EXECUÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE DE GÁS COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, EXCLUSIVE DESLOCAMENTE DE EQUIPE TÉCNICA - REV 01 | UND | 1 | 750 | 750 | 0.0972%
|  | CHEFE DE GABINETE / SECRETARIA DO GABINETE |  |  |  | 0 | 0%
6.4 | 13044 | LAUDO DE VISTORIA E ART COM EXECUÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE DE GÁS COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, EXCLUSIVE DESLOCAMENTE DE EQUIPE TÉCNICA - REV 01 | UND | 1 | 750 | 750 | 0.0972%
7 |  | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 10773.5138 | 1.396%
7.1 | S00031 | REMOÇÃO DE PLACA DE OBRA | M2 | 6 | 12.66 | 75.96 | 0.009844%
7.2 | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG | CHP | 40 | 152.74 | 6109.6 | 0.7918%
7.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 17.58 | 1406.4 | 0.1823%
7.4 | 88036 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS | M3 | 0.6 | 1200.82 | 720.492 | 0.09337%
7.5 | 72897 | CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 20 | 8.45 | 169 | 0.0219%
7.6 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3XKM | 400 | 1.82 | 728 | 0.09435%
|  | SALÃO NOBRE |  |  |  | 0 | 0%
7.7 | S02450 | LIMPEZA GERAL | M2 | 439.34 | 1.97 | 865.4998 | 0.1122%
|  | SALA DOS CONSELHEIROS |  |  |  | 0 | 0%
7.8 | S02450 | LIMPEZA GERAL | M2 | 113.24 | 1.97 | 223.0828 | 0.02891%
|  | GABINETE DO REITOR / ESPERA |  |  |  | 0 | 0%
7.9 | S02450 | LIMPEZA GERAL | M2 | 158.68 | 1.97 | 312.5996 | 0.04051%
|  | CHEFE DE GABINETE / SECRETARIA DO GABINETE |  |  |  | 0 | 0%
7.10 | S02450 | LIMPEZA GERAL | M2 | 82.68 | 1.97 | 162.8796 | 0.02111%
[5 empty] | SUBTOTAL I: | 352550.6679 | 45.69% | 352550.6679
|  |  |  | B.D.I.: | 25% | 88137.667 | 11.42%
8 |  | EQUIPAMENTOS COM B.D.I. DIFERENCIADO |  |  |  |  | 0%
|  | SALÃO NOBRE |  |  |  |  | 0%
8.1 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO DE SIGMA SPLITÃO VRF SÓ FRIO (R-410A), ALTA PED, G4, CONTROLE COM FIO INCLUSO, SCROLL, 02 CICLOS - CAPACIDADE 29,4TR COM 1 KIT FILTRO F5, 1 MÓDULO VENTILADOR 30 TR , 1 MÓDULO TROCADOR MODELO 30, 1 KIT ACIONAMENTO, 1 UNIDADE CONDENSADORA 12 HP, 1 UNIDADE CONDENSADORA 22 HP, 2 MULTKITS R410, 2 KITS VÁLVULA EXPANSÃO E CONTROLE REMOTO | UND | 2 | 99441.17 | 198882.34 | 25.77%
|  | SALA DOS CONSELHEIROS |  |  |  | 0 | 0%
8.2 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO DE SIGMA SPLITÃO VRF SÓ FRIO (R-410A), ALTA PED, G4, CONTROLE COM FIO INCLUSO, SCROLL, 01 CICLO - CAPACIDADE 8,64TR COM 1 KIT FILTRO F5, 1 MÓDULO VENTILADOR, 1 MÓDULO TROCADOR, 1 KIT ACIONAMENTO, 1 UNIDADE CONDENSADORA 10 HP, 1 KIT VÁLVULA EXPANSÃO E 1 CONTROLE REMOTO | UND | 1 | 37734.44 | 37734.44 | 4.89%
|  | GABINETE DO REITOR / ESPERA |  |  |  | 0 | 0%
8.3 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO DE SIGMA SPLITÃO VRF SÓ FRIO (R-410A), ALTA PED, G4, CONTROLE COM FIO INCLUSO, SCROLL, 01 CICLO - CAPACIDADE 12,3TR COM 1 KIT FILTRO F5,1 MÓDULO VENTILADOR 15 TR, 1 MÓDULO TROCADOR MODELO 15, 1 KIT ACIONAMENTO PARA MÓDULO VENTILADOR, 1 UNIDADE CONDENSADORA 14 HP, 1 KIT VÁLVULA EXPANSÃO MODELO 20 E 1 CONTROLE REMOTO | UND | 1 | 48669.75 | 48669.75 | 6.307%
[5 empty] | SUBTOTAL II: | 285286.53 | 36.97%
|  |  |  | B.D.I.: | 16% | 45645.8448 | 5.916%
[5 empty] | TOTAL: | 771620.7097 | 100%
[8 empty] | 2176.0313 | /M2

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIÊNTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA REITORIA |  |  |  | OUTUBRO/2021
Endereço: |  |  |  | Área (m²): |  | ATUALIZAÇÃO:
Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia |  |  |  | 354.6 |  | 2026-07-29 21:22
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 19.95 | H
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 25.62 | H
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 25.18 | H
|  | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.22 | H
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 25.41 | H
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.58 | H
|  | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 36.7 | H
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 24.91 | H
|  | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 19.43 | H
|  | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20.55 | H
|  | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 34.1 | H
|  | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 24.64 | H
|  | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 25.28 | H
MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES
#REF! |  |  | #REF! | M2 | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32 | 34.1 | 10.912
| COMPOSICAO | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.57 | 24.64 | 14.0448
[6 empty] | total: | 24.9568
RETIRADA E DEMOLIÇÕES
3.11 |  |  | REMOÇÃO DE DUTOS DE AR-CONDICIONADO | M2 | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 17.58 | 7.032
| COMPOSICAO | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 24.64 | 2.464
[6 empty] | total: | 9.496
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.5 | FUES |  | TUBO METÁLICO FLEXÍVEL D=1, SEALTUBO OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | S03821 | TUBO METÁLICO SEALTUBO OU SIMILAR 1" | M | 1.01 | 9.4 | 9.494
| COMPOSICAO |  | ELETRICISTA | H | 0.1 | 25.62 | 2.562
| COMPOSICAO |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.1 | 19.95 | 1.995
[6 empty] | total: | 14.051
4.1 | FUES |  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM | M | 1.05 | 97.23 | 102.0915
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 19.95 | 3.3915
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 25.62 | 4.3554
[6 empty] | total: | 109.8384

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA REITORIA |  |  |  | OUTUBRO/2021
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo por m2 (R$/m2): | [6 empty] | 720
RUA DR. AUGUSTO VIANA S/N, CANELA, SALVADOR - BA |  |  |  | 354.6 |  | 771620.7097 |  |  | 2176.0313 |  |  | l.d.i.:
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [12 empty] | l.d.i.: | 25%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ B.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  |  | l.d.i.: | 16%
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | 13151.444 | 2.13% | 3287.861 | 16439.305 | 100% | 16439.305 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 30 | 178034.5047 | 23.07%
3 | RETIRADA E DEMOLIÇÕES | 34615.37 | 5.608% | 8653.8425 | 43269.2125 | 100% | 43269.2125 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 60 | 311186.1055 | 63.4%
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 83790.5286 | 13.57% | 20947.6322 | 104738.1608 | 30% | 31421.4482 | 40% | 41895.2643 | 30% | 31421.4482 |  |  | 100% | 90 | 282400.0995 | 100%
5 | CLIMATIZAÇÃO | 154984.7565 | 25.11% | 38746.1891 | 193730.9456 | 20% | 38746.1891 | 40% | 77492.3782 | 40% | 77492.3782 |  |  | 100%
6 | LAUDOS | 3000 | 0.486% | 750 | 3750 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3750 |  |  | 100%
7 | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO | 10773.5138 | 1.745% | 2693.3785 | 13466.8923 |  | 0 |  | 0 | 100% | 13466.8923 |  |  | 100%
8 | EQUIPAMENTOS COM B.D.I. DIFERENCIADO | 285286.53 | 42.89% | 45645.8448 | 330932.3748 | 10% | 33093.2375 | 50% | 165466.1874 | 40% | 132372.9499 |  |  | 100%
| SUBTOTAL I (SERVIÇOS) | 585602.1429 | 91.54% | 120724.748 | 706326.8909 | 23.07% | 162969.3923 | 40.33% | 284853.8299 | 36.6% | 258503.6686 |  |  | 100%
0%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ B.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 52235.055 | 8.462% | 13058.7638 | 65293.8187 | 23.07% | 15065.1123 | 40.33% | 26332.2756 | 36.6% | 23896.4308 |  |  | 100%
0%
| SUBTOTAL II (ADM LOCAL) | 52235.055 | 8.462% | 13058.7638 | 65293.8187 | 23.07% | 15065.1123 | 3.728% | 26332.2756 | 3.383% | 23896.4308 |  |  | 30.18%
0%
| TOTAL GERAL | 637837.1979 | 100% | 133783.5118 | 771620.7097 | 23.07% | 178034.5047 | 40.33% | 311186.1055 | 36.6% | 282400.0995 |  |  | 100%
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 23.07% | 178034.5047 | 63.4% | 489220.6102 | 100% | 771620.7097 |  |  | 0
0%
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA REITORIA |  |  |  | OUTUBRO/2021
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$):
RUA DR. AUGUSTO VIANA S/N, CANELA, SALVADOR - BA |  |  |  | 354.6 |  | 771620.7097 |  |  | 2176.0313
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA REITORIA |  |  |  | OUTUBRO/2021
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$):
RUA DR. AUGUSTO VIANA S/N, CANELA, SALVADOR - BA |  |  |  | 354.6 |  | 771620.7097 |  |  | 2176.0313

## ENCARGOS SOCIAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIÊNTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA REITORIA |  |  | OUTUBRO/2021
Endereço: |  |  | Área (m²): |  | ATUALIZAÇÃO:
RUA DR. AUGUSTO VIANA S/N, CANELA, SALVADOR - BA |  |  | 354.6 |  | 2026-07-29 21:22
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA SINAPI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BAHIA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.97 | 0 | 17.97 | 0
B2 | FERIADOS | 3.97 | 0 | 3.97 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.9 | 0.69 | 0.9 | 0.69
B4 | DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO | 10.84 | 8.33 | 10.84 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72 | 0.56 | 0.72 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.01 | 0 | 2.01 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.09
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 8.26 | 6.35 | 8.26 | 6.35
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
B | TOTAL | 44.88 | 16.11 | 44.88 | 16.11
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5 | 3.84 | 5 | 3.84
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.09
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 5.05 | 3.88 | 5.05 | 3.88
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4.77 | 3.67 | 4.79 | 3.48
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.42 | 0.32 | 0.42 | 0.32
C | TOTAL | 15.36 | 11.8 | 15.38 | 11.61
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.54 | 2.71 | 16.52 | 5.93
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.42 | 0.32 | 0.44 | 0.34
D | TOTAL | 7.96 | 3.03 | 16.96 | 6.27
| TOTAL (A+B+C+D) | 85 | 47.74 | 114.02 | 70.79

## BDI OBRAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIÊNTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
#REF! |  |  | OUTUBRO/2021
Endereço: |  |  | Área (m²): |  |  | ATUALIZAÇÃO
Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia |  |  | 354.6 |  |  | 2026-07-29 21:22
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI - SERVIÇOS
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA REITORIA |  | REVISÃO:
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: |  | 2026-07-29 21:22
BDI APLICADO NA OBRA |  |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  |  | MÍNIMO | MÉDIO |  | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 1% |  | 0.8% | 0.8% |  | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.23% |  | 0.97% | 1.27% |  | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1.3% |  | 0.59% | 1.23% |  | 1.39%
A4 | Administração Central | 5% |  | 3% | 4% |  | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 8.53%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8% |  | 6.16% | 7.4% |  | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 8%
3.00 | Impostos |  |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% |  | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA |  | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 2.5%
|  |  |  | 5% | 50% |  | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C = |  | 6.15% |  | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO |  | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25% |  | 20.34% | 22.12% |  | 25%
Planilha Protegida exceto os itens em azul