## SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA |  |  |  | ATUALIZAÇÃO: | 2026-07-30 08:28
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Complexo Laboratorial de Cinema - Faculdade de Comunicação/UFBA |  |  |  | JULHO/2022
Endereço: |  |  |  | Área (m²):
Campus da Federação Universidade Federal da Bahia, Salvador - Bahia |  |  |  | 213
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITARIO | PREÇO TOTAL
1 | 12.07.2022/ORSE - MAIO | MOBILIZAÇÃO |  |  |  | 9326.97 | 2.071%
1.1 | 73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 24 | 185.94 | 4462.56 | 0.9911%
1.2 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 19.92 | 956.16 | 0.2124%
1.3 | S09416 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRAOBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDORSINALIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS | UND | 1 | 1677.93 | 1677.93 | 0.3727%
1.4 | S00051 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 371.72 | 2230.32 | 0.4953%
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 54195.6 | 12.04% |  | 450263.2146
2.1 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MEIO PERÍODO - 4 HORAS POR DIA) | MÊS | 3 | 9457.74 | 28373.22 | 6.301%
2.2 | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO - (PARA ALMOXARIFADO) | MÊS | 3 | 814.06 | 2442.18 | 0.5424%
2.3 | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNA | MÊS | 3 | 1042 | 3126 | 0.6943%
2.4 | DNIT | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO | MÊS | 3 | 229.4 | 688.2 | 0.1528%
2.5 | S09731 | ALUGUEL DE GUINCHO VELOX | MÊS | 3 | 784.31 | 2352.93 | 0.5226%
2.6 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 5737.69 | 17213.07 | 3.823%
3 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 14277.8057 | 3.171%
|  | 1º PAVIMENTO |  |  |  |  | 0%
3.1 | S00012 | DEMOLIÇÃO DE FORRO | M2 | 271.47 | 5.89 | 1598.9583 | 0.3551%
3.2 | S08038 | RETIRADA DE COBOGÓS, COM REAPROVEITAMENTO | M3 | 3.31 | 33.61 | 111.2491 | 0.02471%
3.3 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DOS SERVIÇOS DE RETIRADAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LUMINÁRIAS, TOMADAS, FIOS, CABOS, ETC.) E APARELHOS DE AR CONDICIONADO | UND | 1 | 1354.6 | 1354.6 | 0.3008%
3.4 | S00023 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA | M2 | 77.49 | 13.5 | 1046.115 | 0.2323%
|  | RETIRADA DE JANELAS (LABORATÓRIO 01) |  |  |  | 0 | 0%
3.5 | 102190 | REMOCAO DE VIDRO COMUM | M2 | 17.878 | 16.13 | 288.3721 | 0.06405%
3.6 | 97645 | REMOÇÃO DE ESQUADRIAS | M2 | 17.878 | 33.25 | 594.4435 | 0.132%
|  | 2º PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0%
3.7 | S00012 | DEMOLIÇÃO DE FORRO | M2 | 271.47 | 5.89 | 1598.9583 | 0.3551%
3.8 | S08038 | RETIRADA DE COBOGÓS, COM REAPROVEITAMENTO | M3 | 3.31 | 33.61 | 111.2491 | 0.02471%
3.9 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DOS SERVIÇOS DE RETIRADAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LUMINÁRIAS, TOMADAS, FIOS, CABOS, ETC.) E APARELHOS DE AR CONDICIONADO | UND | 1 | 1354.6 | 1354.6 | 0.3008%
3.10 | S00023 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA | M2 | 68.4495 | 13.5 | 924.0683 | 0.2052%
BOTA-FORA DE MATERIAL
3.11 | 100205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL | M3XKM | 1.2 | 1360.66 | 1632.792 | 0.3626%
3.12 | S02509 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 60 | 9.24 | 554.4 | 0.1231%
3.13 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | M3XKM | 1200 | 2.59 | 3108 | 0.6903%
4 |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 53250.4366 | 11.83%
|  | PRIMEIRO PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0%
4.1 | 103333 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) | M2 | 4.305 | 115.26 | 496.1943 | 0.1102%
4.2 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | M2 | 8.61 | 7.52 | 64.7472 | 0.01438%
4.3 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, | M2 | 8.61 | 43.74 | 376.6014 | 0.08364%
4.4 | 96360 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS | M2 | 83.05 | 160.39 | 13320.3895 | 2.958%
4.5 | 96364 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS - PI.02 | M2 | 43 | 189.02 | 8127.86 | 1.805%
4.6 | COTAÇÃO | MANTA LÃ DE PET BRANCA 0,60 X 12,50M - ESPESSURA 50 MM | M2 | 43 | 32.16 | 1382.88 | 0.3071%
|  | SEGUNDO PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0%
4.7 | 103333 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) | M2 | 4.305 | 115.26 | 496.1943 | 0.1102%
4.8 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | M2 | 8.61 | 7.52 | 64.7472 | 0.01438%
4.9 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, | M2 | 8.61 | 43.74 | 376.6014 | 0.08364%
4.10 | 96360 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS | M2 | 118.67 | 160.39 | 19033.4813 | 4.227%
4.11 | 96364 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS - PI.02 | M2 | 43 | 189.02 | 8127.86 | 1.805%
4.12 | COTAÇÃO | MANTA LÃ DE PET BRANCA 0,60 X 12,50M - ESPESSURA 50 MM | M2 | 43 | 32.16 | 1382.88 | 0.3071%
5 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 11321.8816 | 2.515%
|  | PRIMEIRO PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0%
5.1 | S05022 | ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) | M2 | 271.47 | 8 | 2171.76 | 0.4823%
5.2 | 98685 | RODAPÉ EM GRANITO, H = 10 CM, E = 2,0 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I | M | 57.56 | 59.36 | 3416.7616 | 0.7588%
|  | SEGUNDO PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0%
5.3 | S05022 | ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) | M2 | 271.47 | 8 | 2171.76 | 0.4823%
5.4 | 98685 | RODAPÉ EM GRANITO, H = 10 CM, E = 2,0 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I | M | 60 | 59.36 | 3561.6 | 0.791%
6 |  | FORRO |  |  |  | 43415.8602 | 9.642%
|  | 1º PAVIMENTO |  |  |  |  | 0%
6.1 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO MINERAL NRC 0,90 | M2 | 46.1 | 247.9239 | 11429.2923 | 2.538%
6.2 | S11492 | FORRO DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA 12,50mm | M2 | 161.43 | 57.92 | 9350.0256 | 2.077%
6.3 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO | M2 | 60.58 | 38.66 | 2342.0228 | 0.5201%
6.4 | S09151 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE CORALGESSO OU SIMILAR | M2 | 60.58 | 7.12 | 431.3296 | 0.09579%
|  | 2º PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0%
6.5 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO MINERAL NRC 0,90 | M2 | 30.47 | 247.9239 | 7554.2416 | 1.678%
6.6 | S11492 | FORRO DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA 12,50mm | M2 | 175.51 | 57.92 | 10165.5392 | 2.258%
6.7 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO | M2 | 46.83 | 38.66 | 1810.4478 | 0.4021%
6.8 | S09151 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE CORALGESSO OU SIMILAR | M2 | 46.83 | 7.11 | 332.9613 | 0.07395%
7 |  | PINTURA INTERNA |  |  |  | 19120.0985 | 4.246%
7.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | M2 | 498.05 | 2.71 | 1349.7155 | 0.2998%
7.2 | S08624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 498.05 | 15.58 | 7759.619 | 1.723%
7.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 498.05 | 14.48 | 7211.764 | 1.602%
|  | TRATAMENTO DE CONCRETO |  |  |  | 0 | 0%
7.4 | S04408 | LAVAGEM COM VINAGRE DE ÁLCOOL | M2 | 30 | 4.27 | 128.1 | 0.02845%
7.5 | S04513 | RESTAURO - LAVAGEM DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO A UMA PRESSÃO MÍNIMA DE 1200 LB | M2 | 30 | 15.28 | 458.4 | 0.1018%
7.6 | S02336 | LIMPEZA COM LIXADEIRA ELÉTRICA | M2 | 90 | 10.12 | 910.8 | 0.2023%
7.7 | S02450 | LIMPEZA MANUAL | M2 | 30 | 2.18 | 65.4 | 0.01452%
7.8 | S04513 | RESTAURO - LAVAGEM DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO A UMA PRESSÃO MÍNIMA DE 1200 LB | M2 | 30 | 15.28 | 458.4 | 0.1018%
7.9 | 102489 | PINTURA HIDROFUGANTE | M2 | 30 | 25.93 | 777.9 | 0.1728%
8 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 36659.6495 | 8.142%
PRIMEIRO PAVIMENTO
|  | PORTAS |  |  |  | 0 | 0%
8.1 | S03764 | P01VA - A PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, CEDRO, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, RISCADA EM FAIXAS HORIZONTAIS - 0,80X2,10M | UND | 1 | 1038.51 | 1038.51 | 0.2306%
8.2 | S01816 | VISOR DE VIDRO CRISTAL 15x120CM | M2 | 0.18 | 180 | 32.4 | 0.007196%
8.3 | COTAÇÃO | VENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO 500X400MM | UND | 1 | 342.33 | 342.33 | 0.07603%
8.4 | 102208 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 1.02 | 7.67 | 7.8234 | 0.001738%
|  | JANELAS |  |  |  | 0 | 0%
8.5 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA ACÚSTICA J-01 (1,15X0,40M) - VIDE ESPECIFICAÇÃO NO PROJETO ACÚSTICO - EL.05 | UND | 9 | 979.9299 | 8819.3695 | 1.959%
8.6 | COTAÇÃO | J-02 - JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 3,68X1,80M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 4968 | 4968 | 1.103%
8.7 | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M2 | 6.624 | 346.71 | 2296.607 | 0.5101%
8.8 | S08228 | PEITORIL EM GRANITO CINZA POLIDO | M2 | 0.975 | 219.88 | 214.383 | 0.04761%
|  | SEGUNDO PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0%
|  | PORTAS |  |  |  | 0 | 0%
8.9 | S03764 | P01VB - A PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, CEDRO, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, RISCADA EM FAIXAS HORIZONTAIS - 0,80X2,10M | UND | 4 | 1038.51 | 4154.04 | 0.9226%
8.10 | S01816 | VISOR DE VIDRO CRISTAL 15x120CM | M2 | 0.72 | 180 | 129.6 | 0.02878%
8.11 | COTAÇÃO | VENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO 300X100MM | UND | 1 | 100.86 | 100.86 | 0.0224%
8.12 | S03764 | P01VC - A PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, CEDRO, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, RISCADA EM FAIXAS HORIZONTAIS - 0,80X2,10M | UND | 1 | 1038.51 | 1038.51 | 0.2306%
8.13 | S01816 | VISOR DE VIDRO CRISTAL 15x120CM | M2 | 0.18 | 180 | 32.4 | 0.007196%
8.14 | 102208 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 5.1 | 7.67 | 39.117 | 0.008688%
|  | JANELAS |  |  |  | 0 | 0%
8.15 | COTAÇÃO | J-02 - JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 3,68X1,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 4968 | 4968 | 1.103%
8.16 | COTAÇÃO | J01a - JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 1,15X0,40M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 | 345 | 2070 | 0.4597%
8.17 | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M2 | 9.384 | 346.71 | 3253.5266 | 0.7226%
8.18 | S08228 | PEITORIL EM GRANITO CINZA POLIDO | M2 | 0.975 | 219.88 | 214.383 | 0.04761%
8.19 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA ACÚSTICA J-01 (1,15x0,40) - VIDE ESPECIFICAÇÃO NO PROJETO ACÚSTICO - EL.05 | UND | 3 | 979.9299 | 2939.7899 | 0.6529%
9 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 57952.736 | 12.87%
|  | PRIMEIRO PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0%
9.1 | S07330 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TCS020232CI00, DA PHILIPS, EXCLUSIVE REATOR E LÂMPADA | UND | 19 | 290.66 | 5522.54 | 1.227%
9.2 | I - 39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UND | 38 | 14.76 | 560.88 | 0.1246%
9.3 | S00625 | REVISÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO | UND | 12 | 77.79 | 933.48 | 0.2073%
9.4 | S08013 | LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR, COM CORPO EM AÇO E PINTURA ELETROSTÁTICA, COM VIDRO E REFLETOR EM ALUMÍNIO REPUXADO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, COM UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 18 WATTS. REF.: EF06-E126. FAB.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO; | UND | 1 | 109.98 | 109.98 | 0.02443%
9.5 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE PONTO DE TOMADA DUPLA 2P+T INCLUSIVE ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 16 | 144.05 | 2304.8 | 0.5119%
9.6 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45 | 11.58 | 521.1 | 0.1157%
9.7 | 91171 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTO | M | 45 | 4.02 | 180.9 | 0.04018%
9.8 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1250 | 4.03 | 5037.5 | 1.119%
9.9 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE PONTO DE INTERRUPTOR DUAS TECLAS INCLUSIVE ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 111.62 | 111.62 | 0.02479%
9.10 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE PONTO DE INTERRUPTOR UMA TECLA INCLUSIVE ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 106.61 | 106.61 | 0.02368%
9.11 | S11751 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO (15 X 15 X 10 CM) | UND | 2 | 80.78 | 161.56 | 0.03588%
9.12 | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO | UND | 7 | 28.54 | 199.78 | 0.04437%
9.13 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") | UND | 3 | 9.92 | 29.76 | 0.006609%
9.14 | S00723 | SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA OU PERFILADO PARA ELETRODUTO | UND | 1 | 6.47 | 6.47 | 0.001437%
|  | SEGUNDO PAVIMENTO |  |  |  | 0 | 0%
9.15 | S07330 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TCS020232CI00, DA PHILIPS, EXCLUSIVE REATOR E LÂMPADA | UND | 20 | 290.66 | 5813.2 | 1.291%
9.16 | I - 39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UND | 40 | 14.76 | 590.4 | 0.1311%
9.17 | S00625 | REVISÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO | UND | 12 | 77.79 | 933.48 | 0.2073%
9.18 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE PONTO DE INTERRUPTOR UMA TECLA INCLUSIVE ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 2 | 106.61 | 213.22 | 0.04735%
9.19 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE PONTO DE INTERRUPTOR TRÊS TECLAS INCLUSIVE ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 116.63 | 116.63 | 0.0259%
9.20 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 70 | 11.58 | 810.6 | 0.18%
9.21 | 91171 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTO | M | 70 | 4.02 | 281.4 | 0.0625%
9.22 | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO | UND | 13 | 4.03 | 52.39 | 0.01164%
9.23 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE PONTO DE TOMADA DUPLA 2P+T INCLUSIVE ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 24 | 144.05 | 3457.2 | 0.7678%
9.24 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 500 | 4.03 | 2015 | 0.4475%
9.25 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") | UND | 3 | 9.92 | 29.76 | 0.006609%
9.26 | S11751 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO (15 X 15 X 10 CM) | UND | 2 | 80.78 | 161.56 | 0.03588%
9.27 | S00723 | SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA OU PERFILADO PARA ELETRODUTO; | UND | 2 | 6.47 | 12.94 | 0.002874%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
9.28 | 39332 | CAIXA CONDULETE PVC | UND | 56 | 9.89 | 553.84 | 0.123%
9.29 | COTAÇÃO | ADAPTADOR CONDULETE TOP | UND | 0 | 1.25 | 0 | 0%
9.30 | COTAÇÃO | LUVA CONDULETE TOP | UND | 47 | 2.28 | 107.16 | 0.0238%
9.31 | 39209 | ARRUELA EM ALUMINIO | UND | 138 | 0.64 | 88.32 | 0.01962%
9.32 | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UND | 18 | 0.61 | 10.98 | 0.002439%
9.33 | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UND | 162 | 0.2 | 32.4 | 0.007196%
9.34 | 40432 | DISTANCIADOR BAIXO PARA TIRANTE | UND | 18 | 2.85 | 51.3 | 0.01139%
9.35 | S06905 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4 X 5/8, ROSCA TOTAL | UND | 48 | 0.53 | 25.44 | 0.00565%
9.36 | S06555 | PORCA SEXTAVADA 1/4 | UND | 72 | 0.32 | 23.04 | 0.005117%
9.37 | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | 54 | 5.77 | 311.58 | 0.0692%
9.38 | 1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 626.9 | 2.16 | 1354.104 | 0.3007%
9.39 | COTAÇÃO | TAMPA PVC CONDULETE TOP | UND | 4 | 9.94 | 39.76 | 0.00883%
9.40 | 38114 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | UND | 4 | 12.98 | 51.92 | 0.01153%
9.41 | 34653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN 16A | UND | 2 | 8.69 | 17.38 | 0.00386%
9.42 | COTAÇÃO | ABRAÇADEIRA PVC CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 162 | 4.67 | 756.54 | 0.168%
9.43 | 39253 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | 187.2 | 12.81 | 2398.032 | 0.5326%
9.44 | COTAÇÃO | TAMPA PVC CONDULETE TOP TOMADA | UND | 42 | 9.68 | 406.56 | 0.09029%
9.45 | 38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | UND | 42 | 7.29 | 306.18 | 0.068%
9.46 | S04887 | PLUG PARA TOMADA TIPO MACHO 2P+T | UND | 42 | 2.6 | 109.2 | 0.02425%
9.47 | S03804 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5 MM2, 450/750V | M | 80 | 6.9 | 552 | 0.1226%
9.48 | S06844 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CI00, DA PHILIPS, EXCLUSIVE REATOR E LÂMPADA | UND | 42 | 99.5 | 4179 | 0.9281%
9.49 | 39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UND | 84 | 14.76 | 1239.84 | 0.2754%
9.50 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220 | 27.89 | 6135.8 | 1.363%
9.51 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 440 | 20.29 | 8927.6 | 1.983%
10 |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 27659.76 | 6.143%
10.1 | COMPOSIÇÃO | REDE FRIGORÍGENA COM TUBO DE COBRE | M | 60 | 149.0605 | 8943.63 | 1.986%
10.2 | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UND | 4 | 3641.84 | 14567.36 | 3.235%
10.3 | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | M | 55 | 32.5 | 1787.5 | 0.397%
10.4 | 89415 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM | UND | 10 | 18.03 | 180.3 | 0.04004%
10.5 | 89699 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | UND | 2 | 238.52 | 477.04 | 0.1059%
10.6 | S01583 | REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM | UND | 2 | 21.82 | 43.64 | 0.009692%
10.7 | S1084 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 32MM | UND | 2 | 18.8 | 37.6 | 0.008351%
10.8 | S01169 | TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32MM | UND | 2 | 12.68 | 25.36 | 0.005632%
10.9 | 90447 | RASGO DE PAREDE PARA TUBULAÇÃO | M | 12.5 | 6.7 | 83.75 | 0.0186%
10.10 | S11148 | KIT DE RENOVAÇÃO DE AR VENTOKIT OU SIMILAR | UND | 4 | 232.17 | 928.68 | 0.2063%
10.11 | S12180 | DUTO FLEXÍVEL 100MM | M | 20 | 20.67 | 413.4 | 0.09181%
10.12 | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO | M | 12.5 | 13.72 | 171.5 | 0.03809%
11 |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 19475.439 | 4.325%
11.1 | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 952.49 | 1904.98 | 0.4231%
11.2 | S11242 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6 | UND | 38 | 6.93 | 263.34 | 0.05849%
11.3 | COMPOSIÇÃO | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30 | 28.784 | 863.5194 | 0.1918%
11.4 | COMPOSIÇÃO | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 32MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 75 | 39.3278 | 2949.5835 | 0.6551%
11.5 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 4 | 6.7 | 26.8 | 0.005952%
11.6 | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | M | 4 | 13.72 | 54.88 | 0.01219%
11.7 | S10268 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH CORDS CAT.6 C/2,50M | UND | 76 | 40.46 | 3074.96 | 0.6829%
11.8 | S07138 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 | M | 675 | 11.39 | 7688.25 | 1.708%
11.9 | COMPOSIÇÃO | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 11 | 70.8356 | 779.1918 | 0.1731%
11.10 | COMPOSIÇÃO | TOMADA SIMPLES PARA LÓGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 15 | 53.0456 | 795.6843 | 0.1767%
11.11 | S07139 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO PARA DATASHOW, COMPOSTO POR UMA TOMADA FÊMEA, TIPO VGA/RGB DE 15 PIN, INSTALADO EM CAIXA 4"x2" | UND | 2 | 320.49 | 640.98 | 0.1424%
11.12 | S00693 | TOMADA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO ESPECÍFICA PARA WIRELESS, TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS, INSTALADA EM CAIXA DE PVC DE 10x5x5cm NO TETO ACABADO. FAB.: LEGRAND OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 1 | 171.17 | 171.17 | 0.03802%
11.13 | S037875 | ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO | UND | 60 | 0.58 | 34.8 | 0.007729%
11.14 | 100556 | CAIXA METÁLICA 15X15X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5 | 45.46 | 227.3 | 0.05048%
12 |  | SONORIZAÇÃO |  |  |  | 7798.4628 | 1.732%
12.1 | COMPOSIÇÃO | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 15 | 28.784 | 431.7597 | 0.09589%
12.2 | S11752 | CABO BALANCEADO 2 X 0,30MM (PARA MICROFONE) | M | 10 | 10.79 | 107.9 | 0.02396%
12.3 | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 15 | 3.21 | 48.15 | 0.01069%
12.4 | COMPOSIÇÃO | CAIXA CONDULETE COM CONECTOR XLR E P10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5 | 84.7456 | 423.7281 | 0.09411%
12.5 | COMPOSIÇÃO | CAIXA METÁLICA 10X10X8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 46.103 | 46.103 | 0.01024%
12.6 | COMPOSIÇÃO | CAIXA METÁLICA 20X20X12CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 57.454 | 57.454 | 0.01276%
12.7 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA ACÚSTICA ATIVA PROFISSIONAL TIPO LINE ARRAY, 350WRMS, DOTADA DE SISTEMA PRÓPRIO DE FIXAÇÃO NA PAREDE COM ANGULAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL. | UND | 2 | 3341.684 | 6683.368 | 1.484%
13 |  | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 5755.8718 | 1.278%
13.1 | S00031 | REMOÇÃO DE PLACA DE OBRA | M2 | 6 | 13.78 | 82.68 | 0.01836%
13.2 | 73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST | CHP | 16 | 185.94 | 2975.04 | 0.6607%
13.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 | 19.92 | 637.44 | 0.1416%
13.4 | S02450 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 542.94 | 2.17 | 1178.1798 | 0.2617%
13.5 | 100205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL | M3XKM | 0.2 | 1360.66 | 272.132 | 0.06044%
13.6 | S02509 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 10 | 9.24 | 92.4 | 0.02052%
13.7 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | M3XKM | 200 | 2.59 | 518 | 0.115%
[5 empty] | SUBTOTAL I: | 360210.5717 | 80% | 360210.5717
|  |  |  | B.D.I.: | 25% | 90052.6429 | 20%
[5 empty] | TOTAL: | 450263.2146 | 100%
Observações:
Preços Sinapi: Data Referência Técnica: 17/06/2022
Preços Orse: Data Referência ABRIL/2022

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA |  |  |  | ATUALIZAÇÃO: | 2026-07-30 08:28
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Complexo Laboratorial de Cinema - Faculdade de Comunicação/UFBA |  |  |  | JULHO/2022
Endereço: |  |  |  | Área (m²):
Campus da Federação Universidade Federal da Bahia, Salvador - Bahia |  |  |  | 213
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
|  | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 26.46
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 27.37
|  | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 19.93
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 29.16
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 19.92
|  | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20.66
|  | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 27.46
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 27.02
|  | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR | 19.51
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 27.89
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20.29
|  | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 39.31
|  | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 23.76
|  | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 26.07
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
3.3 |  |  | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DOS SERVIÇOS DE RETIRADAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LUMINÁRIAS, TOMADAS, FIOS, CABOS, ETC.) E APARELHOS DE AR CONDICIONADO | M2 |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 27.89 | 557.8
| COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 19.92 | 796.8
[6 empty] | total: | 1354.6
FORRO
6.1 |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO MINERAL NRC 0,90 | M2 |  | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | SERIT | FORRO LUCIDA LAY-IN 1250X625X15MM (10 PCS) – HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR | M2 | 1.02 | 178.025 | 181.5855
| COMPOSIÇÃO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 | 26.46 | 9.7902
| COMPOSIÇÃO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 | 19.93 | 7.3741
| INSUMO | 39427 | PERFIL CANALETA | M | 3.851 | 8.73 | 33.6192
| INSUMO | 39430 | PENDURAL | UND | 1.3265 | 3.29 | 4.3642
| INSUMO | 39432 | FITA DE PAPEL REFORÇADA | M | 1.4395 | 2.77 | 3.9874
| INSUMO | 39434 | MASSA DE REJUNTE | KG | 0.52 | 3.47 | 1.8044
| INSUMO | 39443 | PARAFUSO DRY WALL | UND | 10 | 0.35 | 3.5
| INSUMO | 40547 | PARAFUSO ZINCADO | CENTO | 0.0132 | 39.52 | 0.52166
| INSUMO | 43131 | ARAME GALVANIZADO | KG | 0.0426 | 32.33 | 1.3773
[6 empty] | total: | 247.9239
6.2 |  |  | FORRO DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA 12,50mm | M2 |  | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | ABACODIVISORIAS | FORRO MINERAL OWA CONSTELLATION OU SIMILAR | M2 | 1.02 | 101.1524 | 103.1754
| COMPOSIÇÃO | 100308 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 | 26.46 | 9.7902
| COMPOSIÇÃO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 | 19.93 | 7.3741
| INSUMO | 39427 | PERFIL CANALETA | M | 3.851 | 8.73 | 33.6192
| INSUMO | 39430 | PENDURAL | UND | 1.3265 | 3.29 | 4.3642
| INSUMO | 39432 | FITA DE PAPEL REFORÇADA | M | 1.4395 | 2.77 | 3.9874
| INSUMO | 39434 | MASSA DE REJUNTE | KG | 0.52 | 3.47 | 1.8044
| INSUMO | 39443 | PARAFUSO DRY WALL | UND | 10 | 0.35 | 3.5
| INSUMO | 40547 | PARAFUSO ZINCADO | CENTO | 0.0132 | 39.52 | 0.52166
| INSUMO | 43131 | ARAME GALVANIZADO | KG | 0.0426 | 32.33 | 1.3773
[6 empty] | total: | 169.5139
ESQUADRIAS
8.5 |  |  | ESQUADRIA ISOLANTE EM VIDRO DUPLO LAMINADO 1,80X1,00M (EI.05) | M2 |  | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | COTAÇÃO | JANELA EM ALUMÍNIO, LINHA GOLD OU SIMILAR, EXCLUSIVE VIDRO | M2 | 1.05 | 750 | 787.5
| INSUMO | 34391 | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | M2 | 1.05 | 1164.73 | 1222.9665
| INSUMO | S11922 | FITA ADESIVA 3M OU SIMILAR ROLO COM 20 M | UND | 0.2 | 15.09 | 3.018
| INSUMO | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UND | 0.2 | 20.44 | 4.088
| COMPOSIÇÃO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 26.46 | 52.92
| COMPOSIÇÃO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 19.93 | 59.79
[6 empty] | total: | 2130.2825
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.5 | INEL | 91873 | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE PONTO DE TOMADA DUPLA 2P+T INCLUSIVE ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.29 | 20.29
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 27.89 | 27.89
| INSUMO | 39332 | CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE | UND | 1 | 9.89 | 9.89
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.2 | 0.4
| COTAÇÃO | LOJA ELÉTRICA | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 1.95 | 1.95
| INSUMO | 38102 | MODULO DE TOMADA 2P+T 20A | UND | 2 | 7.29 | 14.58
| COTAÇÃO | LOJAELETRICA | ABRAÇADEIRA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" | UND | 3 | 4.67 | 14.01
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 6 | 0.2 | 1.2
| INSUMO | 39253 | ELETRODUTO CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" | M | 3 | 12.81 | 38.43
| COTAÇÃO | LOJA ELÉTRICA | CURVA PVC 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 12.1 | 12.1
| INSUMO | 39351 | TAMPA CONDULETE TOP DUPLA TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 3.31 | 3.31
[6 empty] | total: | 144.05
9.9 | INEL | 91873 | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE PONTO DE INTERRUPTOR DUAS TECLAS INCLUSIVE ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.29 | 20.29
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 27.89 | 27.89
| INSUMO | 39332 | CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE | UND | 1 | 9.89 | 9.89
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.2 | 0.4
| COTAÇÃO | LOJA ELÉTRICA | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 1.95 | 1.95
| INSUMO | 38112 | MÓDULO DE INTERRUPTOR LEGRAND OU SIMILAR | UND | 2 | 5.01 | 10.02
| INSUMO | 39346 | TAMPA CONDULETE TOP DUPLA TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 2.66 | 2.66
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 4 | 0.2 | 0.8
| INSUMO | 39253 | ELETRODUTO CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" | M | 2 | 12.81 | 25.62
| COTAÇÃO | LOJA ELÉTRICA | CURVA PVC 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 12.1 | 12.1
[6 empty] | total: | 111.62
9.10 | INEL | 91873 | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE PONTO DE INTERRUPTOR UMA TECLA INCLUSIVE ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.29 | 20.29
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 27.89 | 27.89
| COTAÇÃO | 39332 | CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE | UND | 1 | 9.89 | 9.89
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.2 | 0.4
| COTAÇÃO | LOJA ELÉTRICA | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 1.95 | 1.95
| INSUMO | 38112 | MÓDULO DE INTERRUPTOR LEGRAND OU SIMILAR | UND | 1 | 5.01 | 5.01
| INSUMO | 39346 | TAMPA CONDULETE TOP DUPLA TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 2.66 | 2.66
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 4 | 0.2 | 0.8
| INSUMO | 39253 | ELETRODUTO CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" | M | 2 | 12.81 | 25.62
| COTAÇÃO | LOJA ELÉTRICA | CURVA PVC 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 12.1 | 12.1
[6 empty] | total: | 106.61
9.19 | INEL | 91873 | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE PONTO DE INTERRUPTOR TRÊS TECLAS INCLUSIVE ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.29 | 20.29
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 27.89 | 27.89
| INSUMO | 39332 | CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE | UND | 1 | 9.89 | 9.89
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.2 | 0.4
| COTAÇÃO | LOJA ELÉTRICA | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 1.95 | 1.95
| INSUMO | 38112 | MÓDULO DE INTERRUPTOR LEGRAND OU SIMILAR | UND | 3 | 5.01 | 15.03
| INSUMO | 39346 | TAMPA CONDULETE TOP DUPLA TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 2.66 | 2.66
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 4 | 0.2 | 0.8
| INSUMO | 39253 | ELETRODUTO CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" | M | 2 | 12.81 | 25.62
| COTAÇÃO | LOJA ELÉTRICA | CURVA PVC 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 12.1 | 12.1
[6 empty] | total: | 116.63
11.3 | INEL | 91873 | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 20.29 | 4.4841
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 27.89 | 6.1637
| COTAÇÃO | LOJAELETRICA | ABRAÇADEIRA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" | UND | 1 | 4.67 | 4.67
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.2 | 0.4
| INSUMO | 39253 | ELETRODUTO CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" | M | 1.02 | 12.81 | 13.0662
[6 empty] | total: | 28.784
11.4 | INEL | 91873 | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 32MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 20.29 | 4.4841
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 27.89 | 6.1637
| COTAÇÃO | LOJAELETRICA | ABRAÇADEIRA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 1" | UND | 1 | 9.68 | 9.68
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.2 | 0.4
| INSUMO | 39255 | ELETRODUTO CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 1" | M | 1.02 | 18.23 | 18.6
[6 empty] | total: | 39.3278
11.9 | INEL | 91873 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL | 152
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 20.29 | 8.2986
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 27.89 | 11.407
| COTAÇÃO | 39332 | CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE | UND | 1 | 9.89 | 9.89
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.2 | 0.4
| COTAÇÃO | LOJA ELÉTRICA | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 1.95 | 1.95
| INSUMO | 39601 | CONECTOR RJ-45 FÊMEA CAT 6 | UND | 2 | 17.79 | 35.58
| COTAÇÃO | 39351 | TAMPA CONDULETE TOP DUPLA TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 3.31 | 3.31
[6 empty] | total: | 70.8356
11.10 | INEL | 91873 | TOMADA SIMPLES PARA LÓGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 20.29 | 8.2986
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 27.89 | 11.407
| COTAÇÃO | 39332 | CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE | UND | 1 | 9.89 | 9.89
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.2 | 0.4
| COTAÇÃO | LOJA ELÉTRICA | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 1.95 | 1.95
| INSUMO | 39601 | CONECTOR RJ-45 FÊMEA CAT 6 | UND | 1 | 17.79 | 17.79
| COTAÇÃO | 39351 | TAMPA CONDULETE TOP DUPLA TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 3.31 | 3.31
[6 empty] | total: | 53.0456
12.4 | INEL | 91873 | CAIXA CONDULETE COM CONECTOR XLR E P10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 20.29 | 8.2986
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 27.89 | 11.407
| COTAÇÃO | 39332 | CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE | UND | 1 | 9.89 | 9.89
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.2 | 0.4
| COTAÇÃO | LOJA ELÉTRICA | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 1.95 | 1.95
| INSUMO | S10243 | CONECTOR XLR | UND | 1 | 15 | 15
| COTAÇÃO | S13768 | CONECTOR P10 | UND | 1 | 37.8 | 37.8
[6 empty] | total: | 84.7456
12.6 |  | BASE 07746/ORSE | CAIXA METÁLICA 20X20X12CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | 00445/ORSE | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UND | 1 | 43 | 43
| COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 27.89 | 8.367
| COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 20.29 | 6.087
[6 empty] | TOTAL | 57.454
12.7 |  | BASE 09047/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA ACÚSTICA ATIVA PROFISSIONAL TIPO LINE ARRAY, 350WRMS, DOTADA DE SISTEMA PRÓPRIO DE FIXAÇÃO NA PAREDE COM ANGULAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL. | UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | COTAÇÃO | CAIXA LEACS VERTICAL LINE PASSIVA L6 PRETA 350W RMS | UND | 1 | 3327.23 | 3327.23
| COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 27.89 | 8.367
| COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 20.29 | 6.087
[6 empty] | TOTAL | 3341.684
12.5 |  | BASE 07746/ORSE | CAIXA METÁLICA 10X10X8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | 20254 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | UND | 1 | 31.64 | 31.64
| COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 27.92 | 8.376
| COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 20.29 | 6.087
[6 empty] | TOTAL | 46.103
CLIMATIZAÇÃO
10.1 |  | 89865 | REDE FRIGORÍGENA COM TUBO DE COBRE | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | 39662 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 1.05 | 20.77 | 21.8085
| INSUMO | 39665 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 1.05 | 53.92 | 56.616
| INSUMO | S02643 | FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 19 MM X 10 M | UND | 0.12 | 12.6 | 1.512
| INSUMO | S03283 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V | M | 1.05 | 9.9 | 10.395
| INSUMO | S04676 | FITA EM AÇO 1/2"FUSIMEC OU SIMILAR | M | 3 | 1.99 | 5.97
| INSUMO | S04683 | PARAFUSO DE FERRO ZINCADO C/ROSCA 3/8'' X 1 1/2'' | UND | 2 | 0.74 | 1.48
| INSUMO | S05005 | ARRUELA LISA DE AÇO GALVANIZADA DE Ø 1/4'' | UND | 2 | 0.05 | 0.1
| INSUMO | S05008 | CALHA DE ISOLAMENTO ELUMAFLEX OU SIMILAR 28X25MM | M | 2.1 | 2.29 | 4.809
| INSUMO | 04376 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | UND | 2 | 0.19 | 0.38
| COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.92 | 19.92
| COMPOSIÇÃO | 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 26.07 | 26.07
[6 empty] | total: | 149.0605

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Complexo Laboratorial de Cinema - Faculdade de Comunicação/UFBA |  |  |  | JULHO/2022
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): | [5 empty] | 720
Campus da Federação Universidade Federal da Bahia, Salvador - Bahia |  |  |  | 213 |  | 450263.2146 |  |  | 2113.9118 |  |  | l.d.i.: | 25%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | l.d.i.: | #REF!
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ B.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | MOBILIZAÇÃO | 9326.97 | 2.589% | 2331.7425 | 11658.7125 | 100% | 11658.7125 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 30 | 146548.8292 | 32.55%
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 14277.8057 | 3.964% | 3569.4514 | 17847.2571 | 100% | 17847.2571 |  | 0 | 0% | 0 |  | 100% | 60 | 179313.904 | 72.37%
4 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 53250.4366 | 14.78% | 13312.6092 | 66563.0458 | 60% | 39937.8274 | 40% | 26625.2183 |  | 0 |  | 100% | 90 | 124400.4813 | 100%
5 | PAVIMENTAÇÃO | 11321.8816 | 3.143% | 2830.4704 | 14152.352 | 20% | 2830.4704 | 80% | 11321.8816 | 0% | 0 |  | 100%
6 | FORRO | 43415.8602 | 12.05% | 10853.965 | 54269.8252 | 20% | 10853.965 | 50% | 27134.9126 | 30% | 16280.9476 |  | 100%
7 | PINTURA INTERNA | 19120.0985 | 5.308% | 4780.0246 | 23900.1231 |  | 0 | 20% | 4780.0246 | 80% | 19120.0985 |  | 100%
8 | ESQUADRIAS | 36659.6495 | 10.18% | 9164.9124 | 45824.5618 | 30% | 13747.3686 | 60% | 27494.7371 | 10% | 4582.4562 |  | 100%
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 57952.736 | 16.09% | 14488.184 | 72440.92 | 30% | 21732.276 | 40% | 28976.368 | 30% | 21732.276 |  | 100%
10 | CLIMATIZAÇÃO | 27659.76 | 7.679% | 6914.94 | 34574.7 | 10% | 3457.47 | 40% | 13829.88 | 50% | 17287.35 |  | 100%
11 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 19475.439 | 5.407% | 4868.8598 | 24344.2988 | 10% | 2434.4299 | 50% | 12172.1494 | 40% | 9737.7195 |  | 100%
12 | SONORIZAÇÃO | 7798.4628 | 2.165% | 1949.6157 | 9748.0785 |  | 0 |  | 0 | 100% | 9748.0785 |  | 100%
13 | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO | 5755.8718 | 1.598% | 1438.9679 | 7194.8398 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 7194.8398 |  | 100%
| SUBTOTAL I (SERVIÇOS) | 306014.9717 | 84.95% | 76503.7429 | 382518.7146 | 32.55% | 124499.7769 | 39.82% | 152335.1716 | 27.63% | 105683.766 |  | 100%
0%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | L.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ L.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 54195.6 | 15.05% | 13548.9 | 67744.5 | 32.55% | 22049.0523 | 39.82% | 26978.7324 | 27.63% | 18716.7153 |  | 100%
0%
| SUBTOTAL II (ADM LOCAL) | 54195.6 | 15.05% | 13548.9 | 67744.5 | 32.55% | 22049.0523 | 39.82% | 26978.7324 | 27.63% | 18716.7153 |  | 100%
| TOTAL GERAL | 360210.5717 | 100% | 90052.6429 | 450263.2146 | 32.55% | 146548.8292 | 39.82% | 179313.904 | 27.63% | 124400.4813
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 32.55% | 146548.8292 | 72.37% | 325862.7333 | 100% | 450263.2146 |  | 0
0
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Complexo Laboratorial de Cinema - Faculdade de Comunicação/UFBA |  |  |  | JULHO/2022
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$):
Campus da Federação Universidade Federal da Bahia, Salvador - Bahia |  |  |  | 213 |  | 450263.2146 |  |  | 2113.9118
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Complexo Laboratorial de Cinema - Faculdade de Comunicação/UFBA |  |  |  | JULHO/2022
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$):
Campus da Federação Universidade Federal da Bahia, Salvador - Bahia |  |  |  | 213 |  | 450263.2146 |  |  | 2113.9118

## BDI OBRAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
Complexo Laboratorial de Cinema - Faculdade de Comunicação/UFBA |  |  | JULHO/2022
Endereço: |  |  | Área (m²):
Campus da Federação Universidade Federal da Bahia, Salvador - Bahia |  |  | 213
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE SERVIÇOS
Complexo Laboratorial de Cinema - Faculdade de Comunicação/UFBA |  | REVISÃO: | 04
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: | JULHO/2022
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 1% | 0.8% | 0.8% | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.23% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1.3% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
A4 | Administração Central | 5% | 3% | 4% | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 8.53%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 8%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 2.5%
|  |  | 5% | 50% | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C = |  | 6.15% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25% | 20.34% | 22.12% | 25%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## BDI EQUIPAMENTOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
Complexo Laboratorial de Cinema - Faculdade de Comunicação/UFBA |  |  | JULHO/2022
Endereço: |  |  | Área (m²):
Campus da Federação Universidade Federal da Bahia, Salvador - Bahia |  |  | 213
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS
Complexo Laboratorial de Cinema - Faculdade de Comunicação/UFBA |  | REVISÃO: | 04
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: | JULHO/2022
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.59% | 0.3% | 0.48% | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.8% | 0.56% | 0.85% | 0.89%
A3 | Despesas Financeiras | 1% | 0.85% | 0.85% | 1.11%
A4 | Administração Central | 4% | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Total do Grupo A = |  | 6.39%
2.00 | Benefício
B1 | LUCRO | 5% | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Total do Grupo B = |  | 5%
3.00 | Impostos
C1 | PIS / PASEP | 0.65%
C2 | COFINS | 3%
C3 | ISS | 0%
C4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C = |  | 3.65% | VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 16% | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## ENCARGOS SOCIAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  | Data:
Complexo Laboratorial de Cinema - Faculdade de Comunicação/UFBA |  | JULHO/2022
Endereço: |  | Área (m²):
Campus da Federação Universidade Federal da Bahia, Salvador - Bahia |  | 213
Janeiro/2020 a Setembro/2020
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SINAPI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BAHIA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  |  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS |  | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI |  | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO |  | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS |  | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI |  | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL |  | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO |  | 17.97 | 0 | 17.97 | 0
B2 | FERIADOS |  | 3.97 | 0 | 3.97 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE |  | 0.88 | 0.67 | 0.88 | 0.67
B4 | DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO |  | 10.9 | 8.33 | 10.9 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE |  | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS |  | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS |  | 2.03 | 0 | 2.03 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO |  | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.08
B9 | FÉRIAS GOZADAS |  | 9.21 | 7.04 | 9.21 | 7.04
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
B | TOTAL |  | 45.9 | 16.77 | 45.9 | 16.77
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO |  | 5.4 | 4.13 | 5.4 | 4.13
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO |  | 0.13 | 0.1 | 0.58 | 0.22
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS |  | 4.25 | 3.25 | 4.25 | 3.25
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA |  | 3.72 | 2.85 | 3.72 | 2.85
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL |  | 0.45 | 0.35 | 0.45 | 0.35
C | TOTAL |  | 13.95 | 10.68 | 14.4 | 10.8
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B |  | 7.71 | 2.82 | 16.89 | 6.17
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO |  | 0.45 | 0.35 | 0.48 | 0.37
D | TOTAL |  | 8.16 | 3.17 | 17.37 | 6.54
| TOTAL (A+B+C+D) |  | 84.81 | 47.42 | 114.47 | 70.91