## SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA |  |  |  | ATUALIZAÇÃO: | 2026-07-29 09:10
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
Segunda Etapa da obra da Biblioteca Isaías Alves da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA |  |  | MARÇO/2023
Endereço: |  |  | Área (m²): |  | Preço / M2
R. Prof. Aristídes Novis, 197 - Federação, Salvador - BA, 40210-630 |  |  | 1296.81 |  | 1447.7282
ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | %
SEQ. | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | 15.02.2023/ORSE NOVEMBRO | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 44094.7918 | 2.349%
1.1 | S00051 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 372.02 | 2232.12 | 0.1189%
1.2 | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG | CHP | 40 | 217.85 | 8714 | 0.4641%
1.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA SERVIÇOS GERAIS (DUAS PESSOAS) | H | 80 | 21.17 | 1693.6 | 0.09021%
1.4 | S09416 | INSTALAÇÕES/LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CANTEIRO DE OBRAS | UND | 1 | 1675.31 | 1675.31 | 0.08923%
1.5 | S08328 | DEMOLIÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA | M2 | 140 | 5.35 | 749 | 0.03989%
1.6 | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME | M2 | 126 | 3.32 | 418.32 | 0.02228%
1.7 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA | M2 | 126 | 118.72 | 14958.72 | 0.7968%
1.8 | 88316 | PREPARO DA ÁREA PARA ESCRITÓRIO, ALMOXARIFADO E REFEITÓRIO | H | 80 | 21.17 | 1693.6 | 0.09021%
1.9 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 800 | 3.09 | 2472 | 0.1317%
1.10 | 100205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL | M3XKM | 2.444 | 1446.04 | 3534.1218 | 0.1882%
1.11 | S02509 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 104 | 9.25 | 962 | 0.05124%
1.12 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | M3XKM | 2080 | 2.4 | 4992 | 0.2659%
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 234419.6323 | 12.49%
2.1 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 6 | 19536.37 | 117218.22 | 6.244%
2.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 6 | 6109.1 | 36654.6 | 1.952%
2.3 | 101460 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 6 | 3777.28 | 22663.68 | 1.207%
2.4 | DNIT | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO | MÊS | 6 | 510.27 | 3061.62 | 0.1631%
2.5 | COMPOSIÇÃO | VIGIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (DOIS VIGIAS) | MÊS | 6 | 9136.9187 | 54821.5123 | 2.92%
3 |  | LOCAÇÕES, ANDAIMES E TELAS DE PROTEÇÃO |  |  |  | 47859.0126 | 2.549%
3.1 | 20193 | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO | M2/MÊS | 2090.93 | 6.63 | 13862.8659 | 0.7384%
3.2 | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO | M2 | 2090.93 | 15.19 | 31761.2267 | 1.692%
3.3 | 97062 | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO | M2 | 100 | 6.63 | 663 | 0.03531%
3.4 | S09731 | ALUGUEL DE GUINCHO TIPO FOGUETE | MÊS | 2 | 785.96 | 1571.92 | 0.08373%
4 |  | RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO |  |  |  | 9610 | 0.5119%
4.1 | S00042 | APICOAMENTO DE REBOCO | M2 | 100 | 2.31 | 231 | 0.0123%
4.2 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO COM COLHER DE PEDREIRO | M2 | 100 | 5.08 | 508 | 0.02706%
4.3 | 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL | M2 | 100 | 43.63 | 4363 | 0.2324%
4.4 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL | M2 | 100 | 45.08 | 4508 | 0.2401%
5 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 387950.2957 | 20.66%
5.1 | 87640 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM | M2 | 2027.15 | 50.93 | 103242.7495 | 5.499%
5.2 | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | M2 | 145.59 | 157.66 | 22953.7194 | 1.223%
5.3 | S10169 | PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO | M2 | 2027.15 | 48 | 97303.2 | 5.183%
5.4 | 101750 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. | M2 | 394.08 | 56.54 | 22281.2832 | 1.187%
5.5 | S02211 | PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM, POLIDO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | 84.6 | 404.23 | 34197.858 | 1.822%
5.6 | S02266 | SOLEIRA GRANITO CINZA CORUMBÁ 15CM, TIPO RETA, ESP. 2CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 65.1 | 76.09 | 4953.459 | 0.2638%
5.7 | S01997 | PEITORIL MÁRMORE BRANCO, C/ LARGURA = 32 CM, ESP = 2 CM | M | 212.16 | 75.35 | 15986.256 | 0.8515%
5.8 | 98685 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | 1212.18 | 62.17 | 75361.2306 | 4.014%
5.9 | S04849 | IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 06 DEMAÕS | M2 | 194.25 | 60.08 | 11670.54 | 0.6216%
6 |  | PINTURA EXTERNA DA FACHADA |  |  |  | 27056.7387 | 1.441%
6.1 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 1990.93 | 13.59 | 27056.7387 | 1.441% | 374.2948
7 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 68179.564 | 3.632%
7.1 | 94495 | REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1" | UND | 6 | 60.24 | 361.44 | 0.01925%
7.2 | S06072 | HIDROMETRO 10,00M3/H, D=1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 | 480.29 | 480.29 | 0.02558%
7.3 | S11534 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 1.00 X 1.00 X 0,80M | UND | 1 | 1109.84 | 1109.84 | 0.05911%
7.4 | 95634 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). | UND | 1 | 231.82 | 231.82 | 0.01235%
7.5 | 99629 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" | UND | 2 | 75.61 | 151.22 | 0.008055%
7.6 | 99630 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" | UND | 2 | 112.39 | 224.78 | 0.01197%
7.7 | S01484 | VÁLVULA DE PÉ C/CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 139.03 | 556.12 | 0.02962%
7.8 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA | UND | 3 | 38.98 | 116.94 | 0.006229%
7.9 | 102137 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 79.18 | 79.18 | 0.004217%
7.10 | 98105 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. | UND | 3 | 645.19 | 1935.57 | 0.1031%
7.11 | S02797 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 0.60M | UND | 6 | 408.47 | 2450.82 | 0.1305%
|  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  |  |  | 0 | 0%
7.12 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | M3 | 50.63 | 50.77 | 2570.4851 | 0.1369%
7.13 | 93358 | ESCAVACAO MANUAL | M3 | 51.06 | 83.74 | 4275.7644 | 0.2277%
7.14 | S02797 | CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UND | 9 | 408.47 | 3676.23 | 0.1958%
|  | POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM |  |  |  | 0 | 0%
7.15 | 97988 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M | UND | 1 | 3128.07 | 3128.07 | 0.1666%
7.16 | 97989 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | M | 0.5 | 1716.26 | 858.13 | 0.04571%
7.17 | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UND | 1 | 771.38 | 771.38 | 0.04109%
|  | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 0 | 0%
7.18 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3CM | M2 | 40 | 19.86 | 794.4 | 0.04231%
7.19 | 90443 | EXECUÇAO DE RASGOS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO | M | 71 | 14.28 | 1013.88 | 0.054%
7.20 | 100741 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO | M2 | 2.15 | 25.23 | 54.2445 | 0.002889%
7.21 | 92366 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE | M | 2 | 99.05 | 198.1 | 0.01055%
7.22 | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 61 | 121.83 | 7431.63 | 0.3958%
7.23 | 91171 | FIXAÇÃO DE TUBOS | M | 63 | 4.25 | 267.75 | 0.01426%
7.24 | 101916 | HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM | UND | 1 | 3585.61 | 3585.61 | 0.191%
7.25 | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 466 | 466 | 0.02482%
7.26 | 21009 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4) | M | 985 | 27.27 | 26860.95 | 1.431%
7.27 | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS | M | 985 | 3.39 | 3339.15 | 0.1779%
7.28 | 95778 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPOS "E,C,T,X,LL,LR,LB,TB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 35 | 29.83 | 1044.05 | 0.05561%
7.29 | S10274 | CAIXA METÁLICA 10X10X8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 72.86 | 145.72 | 0.007762%
8 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 59404.044 | 3.164%
8.1 | S04421 | CANALETA DE CONCRETO C/ TAMPA REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO (0,25 X 0,25 X 0,25M) | M | 15 | 325.47 | 4882.05 | 0.26%
8.2 | S07150 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 4, TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 250 | 81.79 | 20447.5 | 1.089%
8.4 | 96995 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 52.8 | 50.77 | 2680.656 | 0.1428%
8.5 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | M3 | 6 | 663 | 3978 | 0.2119%
8.6 | 93358 | ESCAVACAO MANUAL | M3 | 52.8 | 83.74 | 4421.472 | 0.2355%
8.7 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO DE FORMA MECANIZADA | M3 | 3 | 146.82 | 440.46 | 0.02346%
8.8 | S06456 | CONCRETO ARMADO | M3 | 3 | 2387.21 | 7161.63 | 0.3815%
8.9 | S07237 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UND | 11 | 217.33 | 2390.63 | 0.1273%
8.10 | S02801 | CAIXA DE PASSAGEM C/ TAMPA DE CONCRETO 80X80X80CM E SELADA - PADRÃO | UND | 1 | 1524.74 | 1524.74 | 0.08121%
8.11 | S10225 | CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 20 X 30CM, COM TAMPA TIPO GRELHA EM PVC 20X50CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL | M | 10 | 391.85 | 3918.5 | 0.2087%
8.12 | S09942 | CANALETA EM TIJOLO MACIÇO 45X40CM COM TAMPA DE CONCRETO | M | 10 | 198.05 | 1980.5 | 0.1055%
8.13 | S00171 | COBOGÓ DE CIMENTO, COM ÚNICO FURO, DIM: 20 X 20CM | M2 | 4.6 | 84.51 | 388.746 | 0.02071%
8.14 | S09571 | TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA | M2 | 4.6 | 142.6 | 655.96 | 0.03494%
8.15 | S02813 | CAIXA PADRÃO COELBA, INCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 150X110CM H=130CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 3619.34 | 3619.34 | 0.1928%
8.16 | 11299 | TAMPAO FOFO CARGA MAX 1,5T | UND | 1 | 913.86 | 913.86 | 0.04868%
9 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 582060.8492 | 31%
|  | FACHADA I |  |  |  | 0 | 0%
9.1 | SBC 121241 | C -1 ELEMENTO VAZADO NEOREX OU SIMILAR 1,50X2,00 M | M2 | 3 | 346.14 | 1038.42 | 0.05531%
9.2 | S12178 | P6 - PORTA METÁLICA EM CHAPA LISA, 2 FOLHA DE ABRIR, DIM.: 1,60X2,10M, COMPLETA, INCLUSIVE BATENTE, GUARNIÇÃO E FERRAGENS | M2 | 3.36 | 1054.57 | 3543.3552 | 0.1887%
9.3 | 91341 | P8 VZ - PORTA DE ALUMÍNIO NATURAL TIPO VENEZIANA, 2 FOLHA DE ABRIR, DIM.: 1,60X2,50M, COMPLETA, INCLUSIVE BATENTE, GUARNIÇÃO E FERRAGENS | M2 | 4 | 713.83 | 2855.32 | 0.1521%
9.4 | 91341 | V-01 FECHAMENTO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 1,65X1,80M | M2 | 2.97 | 713.83 | 2120.0751 | 0.1129%
9.5 | S11940 | J11- JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FIXA 2,40X2,61M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO | M2 | 12.528 | 302.23 | 3786.3374 | 0.2017%
9.6 | S11940 | J12- JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO MAXIM-AR 3,22X2,61M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO | M2 | 8.4042 | 302.23 | 2540.0014 | 0.1353%
9.7 | S11940 | J14- JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO MAXIM-AR 7,50X2,61M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO | M2 | 19.575 | 302.23 | 5916.1523 | 0.3151%
9.8 | S11940 | J19- JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO MAXIM-AR 13,25X2,61M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO | M2 | 34.5825 | 302.23 | 10451.869 | 0.5567%
9.9 | S11940 | J20- JANELA EM ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 22,85X2,61M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO | M2 | 59.6385 | 302.23 | 18024.5439 | 0.9601%
9.10 | S11940 | J21- JANELA EM ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 24X2,61M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO | M2 | 62.64 | 302.23 | 18931.6872 | 1.008%
9.11 | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM | M2 | 197.3682 | 364.83 | 72005.8404 | 3.835%
9.12 | S01885 | VT2- PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, DIM.: 10,82X3,02M, FIXADO EM MOLDURA DE PERFIL "U" EM ALUMÍNIO, COMPLETO, EXCLUSIVE FOLHAS DE PORTAS. | M2 | 32.6764 | 888.55 | 29034.6152 | 1.547%
9.13 | S01885 | VT5- PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, DIM.: 4,72X0,60M, FIXADO EM MOLDURA DE PERFIL "U" EM ALUMÍNIO, COMPLETO, EXCLUSIVE FOLHAS DE PORTAS. | M2 | 5.664 | 888.55 | 5032.7472 | 0.2681%
9.14 | S01885 | VT6- PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, DIM.: 1,20X2,20M, FIXADO EM MOLDURA DE PERFIL "U" EM ALUMÍNIO, COMPLETO, EXCLUSIVE FOLHAS DE PORTAS. | M2 | 15.84 | 888.55 | 14074.632 | 0.7497%
|  | FACHADA II |  |  |  | 0 | 0%
9.15 | S11940 | J13- JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO MAXIM-AR 3,60X2,61M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO | M2 | 28.188 | 302.23 | 8519.2592 | 0.4538%
9.16 | S11940 | J16- JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO MAXIM-AR 9,65X2,61M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO | M2 | 75.5595 | 302.23 | 22836.3477 | 1.216%
9.17 | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM | M2 | 103.7475 | 364.83 | 37850.2004 | 2.016%
9.18 | 102184 | P2 VT - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UND | 1 | 2033.3 | 2033.3 | 0.1083%
9.19 | 102185 | P5 VT- PORTA DE ABRIR, DIM.: 1,80X2,10M, COM 2 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO LISO PLANO TRANSPARENTE, ESP.:10MM, PUXADOR EM AÇO INOX E FERRAGENS CROMADAS | UND | 2 | 4077.46 | 8154.92 | 0.4344%
9.20 | S01885 | VT1- PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, DIM.: 12,42X3,02M, FIXADO EM MOLDURA DE PERFIL "U" EM ALUMÍNIO, COMPLETO, EXCLUSIVE FOLHAS DE PORTAS. | M2 | 37.5386 | 888.55 | 33354.923 | 1.777%
9.21 | S01885 | VT2- PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, DIM.: 10,82X3,02M, FIXADO EM MOLDURA DE PERFIL "U" EM ALUMÍNIO, COMPLETO, EXCLUSIVE FOLHAS DE PORTAS. | M2 | 32.6764 | 888.55 | 29034.6152 | 1.547%
|  | FACHADA III |  |  |  | 0 | 0%
9.22 | 102184 | P2 VT - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UND | 1 | 2033.3 | 2033.3 | 0.1083%
9.23 | 102185 | P5 VT- PORTA DE ABRIR, DIM.: 1,80X2,10M, COM 2 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO LISO PLANO TRANSPARENTE, ESP.:10MM, PUXADOR EM AÇO INOX E FERRAGENS CROMADAS | UND | 1 | 4077.46 | 4077.46 | 0.2172%
9.24 | S11940 | J05- JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO FIXA 0,90X3,00M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO | M2 | 2.7 | 302.23 | 816.021 | 0.04346%
9.25 | S11940 | J07- JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BASCULANTE 1,25X0,60M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO | M2 | 3.75 | 302.23 | 1133.3625 | 0.06037%
9.26 | S11940 | J08- JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO MAXIM-AR 1,25X1,80M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO | M2 | 6.75 | 302.23 | 2040.0525 | 0.1087%
9.27 | S11940 | J08 A - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO MAXIM-AR 1,25X1,80M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO | M2 | 2.25 | 302.23 | 680.0175 | 0.03622%
9.28 | S11940 | J09- JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO FIXA 2,03X2,61M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO | M2 | 5.2983 | 302.23 | 1601.3052 | 0.08529%
9.29 | S11940 | J17- JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO MAXIM-AR 9,84X2,61M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO | M2 | 25.6824 | 302.23 | 7761.9918 | 0.4134%
9.30 | S11940 | J18- JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO MAXIM-AR 12,05X2,61M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO | M2 | 31.4505 | 302.23 | 9505.2846 | 0.5063%
9.31 | S11940 | J19- JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO MAXIM-AR 13,25X2,61M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO | M2 | 69.165 | 302.23 | 20903.7379 | 1.113%
9.32 | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM | M2 | 147.0462 | 364.83 | 53646.8651 | 2.857%
9.33 | S01885 | VT1- PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, DIM.: 12,42X3,02M, FIXADO EM MOLDURA DE PERFIL "U" EM ALUMÍNIO, COMPLETO, EXCLUSIVE FOLHAS DE PORTAS. | M2 | 75.0772 | 888.55 | 66709.8461 | 3.553%
9.34 | S01885 | VT5- PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, DIM.: 4,72X0,60M, FIXADO EM MOLDURA DE PERFIL "U" EM ALUMÍNIO, COMPLETO, EXCLUSIVE FOLHAS DE PORTAS. | M2 | 2.832 | 888.55 | 2516.3736 | 0.134%
9.35 | S01885 | VT6- PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, DIM.: 1,20X2,20M, FIXADO EM MOLDURA DE PERFIL "U" EM ALUMÍNIO, COMPLETO, EXCLUSIVE FOLHAS DE PORTAS. | M2 | 15.84 | 888.55 | 14074.632 | 0.7497%
9.36 | 91341 | J4- JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO VENEZIANA/GRELHA DE INSUFLAMENTO E RETORNO DE AR, FIXA, COM TELA RG E FILTRO, DIM.: 0,78X0,40M, COMPLETA | M2 | 1.96 | 713.83 | 1399.1068 | 0.07452%
|  | FACHADA IV |  |  |  | 0 | 0%
9.37 | S01885 | J02- JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BASCULANTE 1,40X0,85M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO | M2 | 4.76 | 302.23 | 1438.6148 | 0.07663%
9.38 | S01885 | J03- JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO FIXA 0,63X0,28M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO | M2 | 0.3528 | 888.55 | 313.4804 | 0.0167%
9.39 | S01885 | J07- JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BASCULANTE 1,25X0,60M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO | M2 | 15 | 888.55 | 13328.25 | 0.7099%
9.40 | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM | M2 | 20.1128 | 364.83 | 7337.7528 | 0.3908%
9.41 | 100701 | P7 - PORTA DE ABRIR EM BARRAS DE FERRO, COM GUARNIÇÕES 0,90X1,16M | M2 | 1.044 | 445.47 | 465.0707 | 0.02477%
9.42 | SBC 121241 | C -1 ELEMENTO VAZADO NEOREX OU SIMILAR 1,50X2,00 M | M2 | 9 | 346.14 | 3115.26 | 0.1659%
|  | TÉRREO |  |  |  | 0 | 0%
9.43 | 91341 | P1- PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 0,80X1,80M INCLUSIVE GUARNIÇÕES | M2 | 2.88 | 713.83 | 2055.8304 | 0.1095%
9.44 | 91341 | P1A- PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 0,80X2,06M INCLUSIVE GUARNIÇÕES | M2 | 3.296 | 713.83 | 2352.7837 | 0.1253%
9.45 | 90823 | P2 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 497.31 | 1989.24 | 0.106%
9.46 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 190.84 | 763.36 | 0.04066%
9.47 | S04936 | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR | M2 | 22.68 | 8.99 | 203.8932 | 0.01086%
9.48 | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS | M2 | 22.68 | 16.68 | 378.3024 | 0.02015%
9.49 | 90823 | P2 V - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5 | 497.31 | 2486.55 | 0.1324%
9.50 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5 | 190.84 | 954.2 | 0.05082%
9.51 | S01816 | VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO LISO 4MM 0,20X1,05M | M2 | 1.02 | 180 | 183.6 | 0.009779%
9.52 | S04936 | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR | M2 | 28.35 | 8.99 | 254.8665 | 0.01358%
9.53 | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS | M2 | 28.35 | 16.68 | 472.878 | 0.02519%
9.54 | 90823 | P3 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 497.31 | 994.62 | 0.05298%
9.55 | 12759 | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM) | M2 | 1.44 | 839.98 | 1209.5712 | 0.06443%
9.56 | S13110 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4, JACKWAL OU SIMILAR | UND | 2 | 110.95 | 221.9 | 0.01182%
9.57 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 190.84 | 381.68 | 0.02033%
9.58 | S04936 | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR | M2 | 11.34 | 8.99 | 101.9466 | 0.00543%
9.59 | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS | M2 | 11.34 | 16.68 | 189.1512 | 0.01008%
9.60 | 90838 | P3 CF - PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 1157.2 | 1157.2 | 0.06164%
9.61 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) | M2 | 3.78 | 25.24 | 95.4072 | 0.005082%
9.62 | 100741 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) | M2 | 3.78 | 25.23 | 95.3694 | 0.00508%
9.63 | S09736 | BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES SEM CHAVE PARA UMA PORTA REF. MH2585 OU SIMILAR | UND | 1 | 1156.51 | 1156.51 | 0.0616%
9.64 | 91341 | S01- JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, 2 FOLHAS DE ABRIR, DIM.: 0,60X1,50M, COMPLETA | M2 | 3.6 | 713.83 | 2569.788 | 0.1369%
9.65 | SBC 121241 | C -2 ELEMENTO VAZADO NEOREX OU SIMILAR 0,80X0,39 M | M2 | 0.312 | 346.14 | 107.9957 | 0.005752%
9.66 | S01885 | J1- JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 0,65X1,95M, COMPLETA, INCLUSIVE VIDRO TRANSPARENTE 4MM | M2 | 8.8725 | 888.55 | 7883.6599 | 0.4199%
9.67 | 91341 | P2-VZ – PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO COM VENEZIANA 0,90X2,10 (DML) | M2 | 1.89 | 713.83 | 1349.1387 | 0.07186%
9.68 | 102184 | P2-VT – 0,90 X 2,10 EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (ENT INTERNA S LEITURA) | UND | 2 | 2033.3 | 4066.6 | 0.2166%
|  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0%
9.69 | S11439 | FITA/TARJA SINALIZADORA PARA VIDRO TEMPERADO: 50MM X 30 MTS. VARIAS CORES | UND | 30 | 37.99 | 1139.7 | 0.06071%
9.70 | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 44 | 16.68 | 733.92 | 0.03909%
9.71 | S00170 | COBOGÓ DE CIMENTO, TIPO ESCAMA, DIM: 40 X 40CM | M2 | 3 | 158.08 | 474.24 | 0.02526%
10 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 24056.08 | 1.281%
10.1 | S01845 | ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO E = 3/16 | M2 | 2 | 495.08 | 990.16 | 0.05274%
10.2 | S09713 | ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L=45CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANIZADA 1 1/4 X 5/16, E GUARDA CORPO D=65CM EM BARRA CHATA GALV.D=1X1/8, SENDO DEGRAUS EM BARRA RED. D=5/8, ESPAÇADOS DE 30CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PINTURA, FORNEC E INST | M | 12 | 1922.16 | 23065.92 | 1.229%
11 |  | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 17251.6698 | 0.9189%
11.1 | S11358 | REMOÇÃO DE TAPUME COM REINSTALAÇÃO PARA PROTEÇÃO DAS ESQUADRIAS DO PAVIMENTO TERREO | M2 | 126 | 10.7 | 1348.2 | 0.07181%
11.2 | S00031 | REMOÇÃO DE PLACA DE OBRA | M2 | 6 | 13.95 | 83.7 | 0.004458%
11.3 | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG | CHP | 40 | 217.85 | 8714 | 0.4641%
11.4 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA SERVIÇOS GERAIS (DUAS PESSOAS) | H | 80 | 21.17 | 1693.6 | 0.09021%
11.5 | 100205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL | M3XKM | 0.6 | 1446.04 | 867.624 | 0.04621%
11.6 | S02509 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 30 | 9.25 | 277.5 | 0.01478%
11.7 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | M3XKM | 600 | 2.4 | 1440 | 0.0767%
11.8 | S02450 | LIMPEZA GERAL | M2 | 1296.81 | 2.18 | 2827.0458 | 0.1506%
[5 empty] | SUBTOTAL I: | 1501942.6781 | 80% |  | 1501942.6781
|  |  |  | B.D.I.: | 25% | 375485.6695 | 20%
[5 empty] | TOTAL: | 1877428.3476 | 100% |  |  | 1447.7282
Observação: | Preços base SINAPI 15/02/2023 |  |  |  | Salvador, 02 de março de 2023
| Preços base ORSE de Novembro/2022-1 | [8 empty] | 3000000 | 100%
[5 empty] | Eng. Inácio Alves dos Santos |  |  |  |  | 1877428.3476 | 62.58%
Coordenação de Orçamento e Planejamento
SUMAI / UFBA

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: | [5 empty] | Data:
Segunda Etapa da obra da Biblioteca Isaías Alves da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA | [5 empty] | MARÇO/2023
Endereço: | [5 empty] | Área (m2): |  |  |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): | [7 empty] | 720
R. Prof. Aristídes Novis, 197 - Federação, Salvador - BA, 40210-630 | [5 empty] | 1296.81 |  |  |  | 1877428.3476 |  |  | 1447.7282 |  |  |  |  | l.d.i.: | 25%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [17 empty] | l.d.i.:
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | L.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ L.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | 44094.7918 | 2.936% | 11023.6979 | 55118.4897 | 100% | 55118.4897 |  |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 30 | 219086.8874 | 11.67%
3 | LOCAÇÕES, ANDAIMES E TELAS DE PROTEÇÃO | 47859.0126 | 3.186% | 11964.7532 | 59823.7657 |  | 0 | 50% | 29911.8829 | 50% | 29911.8829 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 100% | 60 | 291433.4727 | 27.19%
4 | RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO | 9610 | 0.6398% | 2402.5 | 12012.5 |  | 0 | 50% | 6006.25 | 50% | 6006.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 90 | 394871.98 | 48.23%
5 | PAVIMENTAÇÃO | 387950.2957 | 25.83% | 96987.5739 | 484937.8696 | 10% | 48493.787 | 20% | 96987.5739 | 20% | 96987.5739 | 20% | 96987.5739 | 20% | 96987.5739 | 10% | 48493.787 |  | 100% | 120 | 332273.1018 | 65.92%
6 | PINTURA EXTERNA DA FACHADA | 27056.7387 | 1.801% | 6764.1847 | 33820.9234 |  | 0 | 50% | 16910.4617 | 50% | 16910.4617 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 150 | 335836.2375 | 83.81%
7 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 68179.564 | 4.539% | 17044.891 | 85224.455 | 10% | 8522.4455 | 10% | 8522.4455 | 20% | 17044.891 | 20% | 17044.891 | 20% | 17044.891 | 20% | 17044.891 |  | 100% | 180 | 303926.6683 | 100%
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 59404.044 | 3.955% | 14851.011 | 74255.055 |  | 0 | 20% | 14851.011 | 20% | 14851.011 | 20% | 14851.011 | 20% | 14851.011 | 20% | 14851.011 |  | 100%
9 | ESQUADRIAS | 582060.8492 | 38.75% | 145515.2123 | 727576.0615 | 10% | 72757.6062 | 10% | 72757.6062 | 20% | 145515.2123 | 20% | 145515.2123 | 20% | 145515.2123 | 20% | 145515.2123 |  | 100%
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 24056.08 | 1.602% | 6014.02 | 30070.1 |  | 0 |  | 0 | 20% | 6014.02 | 20% | 6014.02 | 30% | 9021.03 | 30% | 9021.03 |  | 100%
11 | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO | 17251.6698 | 1.149% | 4312.9174 | 21564.5873 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 21564.5873 |  | 100%
| SUBTOTAL I (SERVIÇOS) | 1267523.0458 | 84.39% | 316880.7614 | 1584403.8072 | 11.67% | 184892.3283 | 15.52% | 245947.2311 | 21.03% | 333241.3028 | 17.7% | 280412.7082 | 17.89% | 283419.7182 | 16.19% | 256490.5185 |  | 100%
0%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | L.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ L.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 234419.6323 | 15.61% | 58604.9081 | 293024.5404 | 11.67% | 34194.559 | 15.52% | 45486.2416 | 21.03% | 61630.6772 | 17.7% | 51860.3935 | 17.89% | 52416.5193 | 16.19% | 47436.1498 |  | 100%
0%
| SUBTOTAL II (ADM LOCAL) | 234419.6323 | 15.61% | 58604.9081 | 293024.5404 | 11.67% | 34194.559 | 15.52% | 45486.2416 | 21.03% | 61630.6772 | 17.7% | 51860.3935 | 17.89% | 52416.5193 | 16.19% | 47436.1498 |  | 100%
0%
| TOTAL GERAL | 1501942.6781 | 100% | 375485.6695 | 1877428.3476 | 11.67% | 219086.8874 | 15.52% | 291433.4727 | 21.03% | 394871.98 | 17.7% | 332273.1018 | 17.89% | 335836.2375 | 16.19% | 303926.6683 |  | 100% | 0
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 11.67% | 219086.8874 | 27.19% | 510520.3601 | 48.23% | 905392.3401 | 65.92% | 1237665.4418 | 83.81% | 1573501.6793 | 100% | 1877428.3476 |  | 336.8%
0%
0%
0%
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: | [5 empty] | Data:
Segunda Etapa da obra da Biblioteca Isaías Alves da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA | [5 empty] | MARÇO/2023
Endereço: | [5 empty] | Área (m2): |  |  |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$):
R. Prof. Aristídes Novis, 197 - Federação, Salvador - BA, 40210-630 |  |  |  | 0 |  | 1296.81 |  |  |  | 1877428.3476 |  |  | 1447.7282
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUMAI
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: | [5 empty] | Data:
Segunda Etapa da obra da Biblioteca Isaías Alves da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA | [5 empty] | 0
Endereço: | [5 empty] | Área (m2): |  |  |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$):
R. Prof. Aristídes Novis, 197 - Federação, Salvador - BA, 40210-630 | [5 empty] | 1296.81 |  |  |  | 1877428.3476 |  |  | 1447.7282

## COMPOSIÇÕES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SINAPI)
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.89
|  | 88265 | ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.08
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.27
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.64
|  | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.05
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.02
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.17
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.37
|  | 88284 | MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 31.49
|  | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 108.08
|  | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 109.41
|  | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 122.79
|  | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.13
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.02
|  | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 38.13
|  | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.69
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.5 |  |  | VIGIA NOTURNO | MÊS | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 95388 | CURSO DE CAPACITAÇÃO (VIGIA NOTURNO) - HORISTA | H | 220 | 0.09 | 19.8
| INSUMO | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 | 806.41 | 806.41
| INSUMO | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 | 157.36 | 157.36
| INSUMO | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 | 215.56 | 215.56
| INSUMO | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 | 12.89 | 12.89
| INSUMO | CONVENÇÃO | VIGIA | MÊS | 1 | 1400.22 | 1400.22
| INSUMO | CONVENÇÃO | ADICIONAL NOTURNO (40%) | MÊS | 1 | 560.088 | 560.088
| INSUMO | SINAPI | ENCARGOS (70,91%) | MÊS | 1 | 1396.1314 | 1396.1314
[6 empty] | total: | 4568.4594

## BDI OBRAS
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI
Segunda Etapa da obra da Biblioteca Isaías Alves da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA |  | REVISÃO:
R. Prof. Aristídes Novis, 197 - Federação, Salvador - BA, 40210-630 |  | DATA:
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 1% | 0.8% | 0.8% | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.23% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1.3% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
A4 | Administração Central | 5% | 3% | 4% | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 8.53%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 8%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 2.5%
|  |  | 5% | 50% | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto) | 0%
Total do Grupo C = |  | 6.15% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25% | 20.34% | 22.12% | 25%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## BDI EQUIPAMENTOS
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI
Segunda Etapa da obra da Biblioteca Isaías Alves da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA |  | REVISÃO: | 04
R. Prof. Aristídes Novis, 197 - Federação, Salvador - BA, 40210-630 |  | DATA: | 2015-11-06
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.59% | 0.3% | 0.48% | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.8% | 0.56% | 0.85% | 0.89%
A3 | Despesas Financeiras | 1% | 0.85% | 0.85% | 1.11%
A4 | Administração Central | 4% | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Total do Grupo A = |  | 6.39%
2.00 | Benefício
B1 | LUCRO | 5% | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Total do Grupo B = |  | 5%
3.00 | Impostos
C1 | PIS / PASEP | 0.65%
C2 | COFINS | 3%
C3 | ISS | 0%
C4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto) | 0%
Total do Grupo C = |  | 3.65% | VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 16% | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## ENCARGOS SOCIAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  | Data:
Segunda Etapa da obra da Biblioteca Isaías Alves da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA |  | MARÇO/2023
Endereço: |  | Área (m²):
R. Prof. Aristídes Novis, 197 - Federação, Salvador - BA, 40210-630 |  | 1296.81
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SINAPI CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BAHIA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  |  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS |  | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI |  | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO |  | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS |  | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI |  | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL |  | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO |  | 17.97 | 0 | 17.97 | 0
B2 | FERIADOS |  | 3.97 | 0 | 3.97 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE |  | 0.88 | 0.67 | 0.88 | 0.67
B4 | DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO |  | 10.9 | 8.33 | 10.9 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE |  | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS |  | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS |  | 2.03 | 0 | 2.03 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO |  | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.08
B9 | FÉRIAS GOZADAS |  | 9.21 | 7.04 | 9.21 | 7.04
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
B | TOTAL |  | 45.9 | 16.77 | 45.9 | 16.77
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO |  | 5.4 | 4.13 | 5.4 | 4.13
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO |  | 0.13 | 0.1 | 0.58 | 0.22
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS |  | 4.25 | 3.25 | 4.25 | 3.25
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA |  | 3.72 | 2.85 | 3.72 | 2.85
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL |  | 0.45 | 0.35 | 0.45 | 0.35
C | TOTAL |  | 13.95 | 10.68 | 14.4 | 10.8
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B |  | 7.71 | 2.82 | 16.89 | 6.17
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO |  | 0.45 | 0.35 | 0.48 | 0.37
D | TOTAL |  | 8.16 | 3.17 | 17.37 | 6.54
| TOTAL (A+B+C+D) |  | 84.81 | 47.42 | 114.47 | 70.91